## 2018-12-TITUL
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31. 12. 2018
(v tis. Kč)
Skupina | Rozpočet |  | Skutečnost | % plnění
OdPa | schválený | upravený |  | na SR | na UR
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ | 3919 | 654 | 653 | 16.6624 | 99.8471
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 3919 | 654 | 653 | 16.6624 | 99.8471
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 781925 | 392269 | 354832 | 45.3793 | 90.4563
OdPa - 2212 - Silnice | 121326 | 44730 | 43093 | 35.5184 | 96.3403
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 87463 | 60439 | 59399 | 67.9133 | 98.2793
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | 3196 | 6298 | 1518 | 47.4969 | 24.1029
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 2451 | 313 | 312 | 12.7295 | 99.6805
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy | 13807 | 12239 | 11922 | 86.3475 | 97.4099
OdPa - 2310 - Pitná voda | 87811 | 61209 | 55280 | 62.9534 | 90.3135
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 447442 | 199708 | 176334 | 39.4094 | 88.2959
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů | 18429 | 7333 | 6974 | 37.8425 | 95.1043
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 276820 | 194092 | 188720 | 68.1743 | 97.2322
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení | 500 | 33 | 32 | 6.4 | 96.9697
OdPa - 3113 - Základní školy | 2500 | 5566 | 5565 | 222.6 | 99.982
OdPa - 3233 - Střediska volného času | 0 | 60 | 58 | x | 96.6667
OdPa - 3311 - Divadelní činnost | 6160 | 224 | 224 | 3.6364 | 100
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické | 8071 | 611 | 611 | 7.5703 | 100
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií | 0 | 57 | 57 | x | 100
OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek | 7188 | 1790 | 1757 | 24.4435 | 98.1564
OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře | 7500 | 1000 | 876 | 11.68 | 87.6
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | 22180 | 3996 | 3939 | 17.7592 | 98.5736
OdPa - 3421 - Využití volného času dětí a mládeže | 14000 | 8000 | 7486 | 53.4714 | 93.575
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice | 76853 | 45564 | 45533 | 59.2469 | 99.932
Odpa - 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných | 0 | 220 | 219 | x | 99.5455
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče | 3200 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství | 14541 | 3015 | 2062 | 14.1806 | 68.3914
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení | 49910 | 43093 | 42150 | 84.452 | 97.8117
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 27653 | 19392 | 19230 | 69.5404 | 99.1646
OdPa - 3699 - Ost.zál. bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | 2700 | 5225 | 5124 | 189.7778 | 98.067
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 31664 | 52971 | 52969 | 167.2846 | 99.9962
OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2200 | 3275 | 828 | 37.6364 | 25.2824
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 39538 | 11050 | 10199 | 25.7954 | 92.2986
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 36448 | 6218 | 5367 | 14.7251 | 86.3139
OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 1000 | 71 | 71 | 7.1 | 100
OdPa - 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 2090 | 4761 | 4761 | 227.799 | 100
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 43273 | 30469 | 29899 | 69.0939 | 98.1292
OdPa - 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | 1000 | 708 | 708 | 70.8 | 100
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému | 42273 | 29761 | 29191 | 69.0535 | 98.0847
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 546200 | 37648 | 36451 | 6.6736 | 96.8205
OdPa - 6171 - Činnost místní správy | 37685 | 37648 | 36451 | 96.7255 | 96.8205
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | 508515 | 0 | 0 | 0 | x
C e l k e m | 1691675 | 666182 | 620754 | 36.6946 | 93.1808
734

## 2018 - 12
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2018
finanční údaje uvedeny v tis. Kč
|  |  |  | Rozpočtové náklady stavby |  |  |  | Dosud |  |  | Plnění |  | Termíny
ORG | Lok. | Dozor | Název stavby | CELKEM | z toho |  |  | nasml. | SR | UR | 1 - 12 | % | vydání | vydání | Realizace | Kolaud. | Poznámka
[5 empty] | stavební | PD | ostatní | objemy | 2018 | 2018 | 2018 | k UR | ÚR | SP
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ |  |  |  | 10888 | 9736 | 810 | 342 | 1152 | 3919 | 654 | 653 | 99.8471
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |  |  |  | 10888 | 9736 | 810 | 342 | 1152 | 3919 | 654 | 653 | 99.8471
8195 | TRE | Konečný | Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích | 10888 | 9736 | 810 | 342 | 1152 | 3919 | 654 | 653 | 99.8471 | 09/2017 | 04/2018 | 2019-2020 | 2020 | zpracován IZ, V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o., 12/2016 koncept DÚR, 1/2017 podána žádost o ÚR (zamítnuta), dle úz. plánu je předepsána územní studie - 06/2017 úz, studie zpracována, 8/2017 podána žádost o územní souhlas, 9/2017 vydán územní souhlas, zpracovává se koncept dokumentace pro stavební povolení dle SOD, 11/2017 předložen koncept dokumentace pro stavební povolení, vzneseny připomínky a požadavky provozovatele-zapracovávání do PD, 3/2018 podána žádost o stavební povolení, 04/2018 vydáno stavební povolení, 06/2018 zpracovává se DPS, 11/2018 zpracována DPS,
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  | 11130532.6954 | 10469309.8142 | 363387 | 297835.8811 | 2029775.7135 | 781925 | 392269 | 354832 | 90.4563
OdPa - 2212 - Silnice |  |  |  | 2795453.3062 | 2632139.3062 | 53107 | 110207 | 288222.5535 | 121326 | 44730 | 43093 | 96.3403
3069 | OJI | Hlisníkovská | MÚK Místecká - Moravská | 68370 | 55200 | 3000 | 10170 | 2975 | 10198 | 0 | 0 | x | 08/2009 | 02/2014 | 2020-2021 | 2021 | zpracována prováděcí dokumentace, vypořádání pozemků pod stavbou zajišťuje majetkový odbor, nutná aktualizace PD + obnova stavebních povolení r. 2019
3115 | MOP | Veselá | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Terminál Jirská | 12895 | 9130 | 500 | 3265 | 844 | 2316 | 1316 | 50 | 3.7994 | 08/2014 | 06/2016 |  |  | Vydáno ÚR, SP, před podáním žádosti o dotaci, současně se stavbou "Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní", bude zadána VZ na realizazi dokumentace pro provádění stavby + AD. Platnost stavebního povolení byla rozhodnutím prodloužena.
3136 | POL | Hlisníkovská | Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru Janová v Polance nad Odrou | 27298 | 26646 | 604 | 48 | 27298 | 10519 | 10040 | 10039 | 99.99 | 08/2013 | 11/2014 | 2017 | 12/2017 | stavba zkolaudována v prosinci 2017, v září předáno na majetkový odbor
3140 | MOP | Veselá | SSZ K 1021 Sokolská x Českobratrská | 28477 | 22221 | 930 | 5326 | 1035 | 26028 | 454 | 454 | 100 |  | 11/2015 |  |  | Část stavby bylo provedeno v rámci rekonstrukce ul. Českobratrské. Zbývající, podstatná část stavby bude realizována v roce 2019 při realizaci další etapy rekonstrukce estakády ul. Českobratrsrské. Zhotovitel dokumentace upravuje výkaz výměr do souladu se smlouvou o dílo Na základě aktualizované DPS se připravuje VZ na zhotovitele díla.
3165 | OJI | Konečný | SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova | 7100 | 6000 | 1100 | 0 | 577 | 507 | 0 | 0 | x | 08/2018 | 01/2019 | 2020 | 2020 | vydáno ÚR - akce stavebně-správně přípravena,realizace proběhne v koordinaci s rekonstrukcí Výškovických mostů a stavbou cyklostezsky v dané lokalitě, 04/2018 podána žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 08/2018 vdáno rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 09/2018 zpracovává se DSP a DPS, z důvodu koordnianace s dalšími stavbami se realizace stavby předpokládá na rok 2020
3170 | OJI | Veselá | Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická | 44958 | 42000 | 1721 | 1237 | 1434 | 549 | 442 | 407 | 92.0814 | 12/2016 |  |  |  | Projekt 2010, s.r.o. je zhotovitelem PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ, vyhotovena PD DÚR, vydáno ÚR. Byla podána žádost o stavení povolení.
3171 |  | Hlisníkovská | Komunikace - Severní spoj | 1673300 | 1588113 | 15000 | 70187 | 6601 | 2198 | 699 | 698 | 99.8569 | 2019 | bude zpracovávat KÚ MSK | realizace KÚ MSK |  | průzkumy provedeny, zpracován koncept DÚR,zpracované geom. plány pro výkupy pozemků, příprava majetkového vypořádání - předáno na majetkový odbor, požádáno o vydání rozhodnutí EIA -předpokládané vydání 3-4/2019, následně žádost o vydání územního rozhodnutí
3172 | PUS | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Pustkovecká | 14034 | 12000 | 1357 | 677 | 14034 | 17642 | 13134 | 13005 | 99.0178 |  | 06/2015 | 2017-2018 | 10/2018 | stavba zkolaudována v říjnu 2018, v prosinci předáno na majetkový odbor
3190 | POR | Veselá | SSZ Dr. Slabihoudka x 17. listopadu PD | 14649 | 11810 | 1198 | 1641 | 1198 | 1200 | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace DÚR, DSP a DPS zpracovává dokumentaci DÚR. Nový návrh, upravený dle požadavků MO Poruba nebyl schválen PČR-DI. SMO, Opětovně rozeslán původní zpracováný návrh k vyjádření. SMO, MOb Poruba, která přehodnotila a opravila svoje původní stanovisko. Byl odevzdán koncept PD, který se upravuje dle dle připomínek z jednotlivých vyjáření dotčených účastníků.
3191 | POR | Veselá | SSZ Studentská x Opavská | 34831 | 32561 | 887 | 1383 | 887 | 1000 | 153 | 138 | 90.1961 |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace DÚR, DSP a DPS zpracovává dokumentaci DÚR. SMO, MOb Poruba řeší propojení křižovatky s ul. Slavíkovou a Marty Krásové, ale potvrdil stávající návrh řešení křižovatky. Byla podána žádost o umístění stavby.
3200 | MOP | Hlisníkovská | Rekonstrukce ulice Nádražní - II. etapa | 76643 | 75367 | 150 | 1126 | 76643 | 1955 | 846 | 845 | 99.8818 | 07/2014 | 09/2014 | 03/2016-02/2017 | 03/2017 | II. etapa stavby ukončena 12/2016, přístřešek u tramvajové zastávky ELEKTRA dokončen 3/2018
3205 | OJI | Veselá | Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese | 7970 | 5000 | 423 | 2547 | 423 | 5470 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace DSP, DPS připravuje PD. OI předjednal s Městskými lesy a Lesy ČR majetkové vypořádání pozemků dotčených stavbou. OM byl o situaci po jejich stálé nečinnosti opětovně informován a vyzván k bezodkladnému jednání. V současné době řeší OM směnu pozemku pod komunikací s Lesy ČR.
3206 | MHH | Veselá | Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železáresnkou a a Sokola Tůmy v Ostravě | 34532 | 29562 | 2880 | 2090 | 2880 | 2900 | 31 | 30 | 96.7742 |  |  |  |  | Stavba byla sloučena se stavbou "Přestupní uzel Hulváky - II. etapa). Odevzdán koncept PD - DÚR. Řeší se majetkové vztahy s fa PROFITHERM ve věci výkupu pozemků.
3207 | HRA | Veselá | Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MÚK u Makra v Ostravě-Hrabové | 3800 | 2600 | 299 | 901 | 299 | 299 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace pro DÚR, DPS a DSP zpracovává dokumentaci DÚR. Řeší se majetková problematika s ŘSD.
3209 | MOP | Veselá | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní | 156628 | 150250 | 2950 | 3428 | 2950 | 1184 | 30 | 30 | 100 |  |  |  |  | Zhotovitele dokumentace DÚR, DSP, DPS pracuje se na dokumentaci DÚR. Byl odevzdán její koncept. Majetkový odbor řeší pozemkovou problematiku.
3216 | VIT | Klučka | Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova, Ostrava | 2372 | 2150 | 222 | 0 | 2372 | 250 | 201 | 200 | 99.5025 | jen SP | 06/2018 | 2018-2019 | 2019 | 01/2018 zpracovává se dokumentace pro SP, 3/2018 podána žádost o vydání stavebního povolení, 6/2018 vydáno stavební povolení, 9/2018 uzavřena Smlouva o dílo na zhotovitele
3217 | MOP | Hlisníkovská | Prodloužená Porážková - IV. etapa | 148000 | 143000 | 5000 | 0 | 1997 | 2000 | 1196 | 1195 | 99.9164 | 10/2019 | 02/2021 | 2022-2023 |  | zpracován koncept DÚR, probíhá inženýrská činnost, předpoklad podání žádosti o vydání územního rozhodnutí - srpen 2019
3219 | OJI | Hlisníkovská | Návrh na rozšíření komunikace na ul. Horní v místě příjezdu k terminálu Dubina | 917 | 730 | 187 | 0 | 917 | 597 | 897 | 833 | 92.8651 | 07/2017 | 12/2017 | 07/2018 | 11/2018 | stavba dokončena, kolaudace v listopadu, v prosinci předáno na majetkový odbor
3221 | OJI | Hlisníkovská | Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská | 1650 | 1500 | 150 | 0 | 145 | 1553 | 134 | 134 | 100 | 09/2017 | 05/2018 | 2019 | 2019 | zpracovaná dokumentace DSP, prováděcí dokumentace, vydáno stavební povolení 5/2018, příprava VZ na zhotovitele stavby
3222 | MOP | Veselá | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída | 39687 | 33997 | 123 | 5567 | 39687 | 3100 | 2647 | 2641 | 99.7733 | 01/2013 | 09/2016 | 05/2017-01/2018 |  | stavba dokončena 10/2017, řeší se břemena
3230 | POL | Hlisníkovská | Komunikace a inženýrské sítě Polanka Janová | 3785 | 3211 | 250 | 324 | 3461 | 4000 | 3785 | 3784 | 99.9736 | 09/2017 | 11/2017 | 04/2018-08/2018 | 09/2018 | stavba dokončena, zkolaudována, předáno na majetkový odbor
3231 |  | Hlisníkovská | Křižovatka ul. Plzeňská-napojení areálu střelnice | 37500 | 35000 | 2500 | 0 | 1000 | 1000 | 923 | 923 | 100 | nebude | nebude | nebude | nebude | bylo vydáno nesouhlasné závazné stanovisko OŽP v rámci koordinovaého stanoviska, dohoda na ukončenení SOD na PD, nepokračuje se
3232 | MOP | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Mánesova | 18226 | 18000 | 226 | 0 | 17812 | 9000 | 5276 | 5199 | 98.5406 | 02/2016 | 03/2017 | 09/2018-06/2019 | 07/2019 | zahájení stavebních prací 9/2018, nutná koordinace se stavbou rekonstrukce vodovodu na ul. Mánesova
3234 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce ul. Hájkova | 3328 | 2946 | 126 | 256 | 3328 | 3000 | 1800 | 1789 | 99.3889 |  | 08/2014, 02/2015, 10/2016 | 07/2018-12/2018 | 01/2019 | PD -DSP, DPS-převzata z ÚMOB Moravská Ova, vydáno SP, realizace stavby ukončena, probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
3235 | POR | Rusňák | Propojení Francouzská - Rudná | 154182 | 151990 | 2192 | 0 | 2118 | 0 | 409 | 408 | 99.7555 | IIIQ/2019 |  |  |  | probíhající práce na DÚR dle SOD č. 0563/2018/OI/VZKÚ jsou dočasně přerušeny z důvodu nutnosti koordinace přípravy staveb v lokalitě a nutnosti upřesnění zatřídění a budoucího správcovství objektů komunikací
3238 | MOP | Hlisníkovská | Okružní křižovatka Výstavní - Zelená | 22791 | 21417 | 1374 | 0 | 1374 | 0 | 113 | 112 | 99.115 | 03/2019 | 10/2019 | 2020 | 03/2021 | je zpracovaná DÚR, projektant vyžizuje ÚR
3248 | MOP | Kopřivová | Rekonstrukce Sokolské tř. | 75000 | 68400 | 6600 | 0 | 868 | 0 | 83 | 82 | 98.7952 |  |  |  |  | probíhá zpracování investičního záměru, provedeno zaměření polohopisu a výškopisu
7289 | PET | Žáčková | Dešťová kanalizace ul. Jahodová | 2406.3063 | 2283.3063 | 123 | 0 | 2405.5535 | 111 | 86 | 65 | 75.5814 | 07/2015 | 06/2016 | 09/2017-12/2017 | 05/2018 | UKONČENO
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice vč. komunikace | 70660 | 69591 | 1035 | 34 | 70660 | 9750 | 33 | 30 | 90.9091 | - | - | 01/2019-02/2021 | 05/2021 | DPS zpracována, koordinuje se se stavbou vodovodu a kanalizací, PD zaktualizována na "tichý asfalt", probíhá vyhodnocování podaných nabídek, podepsána sml se zhotovitelem
7352 | MOP | Koneszová | Rek. vod. a kanal. ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratsrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, č. 2 - ul. Sadová | 5458 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | x | 08/2008 | 08/2013 | 2019-2020 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, probíhá aktualizace podkladů pro výběr zhotovitele stavby
7356 | OJI | Hojgr | Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace | 4006 | 4006 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x | n/a | 06/2018 | 06/2019-05/2020 | 08/2020 | probíhá aktualizace PD a rozpočtu a příprava podkladů pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby v součinnosti s ÚMOb OVA-Jih (čeká se na PD na komunikaci od ÚMOb O-Jih)
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací |  |  |  | 810287 | 744931 | 53137 | 12219 | 142686.652 | 87463 | 60439 | 59399 | 98.2793
0000 | MOP | Žáčková | Investiční dotace MSK na financování studie proveditelnosti na dvě patra podzemních garáží pod Domem umění a Galerií 21. století | 283 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 283 | 282 | 99.6466 |  |  |  |  | Jednorázová platba - dotace
3091 | SVI | Kopřivová | Cyklotrasa M přes Svinovské mosty | 56345 | 52000 | 4345 | 0 | 3716 | 996 | 94 | 93 | 98.9362 | 07/2014 | 06/2019 | 2020 | 2021 | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. na DSP, IČ, DPS a AD, dodatek k SOD na dokumentaci pro změnu UR.Vydánorozhodnutí na změnu ÚR. Dokončuje se zpracování dokumentace pro stavební povolení, v řešení jsou majetkové vztahy k pozemkům.
3094 | OJI | Kopřivová | Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka | 17783 | 14460 | 2687 | 636 | 17783 | 8056 | 13019 | 12993 | 99.8003 | 06/2013 | 10/2014 | 05/2017-11/2018 | 12/2018 | stavba dokončena, prodleva s plněním termínu na straně zhotovitele, kolaudace proběha ve 12/2018, v řešení je předání na majetkový odbor, budou následně uzavřeny smlouvy na věcná břemena
3097 | OJI | Kopřivová | Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova | 9836 | 8000 | 1800 | 36 | 2109 | 334 | 2 | 2 | 100 | 07/2014 | 05/2016 | 2020-2021 | 2021 | Dopravoprojekt na DSP, IČ a AD, realizace souvisí se stavbou opravy Výškovických mostů, může být zahájena až po dokončení této rekonstrukce, v 9/2018 byla uzavřena smlouva na realizaci dokumentace provedení stavby , která se společná i pro stavbu SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova
3102 | SBE | Kopřivová | Cyklistická stezka Proskovická, Blanická | 24744 | 21000 | 3344 | 400 | 24681 | 4197 | 4106 | 4105 | 99.9756 | 12/2013 | 08/2015 | 02/2017-10/2018 | 12/2018 | stavba byla dokončena, kolaudace 12/2018, probíhá majetkoprávní vypořádání
3109 | NVE | Kopřivová | Cyklostezka Nová Ves - vodárna -1. etapa | 13957 | 12000 | 1950 | 7 | 11406 | 5253 | 5108 | 5107 | 99.9804 | 12/2012 | 05/2014 | 03/2018-02/2019 | 02/2019 | v 04/2018 byla zahájena realizace 1. etapy, probíhá realizace,problémy na staně zhotovitele s nedodržením termínu , realizace náhradní výsadby
3111 | POL | Kopřivová | Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile | 9400 | 8300 | 1100 | 0 | 763 | 500 | 7 | 6 | 85.7143 | 06/2016 | 02/2019 | 2020 | 2020 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS + IČ, AD, v současné době probíhají řešení majetoprávních vypořádání k pozemkům (dědické řízení, úvěrpvé smlouvy vlastníků), do stavby vstupuje projekt SĎC , který řeší přemostění železničního přejezdu v Polance na Odrou
3126 | MOP | Kopřivová | Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova | 7900 | 6000 | 1900 | 0 | 6265 | 5035 | 33 | 33 | 100 | 07/2014 | 02/2016 | 10/2018-04/2019 | 04/2019 | OSA projekt s.r.o. na DSP, DPS, IČ a AD, projekt byl rozdělen, bude realizována jen 1 etapa (od křižovatky Varenská x Hornopolní po ul. Žerotínova), stavba zahájena, v současnosti stavební činnost přerušena z důvodu nevhodných klimatických podmínek
3137 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova | 10467 | 8877 | 1413 | 177 | 10467 | 5100 | 4250 | 4224 | 99.3882 | 12/2013 | 03/2015 | 06/2017-01/2018 | 03/2018 | HaskoningDHV CR na AD, dotace odsouhlasena , projekt IROP, zahájení stavby 06/2017, kolaudace proběhla v 03/2018, stavba vyvedena do majetku, probíhá pouze následná péče
3138 | HRA | Kopřivová | Cyklistické řešení na ul. Na Rovince | 16700 | 12200 | 1400 | 3100 | 1210 | 3854 | 0 | 0 | x | 12/2013 | 2019 | 2020-2021 | 2021 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS, IČ a AD, z důvodu nevykoupeného pozemku od f. TESCO byla staregickým odborem další příprava pozastavena,
3146 | POR | Kopřivová | Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole | 4000 | 3558 | 442 | 0 | 744 | 869 | 182 | 84 | 46.1538 | 01/2015 | 11/2018 | - | - | zajišťována PD pro ÚŘ a SP, probíhá aktualizace vyjádření dotčených orgánů pro DSP, podána žádost na SP, po vydání SP bude na rákladě rozhodnutí porady vedení další příprava pozastavena a projekt bude zmařen
3152 | POR | Kopřivová | Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, VTP | 10167 | 8328 | 1145 | 694 | 10167 | 14650 | 8751 | 8560 | 97.8174 | 12/2014 | 03/2016 | 04/2018-10/2018 | 11/2018 | zpracovaná DPS, HaskoningDHV CR na AD, zahájení prací 03/2018, byla podána žádost o dotaci z IROP, stavba dokončena, kolaudace v 11/2018, probíhá majetkové vypořádání, bude provedena náhradní výsadba a následně bude probíhat následná péče
3153 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí | 11219 | 9900 | 1250 | 69 | 849 | 249 | 31 | 30 | 96.7742 | 10/2014 | 10/2015 | 2019 | 2019 | zpracovaná DPS, Projekt 2010 na AD, v roce 2019 bude VŘ na zhotovitele
3154 | SVI | Kopřivová | Cyklotrasa R - Svinov, Polanka | 20000 | 18000 | 2000 | 0 | 575 | 503 | 0 | 0 | x | 05/2019 | 12/2019 | 2021 | 2021 | OSA projekt na DÚR, IČ, probíhá aktualizac vyjádření dotčených orgánů a majetkoprávní vypořádání - důvodem je změna trasy z důvodu nesouhlasu vlastníků
3155 | NBE | Kopřivová | Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova | 14000 | 12000 | 2000 | 0 | 1120 | 608 | 36 | 36 | 100 | 10/2017 | 12/2018 | 2019-2020 | 2020 | SHB, a.s. smlouva na DSP, DPS , AD, zpracovává se PD pro SP
3176 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy | 11100 | 9500 | 1600 | 0 | 863 | 775 | 0 | 0 | x | 09/2016 | 03/2019 | 2020 | 2020 | HaskoningDHV CR smlouva na DSP, DPS, AD, zpracovává se PD pro SP
3177 | MOP | Kopřivová | Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova | 13300 | 11500 | 1800 | 0 | 357 | 500 | 0 | 0 | x | 10/2017 | 10/2019 | 2021 | 2021 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ, v roce 2019 bude VŘ na zhotovitele dalších stupňu PD
3179 | MOP | Veselá | Parkoviště Most Českobratrská | 24614 | 20902 | 1212 | 2500 | 992 | 2000 | 845 | 467 | 55.2663 |  |  |  |  | Zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ, AD - připravuje dokumentaci DÚR, PD se rozšiřilo o řešení elektromobility a propojení se stávajícím parkovištěm před Platem. OM řeší problematiku vlastnictví pozemků. Do dokumentace byly zapracovány změny - požadavky objednatele na propojení parkoviště před Platem, dopojení cyklostezky a umístění dokovacích stanic. Připravuje se podání žádosti o umístění stavby.
3185 |  | Kopřivová | Cyklotrasa S,M - Mečníkovova, Žákovská | 27800 | 25000 | 2800 | 0 | 1864 | 870 | 0 | 0 | x | 05/2017 | 12/2018 | 2019-2020 | 2020 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ, smlouva na DSP, DPS, AD, zpracovává se PD pro SP
3186 | HRA | Kopřivová | Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince | 5195 | 4044 | 630 | 521 | 5195 | 4216 | 4054 | 4052 | 99.9507 | 04/2016 | 05/2018 | 08/2018-12/2018 | 12/2018 | HaskoningDHV CR na DSP, IČ, DPS a AD, bylo požádáno o dotaci z IROP, zahájena realizace stavby 08/2018, stavba dokončena, kolaudace v 12/2018, bude realizována náhradní výsadba, probíhá majetkové vypořádání
3192 | POR | Žáčková | Parkovací objekty DK POKLAD | 82223 | 80000 | 2000 | 223 | 1373.652 | 720 | 90 | 73 | 81.1111 | 2019 | 2019 | 2020-2021 |  | Objednána IČ na DÚR,
3193 | SLO | Zahrajová | Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava | 87115 | 85000 | 2000 | 115 | 850 | 2500 | 968 | 968 | 100 | 2019 | 2019 | 2020-2021 |  | jedná se o další rozšíření parkovacích míst u ZOO Ostrava, odbor dopravy předal IZ parkovacího domu, pokračuje další projekční příprava - DÚR, v 09/2018 bylo požádáno o územní řízení
3204 | PET | Kopřivová | Propojení cyklostezek Petřkovice | 756 | 590 | 136 | 30 | 92 | 147 | 0 | 0 | x | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | zpracovává se DÚR, DSP, DPS , AD, problém se získáním souhlasu vlastníka, který má zájem pouze o prodej celého pozemku, což se jeví jako ekonomicky nevýhodné
3208 | MOP | Žižková | Veřejný prostor mezi KB a bývalou bankou UNION, ul.Nádražní | 6995 | 6369 | 337 | 289 | 6995 | 7621 | 6621 | 6616 | 99.9245 | 06/2017 | 07/2017 | 10/2017-07/2018 | 07/2018 | Stavba realizována od 10/2017 v koordinaci se stavbami Komerční banky a.s. Stavba dokončena a zkolaudována v 07/2018. Dokončeny výsadby cibulovin. Řešení smlouvy o služebnosti. Povýsadbová péče bude hrazena z běžných výdajů.
3210 | MOP | Kopřivová | Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice | 14352 | 13324 | 663 | 365 | 14352 | 6603 | 2925 | 2925 | 100 |  | 01/2018 | 09/2018-05/2019 | 05/2019 | zpracována se DSP, DPS, vybrán zhotovitel, zahájení prací 09/2018
3212 | PLE | Veselá | Aut. zastávka MK ul. Karla Svobody | 3718 | 2396 | 337 | 985 | 337 | 2389 | 170 | 145 | 85.2941 | 03/2017 |  |  |  | 03/2017 vydáno ÚR, na základě nedořešených majetkoprávních vztahů podání žádosti o SP v 12/2018.
3215 |  | Kopřivová | Cyklopropojení centra s DOV | 50000 | 48000 | 2000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | odbor ÚHA zpracovává návrh řešení
3218 | MOP | Žižková | Nábřeží Ostravice - lokalita Most Miloše Sýkory | 31215 | 29700 | 1036 | 479 | 10819 | 708 | 6274 | 6012 | 95.824 |  |  | stavba č.4 10/2017-05/2018; stavba 2.1 kácení dřevin 02-03/2018; stavba 2.1 sadové úpravy 04/2018-06/2019;stavba 2.2 rekonstrukce mostního pilíře 08-11/2018; stavba č.2.3 městský mobiliář 06/2018 - 11/2018, stavba č.2.3 úpravy u loděnice 10/2018 - 05/2019; stavba č1- kácení 02/2019, předpoklad realizace stavby od 05/2019. |  | Jedná se o řešení staveb na břehu Ostravice v k.ú. Slezská Ostrava v úseku most Miloše Sýkory. Stavba č.1 – bezbariérové napojení stávající pěší komunikace a cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně vybudování stupňovité terasy s posezením a vyhlídkou na řeku. Je zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby. Příprava veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Sadové úpravy budou realizovány samostatně (kácení dřevin do 02/2019). Předpoklad zahájení stavby 05/2019. Stavba č.2 Stavba 2.1 – Revitalizace zeleně - kácení dřevin – bylo realizováno do 04/2018 (hrazeno z běžných výdajů); výsadby dřevin – realizace probíhá dle klimatických podmínek a koordinace s ostatními stavbami, termín ukončení předpoklad 06/2019 (hrazeno z běžných výdajů). Stavba 2.2 - Rekonstrukce mostního pilíře bývalé Střelniční lávky – zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, vydáno stavební povolení, staveniště předáno 31.8.2018. Stavba převzata 30.11.2018. Kolaudace 12/2018 (kol.souhlas vydán 01/2019). Řešení smlouvy o služebnosti. Stavba 2.3 Městský mobiliář a workoutové hřiště – realizace dokončena v 11/2018, dílo převzato. Úpravy u loděnice s úpravou mola pro vodáky – vydáno stavební povolení, staveniště předáno, zpracování a odsouhlasení havarijního a protipovodňového plánu. Předpoklad zahájení realizace 03/2019. Stavba 4 – výsadby na nábřežních zdech – realizace dokončena v 05/2018 hrazeno z běžných výdajů.
3220 | MOP | Veselá | Parkoviště v Ostravě-Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská | 31600 | 29562 | 1133 | 905 | 1200 | 347 | 366 | 366 | 100 | 06/2018 | 03/2019 |  |  | Majetková problematika vyřešena, vydáno územní rozhodnutí, podání žádosti o SP v 11/2018.
3223 |  | Kopřivová | Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice | 8900 | 8500 | 400 | 0 | 356 | 363 | 100 | 99 | 99 | 11/2015 | 12/2017 | 2019 | 2019 | DUR a DSP převzata od města Bohumín, Zpracována DSP, podaná žádost o SP, součástí dotačního programu INTEREG, v roce 2019 bude VŘ na zhotovitele stavby
3224 |  | Kopřivová | Lokality pro bikesharing | 257 | 89 | 163 | 5 | 257 | 600 | 258 | 257 | 99.6124 | 2018 | 2018 | 04/2018 | 04/2018 | Jedná se o přípravu lokalit pro umístění stanic bikesharingu,vyřízeny povolení pro umístěny pevných překážek, vybudovány plochy pro stanice, předáno na odbor majetkový k navedení do majetku
3226 | MOP | Rusňák | Modernizace podchodu u tranvajové zastávky Důl Hlubina | 46284 | 43975 | 2309 | 0 | 1198 | 2900 | 842 | 842 | 100 | IIIQ/2019 |  |  |  | zhotovitelem předána DÚR na základě SOD č. 3085/2017/OI/VZKÚ, řeší se vlastnický vztah k překládané kanalizaci na ul. Místecké
3227 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou | 72348 | 69848 | 2100 | 400 | 787 | 1000 | 452 | 452 | 100 | 2019 |  |  |  | v 01/2018 uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování DÚR a zajištění ÚR, předán koncept DÚR, příprava podkladů pro územní řízení, uzavřeny smlouvy o připojení se spol. ČEZ Distribuce, řešení výkupu pozemku Vítkovice a.s., řešení vlastnických vztahů dešťová kanalizace
3228 | VIT | Rusňák | Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko ul. Moravská, Místecká | 49770 | 47402 | 2368 | 0 | 2360 | 1400 | 530 | 529 | 99.8113 | IIIQ/2019 |  |  |  | práce na DÚR dle SOD č. 1282/2018/OI/VZKÚ byly po dočasném přerušení obnoveny a po odsouhlašení konceptu DÚR byl dne 3.12.2018 předan OI čistopis DÚR a podána žádost o vydání ÚR na ÚHA a SŘ
3229 | VIT | Rusňák | Záchytné parkoviště Jeremenko ul. Výstavní | 11403 | 10607 | 796 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | x | --- |  |  |  | požadavek na VZ zrušen
3236 |  | Kopřivová | Propojení cyklostezek Polanka nad Odrou - Stará Bělá | 3500 | 3000 | 500 | 0 | 260 | 500 | 0 | 0 | x | 2018 | 2019 |  |  | projojení stávajících cyklostezek mezi Starou Bělou a Polankou, uzavřena smlouva na DuR, DSP, DPS, IČ, AD
8228 | MOP | Zahrajová | Městský mobiliář | 1041 | 1000 | 41 | 0 | 41 | 0 | 42 | 41 | 97.619 |  |  | 2019 |  | umístění mobiliáře na Smetanově nám. Realizace pozastavena.
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy |  |  |  | 1995039 | 1937618 | 37228 | 20193 | 25383 | 3196 | 6298 | 1518 | 24.1029
3195 | MHH | Veselá | Přestupní uzel Hulváky - II. et. | 168304 | 155107 | 4961 | 8236 | 4961 | 896 | 4 | 3 | 75 |  |  |  |  | Stavba byla sloučena se stavbou "Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železáresnká a a Sokola Tůmy v Ostravě"). Zpracovatel PD - DÚR, DSP, DPS odevzadl koncept PD - DÚR. Řeší se majetkové vztahy ve věci výkupu pozemků.
3202 | POR | Veselá | Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba | 1496694 | 1470000 | 17910 | 8784 | 11431 | 1000 | 5670 | 892 | 15.7319 |  |  |  |  | Zhotovitel PD - DÚR odevzdal oba její koncepty (tramvajová trasa I., tramvajová trasa II.). Dokončuje se zapracování připomínek do dokumentace trasy I. a byla podána EIA na KÚ. Stavba je v kolizi s vydaným ÚR pro developerský záměr. Na základě úspěšného jednání tato společnost připravuje novou PD pro změnu vydaného ÚR. Probíhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) stavby. Ze zjišťovacího řízení na KÚ MSK se připravuje dokumentace pro velké řízení EIA.
3225 | MOP | Rusňák | Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra | 33680 | 31511 | 2169 | 0 | 1803 | 1300 | 263 | 262 | 99.6198 | IIQ/2019 |  |  |  | 09/2018 zhotovitelem předána DÚR na základě SOD č. 3231/2017/OI/VZKÚ, probíhá územní řízení.
3237 | MOP | Veselá | Rekonstrukce a revitalizace nám. Republiky | 296361 | 281000 | 12188 | 3173 | 7188 | 0 | 361 | 361 | 100 |  |  |  |  | V průběhu realizace dokumentace DÚR bylo zjištěno v rámci nového dopravního modelu a jednání s PČR, DI, že okružní křižovatka bude činit problémy v průjezdnosti, proto byla ze zhotovitelem uzavřena smluva na studii proveditelnosti. Výsledkem bude vyhodnocení nejvhodnější varianty ze 3 řešení, včetně návrhu okružní křižovatky. V prosinci 2018 se pokračovalo v řešení křišovatky s ohledem na výsledek uvedené studie.
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě |  |  |  | 40576 | 36000 | 3935 | 641 | 1775 | 2451 | 313 | 312 | 99.6805
3211 |  | Karásek | Inteligentní zastávky - II. etapa | 19647 | 16500 | 2856 | 291 | 696 | 2451 | 73 | 72 | 98.6301 | 09/2019 |  | 02/2020-062020 |  | zahájená příprava II. etapy, uzavřené smlouvy o připojení na distribuční soustavu elektrické energie, zpracován podklad pro výběr zhotovitele PD, zahájen opakovaný výběr zhotovitele
3243 | MOP | Klučka | Zkušební plocha pro motocykly Ostrava-Přívoz | 20929 | 19500 | 1079 | 350 | 1079 | 0 | 240 | 240 | 100 | 2019 | 2019 | 2020-2021 | 2021 | Zpracována DÚR na základě SOD č. 2296/2018/OI/VZKÚ, 02/2019 žádost o územní rozhodnutí
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy |  |  |  | 185335 | 181166 | 3676 | 493 | 95535 | 13807 | 12239 | 11922 | 97.4099
3150 | VIT | Hlisníkovská | Tramvajové mosty ul. Plzeňská | 95235 | 92566 | 2176 | 493 | 95234 | 13807 | 11938 | 11787 | 98.7351 | 06/2014 | 04/2015 | 2017-2018 | 05/2018 | stavba dokončena 11/2017, zkolaudováno 5/2018, v září předáno na majetkový odbor - vyvedení do majetku
3245 | MOP | Hlisníkovská | Výstavba tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště | 90100 | 88600 | 1500 | 0 | 301 | 0 | 301 | 135 | 44.8505 | 10/2018 |  |  |  | stavba je projekčně rozdělena na dvě části, je zpracovaná PD na demolici stávající tramvajové smyčky Výstaviště, vydáno rozhodnutí na provedení odstranění stavby, proběhlo výběrové řízení na druhou část - zpracovalete PD výstavby nové tramvajové smyčky - nikdo se nepřihlásil
OdPa - 2310 - Pitná voda |  |  |  | 612857 | 571585 | 23655 | 17617 | 187748 | 87811 | 61209 | 55280 | 90.3135
857 | NVE | Klučka | Rekonstrukce ÚV Nová Ves | 308568 | 295370 | 3089 | 10109 | 25000 | 5237 | 1047 | 1033 | 98.6628 | 2019-2020 |  |  |  | příprava soutěže na zpracování PD
7025 | OJI | Mikula | Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova | 5770 | 4865 | 346 | 559 | 340 | 130 | 0 | 0 | x | 08/2001 | 12/2012 | 2020 | 2021 | smlouva s Lesy ČR je uzavřena, v současné době probíhají jednání s dědici pozemků. požádána o připomínky, v případě, že se nevyjádří bude upraven rozsah DSP
7174 | PRO | Hojgr | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 2502 | 2502 | 0 | 0 | 2502 | 2000 | 250 | 247 | 98.8 | 05/2012 | 07/2014 | 05/2017-02/2019 | 04/2019 | probíhá realizace stavby
7175 | POR | Janus | Vodojem Záhumenice - nápajecí kabel | 2111 | 1904 | 156 | 51 | 206 | 65 | 0 | 0 | x | - | 2017 |  |  | na základě požadavku OVaK stavba zrušena
7204 | MAR | Noga | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Martinovská | 2860 | 1810 | 360 | 690 | 488 | 1660 | 50 | 30 | 60 | 05/2013 | 03/2015 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7205 | MOP | Noga | Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova | 6640 | 5500 | 500 | 640 | 661 | 300 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracována PD-DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy, změna trasy vodovodu
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 2940 | 25 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Hrušková | Příprava VH staveb - PH | 1124 | 0 | 1124 | 0 | 924 | 500 | 0 | 0 | x |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 990 | 0 | 645 | 345 | 338 | 1000 | 200 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 3650 | 0 | 3300 | 350 | 1565 | 1230 | 30 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 5138 | 0 | 5138 | 0 | 800 | 845 | 0 | 0 | x |  |  | průběžně |  | průběžné plnění
7238 | MOP | Noga | Vodovod P. Křičky | 8000 | 7250 | 390 | 360 | 7409 | 6274 | 7774 | 6057 | 77.9136 | 01/2009 | 08/2014 | 2017-2018 |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP, podepsána SoD, probíhá realizace sravby
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7292 | SLO | Koneszová | Rek. vodovodu ul. Michálkovická, Petřvaldská | 26935 | 23722 | 2200 | 1013 | 26935 | 8800 | 5520 | 5477 | 99.221 | 05/2009 | 11/2010 | 01/2017-05/2019 |  | probíhá realizace stavby
7302 | MOP | Mikula | Rekonstrukce vododovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1445 | 4000 | 0 | 0 | x | 01/2009 | 07/2015 | 2019-2020 | 12/2020 | platné SP, běží soutěž na výběr zhotovitele 01/2019, realizace stavby 2019
7314 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1-ul.Českobratrská | 2383 | 2383 | 0 | 0 | 2383 | 1050 | 50 | 0 | 0 | 08/2008 | 08/2013 | 04/2017-10/2017 | 10/2017 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, podklady předány na majetkový odbor
7319 | OJI | Noga | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Moravská | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 1000 | 0 | 0 | --- | 04/2015 09/2015 |  |  | zpracována PD-DSP, vydána stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7325 | MOP | Janus | Rekonstrukce vodovodu Marianskohorská | 33232 | 31841 | 600 | 791 | 33232 | 3780 | 4770 | 4707 | 98.6792 | 10/2014 | 02/2015 | 11/2015-03/2019 | 04/2019 | probíhá realizace stavby
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice | 24784 | 24784 | 0 | 0 | 24784 | 10000 | 0 | 0 | x | - | 06/2017 | 01/2019-02/2021 | 05/2021 | je zpracována dokumentace pro změnu stavebního povolení, vydáno SP, DPS (koordinace s komunikacemi), probíhá vyhodnocování podaných nabídek, podepsána sml se zhotovitelem
7341 | RAB | Janus | Rekonstrukce násosek Důlňák | 33546 | 32353 | 893 | 300 | 33546 | 10000 | 29450 | 27363 | 92.9134 | 10/2015 | 10/2016 | 03/2018-04/2019 | 05/2019 | probíhá realizace stavby
7343 | HRA | Hrušková | Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300 | 11257 | 9802 | 906 | 549 | 11262 | 11000 | 9100 | 8838 | 97.1209 | 03/2017 | 12/2017 | 03/2017-11/2018 | 01/2019 | stavební práce ukončeny, ve 12/2018 uzavřen dodatek ke sml., stavba bude předána a bude požádáno kolaudační souhlas
7346 | MHH | Mikula | Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy | 902 | 902 | 0 | 0 | 902 | 1000 | 500 | 402 | 80.4 | 08/2014 | 03/2016 | 03/2018-12/2018 | 04/2019 | realizace stavby dokončena, příprava podkladů na podání žádosti o kolaudační rozhodnutí (OVAK)
7351 | POR | Janus | Monitorovací šachta Slovan | 997 | 805 | 109 | 83 | 997 | 0 | 15 | 14 | 93.3333 | 01/2016 | 01/2017 | 06/2017-08/2018 | 09/2018 | stavba dokončena, předáno na majetkový odbor
7352 | MOP | Koneszová | Rek. vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratsrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, č. 2 - ul. Sadová | 24633 | 24565 | 0 | 68 | 68 | 8000 | 100 | 68 | 68 | 08/2008 | 08/2013 | 2019-2020 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, probíhá aktualizace podkladů pro výběr zhotovitele stavby
7353 | POL POR | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba | 41157 | 38359 | 2215 | 583 | 2798 | 3000 | 110 | 54 | 49.0909 | 04/2012, 03/2013 | 05/2014, 07/2014 | 2019-2020 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
7360 | LHO | Hrušková | Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní | 7289 | 6884 | 254 | 151 | 7258 | 0 | 165 | 164 | 99.3939 | 02/2017 | 12/2017 | 04/2018-09/2018 | 11/2018 | stavební práce realizoval MOb, stavba ve 12/2018 předána na majetkový odbor
7374 | MIC | Hojgr | Vodovod ul. Vrublova | 2228 | 1600 | 128 | 500 | 128 | 0 | 43 | 42 | 97.6744 | 12/2018 | 09/2019 | 04/2020-08/2020 | 11/2020 | je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí , podána žádost o vydání ÚR, v 11/2018 zahájeno územní řízení, 7.12.2018 vydáno UR, probíhají práce na DSP
7376 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců | 12901 | 12384 | 260 | 257 | 517 | 0 | 200 | 175 | 87.5 | 2019 |  |  |  | zpracována DUR, podána žádost o vydání územního rozhodnutí, probíhá územní řízení
7379 | RAB | Hrušková | Vodní zdroj Ještěrka I | 218 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 47 | 46 | 97.8723 | 0 | 0 | 04/2016-04/2019 | 0 | probíhá 3. rok monitoringu jímacího území vodního zdroje Ještěrka I
7383 | SLO | Hrušková | Rušení vodovodního řadu DN 100 ul. Bohumínská, přepojení přípojek | 282 | 0 | 282 | 0 | 282 | 0 | 128 | 128 | 100 | 12/2018 |  |  |  | zpracována DÚR
7388 | POR | Janus | Rekonstrukce vodovodu ul. 17 listopadu | 32435 | 32000 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 435 | 100 | 12/2019 | 12/2020 | 01/2021-01/2022 | 12/2022 | zpracována DÚR, vyřizuje se ÚR
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |  |  |  | 4441043.508 | 4123819.508 | 182578 | 134646 | 1267281.508 | 447442 | 199708 | 176334 | 88.2959
7032 | SBE | Janus | Kanalizace Folvarek | 96854 | 84672 | 4653 | 7529 | 96854 | 2100 | 1699 | 1659 | 97.6457 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2015-08/2017 | 08/2018 | stavba dokončena, předáno na majetkový odbor
7039 | MIC | Mikula | Plošná kanalizace-Michálkovice (1. a 2. et.) | 99392 | 92594 | 4059 | 2739 | 90067 | 26146 | 23499 | 23451 | 99.7957 | 03/2003 | 05/2005 | 11/2017-11/2018 | 04/2019 | ukončena realizace 1. etapy, ukončena realizace části 2. etapy - odkanalizování ul. Sládečkova, Šmilovského, Petřvaldská, příprava na podání žádosti o kolaudační rozhodnutí (OVAK); dále v 07/2018 změna koncepce odkanalizování zbylé části MO, příprava zadání pasportu stávajících kanalizací, následně studie proveditelnosti
7040 | RAB | Mikula | Prodloužení sběrače B do Radvanic | 261620 | 217411 | 5256 | 38953 | 233541 | 114131 | 37986 | 34195 | 90.02 | 04/2003 | 03/2006 | 02/2018-09/2020 | 12/2020 | probíhá realizace stavby, průběžné plnění, část (rekonstrukce) hrazena z prostředků MF
7049 | RAB | Janus | Kanalizace Bartovice | 27393 | 23383 | 3172 | 838 | 27393 | 1000 | 1000 | 619 | 61.9 | 02/2005 | 12/2009 | 07/2011-06/2016 | 07/2016 | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
7080 | PLE | Hrušková | Kanalizace Plesná - Žižkov | 25162 | 22896 | 656 | 1610 | 25162 | 5600 | 4987 | 4986 | 99.9799 | 07/2003 | 10/2005 | 10/2016-05/2018 | 02/2019 | stavba dokončena a předána, probíhá kolaudační řízení
7081 | KPO | Noga | Kanalizace Krásné Pole - II. et. | 297300 | 270000 | 9900 | 17400 | 57830 | 10000 | 1840 | 19 | 1.0326 | 11/2005 | 03/2010 | 2009-2011 2014-2016 | 01/2011 12/2016 | zpracována PD-DSP, vydána SP; části 1.1, 1.2 rušení výustí-stoky KP, KPG - dokončeny a navedeny do majetku; část 1.2-stoky KPH a části 6, 7 a 8 - příprava podkladů pro aktualizaci PD a zadávací řízení na dodavatele stavby (stavba z projektu DPK)
7087 | MOP | Janus | Odkanalizování O.-Přívozu na ÚČOV - 2.et.,2.část | 57464 | 55424 | 1225 | 815 | 8700 | 4000 | 2600 | 2598 | 99.9231 | 12/2008 | 12/2009 | 03/2019-11/2019 | 12/2019 | realizační dokumentace zpracována, příprava na soutěž na realizaci
7088 | HRA | Noga | Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení | 71300 | 65700 | 3400 | 2200 | 18465 | 6000 | 1000 | 0 | 0 | 06/1997 | 06/2009 06/2010 | 2013-2015 | 01/2015 01/2015 | 4.+5. stavba - zpracována PD-DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele PD pro provedení stavby a dodavatele stavby - část dostavba (stavba z projektu DPK); 6. stavba - zpracována PD-DSP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele aktualizace DSP, PD pro provádění stavby a podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7089 | MOP | Janus | Rekonstrukce ÚČOV Ostrava | 540427 | 506937 | 18800 | 14690 | 55348 | 20000 | 23800 | 23767 | 99.8613 |  | 09/2006 | 03/2018-03/2019 |  | probíhá realizace stavby
7090 | PET | Hojgr | Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa | 87033 | 84700 | 1693 | 640 | 1693 | 5808 | 48 | 39 | 81.25 | 01/2019 | 12/2019 | 02/2020-12/2021 | 02/2022 | je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí , řeší se majetkoprávní vztahy, aktualizace IČ, podána žádost o UR (10/2018), probíhá územní řízení
7091 | PLE | Hrušková | Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část | 198703 | 192327 | 2859 | 3517 | 6359 | 10550 | 864 | 811 | 93.8657 | 11/2005 | 01/2009 | 2019-2021 | 2021 | ve 12/2018 vydána všechna potřebná rozhodnutí, připraven požadavek na výběrové řízení na zhotovitele stavby.
7092 | SLO | Janus | Kanalizace Kunčičky | 127303 | 115373 | 9820 | 2110 | 11930 | 1000 | 0 | 0 | x | 10/2011 | 06/2016 | 12/2019-12/2020 | 01/2021 | vydáno stavební povolení
7093 | SLO | Hrušková | Kanalizace Hrušov SANACE | 99637 | 93437 | 4000 | 2200 | 4730 | 1000 | 0 | 0 | x | 10/2009 s platností do 7/2013 |  |  |  | z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů v mezidobí přípravy stavby cca 8 let došlo k zániku ÚR, v lokalitě byla v tomto období také zahájena a zrealizována řada projektů, které měly vliv na koncepci odkanalizování daného území. Z uvedených důvodů bylo nutné přistoupit k přepracování již rozpracované PD. V současné době probíhá zpracování nové DÚR
7095 | SVI | Koneszová | Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE) | 86629 | 82862 | 3037 | 730 | 3767 | 4350 | 170 | 108 | 63.5294 | 02/2008 | 02/2011, 02/2017, 03/2011, 05/2010, 08/2015 | 2019-2021 |  | zpracována DSP, vydáno SP, zpracována DPS, zpracována aktualizace podkladů pro zadání VZ na realizaci stavby dle požadavků a doporučení OVaK a.s. a předána OSR MMO, projektant zpracoval aktualizovaný rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro VZ dle vyhl.č.169/2016 Sb. a předal 29.3.2018 na odbor stregického rozvoje MMO. Podklady pro zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby předány na odbor VZKÚ, stavba spolufinancovaná a zadávaná Ministerstvem financí ČR.
7096 | SLO | Mikula | Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SANACE | 122795 | 120901 | 621 | 1273 | 995 | 3000 | 0 | 0 | x | 11/2007 | 01/2009 |  |  | zpracována DSP, vydáno stavební povolení, zpracována DSP+DPS; zpracována dokumentace pro provádění stavby, zpracována aktualizace podkladů pro zadání veř. zak. na realizaci stavby dle požadavků a doporučení OVAK a jednání s MF/MPO ČR a předána OSR MMO
7097 | SLO | Čermák | Koblov - plošná kanalizace SANACE | 218113 | 209500 | 6613 | 2000 | 7990 | 2500 | 0 | 0 | x | - | - | - | - | vybrán zhotovitel PD - HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 7.2.2011 - převzata DÚR, požádáno o územní rozhodnutí, přerušeno územní říz.- nutnost uzavření smluv s novými vlastníky plynovovdu. V rámci aktualizace vyj. - RWE z důvodu změny energet. zákona (zamítá původní vyjádření po době platnosti) vzneslo nové požadavky, které vyžadují změny v projektové dokumentaci.OSS MMO zamítl žádost o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů. Od zpracování DÚR změny ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba zahrnuta do "Sanace a rek. kanaliz." TDS - OVAK a.s. řeší uzavírání chybějících smluvních vztahů mezi RWE a vlastníky dotčených pozemků. Uzavřeny smlouvy z důvodu přeložek plynárenských zařízení, v 06/2017 RMO schválila dodatek k SOD na aktualizaci DÚR; zpracovává se aktualizace DÚR vč. zajišťování souhlasů k provedení stav. záměru dle nové legislativy
7120 | PRO | Mikula | Kanalizace Proskovice - propojení | 38423 | 36279 | 1443 | 701 | 1557 | 743 | 81 | 80 | 98.7654 | 11/2016 | 04/2019 | 2020-2021 | 2021 | vydáno ÚR, vybrán zhotovitele DSP (HydroIdea), projektuje se
7174 | PRO | Hojgr | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 48710 | 45000 | 3358 | 352 | 15020 | 4800 | 710 | 707 | 99.5775 | 05/2012 | 07/2014 | 05/2017-02/2019 | 04/2019 | probíhá realizace stavby (RN včetně II. etapy)
7183 | SVI | Koneszová | Rek. kanalizace a vodovodu Svinov - Bílovecká | 85345 | 82473 | 587 | 2285 | 85345 | 3650 | 1190 | 1151 | 96.7227 | 01/2008 | 06/2009 02/2014 | 06/2015-10/2017 | 05/2018 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, podklady předány na majetkový odbor
7187 | SLO | Mikula | Kanalizace ul. Zvěřinská | 28621 | 27610 | 911 | 100 | 1500 | 100 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 2020 | 2021 | SP, (SANACE), čeká se na vypsání MF
7200 | SLO | Mikula | Kanalizace Slívova - Jan Maria | 16700 | 16500 | 100 | 100 | 1240 | 100 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 2020 | 2021 | SP, (SANACE), čeká se na vypsání MF
7201 | OJI | Hrušková | Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina | 158398 | 151907 | 5201 | 1290 | 6474 | 125 | 59 | 59 | 100 | 12/2012 | 12/2015 | 2021-2023 | 2024 | zpracována DPS, vydáno SP, s realizací kanalizace bude možné začít až po dokončení stavby „Odkanalizování Heřmanic - spádová oblast Vrbická - Záblatská“, která je zařazena do dotačního titulu SANACE.
7210 | SBE | Mikula | Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci | 13880 | 13135 | 475 | 270 | 730 | 1000 | 44 | 29 | 65.9091 | 07/2018 | 04/2019 | 2019-2020 | 2020 | vydáno ÚR, vydáno SP; řešení majetkoprávních vztahů s novými vlastníky, nový vlastník dosud zamítavé stanovisko. Projednání změny trasy s majiteli sousedících pozemků, což znamená přepracování PD z důvodu nutnosti změny územního rozhodnutí a stavebního povolení. Proběhlo jednání s novými vlastníky pozemků za účasti zástupce ved. OI. Nový vlastník ještě celou situaci zváží, v 06/2017 proběhlo další jednání za účasti vedoucích, kde byl vlastníkům stanoven termín konečného vyjádření do 30.6.2017. Nový vlastník posílá nové, nadstandartní požadavky pro souhlas s realizací stavby - jak technické, tak finanční za zřízení služebnosti inž. sítě - tyto požadavky předány na LPO MMO k posouzení. Projektant zajistil pro změnu trasy v úseku Š14-Š15 v souladu s právním posouzením souhlasy s vlastníky sousedních pozemků , OVAK předal IZ -aktualizaci č.2, TDS předal projektantovi budoucí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě pro vlastníky v úseku změny dle nových vzorů, zpracován materiál pro RM - dodatek 5 na aktualizaci PD dle IZ č. 2 ., tento 5.6.2018 RM schválila, v 09/2018 odevzdaná PD DÚR změny trasy, podaná žádost o ÚR změny trasy - vydáno ÚR v 11/2018, čeká se na nabytí právní moci, následně zpracování DSP změny trasy
7213 | NBE | Hojgr | Kanalizace Nová Bělá | 293799 | 286346 | 6219 | 1234 | 5777 | 14962 | 821 | 777 | 94.6407 | 02/2019 04/2020 10/2017 | 12/2019 04/2021 02/2019 | 4/2025-4/2027 12/2025-3/2026 3/2019-11/2020 | 06/2022 06/2020 02/2021 | II. etapa - podána žádost o UR, přerušeno řízení - doplnění dokladů dešťové vody - řeší se množství vypouštěných vod do vodoteče (lesy ČR), bude roční měření průtoku vod pro vyhodnocení vtoku do toku III. etapa - podána žádost o SP, probíhá stavební řízení
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 2000 | 81 | 0 | 0 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Hrušková | Příprava VH staveb - PH | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | x |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 8131 | 0 | 6836 | 1295 | 2710 | 1200 | 0 | 0 | x |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 12329 | 0 | 11829 | 500 | 10500 | 2900 | 66 | 0 | 0 |  |  |  |  | průběžné plnění
7254 | SLO | Mikula | Oprava kanalizace ul. Hradní | 7136 | 6696 | 317 | 123 | 794 | 150 | 23 | 23 | 100 |  | 06/2011 | 2020 | 2021 | SP, (SANACE) - podklady předány na MF, čeká se na vypsání VZ (předpoklad 2020).
7255 | MOP | Hrušková | Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova | 1036 | 0 | 929 | 107 | 1036 | 330 | 136 | 109 | 80.1471 | - | 04/2011 | 04/2018-11/2018 | 03/2019 | probíhá kolaudační řízení
7256 | MHH | Janus | Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova | 17693 | 16042 | 1300 | 351 | 17693 | 500 | 500 | 294 | 58.8 | 08/2019 | 08/2019 | 01/2020-12/2020 | 01/2021 | aktualizuje se PD
7257 | SLO | Čermák | Kanalizace a ČOV Koblov | 124662 | 120000 | 2500 | 2162 | 4662 | 1000 | 0 | 0 | x | 12/2016 | 12/2017 | 07/2019-07/2020 | 08/2020 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci (01/2019)
7267 | MOP | Koneszová | Rekonstrulce kanalizace v ul. Cihelní | 18318 | 15433 | 1866 | 1019 | 18318 | 6740 | 100 | 94 | 94 | 02/2011 | 07/2011, 09/2017 | 10/2018-09/2019 |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP. Stavba byla RM usn č.05943/RM1418//86 z 03/2017 vyčleněna z projektu "SANACE" spolufinacovaného MF ČR. Předáno staveniště zhotoviteli, probíhá realizace stavby.
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7295 | MOP | Janus | Rekonstrukce DN 1 a 3 Přívoz | 96637 | 95578 | 823 | 236 | 96637 | 15200 | 18600 | 18325 | 98.5215 |  |  | 11/2016-12/2020 |  | probíhá realizace stavby
7296 | SLO | Hrušková | Kanalizace Hrušov - osady | 25795 | 23774 | 1351 | 670 | 25795 | 12000 | 1700 | 1693 | 99.5882 | 11/2008 | 11/2011, 6/2017 - prodlouženo do 05/2023 | 09/2018-12/2019 |  | probíhá realizace stavby
7297 | SLO | Hrušková | Odkanalizování Heřmanic ul. Parcelní | 5289 | 4642 | 428 | 219 | 5289 | 130 | 88 | 88 | 100 | 04/2010 | 02/2011 | 11/2016-11/2017 | 01/2018 | stavba zrealizována a převzata, vydán kolaudační souhlas, v 05/2018 stavba předána majetkovému odboru
7302 | MOP | Mikula | Rekonstrukce vododovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka | 16871 | 13151 | 1720 | 2000 | 1445 | 15000 | 100 | 98 | 98 | 01/2009 | 07/2015 | 04/2019-2020 | 2020 | platné SP, běží soutěž na výběr zhotovitele 01/2019, realizace stavby 2019
7303 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Křižíkova | 9658 | 8765 | 742 | 151 | 893 | 50 | 0 | 0 | x | 11/2010 | 12/2011 |  |  | SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7307 | OJI | Frait | Rekonstrukce kanalizace na nám. SNP | 9090 | 7457 | 1242 | 391 | 9090 | 221 | 168 | 167 | 99.4048 | 07/2011 | 08/2012 | 07/2016-10/2017 | 12/2017 | ukončena realizace stavby, vydán kolaudační souhlas, stavba vyvedena na majetek v 02/2018
7308 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku | 42239 | 40201 | 1315 | 723 | 2038 | 60 | 0 | 0 | x | 10/2011 | 10/2012 |  |  | SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7313 | TRE | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. K.H.Máchy | 1919 | 1605 | 230 | 84 | 1919 | 2180 | 1680 | 1657 | 98.631 | 02/2014 | 11/2014 | 09/2017-05/2018 | 09/2018 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, podklady předány na majetkový odbor
7314 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída,část 1-ul.Českobratrská | 18740 | 12967 | 5076 | 697 | 18740 | 5940 | 1370 | 1309 | 95.5474 | 08/2008 | 08/2013 | 04/2017-10/2017 | 10/2017 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, podklady předány na majetkový odbor
7315 | MHH | Noga | Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace | 126050 | 120000 | 3750 | 2300 | 10220 | 7500 | 3500 | 2918 | 83.3714 | 03/2011 | 02/2012 | 2017-2020 |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení; SO 06, kan. stoka ul. Kollárova (havarijní stav kanalizace) - uzavřena SoD na realizaci stavby, dokončena realizace a přejímka stavby, ukončena kolaudace stavby, vydán kolaudační souhlas, příprava podkladů k navedení do majetku; SO 04, kan. stoka ul. Kremličkova (havarijní stav kanalizace) - akrualizace PD, dokončena příprava podkladů, probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby
7316 | MOP | Noga | Rek. kanalizace Soukenická,Valchařská,Gorkého | 38000 | 34590 | 2360 | 1050 | 31896 | 16950 | 6720 | 50 | 0.74405 | 05/2011 | 05/2012 | 2018-2019 |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP (stavba vyjmuta z projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“). Zpracována aktualizace dokumentace pro provádění stavby. Dokončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, podepsána SoD. Stavba přerušena z důvodu koordinace s jinými stavbami - zajištění objízdných tras.
7318 | MOP | Noga | Odlehčovací stoka Muglinovská | 4180 | 3400 | 650 | 130 | 3641 | 2280 | 500 | 0 | 0 | --- | 07/2013 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, zadávací řízení na dodavatele stavby ukončeno, podepsána SoD
7319 | OJI | Noga | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská | 38150 | 35000 | 1650 | 1500 | 2012 | 14000 | 500 | 0 | 0 | --- | 04/2015 09/2015 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, aktualizace rozpočtu a soupisu prací, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7320 | HRA | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná | 7350 | 6200 | 850 | 300 | 7180 | 8000 | 7100 | 6112 | 86.0845 | 06/2014 | 05/2016 | 2018 |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP, podepsána SoD, dokončena realizace a přejímka stavby, příprava podkladů pro kolaudaci stavby
7322 | TRE | Žáčková | Rekonstrukce ČS Provozní | 22686.508 | 22117.508 | 312 | 257 | 21747.508 | 5000 | 5000 | 4999 | 99.98 | 06/2016 | 12/2016 | 05/2018-06/2019 | 07/2019 | Probíhá realizace stavby
7324 | PET | Hojgr | Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodova | 13004 | 11742 | 852 | 410 | 1395 | 6699 | 799 | 750 | 93.8673 | - | 02/2018 | 04/2019-10/2020 | 12/2020 | podána žádost o UR+SP, část díla - Úprava chráničky pod ul. Koblovská byla zrealizována, probíhá stavební řízení
7326 | MOP | Janus | Rekonstrukce čerpací stanice Hlučínská | 22628 | 22000 | 628 | 0 | 628 | 0 | 626 | 624 | 99.6805 | 06/2019 | 12/2019 | 01/2020-12/2020 | 12/2020 | PD
7329 | MOP | Janus | Rek. čerpadel ČSMPV do aktivace ÚČOV | 16848 | 16176 | 569 | 103 | 16848 | 3250 | 2050 | 2015 | 98.2927 |  |  | 09/2016-05/2018 |  | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
7331 | SLO | Janus | ČOV Heřmanice I – česle | 3500 | 3000 | 300 | 200 | 2479 | 3000 | 3000 | 2079 | 69.3 |  | 07/2017 | 08/2018-08/2019 | 08/2019 | probíhá realizace
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice | 34357 | 30933 | 2915 | 509 | 34356 | 8950 | 850 | 785 | 92.3529 | - | 06/2017 | 01/2019-02/2021 | 05/2021 | je zpracována dokumentace pro změnu stavebního povolení, vydáno SP, DPS (koordinace s komunikacemi), probíhá vyhodnocování podaných nabídek, podepsána sml se zhotovitelem
7334 | SBE | Frait | Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká | 11483 | 10318 | 1049 | 116 | 11483 | 2017 | 2317 | 2309 | 99.6547 | 11/2014 | 09/2015 | 08/2016-03/2018 | 06/2018 | ukončena realizace stavby, vydán kolaudační souhlas, stavba vyvedena na majetek v 06/2018
7336 | SLO | Hrušková | Rek. vodovodu a kanalizace Na Druhém, Pěší | 2810 | 2810 | 0 | 0 | 2810 | 160 | 0 | 0 | x | 07/2014 | 12/2015 | 01/2017-09/2017 | 10/2017 | v 09/2017 stavba převzata, vydán kolaudační souhlas, v 12/2017 stavba+T302
7337 | PET | Žáčková | Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obceč - část B - II. a III. etapa | 15002 | 13377 | 1281 | 344 | 15002 | 260 | 266 | 266 | 100 | 10/2014 | 07/2016 | 08/2017-07/2018 | 09/2018 | UKONČENO
7342 | OVA | Hojgr | Příprava VH staveb - PH | 35887 | 34000 | 1887 | 0 | 1887 | 3669 | 234 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7344 | OJI | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Svatoplukova | 3047 | 2684 | 307 | 56 | 3047 | 3000 | 2771 | 2770 | 99.9639 | 11/2015 | 12/2016 | 02/2018-07/2018 | 10/2018 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, podklady předány na majetkový odbor
7345 | OJI | Frait | Ul. Husarova - nová stoka DN 250 | 2622 | 2288 | 294 | 40 | 2622 | 550 | 365 | 365 | 100 | - | 02/2016 | 08/2017 - 06/2018 | 09/2018 | Realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba bude předána na odbor majetkový v 10/2018
7346 | MHH | Mikula | Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy | 12021 | 9940 | 581 | 1500 | 12021 | 21000 | 10760 | 10756 | 99.9628 | 08/2014 | 03/2016 | 03/2018-12/2018 | 04/2019 | realizace stavby dokončena, příprava podkladů na podání žádosti o kolaudační rozhodnutí (OVAK)
7347 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova | 2487 | 2016 | 290 | 181 | 2487 | 2310 | 1800 | 1784 | 99.1111 | - | 06/2015 | 03/2018-12/2018 | 2019 | realizace stavby ukončena, probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
7348 | PRO | Hojgr | Cvičná louka Proskovice | 7081 | 6806 | 75 | 200 | 7081 | 300 | 300 | 166 | 55.3333 | 06/2015 | 04/2016 | 07/2017-11/2017 | 06/2018 | realizace ukončena, zkolaudováno, 26.7.2018 vyvedeno do majetku
7349 | VIT | Noga | Kanalizační síť DIZ Vítkovice | 7980 | 5800 | 1100 | 1080 | 5318 | 3000 | 2000 | 329 | 16.45 | 10/2014 | 09/2015 | 2018-2019 |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP, podepsána SoD, zahájena realizace stavby - realizace stavby přerušena, změna trasy kanalizace, probíhá zpracování PD pro změnu stavby a řízení o změně stavby
7352 | MOP | Koneszová | Rek. vod. a kanal. ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratsrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, č. 2 - ul. Sadová | 8369 | 8369 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | x | 08/2008 | 08/2013 | 2019-2020 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, probíhá aktualizace podkladů pro výběr zhotovitele stavby
7354 | SBE | Hojgr | Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova | 2571 | 1920 | 543 | 108 | 2570 | 4181 | 1781 | 1218 | 68.3885 | 02/2017 | 01/2018 | 05/2018-01/2019 | 03/2019 | probíhá realizace stavby
7355 | MOP | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní | 46100 | 43800 | 1090 | 1210 | 36858 | 5000 | 0 | 0 | x | 12/2015 | 03/2017 | 11/2018-12/2019 | 02/2020 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, zadávací řízení na dodavatele stavby ukončeno, podepsána SoD
7356 | OJI | Hojgr | Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace | 30914 | 29135 | 1670 | 109 | 2212 | 300 | 0 | 0 | x | 03/2015 | 10/2016 | 06/2019-05/2020 | 08/2020 | probíhá aktualizace PD a rozpočtu a příprava podkladů pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby v součinnosti s ÚMOb OVA-Jih (čeká se na PD na komunikaci od ÚMOb O-Jih)
7357 | PRO | Hojgr | Odkanal. lokality Na Pastvinách | 6832 | 6232 | 422 | 178 | 6831 | 4000 | 4580 | 2889 | 63.0786 | 11/2016 | 03/2018 | 08/2018-05/2019 | 07/2019 | v 08/2018 předáno staveniště, probíhá realizace stavby
7358 |  | Mikula | Přepojování kanal.přípojek při výstavbě oddílné kanalizace | 5000 | 3500 | 1000 | 500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | x | 10/2018 | 10/2019 | 2020-2024 | 2025 | jedná se o finanční zdroj, který bude čerpán pro potřeby přepojování kanalizačních přípojek v průběhu realizace VH staveb
7359 | MHH | Hojgr | Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu MAN | 11392 | 10163 | 771 | 458 | 11390 | 0 | 50 | 30 | 60 | 11/2015 | 04/2016 | 2/2019 - 9/2020 | 12/2020 | probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, uzavřena smlouva se zhotovitelem, v 02/2019 bude předání staveniště
7361 | SLO | Koneszová | Obnovení koryta DVT Muglinovský potok | 13184 | 11973 | 1010 | 201 | 1211 | 0 | 50 | 34 | 68 | 06/2011 | 03/2014, 08/2015 | 2019-2020 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady pro výběr zhotovitele stavby
7362 | MOP | Čermák | Rek sběrače D Přívoz | 42757 | 42000 | 757 | 0 | 757 | 0 | 757 | 756 | 99.8679 |  | 10/2018 | 03/2019-12/2019 |  | PD
7367 | SLO | Hrušková | Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí | 2723 | 0 | 2723 | 0 | 2723 | 0 | 502 | 479 | 95.4183 |  |  |  |  | předány průzkumné práce, zpracovává se DÚR
7368 | SLO | Hojgr | Odstranění výpusti Těšínská II | 2206 | 1771 | 285 | 150 | 285 | 0 | 124 | 123 | 99.1935 | - | - | 2021 | 2022 | PD zpracována, povolení bude na ohlášení udržovacích prací, realizace až v 2021 (SS MSK neumožní vstup do komunikace), podána žádost o odstranění stavby
7369 | PUS | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská | 17191 | 15866 | 1125 | 200 | 1125 | 0 | 675 | 674 | 99.8519 | 02/2019 | 12/2019 | 06/2020-11/2021 | 02/2022 | DUR zpracována, podána žádost o UR
7371 | PRO | Hojgr | Dostavba kanalizace v ulici Světlovská | 14132 | 13200 | 760 | 172 | 931 | 0 | 502 | 501 | 99.8008 | 10/2018 | 08/2019 | 02/2020-04/2021 | 06/2021 | vydáno UR na první část, probíhá IČ na 2 část (z důvodu ůmrtí vlastníka a změny vlastníka), bude žádost o UR na 2 část
7373 | SLO | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě k Salmovci | 20693 | 19500 | 933 | 260 | 990 | 0 | 89 | 88 | 98.8764 | 08/2019 | 06/2020 | 01/2021-05/2022 | 07/2022 | projektuje se DUR, přerušení prací z důvodu změny koncepce přípojek
7375 | SLO | Koneszová | Propojení kanalizace ul.Trnkovecká a Těšínská na sběrač B (V) | 13414 | 12870 | 424 | 120 | 544 | 0 | 200 | 133 | 66.5 | 09/2017 | 12/2018 | 2019-2021 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP v 12/2018
7382 | SBE | Noga | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova | 32200 | 29700 | 1500 | 1000 | 1162 | 0 | 718 | 707 | 98.468 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD-DÚR, příprava podkladů k žádosti o vydání ÚR
7384 | OJI | Hojgr | Oprava výustního objektu Lužická II | 1411 | 1000 | 211 | 200 | 211 | 0 | 70 | 70 | 100 | 02/2019 | 12/2019 | 07/2020-10/2020 | 12/2020 | DUR převzata, podána žádost o UR
7385 | RAB | Mikula | Odkanalizování objektů z areálu bývalého BASTRA | 10000 | 8000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 106 | 105 | 99.0566 | 12/2010 | 11/2013 | 2021-2022 | 2022 | platné ÚR, platné SP, z důvodu útlumu činnosti v areálu bývalého Bastra zpracována studie proveditelnosti, na jejímž základě byl zaslán doplňující IZ z OVAKu, probíhá příprava podkladů pro VZ na soutěž zhotovitele aktualizace PD
7387 | MOP | Janus | ÚČOV rekonstrukce čerpadel velké cirkulace | 7173 | 6798 | 375 | 0 | 7173 | 0 | 6100 | 5993 | 98.2459 |  |  | 12/2018-05/2019 |  | probíhá realizace stavby
7389 | MOP | Janus | Rekonstrukce kanalizace ul. K lávce | 73436 | 73000 | 436 | 0 | 436 | 0 | 436 | 436 | 100 | 03/2019 | 03/2020 | 18/2020-12/2021 | 12/2021 | PD pro územní rozhodnutí
7395 | POL | Noga | PLOŠNÁ KANALIZACE Polanka nad Odrou 4. et. | 122800 | 116400 | 4800 | 1600 | 4577 | 0 | 2060 | 1767 | 85.7767 |  |  |  |  | Příprava stavby - zpracovány pasporty, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání společného povolení; KAN K Pile - vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP
7396 | NVE | Noga | Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rek. Vodovodu ul. U Boříka | 9200 | 7700 | 900 | 600 | 781 | 0 | 240 | 195 | 81.25 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, probíhá zpracování PD pro společné povolení
7398 | MOP | Janus | ÚČOV stavidlova komora ČS na odtoku do AN | 2147 | 2047 | 100 | 0 | 2147 | 0 | 2200 | 2147 | 97.5909 |  |  | 10/2018-06/2019 |  | realizace stavby
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů |  |  |  | 249941.8811 | 242051 | 6071 | 1819.8811 | 21144 | 18429 | 7333 | 6974 | 95.1043
7272 | RAB | Kanclíř | Revitalizace vodní plochy Radvanice | 2659 | 2300 | 359 | 0 | 359 | 3814 | 136 | 136 | 100 | 02/2018 | 2019 |  |  | vydáno územní rozhodnutí, je zpracována dokumentace pro stavební povolení, předána dokumentace pro zajištění stavebního povolení
8209 | MOP | Žáčková | Stavební úpravy opevnění bermy řeky Ostravice | 17562.8811 | 16751 | 317 | 494.8811 | 17563 | 7000 | 5334 | 5299 | 99.3438 | - | 11/2016 | SO 01 a 02 07/2017-11/2017 SO 03 09/2018-11/2018 | SO 01 a 02 v 11/2017 SO 03 v 12/2018 | SO 01 a 02 zkolaudován v 2017, SO 03 stavba ukončena, příprava na kolaudaci
8210 | MOP | Žižková | Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží) | 27720 | 25000 | 2395 | 325 | 2395 | 7615 | 1036 | 713 | 68.8224 | 01/2019 |  |  |  | projekt řeší stavbu č.3 dle zpracované studie (MMO ÚHA) na Havlíčkové nábřeží na moravském břehu řeky, zpracovává se projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby (1.etapa). Samostatně byl zpracován IZ navazující části Havlíčkova nábřeží v úseku od ulice Kostelní směrem k ulici Kratochvílova. Byl proveden inženýrsko-geologického průzkum nábřežní zdi. Zadáno zpracování DUR,DSP a DPS stavby v úseku Kostelní - Na Hradbách (2.etapa). Odevzdána dokumentace pro územní řízení.
8213 |  | Kopřivová | Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu | 202000 | 198000 | 3000 | 1000 | 827 | 0 | 827 | 826 | 99.8791 | 2020 |  |  |  | zpracován investiční záměr
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO |  |  |  | #REF! | 5319615.113 | #REF! | 28168.7 | #REF! | 276820 | 194092 | 188720 | 97.2322
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení |  |  |  | 500 | 400 | 100 | 0 | 66 | 500 | 33 | 32 | 96.9697
6320 |  | Karásek | Mateřské školy - vytápění - regulace po zateplení | 500 | 400 | 100 | 0 | 66 | 500 | 33 | 32 | 96.9697 |  |  | 2019 |  | zajištění podkladů pro zpracování PD
OdPa - 3113 - Základní školy |  |  |  | 22517 | 21800 | 702 | 15 | 19599 | 2500 | 5566 | 5565 | 99.982
6315 | SVI | Hlisníkovská | Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká | 22017 | 21400 | 602 | 15 | 19387 | 2000 | 5401 | 5401 | 100 | 06/2014 | 03/2015 | 09/2018-06/2019 | 07/2019 | staveniště bylo předáno zhotoviteli, stavba zahájena
6321 |  | Karásek | Základní školy - vytápění - regulace po zateplení | 500 | 400 | 100 | 0 | 212 | 500 | 165 | 164 | 99.3939 |  |  | 2019 |  | zajištění podkladů pro zpracování PD
OdPa - 3233 - Střediska volného času |  |  |  | 8307 | 6620 | 1500 | 187 | 8307 | 0 | 60 | 58 | 96.6667
6324 |  | Zahrajová | Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám | 8307 | 6620 | 1500 | 187 | 8307 | 0 | 60 | 58 | 96.6667 | 03/2017 | 06/2017 | 07/2018-12/2018 | 01/2019 | podána žádost o dotaci- řeší odbor školství, v 07/2018 stavba zahájena v 5ti střediscích volného času (Ostrčilova, Polská, M.Majerové,Čkalovova,Korunní). V 12/2018 stavby dokončeny a je požádáno o kolaudace.
OdPa - 3311 - Divadelní činnost |  |  |  | 1274 | 0 | 822 | 452 | 1274 | 6160 | 224 | 224 | 100
8203 | MOP | Zahrajová | Divadlo loutek Ostrava - fasáda, okna, dřevěné prvky | 1274 | 0 | 822 | 452 | 1274 | 6160 | 224 | 224 | 100 |  |  | 10/2018- 2019 |  | po provedené analýze možností energetických úspor budovy DL, probíhá výměna výplní otvorů, zateplení obvodových stěn a střechy
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické |  |  |  | 59615 | 58277 | 1338 | 0 | 1338 | 8071 | 611 | 611 | 100
8191 | POR | Hostašová | Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - rekonstrukce vnitřních prostor včetně zpevněných ploch | 59615 | 58277 | 1338 | 0 | 1338 | 8071 | 611 | 611 | 100 | 01/2018 | 10/2018 | 10/2019-12/2020 |  | zpracována dokumentace pro stavební povolení, vydáno stavební povolení, zpracovává se dokumentace pro provádění stavby
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií |  |  |  | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 0 | 57 | 57 | 100
8156 | MOP | Klučka | Ostravské muzeum MHD | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 0 | 57 | 57 | 100 | - | - | - | - | vybudování muzea tramvají a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován inv.záměr, v roce 2014 proběhla v rámci I.etapy přípravy území demolice dvojhalí, majetkoprávní vypořádání AKUMA proběhlo v 01/2017, v současné době se připravuje VZ na zpracování investičního záměru na přeložení tramvajové smyčky ul. Wattova
OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek |  |  |  | 199688 | 182000 | 16940 | 748 | 19936 | 7188 | 1790 | 1757 | 98.1564
8211 | MOP | Rusňák | Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava | 199688 | 182000 | 16940 | 748 | 19936 | 7188 | 1790 | 1757 | 98.1564 | IIIQ/2019 | IIIQ/2019 |  |  | zhotovitel dopracovává dispozičně–architektonickou studii dle SOD č. 3663/2017/OI na základě připomínek zadavatele k písemné zprávě a výsledků 3D laser scan zaměření celé stavby na základě SOD č. 2880/2018/OI/VZKÚ
Odpa - 3392- Zájmová činnost v kultuře |  |  |  | 21655 | 20000 | 655 | 1000 | 876 | 7500 | 1000 | 876 | 87.6
8202 | MHH | Zahrajová | Skořápka - centrum uměleckých terapií | 21655 | 20000 | 655 | 1000 | 876 | 7500 | 1000 | 876 | 87.6 | 09/2017 | 08/2018 | 2019-2020 | 2020 | jedná se o rekonstrukci objektu bývalé MŠ U dvoru pro potřeby Múzické školy,bylo vydáno ÚR, SP. Máme všechny potřebné dokumentace a bude připravena VZ na zhotovitele stavby.
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce |  |  |  | 110042.113 | 105473.113 | 4569 | 0 | 45457.113 | 22180 | 3996 | 3939 | 98.5736
6325 | SVI | Hlisníkovská | Sportovní areál u ZŠ Bílovecká | 65300 | 63500 | 1800 | 0 | 715 | 0 | 322 | 322 | 100 | 02/2019 | 2020/2021 | 2021 | 2022 | zpracovává se DÚR, podaná žádost o vydání územního rozhodnutí 11/2018, územní rozhodnutí vydáno 12/2018
8194 | POR | Zahrajová | Rekonstrukce sportovního areálu Poruba | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 1600 | 713 | 659 | 92.4264 | 2017 | 2018 | 2019-2020 | 2020 | je zpracována DUR, DSP, vydáno ÚR i SP, připravuje se DPS
8200 | SVI | Zahrajová | Sportovní hala - Sokolovna Svinov | 42795 | 41926 | 869 | 0 | 42795 | 17380 | 2913 | 2911 | 99.9313 | 05/2014 | 01/2016 | 10/2018-10/2019 | 12/2019 | probíhá realizace stavby
8219 | VIT | Žáčková | Městský stadion Ostrava-Vítkovice-kontinentální liga | 47.113 | 47.113 | 0 | 0 | 47.113 | 3200 | 48 | 47 | 97.9167 |  |  | 05/2018 | bez kolaudace | VZ spoluzadavatel VÍTKOVICE ARÉNA a.s., 47.114 Kč investice, 2.264.221 Kč běžné výdaje UKONČENO
Odpa - 3421 - Využití volného času dětí a mládeže |  |  |  | 17825 | 17453 | 99 | 273 | 17825 | 14000 | 8000 | 7486 | 93.575
3214 | MOP | Zahrajová | Dopravní hřiště ul.Orebitská | 17825 | 17453 | 99 | 273 | 17825 | 14000 | 8000 | 7486 | 93.575 | 03/2013 | 07/2013 | 07/2018-06/2019 | 07/2019 | probíhá realizace stavby
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice |  |  |  | 1000385 | 972082 | 26409 | 1894 | 93006 | 76853 | 45564 | 45533 | 99.932
6207 | MOP | Karásek | Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce | 77000 | 74500 | 2500 | 0 | 1460 | 810 | 531 | 531 | 100 | 09/2019 | 03/2020 | 09/2020-08/2021 |  | zpracována dokumentace pro realizaci stavby LDN Radvanice vč. energetického posudku, dokončeno zpracování technicko ekonomické studie tepelného hospodářství areálu nemocnice, dosud nerozhodnuto o výběru zásobování teplem
6208 | MOP | Čermák | Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v areálu MNO | 285723 | 271464 | 14259 | 0 | 14259 | 12820 | 4186 | 4186 | 100 |  |  | 03/2018-06/2019 |  | vyhotovená PD ve stupni DÚR a DSP. Vyřízuje se sloučené ÚR a SP.
6209 | MOP | Čermák | Energetické úspory MNO - Centrální sklad, sklad oddělení zásobování | 15871 | 15509 | 0 | 362 | 15871 | 12485 | 3603 | 3594 | 99.7502 |  |  | 08/2018-01/2019 |  | probíhá vlastní realizace stavebních prací
6210 | MOP | Čermák | Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO | 31374 | 30999 | 0 | 375 | 31374 | 25944 | 7966 | 7948 | 99.774 |  |  | 08/2018-01/2019 |  | probíhá vlastní realizace stavebních prací
6211 | MOP | Čermák | Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2 | 19688 | 19688 | 0 | 0 | 19688 | 19726 | 19618 | 19617 | 99.9949 |  |  | 04/2018-10/2018 | 11/2018 | dílo bylo dokončeno, zkolaudováno a předáno do majetku
6212 | MOP | Čermák | Výstavba pavilonu X a pavilonu Y | 496579 | 487876 | 7546 | 1157 | 1157 | 4038 | 1157 | 1157 | 100 |  |  |  |  | je vyhotovena dispoziční - architektonická studie a studie proveditelnosti pav. X, proběhne VŽ na zhotovitele PD ve stupni DÚR architektonická studie prov. pav. Y se zatím nerealizuje
6213 | MOP | Čermák | Stavební úpravy objektu na ul. Nemocniční 947/18 | 527 | 0 | 527 | 0 | 527 | 527 | 527 | 526 | 99.8102 |  |  |  |  | proveden stavebně-technický průzkum, MNO doposud nenavrhlo další použití objektu
6214 | MOP | Čermák | Stavební úpravy objektu na ul. Hornopolní 1169/7 | 503 | 0 | 503 | 0 | 503 | 503 | 503 | 502 | 99.8012 |  |  |  |  | proveden stavebně-technický průzkum, MNO doposud nenavrhlo další použití objektu
6218 | MOP | Čermák | MNO - Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou | 66027 | 64953 | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 380 | 379 | 99.7368 | 08/2019 |  |  |  | vybrán zhotovitel PD DÚR
6220 | MOP | Karásek | Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu MNO | 7093 | 7093 | 0 | 0 | 7093 | 0 | 7093 | 7093 | 100 | 05/2018 |  | 09/2018-10/2018 |  | ukončena realizace I. etapy
Odpa - 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných |  |  |  | 68723 | 50403 | 220 | 1032 | 62220 | 0 | 220 | 219 | 99.5455
6215 | RAB | Karásek | Energetické úspory LDN Radvanice | 6611 | 6503 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 100 |  |  | 04/2019-10/2019 |  | vybrán zhotovitel, realizace stavby
6219 | RAB | Čermák | MNO-LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, oprava balkónu | 62112 | 43900 | 112 | 1032 | 62112 | 0 | 112 | 111 | 99.1071 |  | 05/2018 | 01/2019-09/2019 |  | 12/2018 došlo k podpisu SOD na zhotovitele
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče |  |  |  | 7313 | 3917 | 3396 | 0 | 4103 | 3200 | 0 | 0 | x
6043 | VIT | Karásek | Dětské centrum Domeček - energetické hospodářství | 4313 | 3917 | 396 | 0 | 3813 | 500 | 0 | 0 | x |  |  | 2019 |  | příprava realizace systému měření a regulace tepelného hospodářství
6048 | VIT | Zahrajová | Dětské centrum Domeček - transformace centra | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 290 | 2700 | 0 | 0 | x | 2019 | 2019 | 2020-2021 |  | zpracovaný IZ připomínkován odborem sociálních věcí, nesouhlasí s navrženým, odkonzultovaným řešením a pracují na novém zadání pro nový IZ. Zároveň probíhá stavebně - technický průzkum stávajícího objektu na ul. Jedličkova
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství |  |  |  | 98412 | 92892 | 5520 | 0 | 34121 | 14541 | 3015 | 2062 | 68.3914
1017 | VIT | Hostašová | Revitalizace byt. domů Syllabova 26,28,30,32,34 | 24890 | 23400 | 1490 | 0 | 1490 | 12528 | 0 | 0 | x | - | 10/2013 | 08/2018-12/2019 |  | zpracována PD a zajištěno stavební povolení, převedeno na měst. obv. Vítkovice vč. finančních prostředků
2010 | MOP | Hostašová | Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelniční 8 | 30995 | 28601 | 2394 | 0 | 30995 | 0 | 2855 | 1902 | 66.62 | - | 01/2018 | 07/2018-05/2019 |  | zpracována projektová dokumentace (DSP+DPS), vydáno stav. povolení, uzavřena sml. na výkon TDS + BOZP, dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, probíhá realizace stavby
8189 | MOP | Hostašová | Rekonstrukce objektu Husova 7 | 42527 | 40891 | 1636 | 0 | 1636 | 2013 | 160 | 160 | 100 | - | 09/2018 | 05/2019-05/2020 |  | zpracována projektová dokumentace (DSP+DPS), vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby a TDS + BOZP
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení |  |  |  | 77327 | 59130 | 13457 | 4740 | 75992 | 49910 | 43093 | 42150 | 97.8117
4042 |  | Konečný | PD a příprava staveb VO | 6800 | 0 | 6800 | 0 | 6738 | 2722 | 2567 | 2551 | 99.3767 |  |  | průběžně |  | PD, SP jsou zajišťovány dle uzavřených SOD
4098 |  | Konečný | Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN | 744 | 0 | 0 | 744 | 744 | 3500 | 745 | 744 | 99.8658 |  |  | průběžně |  | z této všeobecné stavby jsou vyváděny finanční částky na jednotlivé konkrétní akce staveb se sítí NN
4300 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO Srbská, Jičínská | 6072 | 5139 | 527 | 406 | 6072 | 110 | 410 | 410 | 100 | 01/2015 | stavba jen na ÚR | 09/2015-11/2017 | 12/2017 | 04/2017 VZMR na SOD zhotovitel nedokončené stavby, 06/2017 podepsána smlouva o dílo na dokončení stavby, 7/2017 předáno staveniště, stavba se realizuje, kolaudace 12/2017, finální terénní úpravy budou provedeny v 3-4/2018, 04/2018 dodelány finální terénní úpravy, předání stavby do majetku
4303 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly | 3286 | 2786 | 330 | 170 | 3286 | 170 | 0 | 0 | x | 02/2015 | stavba jen na ÚR | 09/2015-10/2017 | 11/2017 | 05/2017 VZMR na SOD zhotovitel nedokončené stavby, 06/2017 podepsána smlouva o dílo na dokončení stavby, 7/2017 předáno staveniště, předáno na majetkový odbor
4306 | POL | Konečný | Dolplnění VO Janová | 3235 | 2772 | 241 | 222 | 3235 | 2221 | 349 | 348 | 99.7135 | 08/2013 | 08/2013 | 06/2016-05/2018 | 06/2018 | zahájena realizace, práce přerušeny z důvodu klimatických podmínek a nutnosti koordinace stavby VO s budoucí výstavbou inž. sítí v r. 2017, stav práce pokračují, koordinace s chodníky v místě stavby VO. 05/2017 práce zahájeny, probíhá realizace, dokončení a předání stavby 05/2018, 6/2018 kolaudace stavby
4313 | MOP | Konečný | Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu | 4405 | 3985 | 215 | 205 | 4405 | 2598 | 4209 | 4207 | 99.9525 | ne | ne | 05/2018-06/2018 | ne | 1/2018 podepsána smlouva o dílo na zpracování DPS, 3/2018 DPS zpracována, výběr zhotovitele, 04/2018 uzavřena SoD se zhotovitelem, 5/2018 realizace, 06/2018 stavba byla dokončena a předána správci.
4318 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože | 4881 | 4088 | 491 | 302 | 4881 | 500 | 0 | 0 | x | 07/2016 | jen ÚR | 05/2017-11/2017 | 12/2017 | předpoklad zahájení prací 05/2017, koordinace s kamerovým systémem OVANETu v lokalitě Bělský les, 05/2016 předáno staveniště, stavba se realizuje, 9/2017 příprava Změnového listu na vícepráce, 11/2017 schválen dodate č.1, 12/2017 kolaudace stavby
4319 | MOP | Konečný | Rozšíření VO Sládkova | 1506 | 1206 | 182 | 118 | 1506 | 1237 | 1327 | 1324 | 99.7739 | 11/2016 | jen ÚR | 04/2018-08/2018 | 09/2018 | 02/2017 předán požadavek VZMR na realizaci, soutěží se zhotovitel i TDS, 8/2017 podepsána smlouva o dílo, předání staveniště v 9/2017, od 8/2017 se vyřizuje rozhodnutí o kácení dřevin, z tohoto důvodu jsou práce přerušeny, 03/2018 vydáno rozhodnutí o kácení dřevin, realizuje se, kolaudace 09/2018
4320 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO oblast B. Nikodéma | 4328 | 3764 | 347 | 217 | 4328 | 3150 | 3981 | 3981 | 100 | 06/2014 | jen ÚR | 04/2018-10/2018 | 11/2018 | 9/2017 příprava realizace (aktualizace soupisu prací, VZMR), 12/2017 uzavřena SOD se zhotovitelem, a sml., příkazní s TDS, 5/2018 rešení kolize trasy VO s izolační zelení- dotace, 07/2018 realizuje se, 08/2018 z důvodu vzniku víceprací je zpracováván dodatek ke smlouvě. dokončení stavby 10/2018, kolaudace 11/2018,
4321 | SLO | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Prokopská | 4147 | 3425 | 398 | 324 | 4147 | 90 | 105 | 104 | 99.0476 | 12/2015 | jen ÚR | 05/2017-10/2017 | 12/2017 | 02/2017 předán požadavek VZMR na realizaci, 05/2017 předáno staveniště, 12/2017 kolaudace
4323 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Dvorní | 4548 | 3808 | 386 | 354 | 4548 | 4646 | 4116 | 4109 | 99.8299 | 10/2017 | jen ÚR | 10/2017-10/2018 | 10/2018 | 8/2017 zadána VZMR na zhotovitele a TDS,8/2017 sml příkazní na TDS, 09/2017 SOD na hotovení stavby, 04/2018 realizuje se, stavba dokončena 10/2018
4325 | SLO | Konečný | Doplnění VO oblast Požární | 275 | 158 | 83 | 34 | 275 | 191 | 191 | 191 | 100 | 06/2015 | jen ÚR | 11/2017-06/2018 | 07/2018 | předáno staveniště, 10/2017 koordinace stavby s plánovanou kanalizací, 11/2017 obnova vyjádření správců sítí, zahájení stavby 3/2018, 06/2018 stavba byla dokončena a předána správci, předpoklad kolaudace 07/2018
4327 | SLO | Konečný | Doplnění VO Drážní | 380 | 240 | 101 | 39 | 380 | 310 | 280 | 279 | 99.6429 | 09/2015 | jen ÚR | 10/2017-06/2018 | 06/2018 | 8/207 VZMR na zhotovitele, 9/2017 uzavřena SOD na zhotovení, 10/2017 práce přerušeny z důvodu řešení věcného břemene, 12/2017 uzavřena smouva o břemeni, realizace 04-05/2018, 06/2018 stavba byla dokončena a předána správci, 06/2018 zkolaudováno,
4328 | SLO | Konečný | Doplnění VO Podsedliště | 626 | 457 | 122 | 47 | 626 | 525 | 525 | 476 | 90.6667 | 11/2015 | jen ÚR | 10/2017-04/2018 | 06/2018 | 8/2017 VZMR na zhotovitele, 9/2017 uzavřena SOD na zhotovení, stavba v koordinaci s přeložkou CETIN, předáno staveniště, 04/2018 stavba dokončena a předána správci, 06/2018 stavba zkolaudována
4329 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Lumírova-Charvatská | 5294 | 4828 | 466 | 0 | 5294 | 6000 | 4620 | 4614 | 99.8701 | 03/2016 | jen ÚR | 06/2018-03/2019 | 04/2019 | 1/2018 požadavek na VZMR zhotovitel a TDS, 04/2018 uzavřena SoD se zhotovitelem, 06/2018-03/2019 realizace, 11/2018 stavba předána správci VO, nedodělky budou odstarněny po zimním období (pozastávka 10% ceny - nedodělky), předpoklad kolaudace 04/2019
4330 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Lužická – Lumírova | 4954 | 4158 | 522 | 274 | 4954 | 5000 | 4016 | 3956 | 98.506 | 04/2016 | jen ÚR | 12/2017-09/2018 | 10/2018 | 9/2017 aktualizace PD, předpoklad zadání požadavku na VZMR na zhotovitele 10/2017, 12/2017 uzavřena SOD se zhotovitelem a sml. Příkazní na TDS, 04/2018 zahájeny stavební práce na stavbě, 09/2018 stavba předána správci, kolaudace 10/2018
4331 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Šeříkova-Na Výspě | 4837 | 4364 | 473 | 0 | 4364 | 5500 | 4600 | 4190 | 91.087 | 10/2016 | jen ÚR | 07/2018-03/2019 | 04/2019 | zpracována DPS, 4/2018 zadána VZMR na zhotovitele stavby, 06/2018 uzavřena SoD na zhotovení stavby, příprava k realizaci, 08/2018 realizuje se, 12/2018 stavba předána správci, nedodělky budou odstraněny po zimním období (pozastávka 10% ceny - nedodělky), předpoklad kolaudace 04/2019
4332 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Předškolní | 4891 | 4093 | 528 | 270 | 4891 | 5000 | 4370 | 4363 | 99.8398 | 01/2015 | jen ÚR | 03/2018-08/2018 | 10/2018 | 10/2017 požadavek na VZMR na hotovitele, vzmr na TDS, 12/2017 uzavřena sml. Příkazní na TDS a SOD na zhotovitele, kolaudace 10/2018
4333 | SVI | Konečný | Doplnění VO schodiště Urbaníkova | 213 | 121 | 64 | 28 | 213 | 150 | 150 | 149 | 99.3333 | 01/2016 | jen ÚR | 04/2018-05/2018 | 06/2018 | 1/2018 uzavřena sml. O dílo, realizace 04-05/2018, 05/2018 stavba dokončena a předána správci, 06/2018 kolaudace stavby
4334 | MHH | Konečný | Přechod pro chod. ul. Novoveská u ul. Strmá včetně nasvětlení | 606 | 449 | 46 | 111 | 606 | 520 | 562 | 562 | 100 | 02/2018 | jen ÚR | 05/2018-07/2018 | 09/2018 | zpracována DPS, 4/2018 uzavřena SoD, 05/2018 zahájeny stavební práce, 06/2018 realizuje se, 09/2018 stavba zkolaudována, předána správci
4335 | MOP | Konečný | Rekontrukce VO Muzejní | 2619 | 2269 | 237 | 113 | 2619 | 1700 | 2396 | 2152 | 89.8164 | 07/2017 | jen ÚR | 07/2018-09/2018 | 11/2018 | 1/2018 zadán požadavek na VZMR zhotovitel, TDS, 04/2018 uzavřena SoD, koordinace s probíhajícím areologickým průzkumem v oblasti bývalých Laub, zahájení realizace 07/2018, stavba předána správci VO 9/2018 (pozastávka 10% na nedodělky), kolaudace 11/2018, 12/2018 odstraněny nedodělky
4336 | SVI | Konečný | Osvětlení parkovišť za bytovými domy na ulici Bílovecká v Ostravě-Svinově | 1004 | 838 | 53 | 113 | 1004 | 1000 | 975 | 947 | 97.1282 | 07/2017 | jen ÚR | 06/2018-08/2018 | 10/2018 | zpracována DPS, 3/2018 VZMR na zhotovitele, 04/2018 uzvařena SoD se zhotovitelem, 06/2018 zahájeny stavební práce, 09/2018 stavba dokončena, kolaudace stavby v 10/2018
4337 | SLO | Konečný | Doplnění VO ul. Podolí | 501 | 362 | 83 | 56 | 501 | 510 | 170 | 124 | 72.9412 | 05/2018 | jen ÚR | 11/2018-03/2019 | 04/2019 | 3/2018 podána žádot o vydání ÚR, 06/2018 uzavřena SoD na zhotovení stavby, 07/2018 vyřizují se havarijní a povodnový plná nutné pro započetí realizace stavby dle podmínek uzemního rozhodnutí, stavba přerušena po dobu vyřizování nutných povolení a dokladů potřebných pro realizaci stavby, 11/2018 realizuje se, 12/2018 stavba přerušena pro zimní odbodí
4338 | NBE | Konečný | Veřejné osvětlení Krčmarských | 194 | 120 | 39 | 35 | 194 | 170 | 155 | 154 | 99.3548 | 07/2017 | jen ÚR | 03/2018-04/2018 | 05/2018 | 1/0218 uzavřena sml o dílo, 3/2018 realizuje se, 5/2018 stavba zkolaudována,
4339 | MOP | Konečný | Veřejné osvětlení Kostelní náměstí | 432 | 310 | 52 | 70 | 432 | 390 | 380 | 380 | 100 | 07/2017 | jen ÚR | 04/2018-05/2018 | 06/2018 | 1/2018 zadána VZRM na zhotovitele a TDS, 04/2018 realizuje se, 05/2018 stavba byla dokončena a předána správci, 06/2018 stavby byla zkolaudována
4340 | MOP | Konečný | Osvětlení přechodů pro chodce ul. Nádražní | 1837 | 1580 | 148 | 109 | 1837 | 2000 | 396 | 391 | 98.7374 | 10/2017 | jen ÚR | 07/2018-04/2019 | 05/2019 | zpracována DPS, 3/2018 VZMR zhotovitel, 04/2018 požadavek na VZMR na zhotovitele stavby, 05/2018 uzavřena SoD se zhotovitelem, 06/2018 aktualizována vyjádření ke stavbě, zahájení 09/2018, realizuje se, 12/2018 stavba přerušena pro zimní období
4341 | MOP | Konečný | Obnovení VO chodníku na ul. Porážková a pod Frýdlantskými mosty | 284 | 163 | 87 | 34 | 284 | 0 | 250 | 197 | 78.8 | ne | nevyžaduje | 06/2018-08/2018 | ne | 02/2018 zpracována DPS, 3/2018 výběr zhotovitele, 04/2018 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, 06/2018 započaty stavební práce, stavba dokončena
4342 | MOP | Konečný | VO Červeného kříže, Bozděchova | 2705 | 2290 | 166 | 249 | 2705 | 0 | 1168 | 1167 | 99.9144 | 10/2017 | jen ÚR | 10/2018-04/2019 | 05/2019 | 08/2018 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a smlouva příkazní na výkon TDS, staveniště předáno v 10/2018, realizuje se, 12/2018 stavba přerušena pro zimní období
4343 | RAB | Konečný | Doplnění VO hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. Paculova | 728 | 557 | 75 | 96 | 728 | 0 | 29 | 29 | 100 | 02/2018 | jen ÚR | 11/2018-4/2019 | 05/2019 | PD zajištěna MOb Radvanice a Bartovice, 07/2018 dán požadavek na zajištění zhotovitele stavby, 10/2018 uzavřena smlouva o dílo, 11/2018 přerušeno pro nadcházející zimní období
4344 | RAB | Konečný | Doplnění VO Hvězdná | 995 | 800 | 195 |  | 195 | 0 | 51 | 51 | 100 | 04/2010 | 07/2010 | 12/2018-04/2019 | 05/2019 | 10/2018 aktualizace rozpočtu a výkazu výměr, 11/2018 dán požadavek VZMR na zhotovitele stavby - soutěží se
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  |  |  | #REF! | 2816179 | #REF! | 4727.7 | #REF! | 27653 | 19392 | 19230 | 99.1646
0000 |  | Kopitzová | Věcná břemena ukončených staveb | 2383 | 0 | 0 | 2383 | 2383 | 2000 | 180 | 176 | 97.7778
8006 |  | Karásek | Energeticky úsporné akce na objektech města | 1568 | 1442 | 103 | 23 | 1545 | 3041 | 80 | 80 | 100 |  |  | průběžně |  | rekonstrukce komunikace ŘST - vytápění - Domov Slunečnice, rekonstrukce ležatých rozvodů teplé vody - Domov Korýtko
8114 | SLO | Žáčková | Gravitační odvodnění Hrušova | #REF! | 2248643 | #REF! | 145.7 | #REF! | 58 | 58 | 58 | 100 | 12/2013 | 2019 | 2019-2023 |  | SMO uzavřelo kupní smlouvu s předkupním právem se společností CONTERA Management s.r.o
8172 | MOP | Zahrajová | Černá louka - rekonstrukce komunikací | 18452 | 18271 | 181 | 0 | 181 | 0 | 100 | 99 | 99 | 02/2018 | 06/2018 | 2019 | 2019 | jedná se o 2.etapu rekonstrukce ploch v areálu výstaviště, je vydáno ÚR i SP. Akce momentálně pozastavena
8190 | MOŠ | Žižková | SPZ Mošnov - TI - II. etapa, retenční nádrž | 64448 | 59353 | 3042 | 2053 | 64448 | 6000 | 12128 | 12007 | 99.0023 | 04/2014 | 08/2014 | 08/2016-05/2018 | 06/2018, 11/2018 | Stavba realizována od 06/2016 do 05/2018, realizace byla přerušena z důvodu nevhodných klimatických podmínek a dořešení zejména dodatečného kotvení pažení stavební jámy. Vydány kolaudační souhlasy. Řešení vkladů do katastru nemovitostí, kolaudace trafostanice a přípojek 11/2018.
8204 | MOP | Čermák | Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava | 484980 | 480000 | 4980 | 0 | 2345 | 3800 | 424 | 424 | 100 |  |  |  |  | Probíhá vyřízení ÚR, byl dán požadavek na další stupeň PD - DSP, DPS
8207 | MOŠ | Karásek | SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, plynárenské zařízení | 6163 | 5803 | 360 | 0 | 4013 | 4949 | 3923 | 3888 | 99.1078 |  |  | 05/2018-09/2018 |  | dokončenqa rekonstrukce regulační stanice plynu VTL/STL č. 1
8208 | MOŠ | Hojgr | SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, vodovody | 3233 | 2667 | 443 | 123 | 3232 | 7805 | 2499 | 2498 | 99.96 | 08/2017 | 01/2018 | 03/2018-10/2018 | 11/2018 | zpracován IZ, vydáno UR, zpracována DSP, vydáno SP, probíhá výstavba, t.č. přerušeno z klimatických důvodů, práce obnoveny, ve výstavbě, stavba ukončena - předána, stavba zkolaudována, bude předána majetkovému odboru, 2.1.2019 předána na majetkový odbor
OdPa - 3699 - Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje |  |  |  | 266000 | 250000 | 10000 | 6000 | 6894 | 2700 | 5225 | 5124 | 98.067
8216 | MOR | Zahrajová | Nové lauby | 266000 | 250000 | 10000 | 6000 | 6894 | 2700 | 5225 | 5124 | 98.067 | 2019 | 2020 | 2021-2023 |  | archeologický výzkum na části plochy byl dokončen, je připrave požadavek na VZ na další pokračování arch.průzkumů a je zpracovaná PD pro územní řízení, probíhá její projednáná s dotčenými orgány
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť |  |  |  | 113106 | 105491 | 5415 | 2200 | 92836 | 31664 | 52971 | 52969 | 99.9962
5014 | SLO | Karásek | ZOO - energetické hospodářství | 92606 | 89491 | 2915 | 200 | 92606 | 11164 | 52378 | 52377 | 99.9981 | 08/2015 |  | 03/2017-04/2019 | 06/2019 | probíhá realizace
8218 | SLO | Zahrajová | Areál ZOO Ostrava - voliéra kondor | 20000 | 16000 | 2000 | 2000 | 127 | 20000 | 490 | 489 | 99.7959 | 2016 | 06/2016 | 2019-2020 | 2020 | PD zpracovali v ZOO, předáno na OI, první zadání VZ bylo zrušeno, nyní je projekt přepracován a bude znovu vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby
8222 | SLO | Zahrajová | Areál ZOO Ostrava - expozice makaka lvího | 500 | 0 | 500 | 0 | 103 | 500 | 103 | 103 | 100 |  |  |  |  | na základě požadavku náměstkyně, akce byla zařazena do rozpočtu 2018, ZOO, jako objednatel, předala PD, která má vady a nedostatky a požadujeme její přepracování, aby mohla být zadána VZ
OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |  |  |  | 226026 | 212908 | 11207 | 2400 | 7066 | 2200 | 3275 | 828 | 25.2824
5045 | MOP | Kanclíř | Revitalizace parku u Biskubství | 5780 | 4980 | 700 | 300 | 643 | 800 | 300 | 288 | 96 | 2019 | 2019 |  |  | na základě smlouvy o dílo zpracován a předán inv. záměr, v 08/18 podepsána smlouva o dílo a příkazní na zajištění všech stupňů proj. dokumentace, předán koncept DÚR - projednávání
5046 | MOP | Kanclíř | Cingrův sad | 5200 | 4700 | 489 | 200 | 489 | 500 | 85 | 0 | 0 |  |  |  |  | uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy v 07/2018 příprava akce pozastavena do doby rozhodnutí o alternativě využití či nevyužití dotčeného území ( ICERINK )
5047 | NVE | Kanclíř | Park u Boříka | 18070 | 16382 | 1088 | 700 | 1089 | 500 | 130 | 127 | 97.6923 | 2019 | 2019 |  |  | na základě smlouy o dílo zpracován a předán inv. záměr, uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zajištění proj. a inž. přípravy, předán koncept DÚR - projednávání
8212 | MHH | Veselá | Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce | 163194 | 155382 | 6612 | 1200 | 3612 | 0 | 2164 | 96 | 4.4362 |  |  |  |  | Zhotovitelem PD pro stupeň DÚR je Projekt 2010, s.r.o. Z důvodu požadavků vlastníků pozemků je nutné pro technické řešení vykoupit třetí rybník (v řešení MOb Nová Ves). Koncept dokumentace DÚR odevzdán 12/2018.
8217 | POR PUS | Rusňák | Revitalizace Pustkoveckého údolí | 33782 | 31464 | 2318 | 0 | 1233 | 400 | 596 | 317 | 53.1879 | IQ/2019 | IQ/2019 |  |  | čistopis dokumentace pro vydání společného povolení v souladu s dodatkem č. 1 SOD č. 3360D1/2018/OI byl OI předán dne 31.8.2018, probíhá společné řízení
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI |  |  |  | 767938 | 744888 | 15445 | 7605 | 26296 | 39538 | 11050 | 10199 | 92.2986
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |  |  |  | 700122 | 681029 | 13093 | 6000 | 20044 | 36448 | 6218 | 5367 | 86.3139
6022 |  | Karásek | Domovy pro seniory-rek. 3 ks trafostanic | 4941 | 4741 | 200 | 0 | 4124 | 1281 | 112 | 112 | 100 |  | 08/2014 | 09/2015-05/2019 |  | Domov Sluníčko - ukončena I. etapa, dokončena realizace Domov Korýtko 2016, Čujkovova - aktualizace PD ukončena, ukončen výběr zhotovitele pro DD Čujkovova
6026 | VIT | Karásek | Domov Magnolie - vzduchotechniky - rekonstrukce | 5250 | 5000 | 250 | 0 | 2236 | 500 | 0 | 0 | x |  |  | 05/2018-05/2019 |  | výběr zhotovitele PD
6027 | OJI | Karásek | Areál Zábřeh - energie | 1241 | 991 | 250 | 0 | 70 | 1241 | 125 | 70 | 56 | 06/2018 |  | 06/2019-09/2019 |  | uzavřena SOD na zpracování PD pro II. et.
6032 | OJI | Zahrajová | Domov Korýtko, ul. Petruškova | 255200 | 250000 | 5200 | 0 | 5200 | 33 | 733 | 662 | 90.3138 | 2019 | 2020 | 2020-2022 | 2023 | celková rekonstrukce Domova, zpracovává se DUR
6035 | VIT | Karásek | Domov Sluníčko - rekonstrukce zdroje energie | 789 | 789 | 0 | 0 | 299 | 789 | 299 | 299 | 100 |  |  | 09/2019 |  | příprava real. Systému měření a regulace, dokončena realizace automastické doplňovací stanice kotelna A
6036 |  | Karásek | Domovy pro seniory - LEGIONELLA | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | x |  |  | 2018 |  | průběžně, příprava realizace na objektech Čtyřlístku
6042 | OJI | Karásek | Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika - rekonstrukce | 8198 | 8000 | 198 | 0 | 256 | 7941 | 59 | 58 | 98.3051 |  | 11/2017 | 09/2019 | 10/2019 | aktualizace PD, vydáno stavební povolení, zahájen výběr zhotovitele
6045 | MHH | Zahrajová | Domov pro seniory Hulváky - PD | 253465 | 246000 | 5465 | 2000 | 5465 | 3500 | 2531 | 2530 | 99.9605 | 04/2017 | 2019 | 2020-2022 | 2022 | 04/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí a pokračuje další projekční příprava
6047 | SLO | Karásek | Solární systém pro přípravu teplé vody pro Domov pro seniory Kamenec | 2000 | 1800 | 200 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 05/2019 | 10/2019-04/2020 | 05/2020 | dokončena technicko ekonomická studie pro výběr solárního systému, připraveny podklady pro zpracování PD
6049 | SLO | Zahrajová | Transformace Domova Barevný svět II | 92780 | 90000 | 780 | 2000 | 780 | 7000 | 24 | 24 | 100 | 12/2017 | 12/2017 | 2018-2020 | 2020 | výstavba 2 RD v lokalitě Svinov a 1 RD ve Vítkovicích pro klienty Čtyřlístku, akce je dotovaná z IROP
6050 | SLO | Zahrajová | Transformace Domova Na Lištině II | 62550 | 60000 | 550 | 2000 | 1216 | 7000 | 1216 | 1215 | 99.9178 | 12/2017 | 12/2017 | 2018-2020 | 2020 | výstavba RD ve Lhotce a ve Slezské Ostravě pro klienty Čtyřlístku, akce je dotovaná z IROP, probíhá VZ na zhotovitele stavby
6051 |  | Karásek | Domovy pro seniory ochrana proti přepětí | 308 | 308 | 0 | 0 | 308 | 226 | 309 | 308 | 99.6764 |  |  | 2018 |  | ukončena realizace na Domovech IRIS a MAGNOLIE, zahájen výběr zhotovitele pro DD Čujkovova
6053 | OJI | Karásek | Domov Korýtko-rekonstrukce ležatých rozvodů SV+TUV | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | x |  |  | 07/2019-09/2019 |  | zpracovávání dokumentace pro provádění stavby
6054 | MHH | Karásek | Domov IRIS-rekonstrukce ležatých rozvodů SV+TUV | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x |  |  | 09/2019-10/2019 |  | zpracovávání dokumentace pro provádění stavby
6055 | OJI | Karásek | Domov Korýtko-rekonstrukce výměníkové stanice | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | x |  |  | 08/2019-09/2019 |  | zpracovávána aktualizace PD ve spolupráci VEOLIA
6056 | SLE | Karásek | Domovy IRIS a Kamenec-přechod NN na VN | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 90 | 2800 | 310 | 89 | 28.7097 |  |  | 10/2019-11/2019 |  | uzavřena SOD na zpracování PD
OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |  |  |  | 62411 | 58911 | 2000 | 1500 | 847 | 1000 | 71 | 71 | 100
6046 | VIT | Zahrajová | Dům pro rodinu a sociální péči v areálu bývalé nemocnice Zábřeh | 62411 | 58911 | 2000 | 1500 | 847 | 1000 | 71 | 71 | 100 |  |  |  |  | vypracován IZ na jehož podkladě je zpracována DUR. Vzhledem k finanční náročnosti a žádnému vhodnému dotačnímu titulu je akce momentálně pozastavena
OdPa - 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny |  |  |  | 5405 | 4948 | 352 | 105 | 5405 | 2090 | 4761 | 4761 | 100
6052 | MOP | Zahrajová | Revitalizace zahrady areálu Armády spásy Ostrava | 5405 | 4948 | 352 | 105 | 5405 | 2090 | 4761 | 4761 | 100 | 12/2017 |  | 07/2018 -11/2018 |  | realizace stavby byla dokončena v11/2018. Předáno na majetkový odbor k navedení do majetku města.
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA |  |  |  | 718854 | 683315 | 23557 | 11982 | 98682 | 43273 | 30469 | 29899 | 98.1292
OdPa - 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy |  |  |  | 109812 | 107950 | 1862 | 0 | 1862 | 1000 | 708 | 708 | 100
8215 | OJI | Hostašová | Městečko bezpečí | 109812 | 107950 | 1862 | 0 | 1862 | 1000 | 708 | 708 | 100 | 2019 | 2020 | 2022-2023 |  | zpracován IZ na vybudování areálu specifických budov vybavených odpovídající technikou pro nácvik řešení krizových situací, uzavřena smlouva na vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a výkon IČ
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému |  |  |  | 609042 | 575365 | 21695 | 11982 | 96820 | 42273 | 29761 | 29191 | 98.0847
8120 | SLO | Žižková | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura (III.etapa) | 246535 | 238130 | 6605 | 1800 | 6404 | 5905 | 465 | 365 | 78.4946 | 10/2011 | 08/2015 | ----- | ----- | vydána veškerá stavební povolení, zpracována kompletní PD, doposud nezajištěné financování realizace stavby. Byla vyčleněna a zpracována samostatné projektové dokumentace na realizaci oplocení areálu (ulice Těšínská, Počáteční) - kromě oplocení s areálem DPO a.s. Z ulice Těšínské a Počáteční bude přeřešen návrh oplocení - vzhled. Zpracování variant oplocení (PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.).
8127 | MIC | Žižková | Hasičská zbrojnice Michálkovice | 30737 | 27422 | 2280 | 1035 | 30737 | 17487 | 17815 | 17661 | 99.1356 | 11/2011 | 07/2013 | 06/2017-05/2018 | 06/2018 | Projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 „Dotace pro jednotky SDH obcí“, dotace činila 4,5 mil Kč. Dále byla projektu poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2,2 mil. Kč. Stavba realizována od 06/2017 do 06/2018. Vydány kolaudační souhlasy.Řešení smluv o služebnosti.
8144 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže HZS(V.etapa) | 76028 | 74300 | 728 | 1000 | 728 | 60 | 60 | 0 | 0 | 10/2011 | 08/2015 | ----- | ----- | vydáno pravomocné stavební povolení, zpracována PD pro provedení stavby, realizace možná po dokončení výstavby technické infrastruktury
8155 | SLO | Žižková | Rekonstrukce budovy MěP - stavební objekt SO 05 | 31330 | 25819 | 1655 | 3856 | 31330 | 8432 | 5182 | 4987 | 96.237 | 10/2011 | 04/2013 | 10/2016-02/2018; interiér 04 - 08/2018 | 03/2018 | stavba převzata, vady a nedodělky odstraněny. Řešení smluv o služebnosti.
8177 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže MPO (IV.etapa) | 8141 | 7500 | 341 | 300 | 341 | 60 | 60 | 0 | 0 | 10/2011 | 08/2015 | ----- | ----- | vydáno pravomocné stavební povolení, zpracována PD pro provedení stavby, realizace možná po dokončení výstavby technické infrastruktury
8185 | PUS | Hostašová | Hasičská zbrojnice Pustkovec | 24373 | 22194 | 2179 | 0 | 24373 | 7100 | 6179 | 6178 | 99.9838 | 11/2016 | 02/2017 | 08/2018-12/2019 |  | projekt je financován ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra ve výši max. 4,5 mil. Kč a z rozpočtu MSK ve výši 2,25 mil. Kč. Probíhá realizace stavby.
8201 | SLO | Žižková | Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 02 Budova PČR, SO 03 garáže PČR | 191898 | 180000 | 7907 | 3991 | 2907 | 3229 | 0 | 0 | x | 10/2011 |  |  |  | vydáno ÚR, zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení, návrh na demolici objektu SO 02, plnění smlouvy ukončeno dohodou. Zpracována PD odstranění objektu, vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. Předáno staveniště k demolici objektu. Probíhá realizace. Předpoklad dokončení 03/2019. Demolice hrazena z b.výdajů (3 185 tis. Kč).
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY |  |  |  | 868636 | 859879 | 7033 | 1724 | 196374 | 546200 | 37648 | 36451 | 96.8205
OdPa - 6171 - Činnost místní správy |  |  |  | 868636 | 859879 | 7033 | 1724 | 196374 | 37685 | 37648 | 36451 | 96.8205
8006 | PUS | Karásek | Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt MO Pustkovec | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 1807 | 0 | 1807 | 1796 | 99.3913 |  |  |  |  | stavba ukončena
8099 | MOP | Zahrajová | Rekonstrukce budovy Nové radnice vč. přístavby | 638546 | 637000 | 1246 | 300 | 56500 | 16180 | 8263 | 8261 | 99.9758 |  | 06/2009 | 06/2009-12/2018 | 12/2018 | rekonstrukce vrátnic byla dokončena 12/2018. Akce předána na majetkový odbor k navedení do majetku města
8179 | MOP | Zahrajová | Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken | 97154 | 94830 | 1200 | 1124 | 97154 | 2000 | 17600 | 17211 | 97.7898 |  | 01/2017 | 2016-2020 |  | probíhá výměna oken dle harmonogramu
8186 | MOP | Karásek | Budova Nová radnice - trafostanice | 9150 | 8198 | 952 | 0 | 9150 | 8617 | 8620 | 8620 | 100 | 02/2017 |  | 10/2017-03/2018 | 04/2018 | ukončena realizace
8192 | SLO | Karásek | Nová radnice - klimatizace | 30179 | 29044 | 835 | 300 | 30179 | 7488 | 310 | 309 | 99.6774 |  | 06/2017 | 10/2018-05/2019 |  | probíhá realizace
8193 | SLO | Karásek | Nová radnice – náhradní zdroj elektrické energie | 5400 | 5000 | 400 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | dosud nerozhodnuto o způsobu náhradního zásobování energii
8198 | MOP | Čermák | Rekonstrukce vily Na Zapadlém ( Grossmanova vila) | 82000 | 80000 | 2000 | 0 | 1584 | 0 | 848 | 254 | 29.9528 |  |  |  |  | zpracována PD ve stupni DÚR, chybí stanovisko KÚ k přesunu altánu z ul. 28. října do ul. Na Zapadlém
8206 | MOP | Karásek | Nová radnice - ochrana proti přepětí | 1900 | 1500 | 400 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | připravován IZ
8221 | MOR | Karásek | Nová radnice - vnítřní rozvody-rekonstrukce | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | připravováno investiční záměr
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508515 | 0 | 0 | x
8064 |  |  | PD a příprava staveb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | x
0000 |  |  | Rezerva pro strategické investice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445515 | 0 | 0 | x
0000 |  |  | Kapitálová rezerva odb. investičního | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | x
[9 empty] | 1691675 | 666182 | 620754
Note on H46: Jana Muťková Ing.: SŽDC
Note on H47: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H48: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on I49: Kopřivová Petra: DÚR
Note on H52: Jana Muťková Ing.: ZPF, výkupy ppozemků TESCO
Note on F62: Kopřivová Petra: podle DÚR
Note on H62: Kopřivová Petra: budouci smlouvy VB
Note on H65: Kopřivová Petra: budouci VB, zatím není smlouva
Note on K90: 381
Note on K118: 759
Note on K119: 765
Note on K120: 764
Note on K121: 764
Note on K122: 794
Note on K196: 765
Note on K197: 794
Note on K198: 752
Note on K199: 759
Note on K200: 759
Note on K201: 759
Note on K202: 759
Note on K203: 765
Note on K204: 764
Note on K205: 764
Note on K206: 764
Note on K208: 794
Note on K209: 799
Note on K210: 799
Note on K211: 799
Note on K244: 117
Note on K245: 117
Note on K246: 117
Note on K247: 117
Note on K252: 117