## 2012-12-TITUL
Příloha č. 7
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31. 12. 2 0 1 2
(v tis. Kč)
Skupina | Rozpočet |  | Skutečnost | % plnění
OdPa | schválený | upravený |  | na SR | na UR
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 556507 | 851056 | 836643 | 150.3383 | 98.3065
OdPa - 2212 - Silnice | 115401 | 315166 | 313130 | 271.3408 | 99.354
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 68122 | 78920 | 78182 | 114.7676 | 99.0649
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | 559 | 744 | 684 | 122.3614 | 91.9355
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 500 | 500 | 393 | 78.6 | 78.6
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy | 1929 | 93529 | 87026 | 4511.4567 | 93.0471
OdPa - 2310 - Pitná voda | 81807 | 58278 | 57408 | 70.1749 | 98.5072
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod | 286008 | 266565 | 263022 | 91.9632 | 98.6709
a nakládání s kaly
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů | 2181 | 37354 | 36798 | 1687.2077 | 98.5115
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 216957 | 220230 | 212787 | 98.078 | 96.6204
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení | 125 | 125 | 45 | 36 | 36
OdPa - 3113 - Základní školy | 50000 | 8672 | 7390 | 14.78 | 85.2168
OdPa - 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou | 7350 | 5950 | 5902 | 80.2993 | 99.1933
a vzděláváním mládeže
OdPa - 3311 - Divadelní činnost | 11789 | 12895 | 12869 | 109.1611 | 99.7984
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické | 14560 | 16489 | 16489 | 113.2486 | 100
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | 370 | 50111 | 49761 | 13448.9189 | 99.3016
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče | 726 | 864 | 864 | 119.0083 | 100
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství | 28435 | 24010 | 24007 | 84.4276 | 99.9875
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení | 38919 | 37422 | 37414 | 96.133 | 99.9786
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 51644 | 36829 | 32487 | 62.9057 | 88.2104
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 7062 | 13774 | 12473 | 176.6214 | 90.5547
OdPa - 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární | 3477 | 2676 | 2674 | 76.9054 | 99.9253
ochrana
OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2500 | 10413 | 10412 | 416.48 | 99.9904
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 49565 | 116244 | 113589 | 229.1718 | 97.716
OdPa - 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba | 125 | 125 | 47 | 37.6 | 37.6
a podpora samostatného bydlení
OdPa - 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb | 7404 | 6204 | 6151 | 83.0767 | 99.1457
OdPa - 4357 - Domovy | 40853 | 101006 | 98942 | 242.1903 | 97.9566
OdPa - 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 1183 | 8909 | 8449 | 714.2012 | 94.8367
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 74945 | 94135 | 93848 | 125.2225 | 99.6951
OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 57132 | 69776 | 69732 | 122.0542 | 99.9369
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném | 17813 | 24359 | 24116 | 135.3843 | 99.0024
záchranném systému
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 67819 | 597 | 588 | 0.86701 | 98.4925
OdPa - 6171 - Činnost místní správy | 819 | 597 | 588 | 71.7949 | 98.4925
OdPa - 6399 - Ostatní finanční operace | 35000 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | 32000 | 0 | 0 | 0 | x
C e l k e m | 965793 | 1282262 | 1257455 | 130.1992 | 98.0654
Zpracoval: Investiční odbor
734

## 2012 - 12
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2012
finanční údaje uvedeny v tis. Kč
|  |  |  | Rozpočtové náklady stavby |  |  |  | Dosud | Rozpočet |  | Plnění |  | Termíny
ORG | Lok. | Dozor | Název stavby |  | z toho |  |  | nasml. | SR | UR | 1-12 | % | vydání | vydání |  |  | Poznámka
|  |  |  | CELKEM | stavební | PD | ostatní | objemy | 2012 | 2012 | 2012 | k UR | ÚR | SP | Realizace | Kolaud.
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  | 7519269 | 6947025 | 427205 | 145039 | 2174100 | 556507 | 851056 | 836643 | 98.3065
OdPa - 2212 - Silnice |  |  |  | 1638197 | 1467798 | 152627 | 17772 | 927690 | 115401 | 315166 | 313130 | 99.354
3002 |  | Novotný | Projekty a příprava staveb | 24113 |  | 24113 |  | 4237 | 1350 | 158 | 101 | 63.9241 |  |  |  |  | projekt - SSZ Hlučínská x Slovenská, projekt - chodecký přechod Plzeňská, IZ Přednádraží Ostrava-Přívoz, skladiště Jirská
3004 | SLO | Javorek | Obvodová Františkov | 160000 | 138000 | 6170 | 15830 | 44906 | 20936 | 5534 | 5524 | 99.8193 | 10/2001 | 06/2012 | 09/2012-07/2013 |  | staveniště předáno zhotoviteli STRABAG a.s.
3034 |  | Petrlíková | Rekonstrukce MK - nespecifikované | 0 |  |  |  |  | 31000 | 242 | 0 | 0 |  |  |  |  | MO Poruba, Lhotka, Slezská Ostrava, Petřkovice, Ostrava-Jih, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Polanka nad Odrou
3049 | PLE | Novotný | Rek. MK ul. Karla Svobody | 15000 | 13000 | 2000 |  | 1450 | 1000 | 905 | 905 | 100 | 08/2007 | 04/2013 | 2013 |  | zpracována DÚR - INGPLAN, zahájeno majetkové vypořádání, je prodlouženo ÚR, zhotovitel DSP SHB a.s.
3052 | SVI | Novotný | Revitaliz.přednádražního prostoru Svinov-II.et. | 418014 | 418014 |  |  | 303624 | 10165 | 152065 | 151262 | 99.4719 | 08/2008 | 09/2009 | 06/2011-04/2013 |  | stavba zahájena 06/2011, zhotovitel IMOS Brno
3062 | MOP | Novotný | Ul. Porážková | 248000 | 149000 | 99000 |  | 249725 | 5729 | 120029 | 119576 | 99.6226 | 07/2010 | 04/2011 | 2011-2013 |  | část Prodloužená Porážková byla ukončena, probíhají kolaudace, pro část Nová Porážková je zpracována DSP a je požádáno o SP a je vybrán zhotovitel STRABAG a.s., předáno staveniště
3068 | OJI | Hlisníkovská | Přeložka MK ul. Moravská | 31500 | 27500 | 4000 |  | 2356 | 1926 | 162 | 162 | 100 | 04/2011 | 06/2012 |  |  | ÚR zrušeno rozhodnutím KÚ MSK, akce nepokračuje - ukončena, nebude se realizovat
3069 |  | Hlisníkovská | MÚK Místecká - Moravská (DÚR) | 49150 | 45150 | 4000 |  | 2340 | 710 | 0 | 0 | x | 08/2009 | 05/2013 | 2014-2015 |  | DSP zpracováno, řeší se majetkové vypořádání, obnova propadlého územního rozhodnutí
3076 | OJI | Muťková | Propojení Pavlovova - Plzeňská | 94657 | 92341 | 2316 |  | 94657 | 5288 | 7 | 6 | 85.7143 | 09/2011 | 05/2013 | 06/2013-06/2014 | 06/2014 | Projekt 2010 - DSP zpracováno,řeší se dovypořádání pozemků, AD, ALPINE Bau na realizaci, INKOS Ostrava na TDS a koordinátora BOZP
3083 | MOP | Finger | SSZ K1088 - Hlučínská x Slovenská | 7603 | 7135 | 300 | 168 | 7603 | 3318 | 3318 | 3318 | 100 | 05/2010 | 07/2011 | 10/2011-12/2011 | 01/2012 | UKONČENO - probíhá kolaudační řízení
3084 | VIT | Hlisníkovská | Komunikace a chodníky ul. Zengrova | 10975 | 9500 | 500 | 975 | 9500 | 525 | 3222 | 3028 | 93.9789 | 12/2011 | 04/2012 | 07/2012-10/2013 | 10/2013 | stavba v realizaci, zhotovitel COLAS
3092 | OJI | Finger | Chodecké přechody ul. Plzeňská | 8224 | 7278 | 749 | 197 | 8224 | 7373 | 7373 | 7373 | 100 | 11/2010 | 06/2011 | 10/2011-03/2012 |  | UKONČENO
3093 |  | Finger | Automatizovaný systém řízení MSP | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | finační částky převáděny na konkrétní stavby ASŘ MSP
3101 | OJI | Muťka | IVC Ostrava-Jih - rozšíření MK Kaminského | 7892 | 6600 | 792 | 500 | 792 | 764 | 566 | 553 | 97.7032 | 03/2012 | 5/2013 | 09/2013-12/2013 | 12/2013 | nevyhovující stav místní komunikace - nutné rozšíření příjezdové komunikace k IVC vč. výstavby chodníku, zpracována DSP, probíhá majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, příprava podkladů pro zahájení stavební řízení
3103 | MOP | Finger | Rek. SSZ K1005 Mariánskohorská x Cihelnhí x Jirská | 4993 | 4773 | 220 |  | 4993 | 0 | 4774 | 4773 | 99.9791 |  |  | 06/2012-08/2012 |  | UKONČENO
3104 | SLO | Finger | Rek. SSZ P2091 Frýdecká-podjezd u Rudné | 2885 | 2663 | 222 |  | 2885 | 135 | 2798 | 2798 | 100 |  |  | 07/2011-11/2011 |  | UKONČENO
3105 | POL | Hlisníkovská | Komunikace - napojení na ul. Pod Vysílačem | 8281 | 8000 | 281 |  | 404 | 3182 | 286 | 267 | 93.3566 | 11/2011 | 8-9/2012 | 2013 |  | probíhá veřejná zakázka pro výběr zhotovitele
3106 | POR | Finger | SSZ K 4077 Martinovská x Provozní x 1.čs. armádního sboru | 1239 |  | 1239 |  | 1239 | 0 | 793 | 792 | 99.8739 |  |  |  |  | PD
3115 | MOP | Novotný | Propojení komunikace hl.nádraží - propojení MK Skladištní | 32000 | 30000 | 2000 |  | 2300 | 2000 | 192 | 192 | 100 |  |  |  |  | je zpracován IZ - INGPLAN, zadáno zpracování DÚR, DSP
3116 | VIT | Hlisníkovská | Komunikace a chodníky ul. Sirotčí | 15090 | 15000 | 90 |  | 90 | 0 | 90 | 60 | 66.6667 | 03/2013 | 09/2013 | 2013-2014 |  | DÚR zpracováno, akce před podáním žádosti o územní řízení
3120 | MOP | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Nádražní | 194102 | 190000 | 4000 | 102 | 308 | 0 | 308 | 307 | 99.6753 |  |  |  |  | IZ zpracován 6/2012
3121 | MOP | Finger | Křižovatka K 1021 - Českobratrská x Sokolská - kontrola průjezdu na červenou | 11788 | 11231 | 557 |  | 11788 | 0 | 11997 | 11787 | 98.2496 |  |  | 08/2012-11/2012 |  | UKONČENO
3130 | VIT | Novotný | Prodloužená ul. Ruská | 292078 | 292000 | 78 |  | 174000 | 0 | 78 | 78 | 100 |  |  |  |  | realizace stavby
3140 | MOP | Finger | Rek. SSZ K 1021 - Českobratrská x Sokolská | 613 | 613 |  |  | 269 | 0 | 269 | 268 | 99.6283 |  |  |  |  | PD
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací |  |  |  | 786572 | 727002 | 50277 | 9293 | 214281 | 68122 | 78920 | 78182 | 99.0649
3066 | MOP | Zahrajová | NR - dopravní obslužnost jižní části | 28697 | 25000 | 2297 | 1400 | 19952 | 15041 | 15241 | 15229 | 99.9213 | 09/2009 | 12/2010 | 03/2012-12/2012 | 12/2012 | UKONČENO - probíhá přejímka a kolaudační řízení
3071 |  | Muťková | Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK | 86500 | 84000 | 2500 |  | 1788 | 6500 | 0 | 0 | x | 11/2010 | 03/2012 | 05/2013-11/2013 | 11/2013 | nebudeme zhotovitelem, je jím Region Poodří, SMO platí pouze 15 % ceny + podíl neuznatelných nákladů, získána dotace z ROP
3081 | MOP | Muťková | Parkoviště u ředitelsví MěP na ul. Hlubinské | 11975 | 10044 | 1823 | 108 | 1336 | 337 | 297 | 296 | 99.6633 | 05/2010 | 12/2011 | 03/2014-09/2014 | 09/2014 | Hutní projekt Ostrava na AD
3084 | VIT | Hlisníkovská | Komunikace a chodníky ul. Zengrova | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 2601 | 2357 | 90.619 | 12/2011 | 04/2012 | 07/2012-10/2013 | 10/2013 | stavba v realizaci, zhotovitel COLAS
3086 | VIT | Hlisníkovská | Úprava ploch kolem ul. Štramberská 2-18 | 14116 | 12650 | 1150 | 316 | 800 | 1453 | 259 | 257 | 99.2278 | 10/2011 | 10/2012 | 2013 |  | příprava veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby
3089 | VIT | Hlisníkovská | Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad | 53000 | 51000 | 2000 |  | 53000 | 564 | 3495 | 3116 | 89.1559 | 10/2011 | 08/2012 | 2012-2013 |  | realizace stavby, zhotovitel STRABAG a.s.
3091 | SVI | Muťková | Cyklotrasa M přes Svinovské mosty | 68400 | 65000 | 3400 |  | 1152 | 2552 | 562 | 562 | 100 | 04/2013 | 10/2013 | 03/2014-10/2014 | 11/2014 | Projekt 2010 na DÚR + IČ
3094 | OJI | Muťková | Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka | 37700 | 35200 | 2500 |  | 1329 | 1137 | 668 | 668 | 100 | 04/2013 | 11/2013 | 03/2014-11/2014 | 12/2014 | SHB, akciová společnost na DÚR, IČ
3095 |  | Muťková | Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská | 27820 | 25320 | 2500 |  | 2211 | 700 | 621 | 620 | 99.839 | 09/2012 | 05/2013 | 03/2014-10/2014 | 11/2014 | OSA projekt s.r.o. na DSP, DPS a AD
3096 | OJI | Muťková | Cyklistická stezka ul. Čujkovova | 3350 | 2396 | 954 |  | 3350 | 4425 | 521 | 520 | 99.8081 | 12/2011 | 08/2012 | 11/2012-03/2013 | 04/2013 | Dopravoprojekt na AD, Firesta na realizaci, DHV CR na TDS a koordinátora BOZP
3097 | OJI | Muťková | Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova | 11720 | 10695 | 1025 |  | 1371 | 550 | 102 | 102 | 100 | 05/2013 | 12/2013 | 03/2014-10/2014 | 11/2014 | Dopravoprojekt na DÚR, DSP, IČ a AD
3100 | OJI | Muťková | Cyklostezka Plzeňská - Pavlovova | 13777 | 12547 | 1230 |  | 13777 | 3005 | 361 | 361 | 100 | 02/2012 | 05/2013 | 06/2013-06/2014 | 06/2014 | Ateliér IDEA na DSP, IČ a AD, ALPINE Bau na realizaci, DHV CR na TDS a koordinátora BOZP
3102 |  | Muťková | Cyklistická stezka Proskovická, Blanická | 55600 | 53000 | 2600 |  | 1296 | 1047 | 632 | 631 | 99.8418 | 06/2013 | 12/2013 | 03/2014-10/2014 | 11/2014 | SHB, akciová společnost na DÚR, IČ
3107 |  | Muťková | Cyklistická lávka přes řeku Odru v Polance nad Odrou | 36000 | 34500 | 1500 |  | 1044 | 373 | 656 | 655 | 99.8476 | 04/2013 | 10/2013 | 05/2014-10/2014 | 11/2014 | Dopravoprojekt na DÚR, IČ
3109 | NVE | Muťková | Cyklostezka Nová Ves - vodárna | 26028 | 24978 | 1050 |  | 237 | 537 | 179 | 179 | 100 | 11/2012 | 06/2013 | 03/2014-10/2014 | 11/2014 | DHV CR na DSP + IČ, DPS a AD
3110 | POL | Hlisníkovská | Zpevněné plochy u MŠ Polanka nad Odrou | 5806 | 5622 |  | 184 | 5806 | 3048 | 3882 | 3882 | 100 |  | 08/2011 | 09/2011-04/2012 | 05/2012 | UKONČENO - 05/2012
3111 | POL | Muťková | Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile | 9200 | 8300 | 900 |  | 282 | 632 | 119 | 119 | 100 | 06/2013 | 12/2013 | 04/2014-10/2014 | 11/2014 | DHV CR na DÚR + IČ
3112 | RAB | Muťková | Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice | 8100 | 7500 | 600 |  | 344 | 600 | 123 | 122 | 99.187 | 11/2012 | 06/2013 | 03/2014-08/2014 | 09/2014 | DHV CR na DÚR, DSP, AD + IČ
3113 | MOP | Muťková | Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz | 12600 | 11000 | 1600 |  | 1473 | 294 | 260 | 260 | 100 | 12/2004 | 04/2013 | 08/2013-12/2013 | 12/2013 | DHV CR na DSP, AD + IČ
3118 | MOP | Muťková | Cyklostezka Krajský úřad, náměstí Republiky | 4850 | 4000 | 850 |  | 216 | 0 | 87 | 86 | 98.8506 | 03/2013 | 08/2013 | 03/2014-07/2014 | 08/2014 | DHV CR na DÚR + IČ
3119 |  | Gembík | Zpracování inv. záměrů vybraných lokalit | 1080 |  | 1080 |  | 1079 | 0 | 1100 | 1079 | 98.0909 |  |  |  |  | IZ odevzdány, probíhá výběr lokality pro umístění stavby
3122 |  | Muťková | Propojení cyklostezky Na Lukách, Staroveská | 1500 | 1000 | 500 |  | 299 | 0 | 108 | 108 | 100 | 11/2012 | 04/2013 | 07/2013-09/2013 | 10/2013 | DHV CR na DÚR, DSP, AD + IČ
3123 | SLO | Muťková | Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad | 9950 | 9000 | 950 |  | 316 | 0 | 167 | 166 | 99.4012 | 05/2013 | 10/2013 | 03/2014-10/2014 | 11/2014 | DHV CR na DÚR, IČ
3124 |  | Muťková | Cyklostezka Děhylov, Plesná, Martinov | 293 |  | 293 |  | 293 | 0 | 293 | 282 | 96.2457 |  |  |  |  | DHV CR na DÚR, IČ - tato akce končí, nepodařila se majetkově vyřešit a nové řešení bylo velmi finančně náročné
3125 | HRA | Muťková | Cyklostezka Statek, Mostní | 11800 | 10000 | 1800 |  | 1092 | 0 | 224 | 223 | 99.5536 | 05/2013 | 12/2013 | 06/2014-06/2015 | 4/2015 | Tebodin na DÚR, DSP, IČ a AD
3126 | MOP | Muťková | Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova | 10100 | 8500 | 1600 |  | 552 | 0 | 263 | 263 | 100 | 05/2013 | 12/2013 | 04/2014-11/2014 | 12/2014 | OSA projekt s.r.o. na DÚR, IČ
3127 | SLO | Zahrajová | Organizace parkování u ZOO | 32268 | 30000 | 2268 |  | 2268 | 0 | 522 | 522 | 100 | 12/2012 | 06/2013 | 2014 |  | PD
3128 | VIT | Hlisníkovská | Chodníky ul. Ruská v úseku Kotkova Štramberská | 2586 | 2586 |  |  | 2586 | 0 | 2600 | 2586 | 99.4615 |  | 03/2012 | 07/2012-11/2012 |  | UKONČENO 11/2012, předáno majetkovému odboru
3129 | OJI | Žáčková | Nám. O.-Jih, veřejný prostor Hrabůvka | 237 |  | 237 |  | 237 | 0 | 237 | 237 | 100 |  |  |  |  | zadána VZ na DÚR
3131 | MOP | Žáčková | Parkovací dům - Moravská Ostrava | 288 |  | 288 |  | 288 | 0 | 288 | 288 | 100 |  |  |  |  | zpracovaný IZ
3133 | MHH | Muťková | Cyklostezka F. Šrámka, Zelená | 515 | 300 | 215 |  | 118 | 0 | 50 | 49 | 98 | 12/2012 | 04/0213 | 08/2013-09/2013 | 09/2013 | DHV CR na DÚR, DSP, IČ a AD
3134 |  | Muťková | Cyklostezka chemické osady, Grmelova | 7000 | 6000 | 1000 |  | 263 | 0 | 122 | 121 | 99.1803 | 05/2013 | 12/2013 | 06/2014-11/2014 | 12/2014 | DHV CR na DÚR, IČ
3135 | PUS | Javorek | VTP - parkoviště | 3900 | 3598 | 302 |  | 3900 | 0 | 2500 | 2500 | 100 |  |  |  |  | UKONČENO - stavba zkoludována, odstraňování vad
3601 |  | Muťková | Cyklistické stezky - nespecifikované | 0 |  |  |  |  | 25000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | určeno na přípravu a realizaci cyklostezek pro OI a městské obvody
8134 |  | Muťková | Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová | 26898 | 24535 | 2363 |  | 26898 | 0 | 4259 | 4258 | 99.9765 | 11/2009 | 09/2011 | 08/2012-12/2013 | 12/2013 | PORR, a.s. na realizaci, Dopravní projektování spol.s r.o. na AD, INKOS Ostrava na TDS, Mgr. Kočvara na ekologický dozor
8135 |  | Muťková | Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, Koblovský most | 7142 | 6087 | 1054 | 1 | 7181 | 0 | 6284 | 6283 | 99.9841 | 11/2009 | 04/2011 | 03/2012-06/2012 | 06/2012 | kolaudace 06/2012
8136 | SLO | Muťková | Cyklostezky - úsek Koblovský most, lávka na Kamenec | 49723 | 47726 | 1997 |  | 1997 | 0 | 962 | 960 | 99.7921 | 11/2009 | 08/2011 | 05/2013-11/2013 | 12/2013 | Dopravní projektování spol.s r.o. na AD, INKOS Ostrava na TDS, Mgr. Kočvara na ekologický dozor, Tebodin na zpracování dokumentace pro provádění stavby
8137 | SLO | Muťková | Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezkoostravský hrad | 42312 | 37890 | 1422 | 3000 | 4422 | 0 | 1027 | 1024 | 99.7079 | 11/2009 | 08/2011 | 05/2013-11/2013 | 12/2013 | Dopravní projektování spol.s r.o. na AD, INKOS Ostrava na TDS, Mgr. Kočvara na ekologický dozor, Hutní projekt na zpracování dokumentace pro provádění stavby
8138 | MOP | Muťková | Cyklostezky – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu | 38018 | 35883 | 1929 | 206 | 38018 | 40 | 24304 | 24302 | 99.9918 | 11/2009 | 09/2011 | 05/2012-04/2013 | 05/2013 | D.I.S. na realizaci, Dopravní projektování spol.s r.o. na AD, INKOS Ostrava na TDS, Mgr. Kočvara na ekologický dozor
8142 | SBE | Muťková | Cyklistická trasa I, podél silnice na Lukách | 17323 | 12745 | 500 | 4078 | 3310 | 287 | 2944 | 2909 | 98.8111 | 08/2012 | 06/2013 | 03/2014-08/2014 | 08/2014 | DHV CR, spol. s r.o. na DSP, DVZS, AD + IČ
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy |  |  |  | 289700 | 265500 | 8000 | 16200 | 8768 | 559 | 744 | 684 | 91.9355
3033 | SLO | Hlisníkovská | Terminál Hranečník - PD | 220000 | 200500 | 4500 | 15000 | 5018 | 0 | 85 | 84 | 98.8235 |  | 11/2005 | 11/2012-12/2013 |  | veřejná zakázka proběhla, akce před podpisem smlouvy se zhotovitelem
3064 | MHH | Muťka | Přestupní uzel Hulváky - I. et. | 69700 | 65000 | 3500 | 1200 | 3750 | 559 | 659 | 600 | 91.047 | 04/2011 | 08/2012 | 09/2013-08/2014 | 10/2014 | vydaná veškerá stavební povolení, příprava podkladů pro zahájení prováděcí dokumentace, související stavba s Komunitním centrem Ostrava
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě |  |  |  | 645 | 0 | 614 | 31 | 645 | 500 | 500 | 393 | 78.6
3098 |  | Karásek | Inteligentní dopravní systémy - II. fáze pilotního projektu | 645 |  | 614 | 31 | 645 | 500 | 500 | 393 | 78.6 |  |  |  |  | technicko ekonomické posouzení možnosti napojení na VO
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy |  |  |  | 160131 | 153986 | 5021 | 1124 | 132531 | 1929 | 93529 | 87026 | 93.0471
3063 | MOP | Javorek | Tramvajová zastávka 28. října | 89131 | 85986 | 2021 | 1124 | 85711 | 929 | 78129 | 77890 | 99.6941 | 05/2009 | 06/2011 | 03/2012-10/2012 |  | UKONČENO - odstraňování nedodělků
3078 | MOP | Novotný | Trolejbus Karolina - 1. etapa | 70000 | 68000 | 2000 |  | 46820 | 0 | 15400 | 9136 | 59.3247 | 09/2011 | 04/2012 | 09/2012-07/2013 |  | staveniště předáno zhotoviteli OHL ŽS Brno
3079 | MOP | Novotný | Trolejbus Karolina - 2. etapa | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | realizace a příprava zastavena do vyřešení trasového vedení
OdPa - 2310 - Pitná voda |  |  |  | 509429 | 460175 | 29117 | 20137 | 141733 | 81807 | 58278 | 57408 | 98.5072
855 |  | Noga | Armaturní šachtice | 2710 | 2250 | 400 | 60 | 2669 | 1700 | 1380 | 1279 | 92.6812 |  | 06/2009 | průběžně |  | MŠ Poděbradova - dokončena realizace stavby, stavba převzata, příprava podkladů pro podání žádosti o vydání kol. souhlasu
857 | NVE | Janus | Rekonstrukce ÚV Nová Ves | 308568 | 295370 | 3089 | 10109 | 25000 | 9800 | 4700 | 4632 | 98.5532 | 04/2006 | 12/2010 | 12/2011-12/2014 | 01/2015 | ukončen objekt zateplení správní budovy
1004 | MHH | Janus | Ul. Šimáčkova - I. etapa - TI | 24080 | 19000 | 4080 | 1000 | 4080 | 1000 | 2 | 2 | 100 | 05/2008 | 05/2011 |  |  | příprava stavby je pozastavena
7025 | OJI | Frait | Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova | 5730 | 4865 | 219 | 646 | 251 | 300 | 0 | 0 | x | 08/2001 | 12/2012 | 01/2013-06/2013 |  | dorešen výkup pozemku 263/3 ČR UPZS, zpracována aktualizace DÚR v 08/2010, nutno dořešit majetkově s Lesy ČR
7067 |  | Noga | Rekonstrukce tlakových stanic | 850 | 700 | 100 | 50 | 697 | 300 | 23 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | 2 TS - převedeno do oprav, TS Trnkova - Příprava na předání odboru majetkovému
7104 | RAB | Janus | ČS Ještěrka | 9950 | 8620 | 720 | 610 | 9945 | 500 | 165 | 164 | 99.3939 | 01/2004 | 03/2005 | 07/2011-12/2011 | 05/2012 | UKONČENO
7157 | NVE | Stuchlá | Rekonstrukce ÚV Nová Ves (vč.výtlaků) | 25349 | 22163 | 2256 | 930 | 23090 | 16100 | 18230 | 18226 | 99.9781 | 08/2008 | 12/2009 | 01/2012-05/2013 | 06/2013 | realizace stavby - zhotovitel stavby VHS Brno, a.s.
7165 | POR | Noga | TS - Polská, Poruba Sparta | 4100 | 3195 | 720 | 185 | 3931 | 700 | 682 | 681 | 99.8534 |  | 02/2006 | 2011-2012 | 03/2012 | dokončena realizace staveb, stavby převzaty, vydána kol. rozhodnutí, předáno odboru majetkovému
7175 | POR | Svrčinová | Vodojem Záhumenice - nápajecí kabel | 2111 | 1904 | 156 | 51 | 206 | 100 | 0 | 0 | x | - | 2013 |  |  | řeší se majetkoprávní vztahy
7176 | NVE | Janus | Záchytný drén Hůrka | 22263 | 21813 | 450 |  | 22263 | 7280 | 1870 | 1868 | 99.893 | 06/2008 | 12/2009 | 05/2012-12/2013 | 12/2013 | stavba je pozastavena
7179 | RAB | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  | poplatek za dočasné odnětí plnění funkcí lesa částí pozemků
7180 | NBE | Svrčinová | Rekonstrukce vodovodu ul. Krmelínská | 8574 | 7089 | 876 | 609 | 8574 | 8000 | 7750 | 7696 | 99.3032 | - | 01/2010 | 12/2011-10/2012 | 11/2012 | UKONČENO - zkolaudováno, probíhá příprava podkladů pro předání na odbor majektový
7203 | VIT | Noga | Rek. vodovodu Urbančíkova | 2340 | 1800 | 140 | 400 | 2039 | 1000 | 872 | 871 | 99.8853 | 03/2010 | 02/2011 | 2011-2012 | 06/2012 | UKONČENO - předáno majetkovému odboru
7204 | MAR | Noga | Rek. vodovodu a kanalizace Martinovská | 3250 | 2400 | 210 | 640 | 354 | 372 | 172 | 106 | 61.6279 |  |  |  |  | zpracována DÚR, probíhají majetkoprávní projednání
7205 | MOP | Noga | Rek. vodovodu VTP Ostrčilova | 6640 | 5500 | 500 | 640 | 657 | 525 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracována DÚR, probíhají majetkoprávní projednání
7206 | VIT | Noga | Rek. vodovodu Dušní, Barbořina | 14100 | 10000 | 1500 | 2600 | 3451 | 980 | 480 | 432 | 90 |  |  |  |  | zpracována DÚR, probíhá aktualizace podkladů pro podání žádosti o územní rozhodnutí
7211 | POR | Janus | Katodová ochrana | 9000 | 8000 | 1000 |  | 1000 | 400 | 30 | 0 | 0 | 03/2011 | 10/2011 | 08/2012-08/2013 | 12/2013 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci
7224 | VIT | Žáčková | Rek. vodovodu a kanalizace Zengrova | 3565 | 3447 | 118 |  | 3565 | 10000 | 3449 | 3447 | 99.942 |  | 11/2011 | 04/2011-11/2012 | 11/2012 | UKONČENO
7225 | VIT | Žáčková | Rek. vodovodu J. z Poděbrad | 19400 | 19400 |  |  | 7344 | 9000 | 4365 | 4365 | 100 |  | 12/2011 | 04/2012-12/2012 | 03/2013 | probíhá realizace stavby
7229 | NVE | Janus | Protirázová ochrana výtlaku do Záhumenic | 5400 | 4800 | 600 |  | 4500 | 2000 | 2600 | 2544 | 97.8462 | 03/2011 | 10/2011 | 08/2012-08/2013 | 12/2013 | probíhá realizace stavby
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 4230 | 226 | 225 | 99.5575 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Stuchlá | Příprava VH staveb - MS | 100 |  | 100 |  | 51 | 100 | 60 | 51 | 85
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 990 |  | 645 | 345 | 640 | 1120 | 220 | 144 | 65.4545 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 1480 |  | 1280 | 200 | 1480 | 600 | 1510 | 1480 | 98.0132 |  |  | průběžně |  | příprava - nasmlouváno na r.2012 a dále
7235 |  | Novotný | Příprava VH staveb - LN | 200 |  | 200 |  |  | 200 | 0 | 0 | x
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 3000 |  | 3000 |  | 470 | 3000 | 509 | 469 | 92.1415
7237 | SBE | Stuchlá | Redukční šachta Stará Bělá | 1478 | 1254 | 174 | 50 | 1296 | 1500 | 1258 | 1253 | 99.6025 | 11/2009 | 12/2010 | 06/2012-10/2012 | 02/2013 | UKONČENO
7238 | MOP | Noga | Vodovod P. Křičky | 10350 | 9450 | 390 | 510 | 329 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 01/2009 |  |  |  | zpracována DÚR, vydáno ÚR, příprava podkladů pro žádost o SP, majetkoprávní jednání
7239 | MOP | Koneszová | Rek. vodovodu a kanalizace Veleslavínova | 7677 | 7155 | 20 | 502 | 7677 | 0 | 7301 | 7300 | 99.9863 | 03/2011 | 11/2011 | 04/2012-10/2012 | 12/2012 | UKONČENO- příprava podkladů pro předání majetkovému odboru
7248 | SVI | Karásek | Dubí - přeložka a rek. trafostanice 22/0,4 kV | 172 | 0 | 172 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 100 |  |  |  |  | technickoekonomické posouzení napojení VN 22 kV + trafostanice
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly |  |  |  | 4041352 | 3791591 | 171010 | 78751 | 693173 | 286008 | 266565 | 263022 | 98.6709
778 | MOP | Janus | Odkanal. Přívozu na ÚČOV-2.et., 1.část | 99187 | 98258 | 855 | 74 | 6460 | 100 | 30 | 24 | 80 | 12/1198 | 10/1999 | 04/2013-12/2015 | 12/2015 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci
1004 | MHH | Janus | Ul. Šimáčkova - I. etapa - TI | 24080 | 19000 | 4080 | 1000 | 4160 | 1000 | 0 | 0 | x | 05/2008 | 05/2011 |  |  | příprava stavby je pozastavena
3052 | SVI | Stuchlá | Revitaliz. přednádr. prostoru Svinov-II. et. - Rek. kanalizace ul. Peterkova | 12007 | 11260 | 327 | 420 | 11600 | 10350 | 10291 | 10290 | 99.9903 | 06/2008 | 08/2009 | 06/2011-10/2011 | 01/2012 | UKONČENO - předáno majetkovému odboru
7032 | SBE | Janus | Kanalizace Folvarek | 115350 | 111059 | 3111 | 1180 | 6600 | 100 | 30 | 24 | 80 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2013-12/2015 | 12/2015 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci
7039 | MIC | Frait | Plošná kanalizace-Michálkovice (1.a2. et.) | 156561 | 151830 | 2059 | 2672 | 5345 | 500 | 3 | 3 | 100 | 03/2003 | 05/2005 | 01/2012-12/2014 | 06/2015 | SP, předáno na MPO a MF
7040 | RAB | Frait | Prodloužení sběrače B do Radvanic | 352332 | 338159 | 4256 | 9917 | 31000 | 2000 | 2550 | 2517 | 98.7059 | 04/2003 | 03/2006 | 01/2012-12/2014 | 06/2015 | SP, předáno na MPO a MF
7049 | RAB | Janus | Kanalizace Bartovice | 191070 | 187494 | 2618 | 958 | 10100 | 6600 | 2650 | 2645 | 99.8113 | 02/2005 | 12/2009 | 07/2011-12/2014 | 12/2014 | realizace úseku š206-š6 dokončena, připravuje se 2 etapa
7066 | HOS | Janus | Dokončení kanalizace Hošťálkovice | 2415 | 1375 | 387 | 653 | 414 | 250 | 234 | 234 | 100 | 12/2008 | 12/2009 | 04/2012-12/2013 | 12/2013 | DSP, zajišťování podkladů pro majetkové vypořádání
7080 | PLE | Frait | Kanalizace Plesná - Žižkov | 45096 | 42830 | 656 | 1610 | 2000 | 100 | 0 | 0 | x | 07/2003 | 10/2005 | 01/2013-12/2014 | 06/2015 | SP
7081 | KPO | Noga | Kanalizace Krásné Pole - II. et. | 282324 | 270000 | 6448 | 5876 | 37955 | 2200 | 200 | 29 | 14.5 | 11/2005 | 03/2010 | 2009 - 2011 2013 - 2016 |  | zařazeno do projektu DPK, zpracována DSP, vydána SP
7085 | PET | Janus | Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa | 62000 | 60000 | 2000 |  | 2000 | 100 | 46 | 24 | 52.1739 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2013-12/2015 | 12/2015 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci
7086 | NVE | Noga | N.Ves-Jih, Inž. sítě 2. et. - ČS 2, II.a III. st. | 72596 | 55000 | 1200 | 16396 | 4912 | 6834 | 234 | 0 | 0 |  | 03/2005 |  |  | zařazeno do projektu DPK, vydáno SP
7087 | MOP | Janus | Odkanal. O-Přívozu na ÚČOV-2.et., 2. č. | 89763 | 88257 | 725 | 781 | 2450 | 100 | 30 | 24 | 80 | 12/2008 | 06/2009 | 04/2013-12/2015 | 12/2015 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci
7088 | HRA | Noga | Kanal. Hrabová - 4-5-6.stavba+odleh. | 84000 | 71685 | 1585 | 10730 | 4610 | 14117 | 167 | 0 | 0 | 06/1997 | 06/2009 06/2010 |  |  | odlehčovací stoka OS 1A - Zpracována DSP, vydáno SP, příprava pro výběr zhotovitele; 4.+5. stavba - akce zařazena do projektu DPK, Zpracována DSP, vydáno SP; 6. stavba - zpracována DSP
7089 | MOP | Novotný | Rekonstrukce ÚČOV Ostrava | 514587 | 506937 | 7650 |  | 34774 | 22000 | 150 | 0 | 0 |  | 09/2006 |  |  | je vypracována tendrová dokumentace podle optimalizace, hotova zadávací dokumentace, zařazeno do DPK, zpracována studie optimalizace - KONEKO, SP prodlouženo do 10/2012
7091 | PLE | Frait | Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část | 198007 | 192327 | 2163 | 3517 | 6676 | 500 | 15 | 14 | 93.3333 | 11/2005 | 01/2009 | 01/2013-12/2014 | 06/2015 | SP
7092 | SLO | Janus | Kanalizace Kunčičky | 122000 | 115373 | 4517 | 2110 | 10000 | 1200 | 4638 | 4638 | 100 | 10/2011 |  | 05/2013-06/2014 | 12/2014 | vydáno ÚR, zpracovává se DSP
7094 | NBE | Frait | Kanalizace Nová Bělá-Hrabová-propojení | 74332 | 71806 | 1661 | 865 | 6500 | 500 | 0 | 0 | x | 01/2007 | 12/2009 | 01/2013-12/2014 | 06/2015 | SP - příprava na zaadání VZ
7095 | SVI | Koneszová | Odkanalizování jižní části Svinova | 69127 | 65820 | 2307 | 1000 | 4107 | 410 | 50 | 0 | 0 | 12/2007 | 02/2011 | 2014 |  | zpracována DSP, vydáno SP, zařazeno v SANACÍCH
7096 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) | 220706 | 217154 | 2279 | 1273 | 47081 | 13370 | 9409 | 9379 | 99.6812 | 11/2007 | 01/2009 | 2010-2014 | SV č.obl.: 03/2012-1předání 10/2012-2předání | stavba SV části oblasti ukončena, zkolaudována a předána na majetkový odbor; zbývající část stavby zařazena do "Sanace a rekonstrukce kanalizace - II. etapa"
7097 | SLO | Stuchlá | Koblov - plošná kanalizace | 216024 | 209500 | 4524 | 2000 | 4680 | 2000 | 14 | 1 | 7.1429 | - | - | - | - | vybrán zhotovitel PD - HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 7.2.2011 - převzata DÚR, požádáno o územní rozhodnutí
7115 | SBE | Frait | Kanal. St. Bělá - propojení stávající kanal. | 34341 | 32707 | 797 | 837 | 2560 | 742 | 45 | 45 | 100 | 10/2004 | 08/2012 | 2013 | 2014 | DSP, zajišťuje se SP
7120 | PRO | Frait | Kanalizace Proskovice - propojení | 37836 | 36279 | 856 | 701 | 800 | 100 | 1 | 0 | 0 | 11/2004 | 08/2012 | 2013 | 2014 | DSP, zajišťuje se SP
7130 | SLO | Janus | ČOV Heřmanice - II | 25190 | 23371 | 1608 | 211 | 25190 | 2500 | 360 | 360 | 100 | 06/2008 | 06/2009 | 10/2009-07/2013 | 12/2013 | probíhá zkušební provoz, připravuje se jeho vyhodnocení
7135 | MOP | Janus | ÚČOV Ostrava - míchání aktivace | 3600 | 3500 | 50 | 50 | 3600 | 0 | 3600 | 3596 | 99.8889 |  |  | 09/2012-12/2013 | 12/2013 | připravuje se soutěž na zhotovitele
7166 | POL | Noga | Plošná kanalizace Polanka-III.et. (dok.Z9) | 89094 | 85000 | 1319 | 2775 | 84222 | 44500 | 47400 | 47300 | 99.789 |  | 10/2007 | 2011-2012 |  | probíhá realizace stavby
7174 | PRO | Janus | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 30000 | 29118 | 882 |  | 1700 | 100 | 977 | 966 | 98.8741 | 06/2009 | 06/2010 | 04/2013-12/2013 | 12/2013 | DSP předána, majetkoprávní vypořádání
7176 | NVE | Janus | Záchytný drén Hůrka | 23000 | 23000 |  |  | 23000 | 13000 | 1773 | 1755 | 98.9848 | 06/2010 | 12/2011 | 04/2012-12/2012 | 01/2013 | stavba je pozastavena,
7182 | MOP | Žáčková | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Pivovarská, Dlouhá, 28. října | 223 |  |  | 223 | 223 | 0 | 223 | 223 | 100 |  |  |  |  | úhrada za závěrečnou zprávu - Národní památkový ústav Praha
7183 | SVI | Koneszová | Rek. kanalizace a vod. Svinov - Bílovecká | 194270 | 187166 | 5769 | 1335 | 27206 | 6210 | 408 | 408 | 100 | 01/2008 | 06/2009 | 12/2009-06/2011 |  | UKONČENO - předáno majetkovému odboru
7187 | SLO | Frait | Kanalizace ul. Zvěřinská | 28621 | 27610 | 911 | 100 | 911 | 500 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 01/204-06/2014 | 12/2014 | SP
7196 | OJI | Janus | Kanalizace Syllabova | 7000 | 7000 |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | x | 10/2010 | 05/2011 | 04/2012-12/2012 | 04/2012 | převedeno do oprav
7197 | MOP | Janus | ÚČOV SŘTP | 15589 | 15589 |  |  | 15589 | 500 | 7320 | 7259 | 99.1667 | - | - | 08/2012-12/2013 | 12/2013 | probíhá realizace stavby
7202 | POL | Noga | Plošná kanalizace Polanka - I. etapa | 56400 | 53000 | 1800 | 1600 | 50221 | 45577 | 41027 | 40981 | 99.8879 | 08/2004 | 11/2007 | 2011-2012 |  | probíhá realizace stavby
7209 | SLO | Koneszová | Kanalizace pro zrušení ČOV Vesničky soužití | 6892 | 6265 | 320 | 307 | 6892 | 6850 | 4300 | 4276 | 99.4419 | 04/2011 | 08/2012 | 08/2012-12/2012 | 02/2013 | UKONČENO - podaná žádost o kolaudaci
7210 | SBE | Stuchlá | Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci | 11513 | 11000 | 243 | 270 | 251 | 260 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | odevzdána přepracována DÚR - Ing. Rechtík
7218 | MOP | Janus | ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek | 19985 | 19335 | 350 | 300 | 19985 | 2100 | 1370 | 1251 | 91.3139 | - | - | 02/2011-05/2012 | - | UKONČENO
7219 |  | Frait | Generel vodohospodářských staveb | 64800 |  | 64800 |  | 64800 | 33100 | 39647 | 39625 | 99.9445 |  |  | 10/2011-12/2013 |  | probíhá realizace stavby
7220 | SLO | Karásek | ČS Muglinov-Mexická-záložní přípojka VN | 8049 | 7107 | 942 |  | 8049 | 8398 | 7934 | 7847 | 98.9035 |  |  | 01/2012-08/2012 | 09/2012 | UKONČENO
7221 | MOP | Janus | ÚČOV - výměna procesních stanic | 7074 | 7074 |  |  | 7074 | 4000 | 1700 | 1679 | 98.7647 |  |  | 10/2011-06/2012 |  | UKONČENO
7222 | SBE | Svrčinová | Ul. Rudolfova – rek. odlehčovací komory | 601 | 402 | 191 | 8 | 601 | 150 | 116 | 116 | 100 | 02/2009 | 05/2010 | 09/2011-12/2011 | 03/2012 | UKONČENO - předáno majetkovému odboru
7223 | POR | Koneszová | Kanalizační přípojka pro SVČ Korunka | 1049 | 945 | 0 | 104 | 1049 | 700 | 1050 | 1049 | 99.9048 | 06/2011 | - | 12/2011-05/2012 |  | UKONČENO - předáno majetkovému odboru
7224 | VIT | Žáčková | Rek. vodovodu a kanalizace Zengrova | 10487 | 9464 | 1023 |  | 10487 | 0 | 9465 | 9464 | 99.9894 |  | 11/2011 | 04/2011-11/2012 | 12/2012 | UKONČENO
7226 | VIT | Žáčková | Rekonstrukce kanalizace Jeremenko | 31017 | 29517 | 1500 |  | 30727 | 0 | 31347 | 29517 | 94.1621 |  |  |  |  | probíhá realizace stavby
7227 | POR | Stuchlá | Rek. kanalizace ul. Porubská | 7032 | 6917 |  | 115 | 7064 | 7500 | 6752 | 6752 | 100 | - | 05/2010 | 11/2011-06/2012 | 09/2012 | UKONČENO - předáno majetkovému odboru
7228 | POR | Svrčinová | Kanal. Poruba - Ves, ul. Vřesinská - pod lávkou, stoka A1 | 1371 | 956 | 178 | 237 | 1371 | 1200 | 1220 | 1211 | 99.2623 | 04/2009 | 10/2010 | 12/2011-08/2012 | 10/2012 | UKONČENO - předáno majetkovému odboru v 11/2012
7230 | MOP | Janus | Rek. míchání rozdělovacího žlabu usazovací nádrže | 6273 | 6273 |  |  | 6273 | 4500 | 2980 | 2978 | 99.9329 |  |  | 11/2011-06/2012 |  | UKONČENO
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 4890 | 4577 | 4576 | 99.9782 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Stuchlá | Příprava VH staveb - MS | 2300 |  | 2300 |  | 300 | 2300 | 300 | 293 | 97.6667
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 14375 |  | 8760 | 5615 | 9499 | 1000 | 400 | 289 | 72.25 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 2828 |  | 2378 | 450 | 2828 | 2000 | 2200 | 2185 | 99.3182 |  |  | průběžně |  | příprava -nasmlouváno na r.2012 a dále
7235 |  | Novotný | Příprava VH staveb - LN | 1077 |  | 1077 |  | 1077 | 1000 | 1077 | 1076 | 99.9071
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 5000 |  | 5000 |  | 4308 | 5000 | 4326 | 4308 | 99.5839
7240 | POL | Svrčinová | Kanalizace Polanka nad Odrou, ul. Anny Letenské, stoka D3-5 | 7013 | 6260 | 358 | 395 | 6993 | 0 | 4282 | 4167 | 97.3143 | 08/2010 | 11/2011 | 04/2012-05/2013 | 09/2013 | vybrán zhotovitel stavby, probíhá realizace
7241 | SBE | Svrčinová | St. Bělá - prodloužení kanalizace Na Surdíku | 2001 | 1927 | 45 | 29 | 2001 | 0 | 2050 | 1961 | 95.6585 | 06/2010 | 03/2012 | 06/2012-08/2012 | 10/2012 | UKONČENO - předáno majetkovému odboru v 10/2012
7242 | VIT | Žáčková | Kanalizace Jeremenko III | 133280 | 130616 | 2664 |  |  | 0 | 2664 | 2664 | 100 |  |  |  |  | PD
7246 | SLO | Janus | ČOV a kanalizace Škrobálkova | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 1991 | 99.55 |  | 01/2012 | 06/2012-02/2013 |  | UKONČENO
7260 |  | Janus | ČOV Slívova | 120 | 120 |  |  | 120 | 0 | 130 | 120 | 92.3077 |  |  |  |  | probíhá realizace stavby
8106 | MOP | Žáčková | Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov | 141487 | 136949 | 4481 | 57 | 15778 | 0 | 895 | 888 | 99.2179 | 08/2009 | 02/2011 | 2012-2014 |  | MF vybrán zhotovitel - OHL ŽS a.s.
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů |  |  |  | 93243 | 80973 | 10539 | 1731 | 55279 | 2181 | 37354 | 36798 | 98.5115
8105 | MOP | Žáčková | Odtěžení znečištěných sedimentů a rekonstrukce břehů na řece Ostravici | 41279 | 38458 | 2821 |  | 3315 | 2000 | 0 | 0 | x | - | 09/2010 | 2012-2014 |  | MF vybrán zhotovitel - OHL ŽS a.s.
8107 | MOP | Muťková | Objekty na řece | 35930 | 29990 | 5940 | 0 | 35930 | 181 | 26065 | 26064 | 99.9962 | 11/2009 | 09/2010 | 06/2011-12/2012 | 12/2012 | Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. na AD, Dopravoprojekt na koordinátora BOZP, TDS, Eurovia realizace, INKOS OSTRAVA ekologický dozor
8108 | MOP | Muťková | Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží | 16034 | 12525 | 1778 | 1731 | 16034 | 0 | 11289 | 10734 | 95.0837 | 07/2009 | 09/2011 | 05/2012-03/2013 | 03/2013 | ALPINE Bau CZ na realizaci, Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. na AD, Inkos Ostrava na TDS, Koordinátor BOZP
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO |  |  |  | 5351141.8 | 5250758.4 | 90247 | 10136.4 | 1206293.2 | 216957 | 220230 | 212787 | 96.6204
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení |  |  |  | 21083 | 20774 | 0 | 309 | 21083 | 125 | 125 | 45 | 36
5015 | MOP | Koneszová | EKOTERMO I - MŠ Lechowiczova, Špálova | 21083 | 20774 |  | 309 | 21083 | 125 | 125 | 45 | 36 | - | - | 06/2011-09/2011 |  | UKONČENO - předáno majetkovému odboru
OdPa - 3113 - Základní školy |  |  |  | 7639.2 | 6600 | 708 | 331.2 | 7639.2 | 50000 | 8672 | 7390 | 85.2168
0000 |  | Petrlíková | Rekonstrukce škol dle požadavků MO - nespecifikované | [5 empty] | 50000 | 1282 | 0 | 0 |  |  |  |  | MO Slezská Ostrava, Petřkovice, Hošťálkovice, Radvanice a Bartovice, Plesná, Lhotka, Krásné Pole, Proskovice, O.-Jih, ZŠ Kosmonautů - investor MMO
6313 | OJI | Muťka | ZŠ Kosmonautů - rek. školního hřiště | 7639.2 | 6600 | 708 | 331.2 | 7639.2 | 0 | 7390 | 7390 | 100 | 06/2012 | 06/2012 | 08/2012-12/2012 | 12/2012 | UKONČENO - předání do majetku
OdPa - 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou
a vzděláváním mládeže |  |  |  | 9184.4 | 7850.4 | 834 | 500 | 9036 | 7350 | 5950 | 5902 | 99.1933
8149 | MOP | Muťka | Středisko volného času ul. Ostrčilova - rekonstrukce tělocvičny | 9184.4 | 7850.4 | 834 | 500 | 9036 | 7350 | 5950 | 5902 | 99.1933 | ----- | 04/2012 | 08/2012-02/2013 | 03/2013 | probíhá realizace stavby
OdPa - 3311 - Divadelní činnost |  |  |  | 42907 | 39015 | 3892 | 0 | 42907 | 11789 | 12895 | 12869 | 99.7984
8116 | MOP | Hostašová | Rekonstrukce stávající budovy DPB | 42907 | 39015 | 3892 |  | 42907 | 11789 | 12895 | 12869 | 99.7984 |  | 11/2009 | 06/2011-12/2011 | 06/2012 | UKONČENO - 01/2012 - vydáno rozhodnutí (zkušební provoz), podána žádost o dotaci (OER)
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické |  |  |  | 17236 | 16056 | 758 | 422 | 17236 | 14560 | 16489 | 16489 | 100
8126 | OJI | Zahrajová | KMO - pobočka O.-Jih na ul. 29. dubna | 17236 | 16056 | 758 | 422 | 17236 | 14560 | 16489 | 16489 | 100 | 10/2010 | 05/2011 | 10/2011-06/2012 | 07/2012 | UKONČENO
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce |  |  |  | 217355 | 206258 | 11097 | 0 | 116369 | 370 | 50111 | 49761 | 99.3016
8094 | VIT | Žáčková | Rekonstrukce městského stadionu Vítkovice | 111955 | 107758 | 4197 |  | 111955 | 0 | 46546 | 46309 | 99.4908 |  |  |  |  | realizace stavby
8143 | VIT | Hlisníkovská | Sportovní areál U Cementárny | 91300 | 87000 | 4300 |  | 1814 | 370 | 927 | 865 | 93.3118 | 11/2012 | 06/2013 |  |  | zpracována DÚR, podána žádost o územní rozhodnutí
8157 | VIT | Gembík | Atletická hala Vítkovice | 2250 |  | 2250 |  | 2250 | 0 | 2300 | 2250 | 97.8261 |  |  |  |  | DÚR + EIA odevzdána, probíhá vyřízení ÚR
8161 | SBE | Žáčková | Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá | 11850 | 11500 | 350 |  | 350 | 0 | 338 | 337 | 99.7041 |  |  |  |  | VZ na zhotovitele
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče |  |  |  | 203613 | 200000 | 3613 | 0 | 3044 | 726 | 864 | 864 | 100
6025 | OJI | Muťková | Dětské centrum Domeček - nástavba, přístavba, stavební úpravy | 203613 | 200000 | 3613 | 0 | 3044 | 726 | 864 | 864 | 100 | 09/2009 | 10/2011 | po získání externích zdrojů |  | AF Projekt s.r.o. -AD ( AD a realizace až po nalezení externího zdroje)
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství |  |  |  | 49427 | 41039 | 8388 | 0 | 49427 | 28435 | 24010 | 24007 | 99.9875
1010 | VIT | Hostašová | Regenerace bytových domů Štramberská 8,12,14,16,18 | 22902 | 20412 | 2490 |  | 22902 | 11017 | 411 | 410 | 99.7567 |  | 02/2011 | 06/2011-12/2011 |  | UKONČENO - předáno majetkovému odboru
1013 | VIT | Hostašová | Regenerace bytového domu Sirotčí 74 | 21849 | 20627 | 1222 |  | 21849 | 17418 | 19965 | 19963 | 99.99 |  | 11/2010 | 10/2011-04/2015 | 05/2012 | UKONČENO - předáno majetkovému odboru
1015 | VIT | Hostašová | Regenerace bytových domů Štramberská 29 a 29A | 2457 |  | 2457 |  | 2457 | 0 | 1474 | 1474 | 100 |  | 10/2012 | 08/2013-04/2014 | 05/2014 | zprcovává se DPS
1016 | VIT | Hostašová | Regenerace bytového domu Sirotčí 41A a 43A | 2219 |  | 2219 |  | 2219 | 0 | 2160 | 2160 | 100 |  | 10/2012 | 05/2013-02/2014 | 03/2014 | zpracována PD
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení |  |  |  | 37476 | 32349 | 3100 | 2027 | 37476 | 38919 | 37422 | 37414 | 99.9786
4042 |  | Finger | PD a příprava staveb VO | 3100 |  | 3100 |  | 3100 | 2559 | 3064 | 3064 | 100 |  |  | průběžně
4098 |  | Finger | Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN | 0 |  |  |  |  | 1380 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | finanční částky převáděny na konkrétní stavby VO
4252 | SLO | Finger | Nasvětlení kostela v Hrušově | 916 | 916 |  |  | 916 | 896 | 896 | 896 | 100 |  | 11/2009 | 09/2011-03/2012 |  | UKONČENO
4254 | POR | Finger | Rekonstrukce VO O.Jeremiáše, J.Zíky | 7463 | 7140 |  | 323 | 7463 | 7464 | 7464 | 7462 | 99.9732 |  |  | 12/2011-04/2012 |  | UKONČENO
4255 | SLO | Finger | Rekonstrukce VO Hladnovská | 3046 | 2780 |  | 266 | 3046 | 3100 | 3046 | 3045 | 99.9672 |  |  | 04/2012-08/2012 |  | UKONČENO
4256 | OJI | Finger | Doplnění VO a nasvětl. přechodů Čujkovova | 510 | 450 |  | 60 | 510 | 530 | 510 | 510 | 100 |  |  | 04/2012-06/2012 |  | UKONČENO
4257 | SLO | Finger | Doplnění VO Pod výtahem - Na Burni | 0 |  |  |  |  | 1040 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | stavba nebyla v r. 2012 realizována
4258 | SLO | Finger | Rek. VO Podzámčí-Hradní | 3943 | 3624 |  | 319 | 3943 | 3940 | 3943 | 3943 | 100 |  |  | 06/2012-09/2012 |  | UKONČENO
4259 | MIC | Finger | Doplnění VO Liškova | 300 | 257 |  | 43 | 300 | 330 | 301 | 300 | 99.6678 |  |  | 07/2012-08/2012 |  | UKONČENO
4260 | SLO | Finger | Rek. VO Komerční-Bukovanského | 3821 | 3510 |  | 311 | 3821 | 4240 | 3821 | 3820 | 99.9738 |  |  | 04/2012-08/2012 |  | UKONČENO
4261 | RAB | Finger | Rekonstrukce VO Hvězdná | 0 |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | stavba nebyla v r. 2012 realizována
4262 | VIT | Finger | Rekonstrukce VO Staňkova | 7462 | 7126 |  | 336 | 7462 | 7560 | 7462 | 7462 | 100 |  |  | 05/2012-09/2012 |  | UKONČENO
4263 | POR | Finger | Rek. VO Ludvíka Podéště | 5371 | 5076 |  | 295 | 5371 | 5380 | 5371 | 5370 | 99.9814 |  |  | 04/2012-10/2012 |  | UKONČENO
4264 | OJI | Finger | Navětlení přechodu Výškovická | 932 | 858 |  | 74 | 932 | 0 | 932 | 931 | 99.8927 |  |  | 06/2012-10/2012 |  | UKONČENO
4265 | OJI | Finger | VO Na Šancích | 612 | 612 |  |  | 612 | 0 | 612 | 611 | 99.8366 |  |  | 11/2012-11/2012 |  | UKONČENO
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  |  |  | 4307780.2 | 4254676 | 51935 | 1169.2 | 630582 | 51644 | 36829 | 32487 | 88.2104
8006 |  | Karásek | Energeticky úsporné akce na obj. města | 2533 | 2533 |  |  | 2533 | 5000 | 2534 | 2533 | 99.9605 |  |  |  |  | EPC, studie úspor, energetické audity
8100 | MOŠ | Javorek | Prům.zóna Mošnov - TI - vnitřní sítě | 566204 | 541139 | 25065 |  | 566204 | 35000 | 24874 | 21872 | 87.9312 |  |  | 09/2008-06/2011 |  | UKONČENO - odstraňování vad + IČ
8104 | MOŠ | Javorek | Prům.zóna Mošnov - plocha R - TI | 27774 | 26643 | 1131 |  | 27774 | 4000 | 3184 | 3183 | 99.9686 | 05/2009 |  |  |  | UKONČENO - odstraňování vad + IČ
8114 | SLO | Žáčková | Gravitační odvodnění Hrušova | 2263501.2 | 2248643 | 14689 | 169.2 | 10317 | 4319 | 480 | 480 | 100 | 12/2013 | 12/2014 | 2015-2018 |  | podaná žádost ÚŘ jen pro změnu využití, po skončení vyvlastnění sporných nemovitostí, a až poté možno dokončit ÚR pro umístění stavby
8139 | MOP | Žáčková | Regenerace brownfield Přívoz - Stará ČOV | 9963 | 9010 | 953 |  | 9963 | 155 | 0 | 0 | x | 1/2011 | 4/2011 1/2011 | 7/2012-1/2013 |  | podepsána smlouva se zhotovitelem
8141 | PUS | Javorek | VTP MFB III. + IV. | 504707 | 501708 | 2999 |  | 6743 | 0 | 2000 | 1073 | 53.65 | 06/2011 | 10/2011 | 2012-2013 |  | soutěž na zhotovitele proběhla, jeden z uchazečů se odvolal, VZ řeší ÚHOS Brno
8146 | PUS | Žáčková | Rozšíření areálu VTP Ostrava - I.etapa | 901773 | 900000 | 1773 |  | 1773 | 0 | 1013 | 1013 | 100 |  |  |  |  | zpracovává se PD
8147 | HRA | Muťka | Technická a dopravní infrastruktura oblast Lužná - Zavadova, Hrabová | 28098 | 25000 | 2098 | 1000 | 2098 | 2120 | 1509 | 1149 | 76.1431 | 07/2012 | 04/2013 | 11/2013-07/2014 | 08/2014 | vydáno územní rozhodnutí, příprava podkladů pro zahájení stavebního řízení
8152 | SLO | Karásek | Bezruč - Hrušov - vedení 110 kV | 3177 |  | 3177 |  | 3177 | 1000 | 1185 | 1184 | 99.9156 |  |  |  |  | studie proveditelnosti
8153 | PUS | Javorek | Rozšíření areálu VTP Ostrava - V.etapa | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť |  |  |  | 237284 | 232284 | 0 | 5000 | 230222 | 7062 | 13774 | 12473 | 90.5547
5014 | SLO | Karásek | Plynofikace areálu ZOO | 19284 | 19284 |  |  | 12222 | 7062 | 438 | 350 | 79.9087 |  |  | 03/2011 | 05/2011 | UKONČENO
8150 | SLO | Zahrajová | Pavilon evoluce | 130000 | 125000 |  | 5000 | 130000 | 0 | 9000 | 8171 | 90.7889 | 2011 | 2011 | 09/2012-09/2013 | 10/2013 | probíhá realizace stavby
8154 | SLO | Zahrajová | Administrativní budova, vstup a park. u ZOO | 36000 | 36000 |  |  | 36000 | 0 | 823 | 714 | 86.7558 | 2009 | 2010 | 10/2012-06/2013 | 07/2013 | probíhá realizace stavby
8159 | SLO | Zahrajová | SAFARI v ZOO | 52000 | 52000 |  |  | 52000 | 0 | 3513 | 3238 | 92.1719 | 2012 | 2012 | 09/2012-12/2013 | 12/2013 | probíhá realizace stavby
OdPa - 3744 - Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana |  |  |  | 169922 | 164000 | 5922 | 0 | 11037 | 3477 | 2676 | 2674 | 99.9253
3075 | SVI | Novotný | Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků | 22000 | 20000 | 2000 |  | 4000 | 1477 | 1502 | 1500 | 99.8668 | 05/2012 | 12/2012 | 2013-2014 |  | na popud starostky Nové Vsi se zpracovává nové řešení DSP, vydáno ÚR a všechny SP
5010 | SLO | Javorek | Protipovodňová ochrana Žabník | 147922 | 144000 | 3922 |  | 7037 | 2000 | 1174 | 1174 | 100 | 10/2009 | 04/2010 | 1012-2014 |  | stavební povolení, očekává se vyhlášení VZ
OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |  |  |  | 30235 | 29857 | 0 | 378 | 30235 | 2500 | 10413 | 10412 | 99.9904
5017 | SLO | Žáčková | Sanace Heřmanického svahu | 1250 | 1087 |  | 163 | 1250 | 2500 | 0 | 0 | x | 6/2011 | 12/2011 11/2012 | 5/2012-8/2012 | 8/2012 | probíhá realizace stavby
8151 | MOP | Žáčková | Revitalizace Komenského sadu | 28985 | 28770 |  | 215 | 28985 | 0 | 10413 | 10412 | 99.9904 | 7/2010 | 5/2011 6/2011 | 8/2012- 8/2013 | 8/2013 | probíhá realizace stavby
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI |  |  |  | 583218.2 | 552252.2 | 28657 | 2309 | 196196.2 | 49565 | 116244 | 113589 | 97.716
OdPa - 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba
a podpora samostatného bydlení |  |  |  | 17770 | 17461 | 0 | 309 | 17770 | 125 | 125 | 47 | 37.6
5015 | SLO | Koneszová | EKOTERMO I - DPS Heřmanická | 17770 | 17461 |  | 309 | 17770 | 125 | 125 | 47 | 37.6 | - | - | 06/2011-09/2011 |  | UKONČENO - předáno majetkovému odboru
OdPa - 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb |  |  |  | 6421 | 5964 | 457 | 0 | 6068 | 7404 | 6204 | 6151 | 99.1457
6031 | POR | Zahrajová | Středisko pracovní rehabilitace ul. Podéště | 6421 | 5964 | 457 |  | 6068 | 7404 | 6204 | 6151 | 99.1457 |  | 06/2011 | 01/2012-08/2012 |  | UKONČENO
OdPa - 4357 - Domovy |  |  |  | 550578.2 | 520378.2 | 28200 | 2000 | 163909.2 | 40853 | 101006 | 98942 | 97.9566
6013 | MHH | Muťka | Domov pro seniory Hulváky | 373000 | 360000 | 12000 | 1000 | 27240 | 1500 | 0 | 0 | x | 06/2012 | 12/2012 | 06/2013-10/2014 | 11/2014 | příprava nové koncepce domova pro seniory, zmaření původního projektu
6022 |  | Karásek | Domovy pro seniory-rek. 3 ks trafostanic | 5500 | 4400 | 1100 |  | 998 | 4008 | 1037 | 86 | 8.2932 |  | 11/2010 | 10/2012-11/2012 | 12/2012 | UKONČENO - zpracována PD ke SP pro DD Čujkovova
6024 | MHH | Muťka | Komunitní centrum Ostrava - Hulváky | 94082.2 | 88933.2 | 4149 | 1000 | 93093.2 | 0 | 63600 | 63532 | 99.8931 | 04/2010 | 12/2010 | 08/2011-10/2012 | 12/2012 | UKONČENO
6026 | VIT | Karásek | DD Sirotčí - rekonstrukce TUV | 3997 | 3997 |  |  | 852 | 2200 | 414 | 383 | 92.5121 |  |  | 09/2012-10/2012 | 11/2012 | ukončena dokomentace pro výběr zhotovitele
6027 | OJI | Karásek | Areál Zábřeh - energie | 8760 | 8260 | 500 |  | 3750 | 5229 | 3668 | 3270 | 89.1494 |  | 10/2012 |  |  | zdroje tepla - rekonstrukce ukončena, zkolaudováno 01/2012
6028 | MOP | Hostašová | Domov se zvláštním režimem - Zukalova | 15256 | 12518 | 2738 |  | 15256 | 7100 | 12457 | 12350 | 99.141 |  | 10/2011 | 04/2012-11/2012 | 12/2012 | UKONČENO
6029 | OJI | Zahrajová | DD Čujkovova-rek. soc. zařízení | 7486 | 6657 | 829 |  | 7486 | 8816 | 7067 | 7067 | 100 |  |  | 11/2011-06/2013 |  | zhotovitel stavby DaF stavby, probíhá II. etapa stavby
6032 | OJI | Zahrajová | Domov pro seniory Korýtko, ul. Petruškova | 2400 |  | 2400 |  | 2352 | 1500 | 1403 | 1402 | 99.9287 |  |  | 02/2012-12/2014 |  | uzavřena SOD s MS architektura a desing na IZ+PD+AD
6033 | OJI | Karásek | DD Čujkovova - rekonstrukce TUV, UT a VZT | 12264 | 10764 | 1500 |  |  | 500 | 450 | 0 | 0
6034 | MOP | Karásek | DD Slunovrat - rekonstrukce zdroje energie | 4500 | 4500 |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | x
6035 | VIT | Karásek | DD Sluníčko - rekonstrukce zdroje energie | 3500 | 3500 |  |  | 262 | 3500 | 262 | 262 | 100 |  |  |  |  | PD pro SP
6036 |  | Karásek | Domovy pro seniory - LEGIONELLA | 7500 | 7500 |  |  | 287 | 3500 | 339 | 287 | 84.6608 |  |  | 09/2012 |  | realizace - ukončeno
6037 | MHH | Zahrajová | Domov pro seniory IRIS - přístavba dvou nových obytných bloků | 1953 |  | 1953 |  | 1953 | 0 | 1661 | 1660 | 99.9398 |  |  | 02/2012-12/2014 |  | uzavřena SOD s Ateliér IDEA na zpracování PD+IČ
6038 | SLO | Zahrajová | Dokončení rek. DPS Kamenec - I. NP - A | 7605 | 6930 | 675 |  | 7605 | 0 | 7610 | 7605 | 99.9343 |  |  | 03/2012-11/2012 |  | UKONČENO
6039 | MOP | Hostašová | Domov se zvláštním režimem Zukalova - spojovací krček | 2775 | 2419 | 356 |  | 2775 | 0 | 1038 | 1038 | 100 |  | 08/2012 | 09/2012-12/2012 | 12/2012 | UKONČENO
OdPa - 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež |  |  |  | 8449 | 8449 | 0 | 0 | 8449 | 1183 | 8909 | 8449 | 94.8367
6030 | SLO | Zahrajová | Nízkoprahové a poradenské centrum Kunčičky | 8449 | 8449 |  |  | 8449 | 1183 | 8909 | 8449 | 94.8367 |  | 06/2011 | 12/2011-10/2012 |  | UKONČENO
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA |  |  |  | 913583 | 0 | 41786 | 9849 | 205268 | 74945 | 94135 | 93848 | 99.6951
OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek |  |  |  | 148915 | 137274 | 11630 | 11 | 141026 | 57132 | 69776 | 69732 | 99.9369
8054 | SVI | Karásek | MěP - rekonstrukce zdrojů energie | 4495 | 4381 | 114 |  | 2020 | 2050 | 1742 | 1741 | 99.9426 |  | 10/2012 | 03/2012 |  | výměník tepla - rekonstrukce ukončena, trafostanice - zpracovávana PD přeložky - ČEZ
8095 | OJI | Hostašová | Dislokace leteckého stanoviště Policie ČR - I. a II. etapa | 62713 | 57955 | 4747 | 11 | 62713 | 5082 | 38207 | 38164 | 99.8875 | 07/2010 | 05/2011 | 03/2012-04/2013 | 05/2013 | probíhá realizace, financování z EIB
8112 | MOP | Zahrajová | Služebna MěP na ul. Slovenská a nástavba pro fyzickou a speciální přípravu | 80213 | 74938 | 5275 |  | 74799 | 50000 | 28992 | 28992 | 100 | 08/2009 | 09/2010 | 10/2011-03/2013 | 03/2013 | HPO - AD, zhotovlitel Hochtief CZ, probíhá realizace stavby
8160 | OJI | Hostašová | Zázemí pro leteckou službu Policie ČR | 1494 |  | 1494 |  | 1494 | 0 | 835 | 835 | 100 |  |  |  |  | zpracovává se PD
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném
záchranném systému |  |  |  | 764668 | 724674 | 30156 | 9838 | 64242 | 17813 | 24359 | 24116 | 99.0024
8120 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura (III.etapa) | 111000 | 100000 | 9000 | 2000 | 5207 | 1500 | 1900 | 1889 | 99.4211 | 10/2011 | 03/2013 | 02/2014-12/2014 | 02/2015 | vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, probíhá stav.řízení, předpoklad získání státní dotace na důlní škody (akce schválena meziresortní komisí)
8123 | OJI | Muťka | Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih | 373000 | 359000 | 12000 | 2000 | 8971 | 0 | 3225 | 3224 | 99.969 | 03/2010 | 07/2012 | 10/2013-06/2015 | 08/2015 | vydána veškerá stavební povolení, příprava podkladů pro zahájení prováděcí dokumentace, předpokl. financování z fondů EU, změna investorství na kraj
8127 | MIC | Muťka | Hasičská zbrojnice Michálkovice | 16300 | 14000 | 1800 | 500 | 1593 | 1104 | 494 | 487 | 98.583 | 11/2011 | 03/2013 | 4/2014-12/2014 | 12/2014 | vydáno územní rozhodnutí, probíhá stavební řízení
8140 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - sklad humanitární pomoci (I.etapa) | 32642 | 30038 | 1194 | 1410 | 32642 | 11309 | 12529 | 12380 | 98.8108 |  | 02/2010 | 11/2010-08/2012 | 08/2012 | UKONČENO - stavba spolufinancována ze státní dotace z programu MMR, předání do majetku
8144 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - budova MPO+PČR, garáže MPO+HZS (IV.-V.etapa) | 181000 | 175000 | 4000 | 2000 | 87 | 500 | 87 | 27 | 31.0345 | 10/2011 | 10/2013 |  |  | vydáno územní rozhodnutí
8145 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - strážní objekt SO01, správa areálu SO04 (II.etapa) | 13248 | 12636 | 84 | 528 | 13248 | 2700 | 4932 | 4918 | 99.7161 |  | 02/2011 | 08/2011-04/2012 | 05/2012 | akce spolufinancována ze státní dotace z programu MMR - stavba dokončena, předání do majetku
8148 | SLO | Muťka | IVC Slezská Ostrava - přístavba | 17300 | 16000 | 700 | 600 | 1116 | 700 | 629 | 628 | 99.841 | 04/2012 | 11/2012 | 08/2013-05/2014 | 07/2014 | vydáno stavební povolení, probíhá příprava PD pro provádění stavby
8155 | SLO | Muťka | Rek. budovy MěP - stavební objekt SO 05 | 20178 | 18000 | 1378 | 800 | 1378 | 0 | 563 | 563 | 100 | 10/2011 | 03/2013 | 05/2014-12/2014 | 12/2014 | vydáno územní rozhodnutí na nástavbu, na základě zpracované DSP probíhá stavební řízení, předpokládá se spolufinancování z MMR
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY |  |  |  | 632246 | 631000 | 1246 | 0 | 39593 | 67819 | 597 | 588 | 98.4925
OdPa - 6171 - Činnost místní správy |  |  |  | 632246 | 631000 | 1246 | 0 | 39593 | 819 | 597 | 588 | 98.4925
8099 | MOP | Zahrajová | Rek. budovy Nové radnice vč. přístavby | 632246 | 631000 | 1246 |  | 39593 | 819 | 597 | 588 | 98.4925 |  | 06/2009 | 06/2009-12/2012 |  | Ateliér Simona - fasáda + okna
OdPa - 6399 - Ostatní finanční operace | [8 empty] | 35000 | 0 | 0 | x
0000 | OJI | Petrlíková | MO Ostrava-Jih - nespecifikované | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 | x
0000 | POR | Petrlíková | MO Poruba - nespecifikované | [5 empty] | 15000 | 0 | 0 | x
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | [8 empty] | 32000 | 0 | 0 | x
8064 |  |  | PD a příprava staveb | [5 empty] | 11000 | 0 | 0 | x
0000 |  |  | Kapitálová rezerva odb. investičního | [5 empty] | 21000 | 0 | 0 | x