## 2014-12-TITUL
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31. 12. 2 0 1 4 Příloha č. 7
(v tis. Kč)
Skupina | Rozpočet |  | Skutečnost | % plnění
OdPa | schválený | upravený |  | na SR | na UR
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 593124 | 512916 | 489001 | 82.445 | 95.3374
OdPa - 2212 - Silnice | 113813 | 200875 | 197418 | 173.4582 | 98.279
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 96559 | 89442 | 86276 | 89.3506 | 96.4603
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | 18973 | 17602 | 16660 | 87.809 | 94.6483
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 5000 | 1392 | 1391 | 27.82 | 99.9282
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy | 3086 | 601 | 598 | 19.3778 | 99.5008
OdPa - 2310 - Pitná voda | 69396 | 40617 | 33830 | 48.7492 | 83.2902
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod | 284646 | 162295 | 152736 | 53.6582 | 94.1101
a nakládání s kaly
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů | 1651 | 92 | 92 | 5.5724 | 100
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 376402 | 713716 | 683711 | 181.6438 | 95.7959
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení | 3286 | 35785 | 34172 | 1039.927 | 95.4925
OdPa - 3113 - Základní školy | 1757 | 57970 | 54015 | 3074.2743 | 93.1775
OdPa - 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou | 2238 | 233 | 233 | 10.4111 | 100
a vzděláváním mládeže
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické | 700 | 239 | 224 | 32 | 93.7238
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií | 6936 | 16198 | 15875 | 228.8783 | 98.0059
OdPa - 3319 - Ostatní záležitosti kultury | 1000 | 1000 | 914 | 91.4 | 91.4
OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře | 19615 | 23423 | 23421 | 119.4035 | 99.9915
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | 127098 | 96973 | 90469 | 71.1805 | 93.293
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice | 500 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče | 3400 | 2272 | 2185 | 64.2647 | 96.1708
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství | 29546 | 32114 | 31700 | 107.2903 | 98.7108
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení | 36060 | 38465 | 38358 | 106.3727 | 99.7218
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 100258 | 359243 | 347648 | 346.7534 | 96.7724
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 39508 | 45249 | 39979 | 101.1922 | 88.3533
OdPa - 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární | 4500 | 4552 | 4518 | 100.4 | 99.2531
ochrana
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 16696 | 41143 | 40213 | 240.8541 | 97.7396
OdPa - 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba | 0 | 11324 | 11322 | x | 99.9823
a podpora samostatného bydlení
OdPa - 4357 - Domovy | 16696 | 29819 | 28891 | 173.0414 | 96.8879
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 89256 | 34681 | 34503 | 38.6562 | 99.4868
OdPa - 5119 - Podpůrné složky ozbrojených sil | 3634 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 5219 - Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 0 | 2695 | 2685 | x | 99.6289
OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 58060 | 27601 | 27535 | 47.4251 | 99.7609
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném | 27562 | 4385 | 4283 | 15.5395 | 97.6739
záchranném systému
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 132891 | 9633 | 7671 | 5.7724 | 79.6325
OdPa - 6171 - Činnost místní správy | 7864 | 8763 | 7671 | 97.5458 | 87.5385
OdPa - 6399 - Ostatní finanční operace | 92913 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | 32114 | 870 | 0 | 0 | 0
C e l k e m | 1208369 | 1312089 | 1255099 | 103.8672 | 95.6565
734

## 2014 - 12 - OFR
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2014
finanční údaje uvedeny v tis. Kč
|  |  |  | Rozpočtové náklady stavby |  |  |  | Dosud | Rozpočet |  | Plnění |  | Termíny
ORG | Lok. | Dozor | Název stavby | CELKEM | z toho |  |  | nasml. | SR | UR | 1-12 | % | vydání | vydání | Realizace | Kolaud. | Poznámka
[5 empty] | stavební | PD | ostatní | objemy | 2014 | 2014 | 2014 | k UR | ÚR | SP
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  | 6872621.8448 | 6327414.5707 | 378105.5751 | 167101.699 | 2042556 | 593124 | 512916 | 489001 | 95.3374
OdPa - 2212 - Silnice |  |  |  | 1194567.0642 | 1114420.9642 | 36985.1 | 43161 | 603508 | 113813 | 200875 | 197418 | 98.279
3004 | SLO | Javorek | Obvodová Františkov | 63576 | 55135 | 3497 | 4944 | 63576 | 4500 | 4500 | 4446 | 98.8 | 11/2004 | 02/2012 | 09/2012-07/2013 | 01/2014 | UKONČENO
3049 | PLE | Novotný | Rek. MK ul. Karla Svobody | 15000 | 13000 | 2000 |  | 1608 | 2455 | 465 | 463 | 99.5699 | 08/2007 | 03/2014 | 2014 - 2015 |  | vydáno SP, probíhá výběrové řízení na zhotovitele
3069 |  | Hlisníkovská | MÚK Místecká - Moravská (DÚR, DSP) | 74200 | 55200 | 4000 | 15000 | 2340 | 674 | 109 | 109 | 100 | 08/2009 | 02/2014 | 2015-2016 |  | zpracována prováděcí dokumentace, vydáno SP, nebyly schváleny rozpočtem finance na realizaci stavby
3076 | OJI | Muťková | Propojení Pavlovova - Plzeňská | 104648 | 100244 | 4404 | 0 | 104648 | 26000 | 60000 | 59374 | 98.9567 | 09/2011 | 06/2013 | 09/2013-12/2014 | 01/2015 | Projekt 2010 - AD, ALPINE Bau na realizaci, INKOS Ostrava na TDS a koordinátora BOZP
3101 | OJI | Muťka | IVC Ostrava-Jih - rozšíření MK Kaminského | 6097 | 4731 | 1126 | 240 | 6097 | 5949 | 5949 | 5067 | 85.174 | 03/2012 | 08/2013 | 03/2014-06/2014 | 07/2014 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
3105 | POL | Hlisníkovská | Komunikace - napojení na ul. Pod Vysílačem | 4829 | 4427 | 402 |  | 4829 | 2880 | 980 | 953 | 97.2449 | 11/2011 | 08/2012 | 06/2013-11/2013 | 05/2014 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
3106 | POR | Finger | SSZ K 4077 Martinovská x Provozní x 1.čs. armádního sboru | 1239 |  | 1239 |  | 1239 | 0 | 84 | 83 | 98.8095 | 10/2013 | 02/2014 |  |  | zpracována PD
3115 | MOP | Novotný | Propojení komunikace hl.nádraží - propojení MK Skladištní | 32000 | 30000 | 2000 |  | 2300 | 3900 | 310 | 303 | 97.7419 | 08/2014 |  |  |  | je zpracován IZ - INGPLAN, zadáno zpracování DÚR, DSP vydáno ÚR pro část Terminál Jirská
3116 | VIT | Hlisníkovská | Komunikace a chodníky ul. Sirotčí | 17802 | 17280 | 420 | 102 | 17802 | 0 | 17452 | 17034 | 97.6049 | 03/2013 | 12/2013 | 09/2014-11/2014 | 01/2015 | UKONČENO - kolaudace 01/2015
3120 | MOP | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Nádražní | 302500 | 300000 | 2500 |  | 2112 | 3200 | 1382 | 1381 | 99.9276 | 07/2014 | 09/2014 | 2015-2016 | 2016 | soutěží se zhotovitel stavby
3130 | VIT | Novotný | Prodloužená ul. Ruská | 192223 | 189200 | 1080 | 1943 | 192150 | 46437 | 96643 | 96570 | 99.9245 | 02/2012 | 06/2012 | 10/2012-11/2014 |  | realizace stavby
3139 | VIT | Žáčková | Komunikace Zengrova - prodloužená | 6195.0642 | 5214.9642 | 980.1 |  | 6195 | 3400 | 5215 | 5215 | 100 |  | 05/2013 | 02/2014-09/2014 | 09/2014 | UKONČENO - proběhla kolaudace stavby
3140 | MOP | Finger | Rek. SSZ K 1021 - Českobratrská x Sokolská | 947 |  | 775 | 172 | 947 | 1198 | 1114 | 458 | 41.1131 |  |  |  |  | zpracována PD
3141 | MOP | Novotný | Nová ul. Porážková | 188785 | 161938 | 6847 | 20000 | 188785 | 1320 | 268 | 266 | 99.2537 | 12/2010 | 10/2011 | 07/2012-07/2013 |  | UKONČENO - zkolaudováno
3150 | VIT | Hlisníkovská | Tramvajové mosty ul. Plzeňská | 134470 | 133000 | 1470 |  | 1470 | 10200 | 404 | 403 | 99.7525 | 06/2014 | 09/2014 | 2015-2016 | 2016 | územní rozhodnutí vydáno 06/2014, podána žádost o SP
3156 | MHH | Novotný | MÚK Mariánskohorská-ul. Sokola Tůmy I.etapa-PD | 1350 | 1350 |  |  | 1173 | 1000 | 210 | 208 | 99.0476 | 07/1999 |  | 2015 |  | zpracována DSP, vyřizuje se SP, vztahy k pozemkům
3157 | OJI | Noga | Rekonstrukce ul. Moravská včetně chodníku a dešťové kanalizace | 13400 | 13400 |  |  |  | 700 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | řešeno v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Moravská"
3162 | OJI | Žáčková | Komunikace v areálu bývalé nemocnice Zábřeh | 3858 | 2976 | 799 | 83 | 3858 | 0 | 3144 | 3144 | 100 |  |  |  |  | zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí
3163 | VIT | Hlisníkovská | Komunikace U Cementárny | 4815 | 4678 | 137 |  | 137 | 0 | 80 | 86 | 107.5 | 06/2014 | 12/2014 | 2016 | 2016 | vydáno SP, nebyly schváleny finance na realizaci
3164 | OJI | Finger | SSZ K 3064 Horní x Provaznická | 800 |  | 800 |  | 350 | 0 | 800 | 274 | 34.25 |  |  |  |  | zpracována PD ve stupni DÚR
3165 | OJI | Finger | SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova | 1100 |  | 1100 |  | 577 | 0 | 600 | 469 | 78.1667 |  |  |  |  | zpracována PD pro ÚR
3169 |  | Novotný | Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovice s centrem Ostravy | 1060 |  | 1060 |  | 966 | 0 | 966 | 965 | 99.8965 |  |  |  |  | zpracování investičního záměru
3172 | PUS | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Pustkovecká | 23673 | 22647 | 349 | 677 | 349 | 0 | 200 | 147 | 73.5 |  | 06/2015 | 2016 | 2016 | požádáno o vydání SP
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací |  |  |  | 880593.56 | 797801 | 66754.56 | 16038 | 258210 | 96559 | 89442 | 86276 | 96.4603
3071 |  | Muťková | Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK | 72000 | 69500 | 2500 | 0 | 1788 | 11000 | 0 | 0 | x | 11/2010 | 03/2012 | 09/0214-09/2015 | 10/2015 | investorem bude Region Poodří, projekt předložen pro dotaci z ROP, je již vybrán zhotovitel
3086 | VIT | Hlisníkovská | Úprava ploch kolem ul. Štramberská 2-18 | 7629 | 7242 | 387 |  | 7629 | 400 | 400 | 379 | 94.75 | 10/2011 | 10/2012 | 08/2013-12/2013 | 02/2014 | UKONČENO - zhotovitel JANKOSTAV
3089 | VIT | Hlisníkovská | Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad | 61243 | 56464 | 2317 | 2462 | 61243 | 7433 | 901 | 901 | 100 | 10/2011 | 08/2012 | 11/2012-12/2013 | 02/2014 | UKONČENO - zhotovitel STRABAG a.s.
3091 | SVI | Muťková | Cyklotrasa M přes Svinovské mosty | 56345 | 52000 | 4345 | 0 | 1345 | 796 | 596 | 595 | 99.8322 | 07/2014 | 10/2015 | 03/2017-10/2017 | 11/2017 | probíhá VZ na zpracovatele DSP, DPS, IČ a AD
3094 |  | Muťková | Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka | 38700 | 35200 | 3500 | 0 | 2545 | 648 | 610 | 610 | 100 | 06/2013 | 10/2014 | 03/2016-10/2016 | 11/2016 | SHB, akciová společnost na AD
3095 |  | Muťková | Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská | 37628 | 34528 | 3100 | 0 | 2365 | 678 | 605 | 605 | 100 | 09/2012 | 10/2013 | 04/2015-10/2015 | 11/2015 | OSA projekt s.r.o. na AD, probíhá VZ na zhotovitele stavebních prací
3097 | OJI | Muťková | Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova | 9836 | 8000 | 1800 | 36 | 1371 | 1399 | 678 | 678 | 100 | 07/2014 | 04/2015 | 09/2016-11/2016 | 12/2016 | Dopravoprojekt na DSP, IČ a AD
3100 | OJI | Muťková | Cyklostezka Plzeňská - Pavlovova | 10264 | 8916 | 1348 | 0 | 10264 | 10578 | 6778 | 6666 | 98.3476 | 02/2012 | 05/2013 | 09/2013-12/2014 | 01/2015 | Ateliér IDEA na AD, ALPINE Bau na realizaci, DHV CR na TDS a koordinátora BOZP
3102 |  | Muťková | Cyklistická stezka Proskovická, Blanická | 34612 | 31000 | 3300 | 312 | 3169 | 997 | 957 | 956 | 99.8955 | 12/2013 | 05/2015 | 06/2016-06/2017 | 07/2017 | SHB, akciová společnost na DSP, DPS, IČ a AD
3107 |  | Muťková | Cyklistická lávka přes řeku Odru v Polance nad Odrou | 32900 | 30000 | 2900 | 0 | 1044 | 393 | 31 | 30 | 96.7742 | 03/2015 | 12/2015 | 06/2016-06/2017 | 07/2017 | Dopravoprojekt na DÚR, IČ
3109 | NVE | Muťková | Cyklostezka Nová Ves - vodárna | 30906 | 28949 | 1950 | 7 | 1267 | 727 | 708 | 697 | 98.4463 | 12/2012 | 05/2014 | 06/2016-06/2017 | 07/2017 | DHV CR na AD
3111 | POL | Muťková | Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile | 9400 | 8300 | 1100 | 0 | 282 | 183 | 0 | 0 | x | 04/2015 | 12/2015 | 07/2016-12/2016 | 12/2016 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ
3112 | RAB | Muťková | Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice | 10139 | 9230 | 900 | 9 | 579 | 396 | 372 | 372 | 100 | 11/2012 | 01/2014 | 05/2016-11/2016 | 12/2016 | HaskoningDHV CR AD
3113 | MOP | Muťková | Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz | 10388 | 8132 | 2200 | 56 | 10241 | 42 | 5642 | 5610 | 99.4328 | 12/2004 | 08/2013 | 08/2014-12/2014 | 02/2015 | HaskoningDHV CR na AD, Firesta na realizaci, TDS sdružení na koordinátora BOZP, TDS
3118 | MOP | Javorek | Cyklostezka Krajský úřad, náměstí Republiky a rekonstrukce chodníku | 5250 | 4400 | 850 |  | 352 | 131 | 0 | 0 | x | 04/2013 | 09/2013 | 03/2014-07/2014 | 08/2014 | je připravována DPS
3122 |  | Javorek | Propojení cyklostezky Na Lukách, Staroveská | 1333 | 983 | 350 |  | 1333 | 513 | 545 | 544 | 99.8165 | 11/2012 | 05/2013 | 09/2013-10/2013 | 11/2013 | UKONČENO
3123 | SLO | Muťková | Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad | 22413 | 20764 | 1600 | 49 | 1082 | 526 | 448 | 447 | 99.7768 | 05/2013 | 03/2014 | 06/2015-12/2015 | 12/2015 | HaskoningDHV CR na AD, bude podána žádost o dotaci ze SFDI, probíhá VZ na realizaci
3125 | HRA | Muťková | Cyklostezka Statek, Mostní | 12625 | 10723 | 1900 | 2 | 1400 | 360 | 303 | 302 | 99.67 | 07/2013 | 12/2013 | 06/2016-11/2016 | 12/2016 | Tebodin na AD
3126 | MOP | Muťková | Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova | 10900 | 9000 | 1900 | 0 | 1288 | 356 | 354 | 353 | 99.7175 | 07/2014 | 05/2015 | 04/2016-10/2016 | 10/2016 | OSA projekt s.r.o. na DSP, DPS, IČ a AD
3127 | SLO | Zahrajová | Organizace parkování u ZOO | 32268 | 30000 | 2268 |  | 2603 | 24162 | 308 | 307 | 99.6753 | 12/2012 | 07/2013 | 2015 | 12/2015 | probíhá VZ na zhotovitele stavby
3129 | OJI | Žáčková | Nám. O.-Jih, veřejný prostor Hrabůvka | 82580.56 | 80000 | 2580.56 |  | 2581 | 1200 | 152 | 151 | 99.3421 |  |  | 2014-2016 |  | podána žádost o DÚR
3133 | MHH | Javorek | Cyklostezka F. Šrámka, Zelená | 419 | 235 | 184 |  | 419 | 0 | 43 | 43 | 100 | 12/2012 | 05/2013 | 08/2013-09/2013 | 09/2013 | UKONČENO
3134 |  | Javorek | Cyklostezka chemické osady, Grmelova | 7000 | 6000 | 1000 |  | 992 | 821 | 403 | 401 | 99.5037 | 07/2013 | 02/2014 | 07/2014-11/2014 | 12/2014 | vydáno SP, zajišťována DPS
3137 |  | Muťková | Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova | 21000 | 19000 | 2000 | 0 | 1414 | 0 | 521 | 520 | 99.8081 | 12/2013 | 03/2015 | 03/2016-11/2016 | 12/2016 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS, IČ a AD
3138 | HRA | Muťková | Cyklistické řešení na ul. Na Rovince | 13417 | 12000 | 1400 | 17 | 1210 | 763 | 446 | 446 | 100 | 12/2013 | 06/2015 | 03/2016-10/2016 | 11/2016 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS, IČ a AD
3142 | VIT | Hlisníkovská | Rek. chodníků ul. Ruská v úseku Štramberská - Závodní | 2292 | 2265 |  | 27 | 2292 | 100 | 100 | 27 | 27 |  | 10/2012 | 08/2013-11/2013 | 01/2014 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
3145 | HRA | Javorek | Dobudování cyklostezky u Hrabovského jezu | 1779 | 1376 | 224 | 179 | 1779 | 0 | 55 | 55 | 100 | 09/2012 | 12/2012 | 08/2013-10/2013 | 12/2013 | UKONČENO
3146 |  | Javorek | Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole | 4000 | 3558 | 442 |  | 442 | 285 | 479 | 157 | 32.7766 |  |  |  |  | zajišťována PD pro ÚŘ a SP
3148 | OJI | Hlisníkovská | Stavební úpravy podchodu SAVARIN ul. Dr. Martínka | 2784 | 2784 |  |  | 2784 | 0 | 600 | 449 | 74.8333 |  | 9-10/2012 | 06/2013-08/2013 | 9/2014 | dočasná stavba ukončena 31.7.2014 - uvedeno do původního stavu, předáno na majetkový odbor, UKONČENO
3152 | POR | Muťková | Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, VTP | 10980 | 9680 | 1300 | 0 | 298 | 999 | 145 | 144 | 99.3103 | 12/2014 | 12/2015 | 04/2016-08/2016 | 09/2016 | HaskoningDHV CR na DÚR, IČ
3153 | MHH | Muťková | Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí | 10250 | 9000 | 1250 | 0 | 263 | 869 | 264 | 263 | 99.6212 | 10/2014 | 12/2015 | 06/2017-10/2017 | 11/2017 | HaskoningDHV CR na DÚR, IČ
3154 |  | Muťková | Cyklotrasa R - Svinov, Polanka | 20000 | 18000 | 2000 | 0 | 475 | 1076 | 218 | 218 | 100 | 04/2015 | 10/2015 | 07/2016-12/2016 | 12/2016 | OSA projekt na DÚR, IČ
3155 |  | Muťková | Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova | 22000 | 20000 | 2000 | 0 | 478 | 1200 | 244 | 243 | 99.5902 | 06/2015 | 04/2016 | 05/2017-12/2017 | 12/2017 | SHB, akciová společnost na DÚR, IČ
3161 | MHH | Javorek | Rek. chodníků 28. října - Železárenská, Jahnova | 3500 | 3000 | 500 |  | 474 | 0 | 476 | 256 | 53.7815 |  |  |  |  | dokončena DPS
3173 | HRA | Javorek | Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici | 14937 | 14837 | 100 |  | 55 | 0 | 61 | 6 | 9.8361 | 08/2014 |  |  |  | probíhá zajišťováni SP
8134 |  | Muťková | Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová | 28898 | 26535 | 2363 |  | 27898 | 1805 | 24652 | 22754 | 92.3008 | 11/2009 | 09/2011 | 08/2012-10/2014 | 02/2015 | PORR, a.s. na realizaci, Dopravní projektování spol.s r.o. na AD, INKOS Ostrava na TDS, Mgr. Kočvara na ekologický dozor, Arbor Moravia provedení náhradní výsadby, řeší se majetkoprávní vztahy
8136 | SLO | Muťková | Cyklostezky - úsek Koblovský most, lávka na Kamenec | 28151 | 25847 | 1997 | 307 | 28151 | 9000 | 16648 | 16625 | 99.8618 | 11/2009 | 08/2011 | 06/2013-04/2014 | 06/2014 | řeší se majetkoprávní vztahy
8137 | SLO | Muťková | Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezkoostravský hrad | 26769 | 21247 | 1422 | 4100 | 26069 | 4422 | 19219 | 19101 | 99.386 | 11/2009 | 08/2011 | 07/2013-12/2014 | 02/2015 | Dopravní projektování spol.s r.o. na AD, INKOS Ostrava na TDS, Mgr. Kočvara na ekologický dozor, Hutní projekt na poradenství k DPS, Casta Písek na realizaci
8138 | MOP | Muťková | Cyklostezky – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu | 42695 | 36602 | 1929 | 4164 | 41055 | 212 | 3870 | 3756 | 97.0543 | 11/2009 | 09/2011 | 05/2012-05/2013 | 10/2013 | Arbor Moravia na provedení náhradní výsadby, řeší se majetkoprávní vztahy
8142 | SBE | Muťková | Cyklistická trasa I, podél silnice na Lukách | 27782 | 22504 | 1200 | 4078 | 3310 | 12089 | 606 | 606 | 100 | 08/2012 | 10/2013 | 05/2016-11/2016 | 12/2016 | HaskoningDHV CR, spol. s r.o. na AD, je podána žádost o dotaci z ROP
8158 | MOP | Javorek | Míčovna - lokalita Poruba | 2581 |  | 2348 | 233 | 2581 | 0 | 4 | 3 | 75 |  |  |  |  | je zajištěna studie a vybráno řešení
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy |  |  |  | 263922 | 237878 | 9456 | 16588 | 230638 | 18973 | 17602 | 16660 | 94.6483
3033 | SLO | Hlisníkovská | Terminál Hranečník - PD | 179500 | 160000 | 4500 | 15000 | 165018 | 0 | 3502 | 2950 | 84.2376 | 02/2005 | 11/2005 | 04/2014-2015 | 02/2016 | stavba zahájena 4.6.2014, zhotovitel Rekultivace Ústí nad Labem
3064 | MHH | Muťka | Přestupní uzel Hulváky - I. et. | 76489 | 70452 | 4449 | 1588 | 65113 | 18973 | 13755 | 13365 | 97.1647 | 04/2011 | 08/2012 | 04/2014-09/2015 | 10/2015 | probíhá realizace stavby, související stavba s Komunitním centrem Ostrava, spolufinancování z EU
3167 | OJI | Javorek | Autobusový terminál Dubina - Interspar | 7933 | 7426 | 507 |  | 507 | 0 | 345 | 345 | 100 | 01/2013 | 09/2013 |  |  | proběhla soutěž, čeká se na schválení v komisi a v radě
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě |  |  |  | 6145 | 5000 | 1114 | 31 | 2092 | 5000 | 1392 | 1391 | 99.9282
3098 |  | Karásek | Inteligentní dopravní systémy - II. fáze pilotního projektu | 6145 | 5000 | 1114 | 31 | 2092 | 5000 | 1392 | 1391 | 99.9282 |  |  |  |  | zpracována PD
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy |  |  |  | 113131 | 110000 | 3109 | 22 | 47805 | 3086 | 601 | 598 | 99.5008
3078 | MOP | Novotný | Trolejbus Karolina - 1. etapa | 70000 | 68000 | 2000 |  | 46820 | 1320 | 579 | 576 | 99.4819 | 12/2011 | 05/2012 | 09/2012-07/2013 |  | UKONČENO - zkolaudováno
3144 | VIT | Žáčková | Tramvajové zastávky Městský stadion + Sport Aréna | 43131 | 42000 | 1109 | 22 | 985 | 1766 | 22 | 22 | 100 |  | 04/2014 | 2015 | 2015 | předáno DPO, SMO se převede jen cyklostezka, kde SMO uhradí pouze DPH
OdPa - 2310 - Pitná voda |  |  |  | 465009 | 413787 | 32901 | 18321 | 104051 | 69396 | 40617 | 33830 | 83.2902
857 | NVE | Janus | Rekonstrukce ÚV Nová Ves | 308568 | 295370 | 3089 | 10109 | 25000 | 3600 | 200 | 0 | 0 | 04/2006 | 12/2010 | 12/2015-12/2017 | 01/2015 | zpracovává se studie využitelnosti PD
1004 | MHH | Janus | Ul. Šimáčkova - I. etapa - TI | 24080 | 19000 | 4080 | 1000 | 4080 | 100 | 0 | 0 | x | 05/2008 | 05/2011 |  |  | příprava stavby je pozastavena
7025 | OJI | Frait | Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova | 5730 | 4865 | 219 | 646 | 258 | 140 | 0 | 0 | x | 08/2001 | 12/2012 | 01/2015-06/2016 |  | dořešen výkup pozemku 263/3 ČR UPZS, zpracována aktualizace DÚR v 08/2010, nutno dořešit majetkově s Lesy ČR
7175 | POR | Svrčinová | Vodojem Záhumenice - nápajecí kabel | 2111 | 1904 | 156 | 51 | 206 | 65 | 0 | 0 | x | - | 2015 |  |  | řeší se majetkoprávní vztahy
7176 | NVE | Janus | Záchytný drén Hůrka | 7450 | 7000 | 450 |  | 7450 | 7000 | 5500 | 5416 | 98.4727 | 06/2008 | 12/2009 | 05/2012-2/2015 | 03/2015 | realizace stavby
7178 | SLO | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická | 7213 | 5751 | 862 | 600 | 6943 | 12500 | 5900 | 5899 | 99.9831 | 01/2005 | 10/2009 | 03/2014-10/2014 | 12/2014 | UKONČENO - stavba převzata, vydán koluadční souhlas
7179 | RAB | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská 2 | 12659 | 11493 | 833 | 333 | 1166 | 4600 | 120 | 98 | 81.6667 | 08/2006 | 08/2009 | 2015-2016 |  | zpracována DSP, vydáno SP, předán požadavek na VZ
7193 | SLO | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu ul. Volná | 1763 | 1315 | 328 | 120 | 1418 | 1700 | 1350 | 1349 | 99.9259 | --------- | 08/2009 | 07/2014-09/2014 |  | UKONČENO - stavba převzata, vydán koluadční souhlas
7204 | MAR | Noga | Rek. vodovodu a kanalizace Martinovská | 2860 | 1810 | 360 | 690 | 488 | 600 | 300 | 237 | 79 | 05/2013 |  |  |  | vydáno ÚR, dokončena DSP, příprava podkladů k žádosti pro vydání SP
7205 | MOP | Noga | Rek. vodovodu VTP Ostrčilova | 6640 | 5500 | 500 | 640 | 661 | 400 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracována DÚR, probíhají majetkoprávní projednání
7206 | VIT | Noga | Rek. vodovodu Dušní, Barbořina | 20650 | 16300 | 1750 | 2600 | 3726 | 2900 | 1550 | 1108 | 71.4839 | 01/2013 | 06/2014 |  |  | dokončena DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro výběr zhotovitele
7211 | POR | Karásek | Katodová ochrana | 9000 | 8000 | 1000 |  | 9000 | 4600 | 6372 | 5994 | 94.0678 | 03/2011 | 10/2011 | 05/2014-10/2014 | 11/2014 | realizace stavby
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 1600 | 600 | 354 | 59 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Stuchlá | Příprava VH staveb - MS | 3807 |  | 3802 | 5 | 3802 | 950 | 450 | 448 | 99.5556
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 990 |  | 645 | 345 | 338 | 600 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 2800 |  | 2700 | 100 | 2800 | 850 | 30 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | příprava - nasmlouváno na r.2012 a dále
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 3000 |  | 3000 |  | 1644 | 1000 | 940 | 928 | 98.7234 |  |  |  |  | průběžné plnění
7238 | MOP | Noga | Vodovod P. Křičky | 10440 | 9450 | 390 | 600 | 608 | 1184 | 384 | 0 | 0 | 01/2009 | 08/2014 |  |  | vydáno ÚR, zpracována DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro výběr zhotovitele
7243 | VIT | Žáčková | Rek. vodovodu a kanalizace Sirotčí | 2242 | 1391 | 851 |  | 2242 | 707 | 515 | 514 | 99.8058 |  |  | 11/2013-03/2014 | bez kolaudace | UKONČENO
7249 | PRO | Stuchlá | Odvodnění vod. šachty Světlovská | 829 | 581 | 198 | 50 | 819 | 700 | 600 | 600 | 100 | 06/2010 | 01/2012 | 08/2014-092014 | 11/2014 | UKONČENO - převzato, vydán kolaudační souhlas, příprava podkladů pro majetkový odbor
7250 | KPO | Noga | Posílení vodovodu DTP ul. Zauliční | 1810 | 1320 | 335 | 155 | 1454 | 2900 | 1200 | 525 | 43.75 | 04/2012 | 01/2013 | 2014 - 2015 |  | zpracována DSP, vydáno SP, uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby, realizováno současně se stavbou KAN Kr.Pole II. etapa, část 1.2 rušení výustí, ORG 7081
7251 | PET | Žáčková | Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská | 9004 | 8915 |  | 89 | 9004 | 12000 | 1298 | 1219 | 93.9137 | 06/2008 | 12/2009 | 08/2014-08/2015 | 09/2015 | realizace stavby
7262 | MAR | Svrčinová | Vodovodní řad ul. Zadní Padělky | 3320 | 2980 | 288 | 52 | 3320 | 3800 | 3054 | 3041 | 99.5743 | 06/2012 | 05/2013 | 04/2014-08/2014 | 10/2014 | UKONČENO - zkolaudováno, předáno na odbor majetkový 11/2014
7264 | SLO | Stuchlá | Rek. vod. DN 200 ul. Orlovská | 1802 | 1400 | 302 | 100 | 1542 | 2000 | 1469 | 1469 | 100 | --------- | 02/2009 | 04/2014-06/2014 | 08/2014 | UKONČENO - 6.8.2014 vydán kolaudační souhlas, 3.10. stavba předána majetkovému odboru MMO
7266 | PET | Janus | Rek. vodovodu ul. Hluboká | 3200 | 3200 |  |  | 3041 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |  |  | 08/2013-10/2013 | 04/2014 | UKONČENO
7274 | RAB | Svrčinová | Rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou | 2258 | 1926 | 296 | 36 | 2258 | 0 | 200 | 195 | 97.5 | 12/2012 | 03/2014 | 09/2014-04/2015 | 07/2015 | realizace stavby
7288 | NVE | Žáčková | Rekonstrukce ÚV Nová Ves | 4783 | 4316 | 467 |  | 4783 | 0 | 5485 | 4436 | 80.8751 |  |  | 09/2014-10/2014 | 01/2015 | UKONČENO
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly |  |  |  | 3904691.181 | 3607532.1169 | 225014.9951 | 72144.069 | 792685 | 284646 | 162295 | 152736 | 94.1101
778 | MOP | Janus | Odkanal. Přívozu na ÚČOV-2.et., 1.část | 55929 | 55000 | 855 | 74 | 6467 | 1000 | 0 | 0 | x | 12/1198 | 10/1999 | 04/2014-12/2015 | 12/2015 | realizace stavby
1004 | MHH | Janus | Ul. Šimáčkova - I. etapa - TI | 24080 | 19000 | 4080 | 1000 | 4160 | 100 | 0 | 0 | x | 05/2008 | 05/2011 |  |  | příprava stavby je pozastavena
3139 | VIT | Žáčková | Komunikace Zengrova - prodloužená | 7730.1 | 7414 | 316.1 |  | 7730 | 0 | 7537 | 7512 | 99.6683 |  | 05/2013 | 02/2014-09/2014 | 09/2014 | UKONČENO - podána žádost ke kolaudaci
7032 | SBE | Janus | Kanalizace Folvarek | 124291 | 120000 | 3111 | 1180 | 6600 | 3500 | 1620 | 1439 | 88.8272 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2015-12/2015 | 12/2015 | realizace stavby
7039 | MIC | Frait | Plošná kanalizace-Michálkovice (1.a2. et.) | 156561 | 151830 | 2059 | 2672 | 53000 | 24090 | 600 | 579 | 96.5 | 03/2003 | 05/2005 | 12/2014-12/2015 | 03/2016 | vybrán zhotovitel
7040 | RAB | Frait | Prodloužení sběrače B do Radvanic | 352332 | 338159 | 4256 | 9917 | 32350 | 300 | 60 | 55 | 91.6667 | 04/2003 | 03/2006 | 01/2015-12/2016 |  | SP, předáno na MPO a MF
7049 | RAB | Janus | Kanalizace Bartovice | 52576 | 49000 | 2618 | 958 | 34667 | 19800 | 11800 | 10913 | 92.4831 | 02/2005 | 12/2009 | 07/2011-06/2015 | 07/2015 | realizace stavby
7066 | HOS | Janus | Dokončení kanalizace Hošťálkovice | 2415 | 1375 | 387 | 653 | 1749 | 300 | 300 | 278 | 92.6667 | 12/2008 | 12/2009 | 04/2012-12/2015 | 12/2015 | realizace stavby
7081 | KPO | Noga | Kanalizace Krásné Pole - II. et. | 297300 | 270000 | 9900 | 17400 | 53049 | 18500 | 11090 | 10956 | 98.7917 | 11/2005 | 03/2010 | 2009 - 2011 2014 - 2015 |  | zpracována DSP, vydána SP, probíhá realizace stavby část 1.2 rušení výustí - stoky KP, KPG (stavba z projektu DPK)
7085 | PET | Žáčková | Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa | 60748 | 60107 | 493 | 148 | 60748 | 31600 | 6004 | 6003 | 99.9833 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2013-12/2015 | 12/2015 | realizace stavby
7086 | NVE | Noga | N.Ves-Jih, Inž. sítě 2. et. - ČS 2, II.a III. st. | 56700 | 47800 | 3400 | 5500 | 46023 | 9700 | 5000 | 1319 | 26.38 |  | 03/2005 | 2014 - 2016 |  | vydáno SP, podepsána SoD, probíhá realizace stavby (stavba z projektu DPK)
7087 | MOP | Janus | Odkanal. O-Přívozu na ÚČOV-2.et., 2. č. | 54040 | 52000 | 1225 | 815 | 54040 | 34000 | 31000 | 30758 | 99.2194 | 12/2008 |  |  |  | pozastaveno
7088 | HRA | Noga | Kanal. Hrabová - 4-5-6.stavba+odleh. | 71300 | 65700 | 3400 | 2200 | 18465 | 11500 | 12800 | 12509 | 97.7266 | 06/1997 | 06/2009 06/2010 | 2013 - 2014 |  | 4.+5. stavba - vydáno SP, dokončena realizace stavby část rušení výustí - podána žádost na kolaudaci (stavba z projektu DPK); Odlehčovací stoka OS 1A - dokončena realizace stavby - podána žádost na kolaudaci; 6. stavba - zpracována DSP
7089 | MOP | Novotný | Rekonstrukce ÚČOV Ostrava | 514587 | 506937 | 7650 |  | 34774 | 1000 | 0 | 0 | x |  | 09/2006 |  |  | vypracována tendrová dokumentace podle optimalizace, hotova zadávací dokumentace, zařazeno do DPK, zpracována studie optimalizace - KONEKO, SP prodlouženo do 10/2012, OVAK požádal o prodloužení stavebního povolení
7091 | PLE | Frait | Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část | 198007 | 192327 | 2163 | 3517 | 7261 | 100 | 0 | 0 | x | 11/2005 | 01/2009 | 01/2016-12/2017 |  | SP
7092 | SLO | Janus | Kanalizace Kunčičky | 122000 | 115373 | 4517 | 2110 | 10200 | 1000 | 20 | 12 | 60 | 10/2011 |  | 04/2015-12/2015 | 12/2015 | vydáno ÚR, zpracovává se DSP
7093 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Hrušov SANACE | 152770 | 150000 | 2570 | 200 | 4730 | 1180 | 10 | 0 | 0 | 10/2007 |  |  |  | vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, příprava stavby zablokována z důvodu majetkoprávních vztahů, OSS MMO zamítl žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, majetkový odbor řeší směnu pozemků s firmou ASPET-INVEST s.r.o.
7094 |  | Koneszová | Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová | 33529 | 27830 | 3657 | 2042 | 33529 | 23000 | 9215 | 9197 | 99.8047 | 11/2006 | 03/2010 | 05/2014-10/2015 |  | předáno staveniště, probíhá realizace stavby
7095 | SVI | Koneszová | Odkanalizování jižní části Svinova (Sanace) | 69480 | 65820 | 2593 | 1067 | 3660 | 50 | 330 | 0 | 0 | 12/2007 | 02/2011 |  |  | zpracována DSP, vydáno SP, zařazeno v SANACÍCH
7096 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SANACE | 118310 | 116416 | 621 | 1273 | 995 | 50 | 10 | 0 | 0 | 11/2007 | 01/2009 |  |  | vydáno stavební povolení, zpracována dokumentace pro provádění stavby, stavba zařazena do projektu "Sanace a rekonstrukce kanalizace - II. etapa"
7097 | SLO | Stuchlá | Koblov - plošná kanalizace SANACE | 216024 | 209500 | 4524 | 2000 | 6200 | 1650 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | vybrán zhotovitel PD - HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 7.2.2011 - převzata DÚR, požádáno o územní rozhodnutí, přerušeno územní říz.- nutnost uzavření smluv s novými vlastníky plynovovdu
7115 | SBE | Frait | Kanal. St. Bělá - propojení stávající kanal. | 21900 | 20266 | 797 | 837 | 21000 | 500 | 200 | 175 | 87.5 | 10/2004 | 08/2012 | 11/2014-12/2015 | 03/2016 | realizace stavby
7120 | PRO | Frait | Kanalizace Proskovice - propojení | 37836 | 36279 | 856 | 701 | 1000 | 1000 | 30 | 1 | 3.3333 | 11/2004 | 08/2012 | 2015 | 2015 | DSP, zajišťuje se SP
7130 | SLO | Janus | ČOV Heřmanice - II | 27319 | 25500 | 1608 | 211 | 27878 | 3000 | 2000 | 1880 | 94 | 06/2008 | 06/2009 | 10/2009-02/2015 | 02/2015 | realizace stavby
7135 | MOP | Janus | ÚČOV Ostrava - míchání aktivace | 3630 | 3500 | 80 | 50 | 3630 | 3000 | 30 | 28 | 93.3333 |  |  | 09/2014-02/2015 | 02/2015 | realizace stavby
7174 | PRO | Janus | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 30000 | 29118 | 882 |  | 1780 | 1500 | 0 | 0 | x | 06/2009 | 06/2010 | 04/2015-12/2015 | 12/2015 | DSP předána, majetkoprávní vypořádání
7176 | NVE | Janus | Záchytný drén Hůrka | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 12000 | 9700 | 9617 | 99.1443 | 06/2010 | 12/2011 | 05/2012-02/2015 | 03/2015 | stavba je pozastavena,
7183 | SVI | Koneszová | Rek. kanalizace a vod. Svinov - Bílovecká | 145423 | 143476 | 587 | 1360 | 1947 | 2600 | 0 | 0 | x | 01/2008 | 06/2009, 02/2014 | 2015-2016 |  | probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
7187 | SLO | Frait | Kanalizace ul. Zvěřinská | 28621 | 27610 | 911 | 100 | 1400 | 100 | 110 | 104 | 94.5455 | 02/2006 | 10/2007 | 01/2016-06/2016 | 07/2016 | SP
7196 | OJI | Janus | Kanalizace Syllabova | 1000 | 1000 |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | x |  |  | 6/2015-12/2015 | 12/2015 | DSP, zajišťování podkladů pro majetkové vypořádání
7197 | MOP | Janus | ÚČOV SŘTP | 15589 | 15589 |  |  | 15589 | 3000 | 0 | 0 | x | - | - | 08/2012-12/2014 | 12/2014 | UKONČENO
7200 | SLO | Frait | Kanalizace Slívova - Jan Marie | 16700 | 16500 | 100 | 100 | 1140 | 100 | 110 | 105 | 95.4545 | 02/2006 | 10/2007 | 01/2017-10/2017 | 05/2018 | příprava podkladů pro SP
7201 | OJI | Frait | Kanalizace Heřmanice - Bučina | 157366 | 151907 | 5185 | 274 | 5937 | 50 | 10 | 2 | 20 | 12/2012 | 11/2014 | 2017 | 2018 | DSP, zajišťuje se SP
7208 | OJI | Svrčinová | Kanalizace Husarova | 8131 | 6817 | 619 | 695 | 8131 | 11900 | 6400 | 5424 | 84.75 | 04/2011 | 09/2012 | 07/2014-08/2015 | 11/2015 | realizace stavby
7210 | SBE | Stuchlá | Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci | 15018 | 14273 | 475 | 270 | 730 | 230 | 190 | 141 | 74.2105 | 04/2013 | 11/2014 |  |  | odevzdána přepracována DÚR - Ing. Rechtík, vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, vydáno stavební povolení
7213 | NBE | Janus | Kanalizace Nová Bělá | 25370 | 25350 |  | 20 | 20 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  | 04/2015-12/2015 | 12/2015 | zpracovává se DÚR
7219 |  | Frait | Generel vodohospodářských staveb | 65006 |  | 65006 |  | 65006 | 19670 | 19460 | 19452 | 99.9589 |  |  | 10/2011-12/2014 |  | realizace stavby
7221 | MOP | Janus | ÚČOV - výměna procesních stanic | 7074 | 7074 |  |  | 7074 | 3000 | 0 | 0 | x |  |  | 10/2011-06/2012 |  | UKONČENO
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 12000 |  | 12000 |  | 12000 | 1500 | 2500 | 2498 | 99.92 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Stuchlá | Příprava VH staveb - MS | 10499 |  | 10399 | 100 | 10499 | 1500 | 1350 | 1335 | 98.8889
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 21865 |  | 13040 | 8825 | 14613 | 1500 | 2200 | 2127 | 96.6818 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 8200 |  | 8000 | 200 | 8200 | 1160 | 880 | 847 | 96.25 |  |  | průběžně |  | příprava - nasmlouváno na r.2012 a dále
7235 |  | Novotný | Příprava VH staveb - LN | 1820 |  | 1820 |  | 1820 | 856 | 590 | 588 | 99.661 |  |  |  |  | zadáno zpracování PD na akci Rekonstrukce Kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 14000 |  | 14000 |  | 14000 | 1000 | 2710 | 2704 | 99.7786 |  |  |  |  | průběžné plnění
7240 | POL | Svrčinová | Kanalizace Polanka nad Odrou, ul. Anny Letenské, stoka D3-5 | 6731 | 6260 | 358 | 113 | 6731 | 300 | 13 | 12 | 92.3077 | 08/2010 | 11/2011 | 04/2012-11/2013 | 09/2013 | UKONČENO - zkolaudován plyn (08/2013), kanál (09/2013), komunikace dokončena - bez kolaudace (11/2013), stavba předána na odbor majetkový v 01/2014, v 01/2014 ještě placen AD
7242 | VIT | Žáčková | Kanalizace Jeremenko III | 62729 | 60000 | 2729 |  | 2729 | 500 | 67 | 67 | 100 |  |  |  |  | probíha VZ na zhotovitele
7243 | VIT | Žáčková | Rek. vodovodu a kanalizace Sirotčí | 4174 | 3996 | 178 |  | 4174 | 2000 | 1799 | 1798 | 99.9444 |  |  | 11/2013-03/2014 | bez kolaudace | UKONČENO
7244 | MOP | Janus | ÚČOV - rekonstrukce DN č. 2 | 16000 | 15000 | 1000 |  | 1576 | 5000 | 1580 | 1576 | 99.7468 |  |  | 04/2013-02/2015 | 02/2015 | realizace stavby
7245 | MIC | Janus | ÚČOV - rekonsrtukce vypínací komory | 2500 | 2000 | 500 |  | 2500 | 600 | 300 | 268 | 89.3333 |  |  | 08/2013-05/2014 | 05/2014 | UKONČENO
7247 | NVE | Janus | Sanace svahu Plzeňská | 6902 | 6802 | 100 |  | 6100 | 1200 | 400 | 239 | 59.75 |  |  | 04/2013-12/2014 | 12/2014 | UKONČENO
7252 | PRO | Svrčinová | Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích (V) | 19626 | 17730 | 1465 | 431 | 5368 | 2520 | 1200 | 1130 | 94.1667 | 10/2010 | 11/2012 | 08/2013-02/2014 | 05/2014 | ukončena realizace části stavby - SO 04 Kanal. ul. Ztracená a SO 05 Dolový potok, zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 08/2014
7253 | MIC | Stuchlá | Ostrava - Michálkovice, výpust Eldorádo (V) | 1104 | 865 | 184 | 55 | 1104 | 100 | 34 | 34 | 100 | 03/2012 | 12/2012 | 08/2013-11/2013 | 12/2013 | UKONČENO - stavba převzata, v 12/2013 vydán kolaudační souhlas, 03/2014 předání stavby majetkovému odboru
7254 | SLO | Frait | Oprava kanalizace ul. Hradní (SANACE) | 6966 | 6195 | 664 | 107 | 771 | 120 | 0 | 0 | x |  | 06/2011 | 2016 |  | SP, příprava podkladů pro MPO a MF - sanace
7255 | MOP | Svrčinová | Rek. kanalizace ul. Mánesova | 7180 | 6185 | 888 | 107 | 994 | 125 | 0 | 0 | x | - | 04/2011 | 2015 | 2016 | vydáno SP
7256 | MHH | Janus | Rek. ČSOV Pašerových, kanal. ul. Grmelova | 58300 | 57000 | 1300 |  | 1300 | 6470 | 270 | 57 | 21.1111 |  |  | 04/2014-12/2015 | 12/2015 | realizace stavby
7259 | SVI | Karásek | ČS Dubí - připojení VN 22kV | 1000 | 700 | 300 |  | 378 | 3300 | 800 | 195 | 24.375 |  | 11/2013 | 04/2014-06/2014 | 07/2014 | PD
7265 | SBE | Stuchlá | Kanalizace Folvark II. et., 1. část - pov. stoky SSB1 a SSB2, rušení výustí | 57248 | 56511 | 737 |  | 737 | 4620 | 0 | 0 | x |  | 03/2013 |  |  | zpracována DPS, finanční prostředky převedeny na ORG 7032, stavba Kanalizace Folvark zadávána jako celek
7267 | MOP | Koneszová | Rekonstr. kanalizace v ul. Cihelní (SANACE) | 18830 | 16670 | 1866 | 294 | 2160 | 50 | 0 | 0 | x | 02/2011 | 07/2011 |  |  | zařazeno v SANACÍCH
7268 | MOP | Koneszová | Oprava kanalizace ul.Budečská (SANACE) | 5911 | 5225 | 567 | 119 | 686 | 50 | 0 | 0 | x | - | 10/2011 |  |  | zařazeno v SANACÍCH
7269 | PUS | Zahrajová | Propojení dešťové kanalizace VTP - zpevněná plocha | 1700 | 1700 |  |  | 1728 | 0 | 1710 | 1700 | 99.4152 | 04/2014 |  | 2014 |  | UKONČENO
7270 | OJI | Žáčková | Rekonstrukce kanalizace U Hrůbků | 9708.8219 | 9267.4639 | 441.358 |  | 9709 | 0 | 1143 | 695 | 60.8049 |  | 07/2014 | 09/2014-4/2015 |  | realizace stavby
7276 | MOP | Stuchlá | Rek. vodovodu a kanalizace na Kostelním nám. | 6335 | 4476 | 359 | 1500 | 4476 | 0 | 36 | 34 | 94.4444 | 10/2009 | 08/2010 | 04/2015-11/2015 |  | vydáno SP, předán požadavek na LPO, předpoklad provádění záchranného archeologického výzkumu oprávněnou organizací uzavřena SOD se zhotovitelem stavby
7277 | PET | Žáčková | Rekonstrukce kanalizace v křížení ulic Balbínova a Hlučínská | 3031.1631 | 2721.2181 | 273.495 | 36.45 | 3031 | 0 | 12 | 11 | 91.6667 | 07/2011 | 04/2012 | 03/2015-05/2015 |  | realizace stavby
7278 | PET | Žáčková | Kanalizace ul. Ryšlinkova | 1028.8268 | 839.8068 | 170.52 | 18.5 | 1029 | 0 | 15 | 15 | 100 | 01/2012 | 10/2012 | 03/2015-05/2015 |  | realizace stavby
7281 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Repinova a Maroldova | 10151 | 9258 | 703 | 190 | 893 | 0 | 40 | 31 | 77.5 | 01/2011 | 09/2011 | 2015-2016 |  | zpracována DSP, vydáno SP
7282 | SVI | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace Nad Porubkou | 12881 | 11350 | 1271 | 260 | 1476 | 0 | 50 | 46 | 92 | 04/2010 | 08/2011 |  |  | vdáno SP, předán požadavek pro zadání veřejnou zakázku
7283 | MOP | Janus | ÚČOV - míchání aktivační nádrže č. 3 | 4080 | 4000 | 80 |  | 4080 | 0 | 4000 | 3414 | 85.35 |  |  | 10/2014-05/2015 | 06/2015 | realizace stavby
7284 | SLO | Stuchlá | Prodloužení kanalizace ul. Hradní | 4611 | 4121 | 290 | 200 | 485 | 0 | 9 | 9 | 100 | 02/2008 | 02/2009 |  |  | vydáno SP, předán požadavek pro zadání veřejné zakázky
7285 | POR | Stuchlá | Rek. kanalizace a odlehčovací komora ul. Lvovská | 3733 | 3311 | 302 | 120 | 410 | 0 | 41 | 41 | 100 | 01/2009 | 12/2009 |  |  | vydáno SP, příprava podkladů pro veřejnou zakázku
7287 | MOP | Janus | Rekonstrukce kanalizace Ostrčilova | 1000 | 1000 |  |  | 907 | 0 | 1000 | 907 | 90.7 |  |  | 06/2014-05/2015 | 6/2015 | realizace stavby
8106 | MOP | Žáčková | Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov | 141154.2692 | 133501.6281 | 7528.5221 | 124.119 | 8362 | 2105 | 1900 | 1899 | 99.9474 | 08/2009 | 02/2011 | 2012-2014 | 10/2014 | UKONČENO - předáno majetkovému odboru v hodnotě 141.154.299,9 Kč, z toho SMO uhradilo 8.362.017,61 Kč, ostatní z prostředků MF
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů |  |  |  | 44563.0396 | 40995.4896 | 2770.92 | 796.63 | 3567 | 1651 | 92 | 92 | 100
7272 | RAB | Žáčková | Revitalizace vodní plochy Radvanice | 2659.37 | 2300 | 359.37 |  | 359 | 0 | 92 | 92 | 100 |  |  |  |  | zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí
8105 | MOP | Žáčková | Odtěžení znečištěných sedimentů a rekonstrukce břehů na řece Ostravici | 41903.6696 | 38695.4896 | 2411.55 | 796.63 | 3208 | 1651 | 0 | 0 | x | - | 09/2010 | 2012-2014 | 08/2014 | UKONČENO - stavba zkolaudováno, ale převedena do běžných výdajů jako údržba břehů řeky Ostravice, realizace ve výši 38 695,49 tis. Kč hrazeno z MF
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO |  |  |  | 5638847.7269 | 5508304.528 | 104883.7169 | 20996.482 | 1297045 | 376402 | 713716 | 683711 | 95.7959
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení |  |  |  | 36727 | 33858 | 1961 | 908 | 36727 | 3286 | 35785 | 34172 | 95.4925
5021 | MOP | Hostašová | MŠ Repinova - zateplení fasády, výměna oken | 6554 | 6327 | 227 |  | 6554 | 0 | 6481 | 6475 | 99.9074 |  |  | 06/2014-11/2014 |  | UKONČENO
5028 | HOS | Hostašová | Revitalizace MŠ Výhledy | 2494 | 2289 | 205 |  | 2494 | 0 | 2420 | 2418 | 99.9174 |  | 08/2010 | 06/2014-11/2014 | 11/2014 | UKONČENO
5029 | MOP | Hostašová | MŠ Varenská – zateplení fasády, výměna oken, střecha | 5859 | 5651 | 208 |  | 5859 | 0 | 5806 | 5779 | 99.535 |  | 03/2011 | 06/2014-11/2014 | 11/2014 | UKONČENO
5033 | SV I | Koneszová | MŠ Polanecká 4, Svinov - rek. obvodového pláště (Ekotermo IIA) | 3213 | 2726 | 292 | 195 | 3213 | 0 | 3020 | 2860 | 94.702 | - | 05/2011 | 06/2014-11/2014 |  | UKONČENO - příprava podkladů pro majetkový odbor
5036 | OJI | Koneszová | MŠ P.Lumumby, Zábřeh (Ekotermo III) | 3870 | 3325 | 343 | 202 | 3870 | 0 | 3960 | 3412 | 86.1616 | - | - | 06/2014-09/2014 | - | UKONČENO - příprava podkladů pro majetkový odbor
5037 | OJI | Koneszová | MŠ Za Školou, Zábřeh (Ekotermo III) | 5656 | 5121 | 343 | 192 | 5656 | 0 | 5750 | 5234 | 91.0261 | - | - | 06/2014-09/2014 | - | UKONČENO - příprava podkladů pro majetkový odbor
5038 | OJI | Koneszová | MŠ A.Kučery, Hrabůvka (Ekotermo III) | 5561 | 4899 | 343 | 319 | 5561 | 0 | 5420 | 5076 | 93.6531 | - | - | 06/2014-09/2014 | - | UKONČENO - příprava podkladů pro majetkový odbor
6318 | MOP | Zahrajová | Firemní školka | 3520 | 3520 |  |  | 3520 | 3286 | 2928 | 2918 | 99.6585 | 12/2013 | 12/2013 | 12/2013 | 12/2013 | UKONČENO
OdPa - 3113 - Základní školy |  |  |  | 89986 | 85373 | 3682 | 931 | 57042 | 1757 | 57970 | 54015 | 93.1775
5024 | MOP | Hostašová | ZŠ Ostrava, Zelená 42 | 9059 | 8458 | 601 |  | 9059 | 0 | 10600 | 8631 | 81.4245 |  |  | 06/2014-10/2014 |  | UKONČENO
5025 | MOP | Hostašová | ZŠ Ostrčilova – zateplení a výměna oken | 12754 | 12417 | 337 |  | 12754 | 0 | 12565 | 12562 | 99.9761 |  |  | 06/2014-11/2014 |  | UKONČENO
5026 | SLO | Hostašová | Ekologizace objektu ZŠ Chrustova | 5702 | 5330 | 372 |  | 5702 | 0 | 5500 | 5490 | 99.8182 |  |  | 06/2014-11/2014 |  | UKONČENO
5027 | SLO | Hostašová | Energetické úspory ZŠ Škrobálkova | 6572 | 6400 | 172 |  | 6572 | 0 | 6600 | 6527 | 98.8939 |  |  | 06/2014-11/2014 |  | UKONČENO
5031 | SVI | Koneszová | ZŠ Bílovecká 1, Svinov – rek. obvodového pláště (Ekotermo IIA) | 4929 | 4296 | 436 | 197 | 4929 | 0 | 5020 | 4463 | 88.9044 | - | 03/2010 | 06/2014-11/2014 |  | UKONČENO - příprava podkladů pro majetkový odbor
5032 | SVI | Koneszová | ZŠ Bílovecká 10, Svinov – rek. obvodového pláště (Ekotermo IIA) | 10056 | 8906 | 818 | 332 | 10056 | 0 | 10100 | 9082 | 89.9208 | - | 05/2011 | 06/2014-11/2014 |  | UKONČENO - příprava podkladů pro majetkový odbor
5034 | RAB | Koneszová | ZŠ Vrchlického, Radvanice (Ekotermo III) | 7344 | 6655 | 401 | 288 | 7344 | 0 | 7230 | 6905 | 95.5048 | - | - | 06/2014-09/2014 | - | UKONČENO - příprava podkladů pro majetkový odbor
6315 | SVI | Hlisníkovská | Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká | 23183 | 22683 | 500 |  | 450 | 1757 | 310 | 310 | 100 | 07/2014 | 04/2015 | 2016 | 11/2016 | dopracováno DSP, bude podána žádost o SP
6319 | HOS | Koneszová | Revitalizace ZŠ Hošťálkovice | 10387 | 10228 | 45 | 114 | 176 | 0 | 45 | 45 | 100 | - | 07/2012 | 05/2015-08/2015 |  | probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
OdPa - 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou
a vzděláváním mládeže |  |  |  | 2581 | 0 | 2348 | 233 | 2581 | 2238 | 233 | 233 | 100
8158 | MOP | Javorek | Míčovna - lokalita Poruba | 2581 |  | 2348 | 233 | 2581 | 2238 | 233 | 233 | 100 |  |  |  |  | smlouva na PD, zajišťována studie
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické |  |  |  | 11059.85 | 10536 | 223.85 | 300 | 11060 | 700 | 239 | 224 | 93.7238
8175 | POR | Javorek | Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - zateplení | 11059.85 | 10536 | 223.85 | 300 | 11060 | 700 | 239 | 224 | 93.7238 | ----- | 08/2014 | 04/2015-07/2015 | 08/2015 | projekt zateplení spolufinancován z EU, vybrán zhotovitel stavby, zahájení stavby v 04/2015
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií |  |  |  | 359876 | 354127 | 2626 | 3123 | 19349 | 6936 | 16198 | 15875 | 98.0059
8156 | MOP | Muťka | Ostravské muzeum MHD | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 1936 | 7036 | 6714 | 95.4235 | 06/2014 | 12/2014 | 06/2014-08/2014 (demolice) | ----- | vybudování muzea tramvají a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován inv.záměr, řeší se majetkoprávní vypořádání AKUMA, demolice stávajících objektů v rámci I.etapy přípravy území UKONČENA, projekt připravován pro další plánovací období EU
8176 | MOP | Gembík | Ostravské muzeum - depozitář | 10160 | 9537 |  | 623 | 10160 | 5000 | 9162 | 9161 | 99.9891 |  |  | 08/2014-12/2014 | 12/2014 | UKONČENO - v r. 2015 konečná faktura
OdPa - 3319 - Ostatní záležitosti kultury |  |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 914 | 1000 | 1000 | 914 | 91.4
8174 | MOP | Zahrajová | Multižánrové kulturní centrum - areál Černá louka | 60000 | 60000 |  |  | 914 | 1000 | 1000 | 914 | 91.4 |  |  |  |  | IZ zpracován, zpracovává se PD pro ÚR a SP
OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře |  |  |  | 26239 | 24460 | 1779 | 0 | 26329 | 19615 | 23423 | 23421 | 99.9915
8164 | POL | Hostašová | Stavební úpravy Dělnického domu v Polance nad Odrou | 26239 | 24460 | 1779 |  | 26329 | 19615 | 23423 | 23421 | 99.9915 |  | 11/2010 | 09/2013-09/2014 | 09/2014 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce |  |  |  | 611720.985 | 598013.528 | 9454.325 | 4253.132 | 218988 | 127098 | 96973 | 90469 | 93.293
8131 | VIT | Hlisníkovská | Víceúčelové hřiště Sirotčí | 3040 | 3000 | 40 |  | 3400 | 0 | 66 | 65 | 98.4848 | 01/2014 | 04/2014 | 03/2015 | 07/2015 | zhotovitel stavby SWIETELSKY, zahájení 02/2015
8143 | VIT | Hlisníkovská | Sportovní areál U Cementárny | 55154 | 51304 | 1335 | 2515 | 55154 | 11500 | 48322 | 42055 | 87.0308 | 11/2012 | 06/2013 | 2013-2014 | 2014 | UKONČENO - 09/2014, zkolaudováno
8157 | VIT | Žáčková | Atletická hala - PD | 304495.985 | 299010 | 4585.985 | 900 | 5703 | 30598 | 19 | 18 | 94.7368 | 04/2013 | 08/2013 |  |  | PD a stavební předáno, realizace - Vítkovice Aréna
8161 | VIT | Žáčková | Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá- interiér | 249 | 249 |  |  | 249 | 0 | 250 | 249 | 99.6 |  |  |  |  | UKONČENO - 08/2014 bez kolaudace + dodávka neinvestice 462,15 tis. Kč
8165 | VIT | Žáčková | Rekonstrukce Městského stadiónu Ostrava -Vítkovice - ochozy (severní+jižní) | 123297 | 121443.528 | 1479.34 | 374.132 | 123297 | 70000 | 43790 | 43757 | 99.9246 | 02/2012 | 08/2013 | 03/2014-05/2015 | 04/2015 | realizace stavby
8171 | VIT | Hlisníkovská | Sportovní areál U Cementárny - II. etapa | 95400 | 94100 | 1300 |  | 1100 | 0 | 670 | 669 | 99.8507 | 09/2014 | 04/2015 | 2016 | 2017 | zpracováno DSP, požádáno o SP
8173 | SLO | Muťka | Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučina | 26913 | 25735 | 714 | 464 | 26913 | 15000 | 584 | 484 | 82.8767 | 2009 | 2011 | 10/2014-05/2015 | 05/2015 | dostavba rozestavěné stavby loděnice na soutoku Ostravice a Lučiny, probíhá realizace
8178 | VIT | Karásek | Atletická hala - přeložky | 3172 | 3172 |  |  | 3172 | 0 | 3272 | 3172 | 96.9438 |  |  | 06/2014 |  | UKONČENO
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice |  |  |  | 74500 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x
6207 | MOP | Karásek | Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce | 74500 | 74500 |  | 0 |  | 500 | 0 | 0 | x
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče |  |  |  | 2185 | 2185 | 0 | 0 | 2185 | 3400 | 2272 | 2185 | 96.1708
6043 | VIT | Karásek | Dětské centrum Domeček - energie - rekonstrukce zdroje tepla ÚT a TUV | 2185 | 2185 |  | 0 | 2185 | 3400 | 2272 | 2185 | 96.1708 |  |  | 08/2014-10/2014 |  | ukončena realizace rekonstrukce otopné soustavy, příprava výběru zhotovitele kotelny
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství |  |  |  | 67107 | 60370 | 6737 | 0 | 47732 | 29546 | 32114 | 31700 | 98.7108
1015 | VIT | Hostašová | Regenerace bytových domů Štramberská 29 a 29A | 19048 | 16591 | 2457 |  | 19048 | 12174 | 14255 | 14253 | 99.986 |  | 10/2012 | 08/2013-08/2014 | 08/2014 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
1016 | VIT | Hostašová | Regenerace bytového domu Sirotčí 41A a 43A | 27507 | 24404 | 3103 |  | 27507 | 17338 | 17859 | 17447 | 97.693 |  | 10/2012 | 08/2013-08/2014 | 08/2014 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
1017 | OJI | Hostašová | Revitalizace bytových domů Syllabova 26,28,30,32,34 | 20552 | 19375 | 1177 |  | 1177 | 34 | 0 | 0 | x |  | 10/2013 |  |  | zpracována PD, vydáno SP
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení |  |  |  | 54671 | 47270 | 3554 | 3847 | 52350 | 36060 | 38465 | 38358 | 99.7218
4042 |  | Finger | PD a příprava staveb VO | 3554 |  | 3554 |  | 1233 | 3554 | 2399 | 2399 | 100 |  |  | průběžně
4098 |  | Finger | Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN | 0 |  |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | x |  |  | průběžně |  | finanční částky byly převedeny na konkrétní stavby VO
4257 | SLO | Finger | Doplnění VO ul. Pod Výtahem, Na Burni | 793 | 678 |  | 115 | 793 | 993 | 793 | 793 | 100 | 12/2012 |  | 05/2014-09/2014 |  | UKONČENO
4266 | MIC | Finger | Rek. VO oblast Číhalíkova - Chleborádova | 2388 | 2078 |  | 310 | 2388 | 31 | 31 | 31 | 100 | 11/2010 |  | 09/2013-05/2014 |  | UKONČENO
4269 | SLO | Finger | Rek. VO oblast U Staré elektrárny, I. a II. stavba | 5448 | 4977 |  | 471 | 5448 | 3720 | 3476 | 3476 | 100 | 09/2012 |  | 08/2013-05/2014 |  | UKONČENO
4276 | SLO | Finger | Rek. VO se sítí NN, Stará Bělá II. a III. etapa | 1972 | 1972 |  |  | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 100 | ohlášení |  | 04/2014-07/2014 |  | UKONČENO
4277 | MHH | Finger | Rek. VO Fifejdy I. etapa IV.A | 3180 | 3017 |  | 163 | 3180 | 3400 | 3279 | 3180 | 96.9808 |  | 11/2012 | 04/2014-11/2014 |  | UKONČENO
4278 | SLO | Finger | Rek. VO rampa ul. Rudná-Frýdecká | 2119 | 1961 |  | 158 | 2119 | 2300 | 2120 | 2119 | 99.9528 |  | 08/2013 | 05/2014-10/2014 |  | UKONČENO
4280 | POR | Finger | Rek. VO oblast Studentská | 5879 | 5432 |  | 447 | 5879 | 8650 | 4679 | 4679 | 100 |  | 10/2013 | 09/2014-04/2015 |  | realizace stavby
4281 | OJI | Finger | Rek. VO oblast Chalupníkova-Beskydská | 4039 | 3751 |  | 288 | 4039 | 6200 | 4039 | 4039 | 100 |  | 04/2013 | 04/2014-10/2014 |  | UKONČENO
4282 | SLO | Finger | Rek. VO Riegrova, Divíšova | 1086 | 976 |  | 110 | 1086 | 1150 | 1087 | 1086 | 99.908 |  | 06/2012 | 08/2014-10/2014 |  | UKONČENO
4283 | OJI | Finger | Doplnění VO Výškovická za domem č.p.2273/121 | 82 | 70 |  | 12 | 82 | 90 | 83 | 82 | 98.7952 |  | 06/2013 | 07/2014-08/2014 |  | UKONČENO
4284 | POR | Finger | Dopl. VO nasvětlení přechodu 1.Čs.arm.sboru | 380 | 339 |  | 41 | 380 | 400 | 380 | 380 | 100 |  | 07/2013 | 08/2014-11/2014 |  | UKONČENO - probíhá kolaudační řízení
4286 | SLO | Finger | Rek. VO u Dolu Heřmanice | 369 | 303 |  | 66 | 369 | 550 | 370 | 369 | 99.7297 | 06/2013 |  | 08/2014-11/2014 |  | UKONČENO - probíhá kolaudační řízení
4287 | NVE | Finger | Doplnění VO Valašská | 423 | 379 |  | 44 | 423 | 450 | 424 | 423 | 99.7642 | 09/2013 |  | 09/2014-10/2014 |  | UKONČENO
4288 | HRA | Finger | Doplnění VO Domovská | 413 | 371 |  | 42 | 413 | 600 | 414 | 413 | 99.7585 |  | 11/2012 | 08/2014-09/2014 |  | UKONČENO
4289 | VIT | Finger | Rek. VO oblast Starobní úsek Místecká - Středulínského | 3522 | 3305 |  | 217 | 3522 | 0 | 1822 | 1822 | 100 |  | 04/2013 | 09/2014-05/2015 |  | realizace stavby
4290 | VIT | Finger | Rek VO oblast Starobní úsek Středulínského - ul. U Nádraží | 3202 | 3014 |  | 188 | 3202 | 0 | 3202 | 3202 | 100 |  | 02/2013 | 08/2014-11/2014 |  | UKONČENO
4291 | RAB | Finger | Rek. VO Ráčkova | 1486 | 1305 |  | 181 | 1486 | 0 | 1086 | 1086 | 100 | 04/2013 |  | 08/2014-04/2015 |  | realizace stavby
4292 | OJI | Finger | Rek. VO V Zálomu | 544 | 506 |  | 38 | 544 | 0 | 545 | 544 | 99.8165 |  | 12/2013 | 09/2014-09/2014 |  | UKONČENO
4293 | OJI | Finger | Rek. VO Dr. Martínka k Horní | 4076 | 3767 |  | 309 | 4076 | 0 | 3169 | 3169 | 100 |  | 03/2014 | 09/2014-04/2015 |  | realizace stavby
4294 | OJI | Finger | Rek. VO 29. dubna | 5217 | 4898 |  | 319 | 5217 | 0 | 95 | 95 | 100 | 02/2014 |  | 10/2014-04/2015 |  | realizace stavby
4295 | VIT | Finger | Rek. VO oblast Na Obodu, Dušní | 1487 | 1353 |  | 134 | 1487 | 0 | 1488 | 1487 | 99.9328 | 11/2013 |  | 10/2014-12/2014 |  | UKONČENO - probíhá kolaudační řízení
4296 | OJI | Finger | Rek. VO oblast Česká | 3012 | 2818 |  | 194 | 3012 | 0 | 1512 | 1512 | 100 | 11/2013 |  | 10/2014-05/2015 |  | realizace stavby
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  |  |  | 3814625.8919 | 3735714 | 67447.5419 | 6801.35 | 542580 | 100258 | 359243 | 347648 | 96.7724
8100 | MOŠ | Javorek | PZ Mošnov - navazující hydrotechnické řešení | 72954 | 72954 |  |  | 51 | 5000 | 52 | 51 | 98.0769 |  |  |  |  | zajišťování DSP - řeší OER
8114 | SLO | Žáčková | Gravitační odvodnění Hrušova | 2265152 | 2248643 | 15479.65 | 1029.35 | 16509 | 5230 | 155 | 155 | 100 | 12/2013 | 12/2014 | 2017-2022 |  | probíhá vyvlastnění sporných nemovitostí, a až poté možno dokončit ÚR pro umístění stavby
8130 | SLO | Zahrajová | Úpravy Slezskoostravského hradu a okolí | 32134 | 28617 | 1600 | 1917 | 32134 | 6196 | 1137 | 1136 | 99.912 | 2009 | 2010 | 02/2013-08/2015 | 12/2015 | zhotovitel AWT+KR Ostrava, spolufinacováno s MF a MPO. Stavba znovu pokračuje, zprac.nový harmonogram
8141 | PUS | Zahrajová | VTP MFB III. a IV. | 447335 | 436500 | 4553 | 1619 | 447335 | 70000 | 356287 | 344789 | 96.7728 | 08/2005 | 11/2011 | 08/2013-12/2014 | 12/2014 | realizace stavby dokončena, probíhá interiér, PC technika a AV technika
8146 | PUS | Žáčková | Rozšíření areálu VTP Ostrava - I.etapa | 943126.8919 | 900000 | 43121.8919 | 5 | 43127 | 2151 | 0 | 0 | x |  |  | 2014-2015 |  | zpracovává se PD, podána žádost o územní rozhodnutí
8147 | HRA | Muťka | Technická a dopravní infrastruktura oblast Lužná - Zavadova, Hrabová | 53193 | 49000 | 2693 | 1500 | 2693 | 10881 | 881 | 786 | 89.2168 | 07/2012 | 10/2013 | 06/2015-12/2015 | 01/2016 | vydána veškerá stavební povolení, zpracována proj.dokumentace pro provádění stavby, vyhlášení VZ na zhotovitele stavby je podmíněné uzavřením budoucí kupní smlouvy s RWE na pořízený majetek v rámci této stavby
8172 | MOP | Zahrajová | Černá louka - IZ | 731 |  |  | 731 | 731 | 800 | 731 | 731 | 100 |  |  |  |  | OSA PROJEKT - ukončeno, předáno
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť |  |  |  | 276416 | 275017 | 799 | 600 | 268555 | 39508 | 45249 | 39979 | 88.3533
5014 | SLO | Karásek | ZOO - energetické hospodářství | 19284 | 19284 |  |  | 12222 | 6660 | 3710 | 180 | 4.8518 |  | 10/2013 | 04/2014-07/2014 | 08/2014 | elektroenergetika, zadána PD
5039 | SLO | Zahrajová | ZOO - snížení spotřeby energií | 18399 | 17000 | 799 | 600 | 17600 | 0 | 799 | 799 | 100 |  |  |  |  | PD
8150 | SLO | Zahrajová | Pavilon evoluce | 149579 | 149579 |  |  | 149579 | 17562 | 24775 | 23188 | 93.5943 | 2011 | 2011 | 09/2012-11/2014 | 12/2014 | UKONČENO vč. dodávky umělé vegetace
8154 | SLO | Zahrajová | Administrativní budova, vstup a park. u ZOO | 37154 | 37154 |  |  | 37154 | 7286 | 5510 | 5358 | 97.2414 | 2009 | 2010 | 10/2012-11/2013 | 06/2014 | probíhá instalace technických zařízení a interiérů
8159 | SLO | Zahrajová | SAFARI v ZOO | 52000 | 52000 |  |  | 52000 | 8000 | 10455 | 10454 | 99.9904 | 2012 | 2012 | 09/2012-12/2015 | 12/2015 | zakázka na dopravní prostředky
OdPa - 3744 - Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana |  |  |  | 151153 | 146881 | 4272 | 0 | 10653 | 4500 | 4552 | 4518 | 99.2531
3075 | OJI | Novotný | Zvýšení protipovodňové ochrany ul. U Hrůbků | 350 |  | 350 |  | 317 | 0 | 350 | 316 | 90.2857 | 05/2012 | 10/2012 |  |  | zadáno vypracování DPS a prodloužení SP
5010 | SLO | Žáčková | Protipovodňová ochrana Žabník | 147922 | 144000 | 3922 |  | 7455 | 4500 | 1321 | 1321 | 100 | 10/2009 | 04/2010 | 2014-2015 |  | realizace stavby, stavební náklady MF
5020 | SLO | Karásek | Protipovodňová ochrana Žabník-přeložka ČEZ | 2881 | 2881 |  |  | 2881 | 0 | 2881 | 2881 | 100 |  |  | 06/2014 |  | UKONČENO
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI |  |  |  | 183831.2 | 168153.2 | 13093 | 2585 | 171594 | 16696 | 41143 | 40213 | 97.7396
OdPa - 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení |  |  |  | 11557 | 11162 | 395 | 0 | 11557 | 0 | 11324 | 11322 | 99.9823
5022 | SLO | Hostašová | DPS Hladnovská č,p, 757 | 11557 | 11162 | 395 |  | 11557 | 0 | 11324 | 11322 | 99.9823 |  |  | 06/2014-11/2014 |  | UKONČENO
OdPa - 4357 - Domovy |  |  |  | 172274.2 | 156991.2 | 12698 | 2585 | 160037 | 16696 | 29819 | 28891 | 96.8879
5035 | OJI | Koneszová | Domov pro seniory Čujkovova (Ekotermo III) | 10031 | 9246 | 366 | 419 | 10031 | 0 | 10350 | 9553 | 92.2995 | - | - | 06/2014-09/2014 | - | UKONČENO - příprava podkladů pro majetkový odbor
6022 |  | Karásek | Domovy pro seniory-rek. 3 ks trafostanic | 5500 | 4400 | 1100 |  | 2853 | 2846 | 1206 | 1206 | 100 |  | 06/2013 | 0/2013-11/2013 | 12/2013 | DD Syllabova - ukončena I. etapa
6024 | MHH | Muťka | Komunitní centrum Ostrava - Hulváky | 94082.2 | 88933.2 | 4149 | 1000 | 94082 | 0 | 100 | 77 | 77 | 04/2010 | 12/2010 | 08/2011-12/2012 | 02/2013 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
6027 | OJI | Karásek | Areál Zábřeh - energie | 8760 | 8260 | 500 |  | 4936 | 2822 | 837 | 786 | 93.9068 |  | 10/2012 |  |  | zdroje tepla - rekonstrukce ukončena, zkolaudováno 01/2012
6032 | OJI | Zahrajová | Domov pro seniory Korýtko, ul. Petruškova | 2990 |  | 2990 |  | 2990 | 1214 | 0 | 0 | x |  |  | 02/2012-12/2017 |  | uzavřena SOD s MS architektura a desing na IZ+PD+AD
6035 | VIT | Karásek | DD Sluníčko - rekonstrukce zdroje energie | 2418 | 2156 | 262 |  | 2475 | 100 | 2262 | 2213 | 97.8338 |  | 11/2013 | 04/2014-08/2014 |  | ukončena realizace zdroje tepla v objektu A
6036 |  | Karásek | Domovy pro seniory - LEGIONELLA | 7500 | 7500 |  |  | 1677 | 116 | 391 | 391 | 100 |  |  | 2013 |  | realizace na jednotlivých domovech pro seniory
6037 | MHH | Zahrajová | Domov pro seniory IRIS - přístavba dvou nových obytných bloků | 26750 | 23000 | 2873 | 877 | 26750 | 2236 | 723 | 721 | 99.7234 |  |  | 08/2014-12/2015 | 01/2016 | předáno staveniště 09/2014, zahájeny stavební práce
6041 | SLO | Javorek | Rekonstrukce Domova pro seniory Kamenec | 14054 | 13496 | 269 | 289 | 14054 | 7173 | 13823 | 13818 | 99.9638 |  |  | 04/2014-08/2014 |  | UKONČENO
6042 | OJI | Karásek | Domov pro seniory Čujkovova - rek. VZT | 189 |  | 189 |  | 189 | 189 | 127 | 126 | 99.2126 |  |  | 08/2014 |  | zpracována PD
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA |  |  |  | 429932 | 402663 | 19787 | 7482 | 111142 | 89256 | 34681 | 34503 | 99.4868
OdPa - 5119 - Podpůrné složky ozbrojených sil |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634 | 0 | 0 | x
8169 |  | Žáčková | Snižování rizik při potencionální havárií amoniakem | 0 |  |  |  |  | 3634 | 0 | 0 | x |  |  | 09/2013-05/2014 |  | UKONČENO
OdPa - 5219 - Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva |  |  |  | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 2685 | 0 | 2695 | 2685 | 99.6289
8169 |  | Žáčková | Snižování rizik při potencionální havárií amoniakem | 2685 | 2685 |  |  | 2695 | 0 | 2695 | 2685 | 99.6289 |  |  | 09/2013-05/2014 |  | UKONČENO
OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek |  |  |  | 117557 | 110137 | 7138 | 282 | 94040 | 58060 | 27601 | 27535 | 99.7609
8054 | SVI | Karásek | MěP - rekonstrukce zdrojů energie | 4495 | 4381 | 114 |  | 2547 | 3215 | 70 | 70 | 100 |  | 10/2013 | 11/2013-04/2014 |  | přeložka připojení ČEZ + rekonstrukce trafostanice, výběr zhotovitele
8112 | MOP | Zahrajová | Služebna MěP na ul. Slovenská a nástavba pro fyzickou a speciální přípravu | 85542 | 80267 | 5275 |  | 84000 | 52000 | 21771 | 21770 | 99.9954 | 08/2009 | 09/2010 | 10/2011-05/2014 | 06/2014 | UKONČENO
8160 | OJI | Hostašová | Zázemí pro leteckou službu Policie ČR | 21521 | 20027 | 1494 |  | 1494 | 60 | 0 | 0 | x |  | 05/2013 | 07/2014-04/2015 |  | zpracována PD, vydáno SP
8170 | OJI | Gembík | Dostavba objektu skladů speciální hasičské techniky | 5999 | 5462 | 255 | 282 | 5999 | 2785 | 5760 | 5695 | 98.8715 |  | 11/2013 | 05/2014-11/2014 | 12/2014 | UKONČENO
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném
záchranném systému |  |  |  | 309690 | 289841 | 12649 | 7200 | 14417 | 27562 | 4385 | 4283 | 97.6739
5023 | NVE | Hostašová | Hasičská zbrojnice Nová Ves – stavební úpravy, zateplení budovy | 1629 | 1351 | 278 |  | 1629 | 0 | 1490 | 1488 | 99.8658 |  |  | 06/2014-11/2014 |  | UKONČENO
8120 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura (III.etapa) | 128405 | 120000 | 6605 | 1800 | 6404 | 1380 | 1190 | 1147 | 96.3866 | 10/2011 | 11/2013 | 05/2016-05/2017 | 07/2017 | vydána veškerá stavební povolení, předpoklad získání státní dotace na důlní škody (akce schválena meziresortní komisí), probíhá příprava PD pro provádění stavby
8127 | MIC | Muťka | Hasičská zbrojnice Michálkovice | 26377 | 23320 | 2357 | 700 | 2357 | 1542 | 1042 | 1002 | 96.1612 | 11/2011 | 07/2013 | 05/2016-12/2016 | 02/2017 | vydána veškerá stavební povolení, zpracována PD pro provádění stavby, realizace stavby podmíněna výstavbou kanalizace Michálkovice
8144 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže HZS(V.etapa) | 76028 | 74300 | 728 | 1000 | 728 | 1000 | 412 | 412 | 100 | 10/2011 | 06/2015 |  |  | vydáno územní rozhodnutí, zpracována PD pro stavební povolení, probíhá stavební řízení
8148 | SLO | Muťka | IVC Slezská Ostrava - přístavba | 35670 | 33370 | 700 | 1600 | 1318 | 9449 | 81 | 65 | 80.2469 | 04/2012 | 11/2012 | 06/2015-08/2016 | 08/2016 | zpracována PD pro provádění stavby, probíhá VZ na zhotovitele
8155 | SLO | Muťka | Rek. budovy MěP - stavební objekt SO 05 | 33440 | 30000 | 1640 | 1800 | 1640 | 13691 | 0 | 0 | x | 10/2011 | 04/2013 | 05/2016-05/2017 | 06/2017 | vydáno územní rozhodnutí a veškerá stavební povolení, zpracována PD pro provádění stavby, předpokládá se spolufinancování z MMR 2016
8177 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže MPO (IV.etapa) | 8141 | 7500 | 341 | 300 | 341 | 500 | 170 | 169 | 99.4118 | 10/2011 | 06/2015 |  |  | vydáno územní rozhodnutí, zpracována PD pro stavební povolení, probíhá stavební řízení
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY |  |  |  | 642879 | 640376 | 1633 | 0 | 42557 | 132891 | 9633 | 7671 | 79.6325
OdPa - 6171 - Činnost místní správy |  |  |  | 642009 | 640376 | 1633 | 0 | 42557 | 7864 | 8763 | 7671 | 87.5385
5042 | OJI | Hostašová | Zateplení budovy majetkové správy ÚMOb Ostrava-Jih | 8907 | 8520 | 387 |  | 387 | 0 | 387 | 370 | 95.6072 |  |  | 06/2015-10/2015 |  | zpracována PD
8099 | MOP | Zahrajová | Rek. budovy Nové radnice vč. přístavby | 632246 | 631000 | 1246 |  | 41314 | 7864 | 7520 | 6507 | 86.5293 |  | 06/2009 | 06/2009-12/2015 |  | realizuje se EPS a evakuační rozhlas
8180 | MOP | Karásek | NR - rekonstrukce výměníková stanice | 856 | 856 |  |  | 856 | 0 | 856 | 794 | 92.757 |  |  | 08/2014 |  | UKONČENO
OdPa - 6399 - Ostatní finanční operace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92913 | 0 | 0 | x
5 |  |  | Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Poruba | 0 |  |  |  |  | 13515 | 0 | 0 | x
3 |  |  | Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Slezská Ostrava | 0 |  |  |  |  | 4218 | 0 | 0 | x
10 |  |  | Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky | 0 |  |  |  |  | 2450 | 0 | 0 | x
7 |  |  | Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Vítkovice | 0 |  |  |  |  | 1492 | 0 | 0 | x
|  |  | Rezerva na investiční potřeby městského obvodu zbývajících městských obvodů | 0 |  |  |  |  | 9033 | 0 | 0 | x
17 |  |  | Rezerva na investiční potřeby městského obvodu Radvanice a Bartovice | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | x
|  |  | Rezerva odboru investičního - nespecifikovaná | 0 |  |  |  |  | 57205 | 0 | 0 | x
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |  | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32114 | 870 | 0 | 0
8064 |  |  | PD a příprava staveb | 230 |  |  |  |  | 10000 | 230 | 0 | 0
0000 |  |  | Kapitálová rezerva odb. investičního | 640 |  |  |  |  | 22114 | 640 | 0 | 0
Note on F11: Jana Muťková Ing.: vč. přeložky ČEZu
Note on H38: Jana Muťková Ing.: SŽDC
Note on F39: Jana Muťková Ing.: včetně přeložky ČEZu
Note on H40: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H42: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H44: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H45: Jana Muťková Ing.: České dráhy
Note on R46: Javorek Stanislav: V radě obvodu proběhla změna umístění náhradní výsadby. Na základě toho vystavil projektant žádost na odb. životního prostředí o vydání rozhodnutí na náhradní výsadbu. Po vydání rozhodnutí bude výsledek zapracován do PD a předán objednateli
Note on H48: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H49: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H56: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H68: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H70: Jana Muťková Ing.: přeložka, ZVB
Note on R291: Javorek Stanislav: probíhají stavební práce, je postavené lešení , demolice zábradlí a podlah lodgií.