## 2016-12-TITUL
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31. 12. 2 0 1 6 Příloha č. 7
(v tis. Kč)
Skupina | Rozpočet |  | Skutečnost | % plnění
OdPa | schválený | upravený |  | na SR | na UR
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ | 1000 | 264 | 264 | 26.4 | 100
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 1000 | 264 | 264 | 26.4 | 100
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 836087 | 622130 | 596620 | 71.3586 | 95.8996
OdPa - 2212 - Silnice | 163541 | 105522 | 103067 | 63.0221 | 97.6735
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 83355 | 43121 | 40870 | 49.0313 | 94.7798
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | 14896 | 13051 | 12681 | 85.1302 | 97.165
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 3593 | 573 | 488 | 13.582 | 85.1658
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy | 1000 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 2310 - Pitná voda | 98068 | 66485 | 58962 | 60.1236 | 88.6847
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod | 471377 | 393326 | 380501 | 80.7212 | 96.7393
a nakládání s kaly
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů | 257 | 52 | 51 | 19.8444 | 98.0769
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 131703 | 52248 | 50445 | 38.3021 | 96.5492
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení | 2500 | 33 | 33 | 1.32 | 100
OdPa - 3113 - Základní školy | 8837 | 48 | 48 | 0.54317 | 100
OdPa - 3233 - Střediska volného času | 1450 | 2330 | 2208 | 152.2759 | 94.7639
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické | 1300 | 136 | 136 | 10.4615 | 100
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií | 1000 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 3319 - Ostatní záležitosti kultury | 0 | 0 | 0 | x | x
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | 1375 | 2021 | 2019 | 146.8364 | 99.901
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice | 3000 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče | 4473 | 300 | 284 | 6.3492 | 94.6667
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství | 0 | 213 | 213 | x | 100
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení | 37663 | 23582 | 22648 | 60.1333 | 96.0394
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 13608 | 11488 | 10834 | 79.6149 | 94.3071
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 39002 | 567 | 553 | 1.4179 | 97.5309
OdPa - 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární | 17495 | 11530 | 11469 | 65.5559 | 99.4709
ochrana
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 29295 | 4366 | 4030 | 13.7566 | 92.3042
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdrvotním postižením
a domovy se zvláštním režimem | 28025 | 4096 | 3767 | 13.4416 | 91.9678
OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 1270 | 270 | 263 | 20.7087 | 97.4074
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 47483 | 34847 | 34330 | 72.2996 | 98.5164
OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 19815 | 15447 | 15446 | 77.951 | 99.9935
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném | 27668 | 19400 | 18884 | 68.2521 | 97.3402
záchranném systému
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 76466 | 3336 | 1616 | 2.1134 | 48.4412
OdPa - 6171 - Činnost místní správy | 26466 | 1671 | 1616 | 6.1059 | 96.7086
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50000 | 1665 | 0 | 0 | 0
C e l k e m | 1122034 | 717191 | 687305 | 61.2553 | 95.8329
734

## 2016 - 12
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2016
finanční údaje uvedeny v tis. Kč
|  |  |  | Rozpočtové náklady stavby |  |  |  | Dosud | Rozpočet |  | Plnění |  | Termíny
ORG | Lok. | Dozor | Název stavby | CELKEM | z toho |  |  | nasml. | SR | UR | 1-12 | % | vydání | vydání | Realizace | Kolaud. | Poznámka
[5 empty] | stavební | PD | ostatní | objemy | 2016 | 2016 | 2016 | k UR | ÚR | SP
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ |  |  |  | 10078 | 9736 | 0 | 342 | 342 | 1000 | 264 | 264 | 100
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |  |  |  | 10078 | 9736 | 0 | 342 | 342 | 1000 | 264 | 264 | 100
8195 | TRE | Konečný | Rozšíření útulků pro psy v Třebovicích | 10078 | 9736 | 0 | 342 | 342 | 1000 | 264 | 264 | 100 |  |  |  |  | zpracován IZ, V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o., 12/2016 koncept DÚR
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  | 8406957.687 | 7930743.371 | 328220 | 147994.316 | 2279790.687 | 836087 | 622130 | 596620 | 95.8996
OdPa - 2212 - Silnice |  |  |  | 838218 | 790267 | 33153 | 14798 | 520737 | 163541 | 105522 | 103067 | 97.6735
3049 | PLE | Veselá | Rekonstrukce MK ul. Karla Svobody | 16210 | 14616 | 1130 | 464 | 16210 | 400 | 5 | 4 | 80 | 08/2007 | 03/2014 | 04/2015-10/2015 |  | UKONČENO - zkolaudováno předáno na majetek. Pokračuje projekt autotobusové zastávky
3068 | OJI | Hlisníkovská | Přeložka ul. Moravská - PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | po zpracování DÚR bylo požádáno o ÚR, toto bylo zrušeno KÚ MSK (Petice od občanů, nesouhlas s výstavbou). Na základě zrušení ÚR nebylo v přípravě stavby pokračováno. Vedení města nerozhodlo o dalším pokračování v přípravě. Zmařeno v 12/2016.
3069 | OJI | Hlisníkovská | MÚK Místecká - Moravská (DÚR, DSP) | 68370 | 55200 | 3000 | 10170 | 2939 | 235 | 37 | 36 | 97.2973 | 08/2009 | 02/2014 | 2017-2018 |  | zpracována prováděcí dokumentace, vydáno SP, nebyly schváleny rozpočtem finance na realizaci stavby
3106 | POR | Kanclíř | SSZ K 4077 Martinovská x Provozní x 1.čs. armádního sboru | 18497 | 17086 | 1239 | 172 | 17658 | 19800 | 16877 | 16876 | 99.9941 | 10/2013 | 02/2014 | 10/2015-12/2016 | 12/2016 | v 11/16 proběhla přejímka stavby, v 12/16 po ukončeního zkušebního provozu tram. tratě a vydán kol. souhlas
3115 | MOP | Veselá | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Terminál Jirská | 9791 | 9250 | 450 | 91 | 539 | 10500 | 49 | 48 | 97.9592 | 08/2014 | 06/2016 |  |  | Vydáno ÚR, SP. Před podáním žádosti o dotaci, současně se stavbou "Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní", bude zadána VZ na realizaci dokumentace pro provádění stavby+AD.
3120 | MOP | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Nádražní , I. etapa | 71588 | 68905 | 2683 | 0 | 71588 | 90000 | 273 | 273 | 100 | 07/2014 | 09/2014 | 04/2015-05/2016 | 03/2017 | UKONČENA I. etapa, předáno na majetek
3130 | VIT | Veselá | Prodloužená ul. Ruská | 194256 | 191127 | 1080 | 2049 | 194256 | 1100 | 107 | 106 | 99.0654 | 02/2012 | 06/2012 | 10/2012-11/2014 | 12/2014 | UKONČENO - zkolaudováno předáno na majetek
3136 | POL | Hlisníkovská | Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru Janová v Polance nad Odrou | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 8/2013 | 11/2014 | 2017 | 2018 | zahájení stavby - jaro 2017, dle klimatických podmínek
3150 | VIT | Hlisníkovská | Tramvajové mosty ul. Plzeňská | 91840 | 90370 | 1470 | 0 | 91840 | 7151 | 9 | 9 | 100 | 06/2014 | 04/2015 | 2017-2018 | 2018 | zahájení stavby jaro 2017
3162 | OJI | Žáčková | Komunikace v areálu bývalé nemocnice Zábřeh | 9917 | 9118 | 799 | 0 | 9917 | 4208 | 6039 | 6038 | 99.9834 | 05/2015 | 07/2015 | 10/2015-06/2016 | 07/2016 | UKONČENO, zkolaudováno, 07/2016 navedeno do majetku města
3163 | VIT | Hlisníkovská | Komunikace U Cementárny | 4815 | 4678 | 137 | 0 | 137 | 172 | 0 | 0 | x | 06/2014 | 12/2014 | 2017 | 2017 | vydáno SP, předpoklad realizace 2017
3165 | OJI | Kanclíř | SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova | 7100 | 6000 | 1100 | 0 | 577 | 523 | 16 | 16 | 100 | 10/2016 | 03-04/2017 | 2017 | 2017 | vydáno ÚR, běží výb. řízení na zpracovatele DSP
3169 | MOP | Veselá | Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovice s centrem Ostravy | 3695 | 0 | 3374 | 321 | 3695 | 1094 | 1607 | 1607 | 100 |  |  |  |  | Zpracován investiční záměr, vybrán zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ - PROJEKT 2010, s.r.o.
3170 | OJI | Veselá | Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická | 41935 | 40500 | 1253 | 182 | 1434 | 0 | 287 | 287 | 100 |  |  |  |  | Zpracován investiční záměr, vybrán zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ. Vyhotovena PD DÚR, vydáno ÚR. ÚHA připravuje architektonickou studii řešící vizuální vzhled zastávky, včetně jejího napojení na inženýrské sítě. Pokračuje vyhotovení PD (DSP).
3171 |  | Hlisníkovská | Komunikace - Severní spoj (DÚR) | 6160 | 0 | 6160 | 0 | 6160 | 5000 | 7 | 6 | 85.7143 | 2018 |  | 2016-2017 |  | průzkumy provedeny, zpracovává se DÚR
3172 | PUS | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Pustkovecká | 23673 | 22647 | 349 | 677 | 349 | 171 | 1 | 0 | 0 |  | 06/2015 | 2017 | 2017 | stavební povolení vydáno, nebyly schváleny finance na realizaci
3183 | SLO | Žáčková | Okružní křižovatka Michálkovická | 17854 | 17255 | 534 | 65 | 17854 | 0 | 241 | 241 | 100 | 06/2012 | 10/2014 | 07/2015-10/2015 | 02/2016 | UKONČENO - zkolaudováno i trolejové vedení, vyfakturován i TDS+BOZP
3188 | POR | Kanclíř | SSZ K 4023 - Opavská x Martinovská x Francouzská | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 5082 | 0 | 0 | x | ohlášení st. prací | ohlášení st. prací | 05/2016-10/2016 | 10/2016 | zpracována DPS, zajištěna IČ pro zadání realizace, fin. prostředky k realizaci převedeny na ORJ 100 odboru dopravy
3189 | POR | Kanclíř | SSZ K 4006 - Opavská x 17. listopadu | 183 | 0 | 183 | 0 | 183 | 5445 | 0 | 0 | x | ohlášení st. prací | ohlášení st. prací | 05/2016-10/2016 | 10/2016 | zpracovává se DPS, zajištěna IČ pro zadání realizace, fin. prostředky k realizaci převedeny na ORJ 100 odboru dopravy
3190 | POR | Veselá | SSZ Dr. Slabihoudka x 17. listopadu PD | 15114 | 13915 | 1041 | 158 | 1198 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zpracován investiční záměr, vybrán zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ - PROJEKT 2010, s.r.o. Smlouva uzavřena v 05/2016. Zhotovitelem dokukumentace DÚR, DSP, DPS je společnost Projekt 2010, s.r.o. Připravuje se DÚR.
3191 | POR | Veselá | SSZ Dr. Studentská x Opavská PD | 14419 | 13552 | 659 | 208 | 870 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zpracován investiční záměr, vybrán zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ - MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Řeší se propustek, který je nedílnou součástí PD a je v havarijním stavu. Jeho správcem je ŘSD, které připravuje kamerové zkoušky.
3197 | OJI |  | MÚK Rudná x Závodní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  | Bylo upuštěno od tohoto záměru.
3198 | SVI |  | MK ul. Francouzská v úseku Rudná - Polská | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | Odbor dopravy připravuje soutěž na zpracovatele investičního záměru
3200 | MOP | Hlisníkovská | Rekonstrukce ulice Nádražní - II. etapa | 73350 | 73200 | 150 | 0 | 73350 | 0 | 75627 | 73349 | 96.9878 | 07/2014 | 09/2014 | 03/2016-02/2017 | 03/2017 | UKONČENA II. etapa stavby v 12/2016
3201 | PUS | Žáčková | Prodloužení účelové komunikace | 1705 | 1411 | 294 | 0 | 1705 | 0 | 1710 | 1705 | 99.7076 | 06/2016 | 08/2016 | 09/2016-11/2016 | 01/2017 | UKONČENO, kolaudace 01/2017
3205 | OJI | Veselá | Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese | 5470 | 5000 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Vypracován návrh na opravu komunikace a geologický posudek, z kterého vyplynula nutná rekonstrukce komunikace. Probíhá VZMR na zpracování PD (DSP, DPS), IČ, AD, BOZP.
3206 | MHH | Veselá | Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železáresnkou a a Sokola Tůmy v Ostravě | 30312 | 27912 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zpracován investiční záměr. V současné době podán požadavek na OVZ o realizaci dokumentaci pro vyhlášení VZ na realizaci PD. Odbor VZ připravuje VZ dohromady se stavbou "Přestuipní uzel Hulváky - II. etapa
3209 | MOP | Veselá | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní | 26738 | 24617 | 2000 | 121 | 1700 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zpracován IZ - INGPLAN, zadáno zpracování DÚR, DSP. Připravuje se PD pro ÚR - řeší se problematika pozemků.
7217 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul. Tvorkovských | 5608 | 5260 | 228 | 120 | 5608 | 7660 | 2530 | 2466 | 97.4704 | 12/2013 | 07/2014 | 07/2015-01/2017 |  | realizace stavby
7314 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová vč. povrchů | 27437 | 26648 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | x | 01/2013 | 09/2014 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, realizace nejdříve až po dokončení stavby Rekonstr. ul. Nádražní, podklady pro zadání VZ na realizaci stavby předány v 08/2016 na ZFUN
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací |  |  |  | 946397 | 863316 | 66562 | 16519 | 287004 | 83355 | 43121 | 40870 | 94.7798
3071 |  | Kopřivová | Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK | 66500 | 64000 | 2500 | 0 | 60288 | 1000 | 0 | 0 | x | 11/2010 | 03/2012 | 06/2015-12/2015 | 04/2016 | SMO zde vystupuje jako partner projektu, investorem je Region Poodří
3091 | SVI | Kopřivová | Cyklotrasa M přes Svinovské mosty | 56345 | 52000 | 4345 | 0 | 3524 | 1625 | 625 | 621 | 99.36 | 07/2014 | 11/2017 | 2018-2019 | 2019 | Vydané pravomocné ÚR, zpracovává se dokumentace pro změnu územního rozhodnutí z důvodu změny vedené trasy stavby a následně bude dopracována DSP. Probíhá projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. Zpracovatelem PD pro DÚR: Projekt 2010 s.r.o. Zpracovatelem PD pro DSP a změnu ÚR: MORAVIA CONSULT Olomouc. Předpoklad vydání DSP je v 11/2017.
3094 | OJI | Kopřivová | Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka | 29500 | 26000 | 3500 | 0 | 2545 | 38 | 34 | 33 | 97.0588 | 06/2013 | 10/2014 | 04/2017- 12/2017 | 12/2017 | zpracovaná DPS, SHB, akciová společnost na AD, probíhá VŘ na zhotovitele
3095 | POR | Kopřivová | Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská | 24344 | 21467 | 2806 | 71 | 24344 | 9164 | 6539 | 6536 | 99.9541 | 09/2012 | 10/2013 | 04/2015-12/2015 | 01/2016 | UKONČENO, vyvedena do majetku SMO
3097 | OJI | Kopřivová | Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova | 9836 | 8000 | 1800 | 36 | 1371 | 721 | 377 | 376 | 99.7347 | 07/2014 | 05/2016 | 2018 | 12/2018 | Dopravoprojekt na DSP, IČ a AD, realizace souvisí se stavbou opravy Výškovických mostů
3102 | SBE | Kopřivová | Cyklistická stezka Proskovická, Blanická | 40112 | 36500 | 3300 | 312 | 22908 | 969 | 728 | 728 | 100 | 12/2013 | 08/2015 | 02/2017 - 11/2017 | 12/2017 | SHB, akciová společnost na AD, Hochtief - zhotovitel, Hi - 2 ing - TDS
3107 | POL | Kopřivová | Cyklistická lávka přes řeku Odru v Polance nad Odrou | 42200 | 39300 | 2900 | 0 | 1146 | 1902 | 0 | 0 | x | 06/2015 | 08/2016 | 2018-2020 | 2020 | z rozhodnutí vedení města se nezahajuje další příprava cyklistických stezek
3109 | NVE | Kopřivová | Cyklostezka Nová Ves - vodárna | 26957 | 25000 | 1950 | 7 | 1274 | 19 | 67 | 47 | 70.1493 | 12/2012 | 05/2014 | 06/2017-06/2018 | 07/2018 | zpracovaná DPS, DHV CR na AD
3111 | POL | Kopřivová | Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile | 9400 | 8300 | 1100 | 0 | 340 | 983 | 221 | 220 | 99.5475 | 06/2016 | 12/2016 | 05/2018 - 11/2018 | 12/2018 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS + IČ, AD
3112 | RAB | Kopřivová | Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice | 7009 | 6100 | 900 | 9 | 6768 | 500 | 9 | 9 | 100 | 11/2012 | 01/2014 | 07/2015-12/2015 | 12/2015 | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
3123 | SLO | Kopřivová | Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad | 14299 | 12650 | 1600 | 49 | 14299 | 9672 | 7100 | 7099 | 99.9859 | 05/2013 | 03/2014 | 08/2015-06/2016 | 07/2016 | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
3126 | MOP | Kopřivová | Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova | 10900 | 9000 | 1900 | 0 | 1288 | 524 | 413 | 412 | 99.7579 | 07/2014 | 02/2016 | 2018-2019 |  | OSA projekt s.r.o. na DSP, DPS, IČ a AD
3129 | OJI | Žáčková | Náměstí O.-Jih, veřejný prostor Hrabůvka | 82461 | 80000 | 2461 | 0 | 2461 | 3000 | 302 | 302 | 100 | 09/2014 |  | 2016-2017 |  | změna předmětu díla na PD a započaty projekční práce
3137 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova | 16340 | 14340 | 2000 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | x | 12/2013 | 03/2015 | 04/2017-12/2017 | 12/2017 | HaskoningDHV CR na AD, podaná žádost o dotaci, probíhá VŘ na zhotovitele
3138 | HRA | Kopřivová | Cyklistické řešení na ul. Na Rovince | 13617 | 12200 | 1400 | 17 | 1210 | 317 | 18 | 18 | 100 | 12/2013 | 06/2016 | 06/2018-12/2018 | 12/2018 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS, IČ a AD, z důvodu nevykoupeného pozemku od f. TESCO byla staregickým odborem další příprava pozastavena
3146 | POR | Kopřivová | Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole | 4000 | 3558 | 442 | 0 | 627 | 3800 | 120 | 99 | 82.5 | 01/2015 |  | 2018-2019 | 2019 | zajišťována PD pro ÚŘ a SP, zajišťování směny pozemků, zhotovitelem DSP je KANIA a.s.
3152 | POR | Kopřivová | Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, VTP | 18800 | 17500 | 1300 | 0 | 1145 | 818 | 523 | 523 | 100 | 12/2014 | 03/2016 | 2018-2019 | 2019 | HaskoningDHV CR na DSP, IČ, DPS a AD
3153 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí | 11219 | 9900 | 1250 | 69 | 848 | 424 | 175 | 170 | 97.1429 | 10/2014 | 10/2015 | 2018 | 2018 | zpracovaná DPS, Projekt 2010 na AD
3154 | SVI | Kopřivová | Cyklotrasa R - Svinov, Polanka | 20000 | 18000 | 2000 | 0 | 475 | 2108 | 0 | 0 | x | 05/2016 | 03/2017 | 04/2018-12/2018 | 12/2018 | OSA projekt na DÚR, IČ
3155 | NBE | Kopřivová | Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova | 22000 | 20000 | 2000 | 0 | 478 | 2056 | 0 | 0 | x | 06/2016 | 01/2017 | 10/2017-08/2018 | 09/2018 | SHB, akciová společnost na DÚR, IČ
3161 | MHH | Veselá | Rek. chodníků 28. října - Železárenská, Jahnova | 3244 | 2771 | 473 | 0 | 3244 | 4502 | 2740 | 2740 | 100 | NE | 04/2015 | 07/2016-11/2016 | 11/2016 | Stavba realizována, probíhá odstraňování vad a nedodělků.
3173 | HRA | Kopřivová | Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici | 12981 | 11808 | 586 | 587 | 12981 | 11270 | 12338 | 10883 | 88.2072 | 08/2014 | 04/2015 | 10/2015-04/2016 |  | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
3176 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy | 11100 | 9500 | 1600 | 0 | 324 | 952 | 177 | 176 | 99.435 | 02/2016 | 09/2016 | 2018 - 2019 | 2019 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ
3177 | MOP | Kopřivová | Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova | 13300 | 11500 | 1800 | 0 | 357 | 1186 | 0 | 0 | x | 06/2016 | 02/2017 | 08/2017-06/2018 | 07/2018 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ
3179 | MOP | Veselá | Parkoviště Most Českobratrská | 17583 | 16613 | 810 | 160 | 113 | 0 | 114 | 113 | 99.1228 |  |  |  |  | Zpracován investiční záměr, vybrán zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ, AD - Projekt 2010, s.r.o.
3184 | SBE | Kopřivová | Cyklotrasa L, I - Družstevní, při Odře | 42700 | 40000 | 2700 | 0 | 684 | 1269 | 0 | 0 | x | 07/2016 | 05/2017 | 03/2018-10/2018 | 11/2018 | SHB, akciová společnost na DÚR, IČ
3185 |  | Kopřivová | Cyklotrasa S,M - Mečníkovova, Žákovská | 44800 | 42000 | 2800 | 0 | 764 | 1637 | 0 | 0 | x | 03/2016 | 01/2017 | 03/2018-10/2018 | 11/2018 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ
3186 | HRA | Kopřivová | Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince | 9730 | 8000 | 1500 | 230 | 285 | 817 | 152 | 152 | 100 | 04/2016 | 12/2016 | 08/2017-06/2018 | 06/2018 | HaskoningDHV CR na DSP, IČ, DPS a AD
3187 | POR | Kopřivová | Cyklotrasa Q podél ul. Průběžné | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 205 | 1000 | 204 | 94 | 46.0784 |  |  |  |  | akce přerušena , kolize s projektem tramvaje
3192 | POR | Žáčková | Parkovací objekty DK POKLAD | 52638 | 50000 | 2415 | 223 | 2638 | 2500 | 0 | 0 | x |  |  | 2017-2018 |  | zpracováva se dokumentace pro územní rozhodnutí
3194 | MOP | Muťka | Výstavba parkovacího objektu Hlavní nádraží | 87500 | 84000 | 2000 | 1500 | 0 | 2000 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | OSR doposud zajišťuje přípravu investičního záměru na přednádraží Hlavního nádraží Ostrava-Přívoz, který má být podkladem pro IZ parkovacího objektu.
3204 | PET | Kopřivová | Propojení cyklostezek Petřkovice | 726 | 590 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 08/2017 | 08/2017 | 03/2018-06/2018 | 07/2018 | zhotovitelem DÚR, DSP, DPS , AD je HaskoningDHV
3212 | PLE | Veselá | Aut. zastávka MK ul. Karla Svobody | 2437 | 2100 | 242 | 95 | 337 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | 12/2016 podána žádost umístění stavby. Pokračuje se v PD pro stavební povolení.
7217 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul. Tvorkovských | 2167 | 2087 | 0 | 80 | 2167 | 0 | 1070 | 1007 | 94.1121 | 12/2013 | 07/2014 | 07/2015-01/2017 |  | realizace stavby
8134 | SLO | Kopřivová | Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová | 29902 | 27041 | 2763 | 98 | 29902 | 0 | 59 | 59 | 100 | 11/2009 | 09/2011 | 08/2012-10/2014 | 02/2015 | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
8137 | SLO | Kopřivová | Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezkoostravský hrad | 28021 | 21781 | 1634 | 4606 | 28021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/2009 | 08/2011 | 07/2013-01/2015 | 08/2015 | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
8138 | SLO | Kopřivová | Cyklostezky – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu | 42843 | 36602 | 1949 | 4292 | 42843 | 0 | 53 | 52 | 98.1132 | 11/2009 | 09/2011 | 05/2012-05/2013 | 10/2013 | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
8142 | SBE | Kopřivová | Cyklistická trasa I, podél silnice na Lukách | 13386 | 8108 | 1200 | 4078 | 13386 | 16582 | 8402 | 8401 | 99.9881 | 08/2012 | 10/2013 | 10/2015-10/2016 | 10/2016 | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy |  |  |  | 1738201 | 1699516 | 32281 | 6404 | 169805 | 14896 | 13051 | 12681 | 97.165
3033 | SLO | Hlisníkovská | Terminál Hranečník | 93380 | 84064 | 4500 | 4816 | 93316 | 12896 | 12896 | 12528 | 97.1464 | 02/2005 | 11/2005 | 04/2014-2015 | 04/2016 | UKONČENO 1/2016, předáno na odbor majetkový
3064 | MHH | Muťka | Přestupní uzel Hulváky - I. et. | 76489 | 70452 | 4449 | 1588 | 76489 | 0 | 155 | 153 | 98.7097 | 04/2011 | 08/2012 | 04/2014-09/2015 | 11/2015 | UKONČENO - spolufinancování z EU ve výši 62% z uznatelných nákladů
3195 | MHH | Veselá | Přestupní uzel Hulváky - II. et. | 80412 | 75000 | 5412 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zpracován IZ, opětovně se zpracovává VZ na výběr zhotovite PD (DÚR, DSP, DPS), IČ, BOZP, TDI, která bude zveřejněna (odbor VZZaKÚ), první VZ byla zrušena
3202 | POR | Veselá | Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba | 1487920 | 1470000 | 17920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Investiční záměr byl rozšířen o dokumentaci poskytnutou DPO a proběhla VZ na výběr zhotovitele PD pro DÚR. Do 26.01.2017 běží lhůty pro námitky.
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě |  |  |  | 18795 | 15000 | 3614 | 181 | 2680 | 3593 | 573 | 488 | 85.1658
3098 |  | Karásek | Inteligentní dopravní systémy - I. etapa | 6145 | 5000 | 1114 | 31 | 2442 | 3593 | 332 | 250 | 75.3012 |  |  | 05/2016-10/2017 |  | UKONČENA I. etapa
3211 |  | Karásek | Inteligentní zastávky - II. etapa | 12650 | 10000 | 2500 | 150 | 238 | 0 | 241 | 238 | 98.7552 | 09/2017 |  | 01/2018-10/2018 |  | zahájená příprava II. etapy, uzavřené smlouvy o připojení na distribuční soustavu el. energie
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x
3196 | OJI | Veselá | Rekonstrukce tramvajových nástupišť Kotva | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | viz. ORG 3170
OdPa - 2310 - Pitná voda |  |  |  | 576461 | 522875 | 31896 | 21690 | 193268 | 98068 | 66485 | 58962 | 88.6847
857 | NVE | Janus | Rekonstrukce ÚV Nová Ves | 308568 | 295370 | 3089 | 10109 | 25000 | 5000 | 3250 | 3224 | 99.2 | 04/2006 | 12/2010 | 12/2017-12/2018 | 01/2019 | zpracovává se studie využitelnosti PD a architektonická studie
1004 | MHH | Janus | Ul. Šimáčkova - I. etapa - TI | 24080 | 19000 | 4080 | 1000 | 4080 | 400 | 0 | 0 | x | 05/2008 | 05/2011 |  |  | příprava stavby je pozastavena
7025 | OJI | Frait | Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova | 5730 | 4865 | 219 | 646 | 340 | 130 | 0 | 0 | x | 08/2001 | 12/2012 | 2018 | 2019 | dorešen výkup pozemku 263/3 ČR UPZS, zpracována aktualizace DÚR v 08/2010, nutno dořešit majetkově s Lesy ČR
7175 | POR | Svrčinová | Vodojem Záhumenice - nápajecí kabel | 2111 | 1904 | 156 | 51 | 206 | 65 | 0 | 0 | x | - | 2017 |  |  | řeší se majetkoprávní vztahy
7179 | RAB | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská 2 | 10597 | 9160 | 949 | 488 | 10597 | 10190 | 8430 | 8410 | 99.7628 | 08/2006 | 08/2009 | 09/2015-11/2016 | 2017 | realizace stavby ukončena, probíhá kolaudační řízení příprava podkladů pro vyvedení na majetek
7183 | SVI | Koneszová | Rek. kanalizace a vodovodu Svinov - Bílovecká | 20996 | 20746 | 0 | 250 | 20996 | 0 | 8460 | 8414 | 99.4563 | 01/2008 | 06/2009 02/2014 | 06/2015-06/2017 |  | realizace stavby
7204 | MAR | Noga | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Martinovská | 2860 | 1810 | 360 | 690 | 488 | 400 | 200 | 0 | 0 | 05/2013 | 03/2015 |  |  | vydáno SP, příprava podkladů pro výběr zhotovitele
7205 | MOP | Noga | Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova | 6640 | 5500 | 500 | 640 | 661 | 400 | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracována DÚR, probíhají majetkoprávní projednání
7206 | VIT | Noga | Rekonstrukce vodovodu Dušní, Barbořina | 12390 | 8540 | 1750 | 2100 | 10831 | 10500 | 8900 | 6278 | 70.5393 | 01/2013 | 06/2014 | 2016-2017 | 03/2017 | vydáno SP, dokončen výběr zhotovitele, probíhá realizace stavby
7207 | MHH | Janus | Záchytný drén Hulváky | 7405 | 6663 | 200 | 542 | 7405 | 6000 | 5820 | 5811 | 99.8454 | 06/2008 | 12/2010 | 09/2015-10/2016 | 12/2016 | realizace ukončena, probíhají kolaudace a další jednání
7211 | POR | Karásek | Katodová ochrana | 6755 | 5495 | 1000 | 260 | 6755 | 1000 | 293 | 260 | 88.7372 | 01/2016 |  | 05/2016-10/2016 |  | UKONČENO
7217 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul.Tvorkovských | 570 | 545 | 0 | 25 | 570 | 0 | 500 | 467 | 93.4 | 12/2013 | 07/2014 | 07/2015-01/2017 |  | realizace stavby
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 2000 | 400 | 294 | 73.5 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Stuchlá | Příprava VH staveb - MS | 1223 | 0 | 923 | 300 | 1193 | 100 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | příprava - průběžné plnění
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 990 | 0 | 645 | 345 | 338 | 500 | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 3384 |  | 2680 | 704 | 3384 | 270 | 70 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | příprava - průběžné plnění
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1830 | 4003 | 150 | 126 | 84 |  |  |  |  | průběžné plnění
7238 | MOP | Noga | Vodovod P. Křičky | 10440 | 9450 | 390 | 600 | 608 | 1200 | 900 | 0 | 0 | 01/2009 | 08/2014 |  |  | zpracována DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro výběr zhotovitele
7250 | KPO | Noga | Posílení vodovodu DTP ul. Zauliční | 1810 | 1320 | 335 | 155 | 1454 | 400 | 400 | 30 | 7.5 | 04/2012 | 01/2013 | 2014-2015 | 04/2016 | UKONČENA realizace stavby, ukončena přejímka, vydán Kolaudační souhlas, podklady pro navedení na majetek předány na OM - realizováno současně se stavbou KAN KrPole II. etapa, část 1.2 rušení výustí, ORG 7081
7252 | PRO | Svrčinová | Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a Rek. vodovodu Proskovice, ul. Světlovská | 2217 | 2217 | 0 | 0 | 2217 | 0 | 1400 | 1371 | 97.9286 | 10/2010 | 11/2012 | 03/2016-04/2017 | 07/2017 | UKONČENA realizace části stavby - SO 04 Kanal. ul. Ztracená a SO 05 Dolový potok, zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 08/2014, probíhá realizace zbytku stavby
7271 | SBE | Stuchlá | Vodní zdroj Stará Bělá - Pešatek, optimalizace technologie | 5774 | 5086 | 538 | 150 | 5774 | 140 | 140 | 119 | 85 | --------- | 08/2013 | 05/2015-09/2015 | 12/2015 | UKONČENO - stavba převzata, vydán kolaudační souhlas; v 04/2016 stavba předána majetkovému odboru
7276 | MOP | Stuchlá | Rek. vodovodu a kanalizace na Kostelním nám. | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 542 | 98.5455 | 10/2009 | 08/2010 | 04/2015-07/2016 | 11/2016 | UKONČENA stavba, převzata, vydán kolaudační souhlas, stavba předána majetkovému odboru; zbývá dokončení ZAV a předání MJ odboru
7279 | MHH | Koneszová | Vodovodní řady park M.Horákové | 2420 | 2057 | 312 | 51 | 2420 | 70 | 70 | 42 | 60 | 06/2013 | 02/2014 | 04/2015-09/2015 | 11/2015 | UKONČENO-stavba zrealizována, podklady předány na majetek v 02/2016
7280 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle | 1439 | 1439 | 0 | 0 | 1439 | 0 | 1500 | 1439 | 95.9333 | - | 11/2013 | 04/2016-09/2016 | 11/2016 | UKONČENA realizace stavby, zkolaudována, vyvedena na majetek
7281 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Repinova a Maroldova | 1422 | 1422 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 890 | 822 | 92.3596 | 01/2011 | 09/2011 | 09/2015-09/2016 | 12/2016 | UKONČENA realizace stavby, zkolaudována, vyvedena na majetek
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x
7292 | SLO | Stuchlá | Rek. vodovodu ul. Michálkovická, Petřvaldská | 26947 | 23747 | 2200 | 1000 | 26877 | 10000 | 250 | 180 | 72 | 05/2009 | 11/2010 |  |  | vydáno stavební povolení, v 04/2016 zpracována aktualizace PD, v 11/2016 uzavřena SOD se zhotovitelem stavby
7293 | OJI | Svrčinová | Prameniště Dubí, rekonstrukce studny D2 | 7621 | 6927 | 480 | 214 | 7621 | 800 | 800 | 722 | 90.25 | 01/2014 | 02/2015 | 06/2015-10/2015 | 12/2015 | UKONČENO - zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 08/2016
7294 | SLO | Noga | Rekonstrukce vodojemu Hladnov B | 450 | 0 | 240 | 210 | 222 | 15500 | 2000 | 0 | 0 | --- | 06/2015 | 2016 - 2017 |  | dokončena PD, podepsána SoD, probíhá realizace stavby (na základě rozhodnutí odboru OŽP MMO byl rozsah stavebních prací posouzen jako udržovací práce - stavba byla přeřazena do oprav)
7325 | MOP | Janus | Rekonstrukce vodovodu Mariánskohorská | 32808 | 31417 | 600 | 791 | 32808 | 19000 | 14900 | 14890 | 99.9329 | 10/2014 | 2/2015 | 11/2015-06/2017 | 08/2017 | realizace stavby
7327 | SBE | Janus | Rekonstrukce čerpací stanice Palesek - SŘTP | 1004 | 995 | 0 | 9 | 1004 | 500 | 10 | 9 | 90 | 10/2014 | 2/2015 | 11/2015-12/2015 | 01/2016 | UKONČENO
7330 | OJI | Janus | Rekonstrukce ČS Bělský les | 1060 | 1050 | 0 | 10 | 1060 | 1000 | 1061 | 1059 | 99.8115 |  |  | 01/2016-03/2016 | 04/2016 | UKONČENO
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice | 51050 | 50000 | 750 | 300 | 1518 | 8000 | 0 | 0 | x | - | 12/2010 | 01/2018-12/2019 | 12/2019 | je zpracována dokumentace pro změnu stavebního povolení, projektuje se DPS pro komunikaci a bude se koordinovat s DPS pro kanal a vodu
7335 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace a vododu ul. Matiční, Hrabákova | 1376 | 1376 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 250 | 250 | 100 | - | 01/2016 | 05/2016-04/2017 | 07/2017 | probíhá realizace stavby
7340 | MOP | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní - II. etapa | 4274 | 4224 | 0 | 50 | 4224 | 0 | 4261 | 4203 | 98.6388 | 07/2014 | 07/2014 | 04/2015-12/2016 | 12/2016 | UKONČENA stavba, převzata, vydán kolaudační souhlas a stavba předána majetkovému odboru
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly |  |  |  | 4285226.687 | 4037469.371 | 159355 | 88402.316 | 1105937.687 | 471377 | 393326 | 380501 | 96.7393
1004 | MHH | Janus | Ul. Šimáčkova - I. etapa - TI | 24080 | 19000 | 4080 | 1000 | 4160 | 400 | 0 | 0 | x | 05/2008 | 05/2011 |  |  | příprava stavby je pozastavena
3120 | MOP | Stuchlá | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Nádražní | 12696 | 12396 | 0 | 300 | 12696 | 13000 | 699 | 698 | 99.8569 | 07/2014 | 07/2014 | 04/2015-12/2015 | 12/2015 | část stavby realizovaná v rámci "Rekonstrukce ul. Nádražní -I. etapa" byla zkolaudována a 12/2015 předána na majetkový odbor; probíhá realizace stavby "Rekonstrukce ul. Nádražní" II. etapa, finanční prostředky převedeny na nový ORG 7340 (nedotovaný)
7032 | SBE | Janus | Kanalizace Folvarek | 85492 | 81201 | 3111 | 1180 | 85492 | 25000 | 38500 | 38260 | 99.3766 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2015-08/2017 | 09/2017 | realizace stavby
7039 | MIC | Frait | Plošná kanalizace-Michálkovice (1. a 2. et.) | 156561 | 151830 | 2059 | 2672 | 53000 | 20879 | 32200 | 31804 | 98.7702 | 03/2003 | 05/2005 | 12/2014-11/2016 | 03/2017 | ukončena realizace 1. etapy, probíhá příprava podkladů pro realizaci 2. etapy
7040 | RAB | Frait | Prodloužení sběrače B do Radvanic | 352332 | 338159 | 4256 | 9917 | 33509 | 1100 | 1150 | 1105 | 96.087 | 04/2003 | 03/2006 | 05/2017 - 05/2019 | 2019 | SP, (SANACE), probíhá výběr zhotovitele stavby
7049 | RAB | Janus | Kanalizace Bartovice | 26774 | 23374 | 3172 | 228 | 26774 | 10000 | 4770 | 4767 | 99.9371 | 02/2005 | 12/2009 | 07/2011-06/2016 | 07/2016 | UKONČENO
7080 | PLE | Frait | Kanalizace Plesná - Žižkov | 25162 | 22896 | 656 | 1610 | 25162 | 7300 | 450 | 410 | 91.1111 | 07/2003 | 10/2005 | 10/2016-10/2017 | 01/2018 | probíhá realizace stavby
7081 | KPO | Noga | Kanalizace Krásné Pole - II. et. | 297300 | 270000 | 9900 | 17400 | 54679 | 3400 | 6000 | 5358 | 89.3 | 11/2005 | 03/2010 | 2009 - 2011 2014 - 2016 |  | zpracována DSP, vydána SP, dokončena realizace stavby část 1.2 rušení výustí - stoky KP, KPG, dokončena přejímka stavby, vydán Kolaudační souhlas, příprava podkladů pro navedení na majetek; příprava podkladů pro aktualizaci PD na část 1.2-stoky KPH a části 6, 7 a 8 (stavba z projektu DPK)
7085 | PET | Žáčková | Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa | 87581 | 86426 | 796 | 359 | 67581 | 30000 | 33548 | 32147 | 95.8239 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2013-4/2017 | 04/2017 | realizace stavby, část stavby na ul. Balbínové zkolaudována a předána do majetku
7086 | NVE | Noga | N. Ves-Jih, inženýrské sítě 2. et. - ČS 2, II.a III. st. | 54600 | 47800 | 3600 | 3200 | 54003 | 13000 | 21913 | 20736 | 94.6288 |  | 03/2005 | 2014 - 2016 |  | vydáno SP, podepsána SoD, dokončena realizace stavby, dokončena přejímka stavby, příprava podkladů ke kolaudaci (stavba z projektu DPK)
7087 | MOP | Janus | Odkanalizování O.-Přívozu na ÚČOV - 2.et.,2.část | 54040 | 52000 | 1225 | 815 | 54040 | 3000 | 2300 | 2223 | 96.6522 | 12/2008 | 12/2009 | 07/2011-12/2017 | 12/2017 | stavba pozastavena, řeší se změna projektové dokumentace
7088 | HRA | Noga | Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení | 71300 | 65700 | 3400 | 2200 | 18465 | 860 | 260 | 0 | 0 | 06/1997 | 06/2009 06/2010 | 2013 - 2015 |  | 4.+5. stavba - vydáno SP, příprava podkladů pro výběr zhotovitele stavby (PD pro provedení stavby) - část dostavba (stavba z projektu DPK); 6.stavba - zpracována DSP, příprava podkladů pro zpracování aktualizace dokumentace pro vydání SP a provádění stavby a podkladů pro výběr zhotovitele stavby
7089 | MOP | Janus | Rekonstrukce ÚČOV Ostrava | 514587 | 506937 | 7650 | 0 | 34774 | 5000 | 2300 | 2251 | 97.8696 |  | 09/2006 |  |  | vypracována tendrová dokumentace podle optimalizace, hotova zadávací dokumentace, zařazeno do DPK, zpracována studie optimalizace - KONEKO, SP prodlouženo do 10/2012 OVAK požádal o prodloužení stavebního povolení
7090 | PET | Hojgr | Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa | 78626 | 76440 | 1186 | 1000 | 1186 | 0 | 0 | 0 | x | 04/2017 | 02/2018 | 04/2018-12/2018 | 12/2018 | je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, řeší se majetkoprávní vztahy
7091 | PLE | Frait | Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část | 198007 | 192327 | 2163 | 3517 | 7456 | 1100 | 0 | 0 | x | 11/2005 | 01/2009 | 2018-2019 | 2020 | SP
7092 | SLO | Janus | Kanalizace Kunčičky | 122000 | 115373 | 4517 | 2110 | 10200 | 1000 | 550 | 546 | 99.2727 | 10/2011 | 06/2016 | 01/2017-12/2018 | 12/2018 | vydáno stavební povolení
7093 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Hrušov SANACE | 149770 | 145000 | 2570 | 2200 | 4730 | 1150 | 50 | 0 | 0 | 10/2007 prodloužení platnosti zamítnuto |  |  |  | bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, příprava stavby zablokována z důvodu majetkoprávních vztahů, OSS MMO zamítl žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, ÚR pozbylo platnost; majetkový odbor řeší výkup pozemků s firmou ASPET-INVEST s.r.o.
7094 | NBE | Koneszová | Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová | 35073 | 27994 | 3657 | 3422 | 35073 | 10380 | 10140 | 10023 | 98.8462 | 11/2006 | 03/2010 | 05/2014-06/2016 | 08/2016 | realizace stavby ukončena, zkolaudována, vyvedena na majetek
7095 | SVI | Koneszová | Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE) | 79696 | 75929 | 2700 | 1067 | 3767 | 5000 | 40 | 1 | 2.5 | 12/2007 | 02/2011 |  |  | zpracována DSP, vydáno SP, zpracována DPS, zpracována aktualizace podkladů pro zadání VZ na realizaci stavby dle požadavků a doporučení OVaK a.s. a předána OSR MMO
7096 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SANACE | 123929 | 122035 | 621 | 1273 | 995 | 5000 | 100 | 15 | 15 | 11/2007 | 01/2009 |  |  | zpracována DSP, vydáno stavební povolení, zpracována DSP+DPS; zpracována dokumentace pro provádění stavby, zpracována aktualizace podkladů pro zadání veř. zak. na realizaci stavby dle požadavků a doporučení OVAK a jednání s MF/MPO ČR a předána OSR MMO
7097 | SLO | Stuchlá | Koblov - plošná kanalizace SANACE | 216024 | 209500 | 4524 | 2000 | 6200 | 1600 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | vybrán zhotovitel PD - HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 7.2.2011 - převzata DÚR, požádáno o územní rozhodnutí, přerušeno územní říz.- nutnost uzavření smluv s novými vlastníky plynovovdu. V rámci aktualizace vyj. - RWE z důvodu změny energet. zákona (zamítá původní vyjádření po době platnosti) vzneslo nové požadavky, které vyžadují změny v projektové dokumentaci.OSS MMO zamítl žádost o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů. Od zpracování DÚR změny ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba zahrnuta do "Sanace a rek. kanaliz." TDS - OVAK a.s. řeší uzavírání chybějících smluvních vztahů mezi RWE a vlastníky dotčených pozemků. Probíhá uzavírání smluv z důvodu přeložek plynárenských zařízení.
7115 | SBE | Frait | Kanalizace St. Bělá -propojení stávající kanalizace | 21900 | 20266 | 797 | 837 | 21900 | 12300 | 5600 | 5427 | 96.9107 | 10/2004 | 08/2012 | 11/2014-12/2016 | 03/2017 | UKONČENA realizace stavby, probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
7120 | PRO | Frait | Kanalizace Proskovice - propojení | 37836 | 36279 | 856 | 701 | 1050 | 863 | 120 | 107 | 89.1667 | 11/2016 | 12/2016 | 2017-2018 | 2018 | zajišťuje se UR
7174 | PRO | Hojgr | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 32067 | 29118 | 966 | 1983 | 3155 | 5000 | 430 | 423 | 98.3721 | 09/2012 | 08/2014 | 03/2017-12/2017 | 12/2017 | DSP předána, majetkoprávní vypořádání, probíhá soutěž na výběr zhotovitele (01/2017) - 1.části
7183 | SVI | Koneszová | Rek. kanalizace a vodovodu Svinov - Bílovecká | 63973 | 61291 | 587 | 2095 | 63973 | 39340 | 33400 | 33339 | 99.8174 | 01/2008 | 06/2009 02/2014 | 06/2015-06/2017 |  | realizace stavby
7187 | SLO | Frait | Kanalizace ul. Zvěřinská | 28621 | 27610 | 911 | 100 | 1400 | 100 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 01/2019-10/2019 | 2020 | SP, (SANACE)
7196 | VIT | Janus | Kanalizace Syllabova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | realizováno z oprav
7200 | SLO | Frait | Kanalizace Slívova - Jan Marie | 16700 | 16500 | 100 | 100 | 1140 | 100 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 01/2019-10/2019 | 2020 | SP, (SANACE)
7201 | OJI | Frait | Kanalizace Heřmanice - Bučina | 158323 | 151907 | 5185 | 1231 | 6416 | 135 | 5 | 1 | 20 | 12/2012 | 12/2015 | 2017-2018 | 2018 | DSP, vydáno SP
7208 | OJI | Svrčinová | Kanalizace Husarova | 8273 | 6961 | 619 | 693 | 8273 | 880 | 816 | 816 | 100 | 04/2011 | 09/2012 | 07/2014-12/2015 | 02/2016 | UKONČENO - zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 03/2016
7210 | SBE | Stuchlá | Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci | 15018 | 14273 | 475 | 270 | 730 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 04/2013 | 11/2014 |  |  | odevzdána přepracována DÚR - Ing. Rechtík, vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, vydáno stavební povolení; řešení majetkoprávních vztahů s novými vlastníky, nový vlastník dosud zamítavé stanovisko. Předběžné projednání změny trasy s majiteli sousedících pozemků, což znamená přepracování PD z důvodu nutnosti změny územního rozhodnutí a stavebního povolení. Proběhlo jednání s novými vlastníky pozemků za účasti zástupce ved. OI. Nový vlastník ještě celou situaci zváží.
7213 | NBE | Hojgr | Kanalizace Nová Bělá | 27852 | 25350 | 1200 | 1302 | 2508 | 3000 | 430 | 426 | 99.0698 | 04/2017 | 02/2018 | 03/2018 - 12/2019 | 12/2019 | II. etapa - DUR předána, majetkoprávní vypořádání, dešťové vody - DSP+DPS, majetkoprávní vypořádání, III. Etapa - DUR předána, majetkoprávní vypořádání
7217 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul.Tvorkovských | 3917 | 2826 | 821 | 270 | 3917 | 4135 | 725 | 638 | 88 | 12/2013 | 07/2014 | 07/2015-01/2017 |  | realizace stavby
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 13497 | 0 | 13000 | 497 | 13497 | 1000 | 1065 | 1063 | 99.8122 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 10995 | 0 | 5680 | 5315 | 6220 | 1200 | 700 | 500 | 71.4286 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 2722 | 0 | 2442 | 280 | 2722 | 1530 | 880 | 835 | 94.8864 |  |  | průběžně |  | příprava - průběžné plnění
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 17184 | 0 | 17000 | 184 | 16553 | 2450 | 2100 | 1934 | 92.0952 |  |  |  |  | průběžné plnění
7242 | VIT | Svrčinová | Kanalizace Jeremenko III | 81406 | 78137 | 2809 | 460 | 81406 | 30400 | 61000 | 60868 | 99.7836 | 10/2011 | 01/2013 | 07/2015-02/2017 | 05/2017 | probíhá realizace stavby
7252 | PRO | Svrčinová | Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích (V) | 9785 | 7607 | 1644 | 534 | 9785 | 12120 | 3600 | 3430 | 95.2778 | 10/2010 | 11/2012 | 03/2016-04/2017 | 07/2017 | ukončena realizace části stavby - SO 04 Kanal. ul. Ztracená a SO 05 Dolový potok, zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 08/2014, probíhá realizace zbytku stavby
7254 | SLO | Frait | Oprava kanalizace ul. Hradní | 6966 | 6195 | 664 | 107 | 771 | 5560 | 0 | 0 | x |  | 06/2011 | 2018 | 2019 | SP, (SANACE)
7255 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova | 7221 | 6185 | 929 | 107 | 1036 | 5565 | 0 | 0 | x | - | 04/2011 | 2017 | 2017 | předány podklady pro vypsání soutěže na výběr zhotovitele stavby na OER - SANACE
7256 | MHH | Janus | Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova | 17300 | 16000 | 1300 | 0 | 17300 | 7000 | 114 | 107 | 93.8596 |  |  | 04/2014-12/2017 | 12/2017 | stavba pozastavena, řeší se změna projektové dokumentace
7257 | SLO | Janus | Kanalizace a ČOV Koblov | 121000 | 120000 | 1000 | 0 | 2300 | 1000 | 750 | 712 | 94.9333 |  |  | 01/2017-12/2018 | 12/2018 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci
7259 | SVI | Karásek | ČS Dubí - připojení VN 22kV | 5286 | 4836 | 300 | 150 | 5286 | 5012 | 5012 | 4908 | 97.925 |  | 11/2013 | 08/2015-11/2016 | 11/2016 | UKONČENO
7275 | MOP | Karásek | ÚČOV - VN - rekonstrukce rozváděčů | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 7034 | 12000 | 7034 | 7033 | 99.9858 |  |  | 05/2016-02/2017 |  | realizace stavby
7276 | MOP | Stuchlá | Rek. vodovodu a kanalizace na Kostelním nám. | 5785 | 3926 | 359 | 1500 | 5785 | 4410 | 3210 | 3169 | 98.7227 | 10/2009 | 08/2010 | 04/2015-07/2016 | 11/2016 | UKONČENA realizace stavby, převzata, vydán kolaudační souhlas
7280 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle | 3991 | 3224 | 635 | 132 | 3991 | 5165 | 3425 | 3416 | 99.7372 | - | 11/2013 | 04/2016-09/2016 | 11/2016 | UKONČENA realizace stavby, zkolaudována, vyvedena na majetek
7281 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Repinova a Maroldova | 5328 | 4341 | 743 | 244 | 5328 | 4790 | 3190 | 3133 | 98.2132 | 01/2011 | 09/2011 | 09/2015-09/2016 | 12/2016 | UKONČENA realizace stavby, zkolaudována, vyvedena na majetek
7282 | SVI | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace Nad Porubkou | 8775 | 7076 | 1317 | 382 | 8775 | 180 | 159 | 158 | 99.3711 | 04/2010 | 08/2011 | 05/2015-11/2015 | 01/2016 | UKONČENO - stavba převzata, vydán kolaudační souhlas; v 03/2016 stavba předána majetkovému odboru
7284 | SLO | Stuchlá | Prodloužení kanalizace ul. Hradní | 3736 | 3243 | 290 | 203 | 3736 | 190 | 0 | 0 | x | 02/2008 | 02/2009 | 04/2015-09/2015 | 11/2015 | UKONČENO - stavba převzata, vydán kolaudační souhlas; v 12/2015 stavba předána majetkovému odboru
7285 | POR | Stuchlá | Rek. kanalizace a odlehčovací komora ul. Lvovská | 3532 | 3090 | 342 | 100 | 3500 | 1800 | 898 | 891 | 99.2205 | 01/2009 | 12/2009 | 07/2015-05/2016 | 06/2016 | UKONČENA stavba, zkolaudována. Příprava podkladů pro předání HIM majetkovému odboru. Pozastávka z důvodu nutnosti odstranění drobné vady. Vada odstraněna. V 11/2016 stavba předána majetkovému odboru.
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x |  |  | 09/2016-10/2016 |  | Úpravna Vody Nová Ves rekonstrukce zdroje el. energie. Připraven investiční záměr. Dokončeno zpracování základních podkladů pro PD.
7289 | PET | Žáčková | Dešťová kanalizace ul. Jahodová | 2380 | 2257 | 123 | 0 | 2380 | 3051 | 111 | 109 | 98.1982 | 07/2015 | 06/2016 | 03/2017-06/2017 | 07/2017 | vybrán zhotovitel, kolize s jinou stavbou, práce budou zahájeny na jaře 2017
7295 | MOP | Janus | Rekonstrukce DN 1 a 3 | 121000 | 120000 | 1000 | 0 | 1000 | 7000 | 830 | 823 | 99.1566 |  |  | 11/2016-12/2020 |  | probíhá realizace
7296 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Hrušov - osady | 31142 | 29213 | 1259 | 670 | 1777 | 50 | 50 | 0 | 0 | 11/2008 | 11/2011 |  |  | vydáno SP; vydáno povolení odstranění stavby; provedena aktualizace vlastnických vztahů. Nový vlastník pozemků odmítl udělit souhlas se stavbou, neboť s majetkovým odborem MMO řeší jejich prodej.
7297 | SLO | Stuchlá | Odkanalizování Heřmanic ul. Parcelní | 5280 | 4642 | 428 | 210 | 5280 | 5000 | 50 | 44 | 88 | 04/2010 | 02/2011 | 11/2016-11/2017 |  | vydáno SP; vybrán zhotovitel stavby, předáno staveniště zhotoviteli
7298 | OJI | Stuchlá | Propojení kanalizace ul. Staňkova | 1874 | 1561 | 256 | 57 | 1874 | 370 | 206 | 205 | 99.5146 | 10/2010 | 06/2011 | 08/2015-12/2015 | 02/2016 | UKONČENA stavba, převzata, vydán kolaudační souhlas, stavba předána majetkovému odboru; zbývá dokončení ZAV a předání MJ odboru
7299 | SLO | Stuchlá | Odkanalizování Heřmanic, část ulice K Maliňáku | 956 | 805 | 111 | 40 | 956 | 900 | 850 | 811 | 95.4118 | 12/2012 | 08/2013 | 03/2016-07/2016 | 11/2016 | UKONČENA stavba, převzata, vydán kolaudační souhlas, stavba předána majetkovému odboru
7300 | OJI | Stuchlá | Rekonstrukce kanalizace v ul. Svazácké | 1962 | 1789 | 113 | 60 | 1962 | 520 | 90 | 90 | 100 | §15 st.z. | 08/2012 | 10/2015-01/2016 | 02/2016 | UKONČENO - stavba převzata, vydán kolaudační souhlas; v 04/2016 stavba předána majetkovému odboru
7301 | POR | Stuchlá | Rekonstrukce kanalizace v ul. Skautská | 1488 | 1152 | 282 | 54 | 1488 | 1550 | 1188 | 1187 | 99.9158 |  | 01/2013 | 01/2016-06/2016 | 07/2016 | UKONČENO - stavba převzata, vydán kolaudační souhlas; v 08/2016 stavba předána majetkovému odboru
7303 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace ul. Křižíkova | 9658 | 8765 | 742 | 151 | 893 | 2000 | 0 | 0 | x | 11/2010 | 12/2011 | 2018-2019 | 2019 | SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7304 | PRO | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace ul. U Zvonice | 4613 | 3888 | 569 | 156 | 4613 | 300 | 99 | 99 | 100 | 11/2009 | 02/2011 | 03/2015-09/2015 | 02/2016 | UKONČENO - zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 03/2016
7305 | SLO | Svrčinová | Zpětná klapka na ČSOV Kubínova | 227 | 172 | 52 | 3 | 227 | 220 | 4 | 3 | 75 | 05/2012 | 02/2013 | 07/2015-11/2015 | 01/2016 | UKONČENO - zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 03/2016
7306 | VIT | Svrčinová | Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková | 4245 | 3567 | 443 | 235 | 4245 | 4000 | 3400 | 3295 | 96.9118 | - | 09/2012 | 12/2015-03/2017 | 06/2017 | probíhá realizace stavby
7307 | OJI | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace na nám. SNP | 7309 | 5802 | 1242 | 265 | 7309 | 6791 | 1000 | 969 | 96.9 | 07/2011 | 08/2012 | 07/2016-05/2017 | 08/2017 | probíhá realizace stavby
7308 | MOP | Svrčinová | Rek. kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku | 42239 | 40201 | 1315 | 723 | 2038 | 660 | 0 | 0 | x | 10/2011 | 10/2012 | 2018-2019 | 2019 | SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7310 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul.Sadová č.p.19-19A | 1262 | 956 | 237 | 69 | 1262 | 1270 | 1050 | 1023 | 97.4286 | 07/2012 | 03/2013 | 04/2016-07/2016 | 10/2016 | UKONČENA realizace stavby, zkolaudována, vyvedena na majetek
7312 | RAB | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Trnkovecké | 3245 | 2777 | 357 | 111 | 3245 | 4685 | 2965 | 2888 | 97.403 | 12/2012 | 11/2013 | 06/2016-11/2016 | 12/2016 | UKONČENA realizace stavb, zkolaudována, příprava podkladů pro vyvedení na majetek
7313 | POR | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. K.H.Máchy | 2340 | 2071 | 230 | 39 | 269 | 2225 | 35 | 0 | 0 | 02/2014 | 11/2014 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP
7314 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová vč. povrchů | 69400 | 64452 | 4641 | 307 | 4948 | 970 | 250 | 205 | 82 | 01/2013 | 09/2014 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, realizace nejdříve až po dokončení stavby Rekonstr. ul. Nádražní, podklady pro zadání VZ na realizaci stavby předány na ZFUN
7315 | MHH | Noga | Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace | 126050 | 120000 | 3750 | 2300 | 3967 | 7800 | 300 | 0 | 0 | 03/2011 | 02/2012 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro výběr zhotovitele pro SO 06, kan. stoka v ul. Kollárove z důvodu havarijního stavu kanalizace
7316 | MOP | Noga | Rek. kanalizace Soukenická,Valchařská,Gorkého | 41410 | 38000 | 2360 | 1050 | 2851 | 200 | 200 | 0 | 0 | 05/2011 | 05/2012 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení
7317 | SBE | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Mitrovická | 2740 | 2100 | 320 | 320 | 1982 | 3400 | 2600 | 0 | 0 | 01/2012 | 10/2012 | 2016-2017 | 12/2017 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, ukončen výběr zhotovitele, uzavřena SoD na realizaci stavby
7318 | MOP | Noga | Odlehčovací stoka Muglinovská | 3780 | 3000 | 650 | 130 | 602 | 3180 | 380 | 0 | 0 | - | 07/2013 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro výběr zhotovitele
7319 | OJI | Noga | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská | 43150 | 40000 | 1650 | 1500 | 2012 | 3800 | 400 | 0 | 0 | - | 04/2015 09/2015 |  |  | zpracována PD-DSP, vydána stavební povolení, příprava podkladů pro výběr zhotovitele
7320 | HRA | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná | 13380 | 12000 | 880 | 500 | 1042 | 2600 | 700 | 0 | 0 | 06/2014 | 05/2016 | 2017 |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro výběr zhotovitele
7321 | MOP | Janus | Rekonstrukce sběrače D | 22009 | 21236 | 673 | 100 | 22009 | 10000 | 21600 | 21336 | 98.7778 |  |  | 01/2016-10/2016 |  | UKONČENO
7322 | TRE | Janus | Rekonstrukce ČS Provozní | 6412 | 6000 | 312 | 100 | 312 | 3000 | 0 | 0 | x | 06/2016 | 12/2016 | 01/2017-12/2017 | 12/2017 | je požádáno o vydání UR
7323 | MOP | Janus | ÚČOV, dopravník jemných česlí | 2891 | 2817 | 0 | 74 | 2891 | 1000 | 150 | 146 | 97.3333 |  |  | 09/2015-12/2015 |  | UKONČENO
7324 | PET | Hojgr | Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodova | 11967 | 11260 | 707 | 0 | 707 | 5441 | 31 | 30 | 96.7742 | - | 08/2017 | 03/2018-12/2018 | 12/2018 | zpracovává se dokumentace pro DÚR+DSP (t.č. práce pozastaveny)
7326 | MOP | Janus | Rekonstrukce čerpací stanice Hlučínská | 4870 | 4767 | 0 | 103 | 4870 | 6000 | 2400 | 2359 | 98.2917 |  |  | 09/2015-07/2016 | 08/2016 | UKONČENO
7328 | MOP | Janus | Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV | 41939 | 41139 | 700 | 100 | 41939 | 7000 | 36195 | 36144 | 99.8591 |  |  | 09/2016-05/2017 |  | probíhá realizace
7329 | MOP | Janus | Rek. čerpadel ČSMPV do aktivace ÚČOV | 25800 | 25000 | 700 | 100 | 25800 | 7000 | 6950 | 6912 | 99.4532 |  |  | 09/2016-05/2017 |  | probíhá realizace
7331 | SLO | Janus | ČOV Heřmanice I – česle | 3400 | 3000 | 300 | 100 | 300 | 2500 | 200 | 185 | 92.5 | 6/2016 | 9/2016 | 07/2017-12/2017 |  | požádáno o vydání UR
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice | 51050 | 50000 | 750 | 300 | 2117 | 10000 | 700 | 686 | 98 | - | 12/2010 | 01/2018-12/2019 | 12/2019 | je zpracována dokumentace pro změnu stavebního povolení a projektuje se DPS pro komunikaci a bude se koordinovat DPS
7333 | MOP | Karásek | ÚČOV - NN rekonstrukce rozvaděčů | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | x |  |  | 07/2016-02/2017 |  | zahájena realizace
7334 | SBE | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká | 10394 | 9248 | 871 | 275 | 10394 | 9000 | 50 | 0 | 0 | 11/2014 | 09/2015 | 08/2016-06/2017 | 09/2017 | uzavřena SoD na realizaci stavby, předáno staveniště
7335 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace a vododu ul. Matiční, Hrabákova | 5674 | 4947 | 465 | 262 | 5674 | 9000 | 4300 | 4177 | 97.1395 | - | 01/2016 | 05/2016-04/2017 | 07/2017 | probíhá realizace stavby
7337 | PET | Žáčková | Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obceč - část B - II. a III. etapa | 15540.687 | 13915.371 | 1281 | 344.316 | 15292.687 | 0 | 3873 | 2816 | 72.7085 | 10/2014 | 07/2016 | 08/2017-05/2017 |  | probíhá realizace
7338 | POR | Hojgr | Přepojení kanalizace bytových domů ul. U Oblouku | 3658 | 3239 | 272 | 147 | 3658 | 0 | 1981 | 1981 | 100 | 06/2014 | 08/2015 | 09/2016-05/2017 | 05/2017 | uzavřena SoD na realizaci stavby, předáno staveniště, stavba z 89% hotova, t.č. přerušena
7340 | MOP | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní - II. etapa | 8373 | 8173 | 0 | 200 | 8323 | 0 | 8305 | 8300 | 99.9398 | 07/2014 | 07/2014 | 04/2015-12/2016 | 12/2016 | UKONČENA stavba, převzata, vydán kolaudační souhlas, stavba předána majetkovému odboru
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů |  |  |  | 2659 | 2300 | 359 | 0 | 359 | 257 | 52 | 51 | 98.0769
7272 | RAB | Žáčková | Revitalizace vodní plochy Radvanice | 2659 | 2300 | 359 | 0 | 359 | 257 | 52 | 51 | 98.0769 |  |  | 2017 |  | zpracována DÚR, probíhají majetkoprávní projednání
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO |  |  |  | 4748596 | 4636764 | 95492 | 14040 | 260361 | 131703 | 52248 | 50445 | 96.5492
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení |  |  |  | 2500 | 0 | 200 | 0 | 33 | 2500 | 33 | 33 | 100
6320 |  | Karásek | Mateřské školy - vytápění - regulace po zateplení | 2500 | 2300 | 200 | 0 | 33 | 2500 | 33 | 33 | 100 |  |  | 2017 |  | zajištění podkladů pro zpracování PD
OdPa - 3113 - Základní školy |  |  |  | 35300 | 34600 | 700 | 0 | 498 | 8837 | 48 | 48 | 100
6315 | SVI | Hlisníkovská | Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká | 27800 | 27300 | 500 | 0 | 450 | 1337 | 0 | 0 | x | 07/2014 | 04/2015 |  |  | stavební povolení vydáno, je vypracovaná prováděcí dokumentace, nebyly schváleny finance na realizaci
6321 |  | Karásek | Základní školy - vytápění - regulace po zateplení | 2500 | 2300 | 200 | 0 | 48 | 2500 | 48 | 48 | 100 |  |  | 2017 |  | zajištění podkladů pro zpracování PD
6323 | PET |  | ZŠ Petřkovice - výstavba tělocvičny | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Předáno městskému obvodu, který stavbu realizuje.
OdPa - 3233 - Střediska volného času |  |  |  | 11708 | 9774 | 1739 | 195 | 2208 | 1450 | 2330 | 2208 | 94.7639
6322 | MOP | Zahrajová | SVČ Ostrčilova - odstínění tělocvičny | 2208 | 1774 | 239 | 195 | 2208 | 1450 | 2330 | 2208 | 94.7639 | 12/2015 | 12/2015 | 05/2016-09/2016 | 09/2016 | UKONČENO
6324 |  | Konečný | Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám | 9500 | 8000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | 12/2016 odsouhlašen koncept DÚR
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické |  |  |  | 34086 | 33000 | 1086 | 0 | 1086 | 1300 | 136 | 136 | 100
8191 | POR | Hostašová | Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - rekonstrukce vnitřních prostor | 34086 | 33000 | 1086 | 0 | 1086 | 1300 | 136 | 136 | 100 |  |  |  |  | zpracována PD pro územní řízení, požádáno o vydání územního rozhodnutí, majetkový odbor řeší převod pozemku na SMO s majitelem (Státní pozemkový úřad)
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií |  |  |  | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 1000 | 0 | 0 | x
8156 | MOP | Muťka | Ostravské muzeum MHD | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 1000 | 0 | 0 | x | 12/2015 | 10/2016 | ----- | ----- | vybudování muzea tramvají a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován inv.záměr, řeší se majetkoprávní vypořádání AKUMA, demolice stávajících objektů v rámci I.etapy přípravy území UKONČENA
OdPa - 3319 - Ostatní záležitosti kultury |  |  |  | 11142 | 10000 | 1142 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 0 | x
2011 | MOP | Hostašová | Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava | 11142 | 10000 | 1142 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce |  |  |  | 175670 | 169835 | 4863 | 972 | 29870 | 1375 | 2021 | 2019 | 99.901
8158 | POR | Gembík | Míčovna lokalita Poruba | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 100 |  |  |  |  | V současné době jsou projekční práce přerušeny a uzavřena dohoda o ukončení smluvního vztahu. Celá akce zmařena v 12/2016.
8171 | VIT | Hlisníkovská | Sportovní areál U Cementárny - II. etapa | 95400 | 94100 | 1300 | 0 | 1100 | 175 | 413 | 413 | 100 | 09/2014 | 05/2016 | 2017 | 2017 | vydáno SP, zpracovává se prováděcí dokumentace, úprava SP, převod na společnost SAREZA - realizace stavby
8173 | SLO | Muťka | Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučina | 26921 | 25735 | 714 | 472 | 26921 | 0 | 8 | 6 | 75 | 2009 | 2011 | 10/2014-06/2015 | 07/2015 | UKONČENO - spolufinancování z EU ve výši 80% z uznatelných nákladů
8194 | POR | Muťka | Areál VOKD Poruba - rekonstrukce hřiště | 26500 | 25000 | 1000 | 500 | 0 | 1200 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | odb. školství a sportu zajišťuje přípravu investičního záměru, následně bude zahájena projekční příprava
8200 | SVI | Konečný | Sportovní hala - Sokolovna Svinov | 25249 | 25000 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | x | 05/2014 | 01/2016 | 2017-2018 |  | 12/2016 odsouhlašen koncept PD změny stavby před jejím dokončením
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice |  |  |  | 78000 | 74500 | 2500 | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | x
6207 | MOP | Karásek | Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce | 78000 | 74500 | 2500 | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | nezahájeno zpracování projektové dokumentace - stavba jako celek zařazena do schváleného rozpočtu
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče |  |  |  | 7044 | 4044 | 3000 | 0 | 4334 | 4473 | 300 | 284 | 94.6667
6043 | VIT | Karásek | Dětské centrum Domeček - energetické hospodářství | 4044 | 4044 | 0 | 0 | 4044 | 1473 | 0 | 0 | x |  |  | 08/2014-09/2015 |  | UKONČENO
6048 | VIT | Zahrajová | Dětské centrum Domeček - transformace centra | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 290 | 3000 | 300 | 284 | 94.6667 | 2017 | 2017 | 2018-2019 |  | zpracovaný IZ předán ke schválení odboru soc.věcí
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství |  |  |  | 36321 | 35000 | 1321 | 0 | 1321 | 0 | 213 | 213 | 100
2010 | MOP | Hostašová | Rekonstrukce objektu Střelniční 8/75 | 36321 | 35000 | 1321 | 0 | 1321 | 0 | 213 | 213 | 100 |  |  |  |  | je zpracován IZ, zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS)
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení |  |  |  | 49207 | 38794 | 5613 | 4800 | 44476 | 37663 | 23582 | 22648 | 96.0394
4042 |  | Kanclíř | PD a příprava staveb VO | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3399 | 3759 | 1632 | 1631 | 99.9387 |  |  | průběžně |  | PD, SP jsou zajišťovány dle uzavřených SOD
4098 |  | Kanclíř | Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN | 195 | 0 | 0 | 195 | 195 | 1000 | 650 | 195 | 30 |  |  |  |  | Z této všeobecné stavby jsou vyváděny finanční částky na jednotlivé konkrétní akce staveb se sítí NN.
4297 | PET | Žáčková | Doplnění VO Jahodová | 1205 | 1100 | 105 | 0 | 924 | 1500 | 0 | 0 | x | 09/2015 | 09/2015 | 03/2017-06/2017 | 07/2017 | zpracována dokumentace, vysoutěženo zároveň s dešťovou kanalizací Jahodová, práce budou zahájeny na jaře 2017
4299 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce VO oblast Mozartova - Březinova | 4714 | 4377 | 0 | 337 | 4714 | 2870 | 2870 | 2870 | 100 | 06/2011 | 06/2011 | 07/2015-09/2016 | 10/2016 | UKONČENA realizace stavby v 09/2016, kolaudace v 10/2016, příprava podkladů pro navedení na majetek
4300 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce VO Srbská, Jičínská | 4975 | 4670 | 0 | 305 | 4975 | 4278 | 736 | 659 | 89.538 | 01/2015 | stavba jen na ÚR | 09/2015-04/2017 | 05/2017 | po sdělení insolvenčního správce o odmítnutí plnění firmou práce ukončeny, dokončení po aktualizaci dokumentace a uz. SOD s jiným zhotovitelem v r. 2017
4302 | POR | Kanclíř | Doplnění VO nasvětlení přechodů 17. listopadu | 1559 | 1391 | 0 | 168 | 1559 | 1482 | 1483 | 1482 | 99.9326 | 02/2015 | stavba jen na ÚR | 09/2015-08/2016 | 09/2016 | UKONČENO, kolaudační řízení proběhlo v 09/2016, příprava podkladů pro navedení na majetek
4303 | POR | Kanclíř | Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly | 2335 | 2165 | 0 | 170 | 2335 | 2284 | 659 | 636 | 96.5099 | 02/2015 | stavba jen na ÚR | 09/2015-04/2017 | 05/2017 | po sdělení insolvenčního správce o odmítnutí plnění firmou práce ukončeny, dokončení po aktualizaci dokumentace a uz. SOD s jiným zhotovitelem v r. 2017
4304 | POR | Kanclíř | Rekonstrukce VO oblast G. Klimenta | 3890 | 3586 | 0 | 304 | 3890 | 3757 | 3893 | 3890 | 99.9229 | 10/2014 | stavba jen na ÚR | 10/2015-08/2016 | 09/2016 | UKONČENO, zkolaudováno v 09/2016, příprava podkladů pro navedení na majetek
4305 | SVI | Kanclíř | Prodloužení VO na ul. F.a A. Ryšových | 733 | 557 | 72 | 104 | 733 | 733 | 0 | 0 | x | 10/2012 | 10/2012 | 03/2017-05/2017 | 06/2017 | stavba bude realizována v koordinaci s akcí sanace břehů a protipov valu řeky Odry v dané oblasti( O. - Svinov ) st. podnikem Povodí Odry, a.s. Po zahájení realizace uvedené akce Povodím Odry, byla výstavba stavby nového VO zahájena v 11 /2016 protlaky valem, následně byly práce přerušeny z důvodu klim. podmínek.
4306 | POL | Kanclíř | Dolplnění VO Janova | 4361 | 3882 | 149 | 330 | 4361 | 4120 | 1919 | 1914 | 99.7394 | 08/2013 | 08/2013 | 06/2016-06/2017 | 07/2017 | zahájena realizace, práce přerušeny z důvodu klim. podmínek a nutnosti koordinace stavby VO s budoucí výstavbou inž. sítí v r. 2017
4307 | OJI | Kanclíř | Rek. VO oblast Břuskova, Šeříkova | 7121 | 6404 | 266 | 451 | 7121 | 6700 | 4501 | 4499 | 99.9556 | 02/2015 | 02/2015 | 06/2016-12/2016 | 12/2016 | UKONČENO, kolaudace v 11/2016, příprava podkladů pro navedení na majetek
4308 | POL | Kanclíř | VO oblast K Lipě | 2045 | 1717 | 126 | 202 | 252 | 1840 | 612 | 252 | 41.1765 | 11/2013 | 11/2013 | 07/2016-06/2017 |  | staveniště předáno a realizace zahájena v 08/2016, z důvodu klimatických podmínek práce přerušeny v 11/2016
4309 | POR | Kanclíř | Rek. VO Průběžná | 3340 | 2738 | 234 | 368 | 3340 | 3340 | 31 | 30 | 96.7742 | 10/2012 | 10/2012 | 09/2016-05/2017 | 06/2017 | akce pozastavena z důvodu nutnosti koordinace výstavby tramvajové trati a cyklostezky
4310 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce VO ul. Věšínová, Strobělská | 378 | 339 | 39 | 0 | 378 | 0 | 339 | 339 | 100 | 10/2015 | 01/2016 | 06/2016-07/2016 | 07/2016 | Rekonstrukce VO spolu se sítí NN v O. - Jih ( část Zábřeh ), realizace proběhla v období 07/2016 až 09/2016, příprava podkladů k předání k účetní evidenci majetku ma OM
4311 | MOP | Kanclíř | Doplnění VO Sokolská - dvorní část | 322 | 246 | 76 | 0 | 322 | 0 | 76 | 76 | 100 | 03/2016 | jen ÚR | 10/2016-12/2016 | 02/2017 | stavba realizována v období 10 až 12/2016, předpoklad vydání kol. souhlasu v 02/2017
4312 | MOP | Kanclíř | Rekonstrukce VO Černá louka | 3731 | 2780 | 234 | 717 | 3731 | 0 | 3732 | 3731 | 99.9732 | 05/2016 |  | 06/2016-07/2016 |  | UKONČENO v 07/2016, příprava podkladů pro navedení na majetek
4313 | MOP | Kanclíř | Architekturní osvětlení pylonu a táhel hradní lávky | 341 | 323 | 0 | 18 | 341 | 0 | 345 | 341 | 98.8406 |  | ohlášení st. prací | 06/2016-07/2016 | 07/2016 | UKONČENO, příprava podkladů pro navedení na majetek
4314 | SLO | Kanclíř | Rekonstrukce VO Kramolišova | 1964 | 1456 | 232 | 276 | 1846 | 0 | 0 | 0 | x | 12/2015 | jen ÚR | 03/2017-05/2017 | 06/2017 | Je uzavřena smlouva o dílo, práce přerušeny z důvodu klimatických podmínek.
4315 | SVI | Kanclíř | Doplnění VO Sabinova,Tichá | 1998 | 1063 | 80 | 855 | 60 | 0 | 0 | 0 | x | 06/2016 | jen UR | 11/2016-06/2017 | 06/2017 | předáno staveniště, zahájeny práce, následně přerušeny z důvodu klimatických podmínek
4316 |  | Kanclíř | Nasvětlení přechodů Hornopolní, Mitrovická | 1554 | 1204 | 46 | 304 | 1373 | 0 | 104 | 103 | 99.0385 | 02/2016 | jen ÚR | 10/2016-12/2016 | 02/2017 | UKONČENO, fakturace a kolaudace v 02/2017
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  |  |  | 3868698 | 3794443 | 70152 | 4103 | 85603 | 13608 | 11488 | 10834 | 94.3071
0000 |  | Kopitzová | Věcná břemena ukončených staveb | 1034 | 0 | 0 | 1034 | 1034 | 0 | 1082 | 1034 | 95.5638
8006 |  | Karásek | Energeticky úsporné akce na objektech města | 5023 | 5000 | 0 | 23 | 23 | 5000 | 390 | 23 | 5.8974 |  |  | 06/2016-2017 |  | zpracovány podklady pro Domovy důchodců, realizováno dle požadavků městských obvodů
8114 | SLO | Žáčková | Gravitační odvodnění Hrušova | 2265720 | 2248643 | 16048 | 1029 | 17077 | 957 | 148 | 95 | 64.1892 | 12/2013 | 12/2016 | 2017-2022 |  | podání odvolání obou stran na rozhodnutí o vyvlastnění, projekt by se měl předat společnosti DIAMO, státní podnik k dopracování a realizaci, popř. jinému developerovi
8146 | PUS | Žáčková | Rozšíření areálu VTP Ostrava - I.etapa | 943127 | 900000 | 43122 | 5 | 5327 | 2151 | 114 | 114 | 100 |  |  | 2018-2020 |  | zpracována dokumentace pro územní řízení a vydáno územní rozhodnutí, ale nenabylo právní moci (je na odvolání u krajského úřadu)
8172 | MOP | Zahrajová | Černá Louka - I. etapa - Pivovarská | 3253 | 0 | 2960 | 293 | 3253 | 5000 | 2254 | 2254 | 100 |  |  |  |  | na základě IZ probíhá zpracování DUR pro část Nová Pivovarská - akce je zastavena
8190 | MOŠ | Žižková | SPZ Mošnov - TI - II. etapa, retenční nádrž | 64761 | 60000 | 3042 | 1719 | 58889 | 500 | 7500 | 7314 | 97.52 | 04/2014 | 08/2014 | 08/2016-08/2017 | 09/2017 | Z důvodu nevhodných klimatických podmínek realizace stavby přerušena. Předpoklad zahájení pokračování stavebních prací v druhé polovině 03/2017.
8204 | MOP | Hostašová | Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava, p.o. | 585780 | 580800 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | je zpracován investiční záměr, probíhá výběr projektanta stavby (DÚR+IČ)
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť |  |  |  | 71284 | 71284 | 0 | 0 | 64622 | 39002 | 567 | 553 | 97.5309
5014 | SLO | Karásek | ZOO - energetické hospodářství | 19284 | 19284 | 0 | 0 | 12622 | 27002 | 567 | 553 | 97.5309 | 08/2015 |  | 2017 | 07/2017 | vydáno ÚR, dokončena dokumentace pro provádění stavby, probíhá výběr zhotovitele stavby
8159 | SLO | Zahrajová | SAFARI v ZOO | 52000 | 52000 |  |  | 52000 | 12000 | 0 | 0 | x | 2012 | 2012 | 09/2012-12/2013 | 12/2013 | finanční protředky byly převedeny ZOO
OdPa - 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana |  |  |  | 17920 | 16900 | 550 | 470 | 15979 | 17495 | 11530 | 11469 | 99.4709
3075 | OJI | Veselá | Zvýšení protipovodňové ochrany ul. U Hrůbků | 15920 | 15100 | 350 | 470 | 15920 | 15595 | 11530 | 11469 | 99.4709 | 05/2012 | 10/2012 | 11/2015-12/2016 | 12/2016 | UKONČENO, kolaudace v 12/2016. Připraven dodatek na více a méněpráce, který bude projednán v lednu 2017 v ZMO.
5043 | SLO | Zahrajová | Sanace svahu Landek | 2000 | 1800 | 200 | 0 | 59 | 1900 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | OSR byl předán návrh řešení, na které OI zadal oponentní posudek - hledá se vhodné, trvalé řešení
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI |  |  |  | 478484 | 457828 | 15225 | 5431 | 51744 | 29295 | 4366 | 4030 | 92.3042
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy
se zvláštním režimem |  |  |  | 416073 | 398917 | 13225 | 3931 | 51481 | 28025 | 4096 | 3767 | 91.9678
6022 |  | Karásek | Domovy pro seniory - rek. 3 ks trafostanic | 5500 | 4400 | 1100 | 0 | 2953 | 3916 | 1335 | 1271 | 95.206 |  | 08/2014 | 09/2015-09/2017 |  | Domov Syllabova - ukončena I. etapa, dokončena realizace Domov Korýtko 2016, Čujkovova - aktualizace PD - realizace 06-09/2017
6024 | MHH | Muťka | Komunitní centrum Ostrava | 436 | 0 | 0 | 436 | 436 | 0 | 436 | 436 | 100 |  |  |  |  | Úhrada nákladů za výkon technického dozoru stavebnika po dobu realizace stavby Komunitního centra Ostrava dle rozhodnutí soudu
6027 | VIT | Karásek | Areál Zábřeh - energie | 6679 | 6179 | 500 | 0 | 6679 | 1741 | 0 | 0 | x |  | 07/2016 | 11/2016-04/2017 |  | příprava rekonstrukce venkovního osvětlení II.etapa
6032 | OJI | Zahrajová | Domov Korýtko - rekonstrukce části domova | 105000 | 101618 | 2990 | 392 | 3448 | 10500 | 67 | 66 | 98.5075 | 01/2013 | 06/2013 | 02/2012-12/2017 |  | vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby
6035 | VIT | Karásek | Domov Sluníčko - rekonstrukce zdroje energie | 2586 | 2213 | 262 | 111 | 2586 | 1000 | 111 | 110 | 99.0991 |  |  |  |  | ukončena realizace zdroje tepla v objektu A, rekonstrukco zdroje tepla v objektu B zajišťuje Domov Sluníčko
6036 |  | Karásek | Domovy pro seniory - LEGIONELLA | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 3287 | 868 | 850 | 773 | 90.9412 |  |  | 07/2016-2017 |  | realizováno na Domovu Sluníčko, příprava realizace v Domovu Slunečnice a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele pro Domov Čujkovova
6037 | MHH | Zahrajová | Domov pro seniory IRIS - přístavba dvou nových obytných bloků | 31095 | 27230 | 2873 | 992 | 31095 | 1000 | 120 | 114 | 95 |  |  | 08/2014-12/2015 | 01/2016 | UKONČENO
6044 | SLO | Karásek | Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením - zdroje energie | 4000 | 3500 | 500 | 0 | 116 | 4000 | 200 | 116 | 58 |  |  | 07/2016-2017 |  | zpracovány podklady pro rekonstrukci zdroje tepla
6045 | MHH | Zahrajová | Domov pro seniory Hulváky - PD | 253000 | 246000 | 5000 | 2000 | 604 | 5000 | 700 | 604 | 86.2857 | 12/2016 |  |  |  | zpracována DUR, zrušena VZ na DSP+DPS+IČ z důvodů problémů s kapacitou plynu
8006 |  | Karásek | Energeticky úsporné akce na objektech města | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 277 | 100 |  |  | 2016 |  | Rekonstrukce komunikace řídících systému v Domově Slunečnice, rekonstrukce ležatých rozvodů TUV v Domov Korýtko
OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |  |  |  | 62411 | 58911 | 2000 | 1500 | 263 | 1270 | 270 | 263 | 97.4074
6046 | VIT | Zahrajová | Dům pro rodinu a sociální péči v areálu bývalé nemocnice Zábřeh | 62411 | 58911 | 2000 | 1500 | 263 | 1270 | 270 | 263 | 97.4074 | 2016 |  |  |  | vypracován IZ na jehož podkladě se zpracovává DUR
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA |  |  |  | 447852 | 423768 | 15989 | 8095 | 82428 | 47483 | 34847 | 34330 | 98.5164
OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek |  |  |  | 25634 | 22442 | 3192 | 0 | 24766 | 19815 | 15447 | 15446 | 99.9935
8054 | SVI | Karásek | MěP - rekonstrukce zdrojů energie | 4495 | 4381 | 114 | 0 | 3627 | 2400 | 1154 | 1154 | 100 |  | 10/2013 | 11/2015-06/2016 | 06/2016 | rekonstrukce zdroje elektrické energie - trafostanice dokončena
8160 | OJI | Hostašová | Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK | 21139 | 18061 | 3078 | 0 | 21139 | 17415 | 14293 | 14292 | 99.993 |  | 05/2013 | 10/2015-01/2017 | 02/2017 | probíhá realizace stavby dle SOD a dod. č. 1 a 2
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném
záchranném systému |  |  |  | 422218 | 401326 | 12797 | 8095 | 57662 | 27668 | 19400 | 18884 | 97.3402
8120 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura (III.etapa) | 246535 | 238130 | 6605 | 1800 | 6404 | 1124 | 114 | 113 | 99.1228 | 10/2011 | 11/2013 | ----- | ----- | vydána veškerá stavební povolení, zpracována kompletní PD, doposud nezajištěné financování realizace stavby
8127 | MIC | Žižková | Hasičská zbrojnice Michálkovice | 36614 | 33557 | 2357 | 700 | 2357 | 473 | 0 | 0 | x | 11/2011 | 07/2013 | 06/2017-05/2018 | 06/2018 | vydána veškerá stavební povolení, zpracována PD pro provádění stavby, podána žádost na MV - GŘ HZS ČR o registraci akce pro poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Dotace pro jednotky SDH obcí
8144 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže HZS(V.etapa) | 76028 | 74300 | 728 | 1000 | 728 | 808 | 242 | 242 | 100 | 10/2011 | 08/2015 | ----- | ----- | vydáno pravomocné stavební povolení, zpracována PD pro provedení stavby, realizace možná po dokončení výstavby technické infrastruktury
8148 | SLO | Kopřivová | IVC Slezská Ostrava - přístavba | 24593 | 22839 | 1126 | 628 | 22664 | 9071 | 17969 | 17796 | 99.0372 | 04/2012 | 11/2012 | 08/2015-12/2016 | 12/2016 | probíhá realizace, předání staveniště v 08/2015, 12/2016 kolaudace, probíhá odstraňování vad a nedodělků
8155 | SLO | Žižková | Rek. budovy MěP - stavební objekt SO 05 | 30307 | 25000 | 1640 | 3667 | 25168 | 9978 | 978 | 636 | 65.0307 | 10/2011 | 04/2013 | 10/2016-02/2018 | 02/2018 | Probíhá realizace stavby. Po jejím ukončení bude realizováno samostatné dodání a montáž volného vybavení interiéru.
8177 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže MPO (IV.etapa) | 8141 | 7500 | 341 | 300 | 341 | 696 | 97 | 97 | 100 | 10/2011 | 08/2015 | ----- | ----- | vydáno pravomocné stavební povolení, zpracována PD pro provedení stavby, realizace možná po dokončení výstavby technické infrastruktury
8196 | MAR |  | Přístavba garáže a školící místnosti k hasičské zbrojnici Martinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | stavbu bude realizovat MO
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY |  |  |  | 831386 | 820513 | 8084 | 1124 | 147280 | 76466 | 3336 | 1616 | 48.4412
OdPa - 6171 - Činnost místní správy |  |  |  | 829721 | 820513 | 8084 | 1124 | 147280 | 26466 | 1671 | 1616 | 96.7086
8006 |  | Karásek | Energeticky úsporné akce na objektech města | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 100 |  |  | 2016 |  | rekonstrukce kotelny v 2. NP objektu radnice Městského obvodu Plesná
8099 | MOP | Zahrajová | Rekonstrukce budovy Nové radnice vč. přístavby | 632246 | 631000 | 1246 | 0 | 49075 | 8000 | 174 | 174 | 100 |  | 06/2009 | 06/2009-12/2016 |  | UKONČENO - dílčí část
8179 | MOP | Zahrajová | NR rekonstrukce fasády a oken | 128724 | 126400 | 1200 | 1124 | 97151 | 286 | 389 | 388 | 99.7429 |  |  | 2016 - 2020 |  | v 1/2017 bude vybrán zhotovitel
8186 | MOP | Karásek | Budova Nová radnice - trafostanice | 3236 | 3000 | 236 | 0 | 294 | 12180 | 295 | 294 | 99.661 |  | 06/2016 | 09/2016-04/2017 |  | zahájeno výběrové řízení zhotovitele
8192 | SLO | Karásek | Nová radnice - klimatizace | 6000 | 5000 | 1000 | 0 | 53 | 5000 | 100 | 53 | 53 |  |  |  |  | zpracování projektové dokumentace nezahájeno, probíhá aktualizace rozsahu prostor
8193 | SLO | Karásek | Nová radnice – náhradní zdroj elektrické energie | 6000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování projektové dokumentace nezahájeno, probíhá aktualizace rozsahu prostor
8198 | MOP | Hostašová | Rekonstrukce vily Na zapadlém č.p. 1674 | 53402 | 50000 | 3402 | 0 | 594 | 0 | 600 | 594 | 99 |  |  |  |  | je zpracován investiční záměr, probíhá výběr projektanta stavby (DSP+IČ)
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |  | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1665 | 0 | 0
8064 |  |  | PD a příprava staveb | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1471 | 0 | 0
0000 |  |  | Kapitálová rezerva odb. investičního | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 194 | 0 | 0
Note on H46: Jana Muťková Ing.: SŽDC
Note on H47: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H49: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on I50: Kopřivová Petra: DÚR
Note on H51: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H52: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H56: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on R57: Javorek Stanislav: Jsou zapracovávány výsledky jednání s dotčenými organizacemi-hotovo bude cca za 14 dnů. Následně bude prováděn inženýring. Proběhlo jednání o vícepracích - stanovisko sdělí projektant po návratu Ing. Káni z nemocenské .
Note on F69: Kopřivová Petra: podle DÚR
Note on H69: Kopřivová Petra: budouci smlouvy VB
Note on H78: Jana Muťková Ing.: přeložka, ZVB
Note on R319: Javorek Stanislav: V radě obvodu proběhla změna umístění náhradní výsadby. Na základě toho vystavil projektant žádost na odb. životního prostředí o vydání rozhodnutí na náhradní výsadbu. Po vydání rozhodnutí bude výsledek zapracován do PD a předán objednateli
Note on R320: Javorek Stanislav: V radě obvodu proběhla změna umístění náhradní výsadby. Na základě toho vystavil projektant žádost na odb. životního prostředí o vydání rozhodnutí na náhradní výsadbu. Po vydání rozhodnutí bude výsledek zapracován do PD a předán objednateli