## 2015-12-TITUL
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31. 12. 2 0 1 5 Příloha č. 7
(v tis. Kč)
Skupina | Rozpočet |  | Skutečnost | % plnění
OdPa | schválený | upravený |  | na SR | na UR
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 799387 | 792798 | 672127 | 84.0803 | 84.7791
OdPa - 2212 - Silnice | 83129 | 141037 | 125203 | 150.6129 | 88.7732
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 71693 | 104089 | 90619 | 126.3987 | 87.0592
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | 127059 | 175920 | 142531 | 112.177 | 81.0204
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 2146 | 311 | 311 | 14.4921 | 100
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy | 3500 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 2310 - Pitná voda | 72625 | 60219 | 46855 | 64.5164 | 77.8077
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod | 438827 | 311176 | 266562 | 60.7442 | 85.6628
a nakládání s kaly
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů | 408 | 46 | 46 | 11.2745 | 100
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 222159 | 269178 | 257399 | 115.8625 | 95.6241
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení | 0 | 149 | 148 | x | 99.3289
OdPa - 3113 - Základní školy | 11988 | 24439 | 24391 | 203.4618 | 99.8036
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické | 8461 | 11461 | 10735 | 126.8763 | 93.6655
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií | 2500 | 1000 | 999 | 39.96 | 99.9
OdPa - 3319 - Ostatní záležitosti kultury | 1500 | 1500 | 1137 | 75.8 | 75.8
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | 93099 | 115090 | 107547 | 115.519 | 93.446
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice | 700 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče | 959 | 1908 | 1907 | 198.853 | 99.9476
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství | 0 | 236 | 236 | x | 100
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení | 21572 | 19659 | 19485 | 90.3254 | 99.1149
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 60426 | 71051 | 68896 | 114.0171 | 96.967
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 16725 | 21502 | 20739 | 124 | 96.4515
OdPa - 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární | 4229 | 1183 | 1179 | 27.8789 | 99.6619
ochrana
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 34730 | 31329 | 29952 | 86.2424 | 95.6047
OdPa - 4350 - Domovy pro seniory | 0 | 796 | 587 | x | 73.7437
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdrvotním postižením
a domovy se zvláštním režimem | 34730 | 30533 | 29365 | 84.5523 | 96.1746
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15399 | 2472 | 1814 | 11.78 | 73.3819
OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 4145 | 324 | 23 | 0.55489 | 7.0988
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném | 11254 | 2148 | 1791 | 15.9143 | 83.3799
záchranném systému
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12300 | 13062 | 9438 | 76.7317 | 72.2554
OdPa - 6171 - Činnost místní správy | 6300 | 9631 | 9438 | 149.8095 | 97.9961
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | 6000 | 3431 | 0 | 0 | 0
C e l k e m | 1083975 | 1108839 | 970730 | 89.5528 | 87.5447
734

## 2015 - 12
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2015
finanční údaje uvedeny v tis. Kč
|  |  |  | Rozpočtové náklady stavby |  |  |  | Dosud | Rozpočet |  | Plnění |  | Termíny
ORG | Lok. | Dozor | Název stavby | CELKEM | z toho |  |  | nasml. | SR | UR | 1-12 | % | vydání | vydání | Realizace | Kolaud. | Poznámka
[5 empty] | stavební | PD | ostatní | objemy | 2015 | 2015 | 2015 | k UR | ÚR | SP
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  | 6900885.4908 | 6376071 | 377606 | 147209 | 2434017 | 799387 | 792798 | 672127 | 84.7791
OdPa - 2212 - Silnice |  |  |  | 881089 | 833499 | 23859 | 23731 | 559075 | 83129 | 141037 | 125203 | 88.7732
3049 | PLE | Novotný | Rekonstrukce MK ul. Karla Svobody | 16206 | 14616 | 1130 | 460 | 16206 | 11330 | 14780 | 14598 | 98.7686 | 08/2007 | 03/2014 | 04/2015-10/2015 |  | UKONČENO - zkolaudováno
3069 |  | Hlisníkovská | MÚK Místecká - Moravská (DÚR, DSP) | 68370 | 55200 | 3000 | 10170 | 2939 | 865 | 630 | 629 | 99.8413 | 08/2009 | 02/2014 | 2017-2018 |  | zpracována prováděcí dokumentace, vydáno SP, nebyly schváleny rozpočtem finance na realizaci stavby
3076 | OJI | Muťková | Propojení Pavlovova - Plzeňská | 104648 | 100244 | 4404 | 0 | 104648 | 10000 | 11885 | 11770 | 99.0324 | 09/2011 | 06/2013 | 09/2013-12/2014 | 04/2015 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
3106 | POR | Kanclíř | SSZ K 4077 Martinovská x Provozní x 1.čs. armádního sboru | 21572 | 20000 | 1239 | 333 | 18716 | 20000 | 200 | 96 | 48 | 10/2013 | 02/2014 | 10/2015-06/2016 | 07/2016 | předáno staveniště, 1.11.2015 práce přerušeny - klim. podmínky+podmínky stav. povolení
3115 | MOP | Novotný | Propojení komunikace hl.nádraží - propojení MK Skladištní | 32000 | 30000 | 2000 |  | 2300 | 3640 | 200 | 0 | 0 | 08/2014 |  |  |  | je zpracován IZ - INGPLAN, zadáno zpracování DÚR, DSP vydáno SP pro část Terminál Jirská, je požádáno o ÚR část Skladištní
3116 | VIT | Hlisníkovská | Komunikace a chodníky ul. Sirotčí | 18036 | 17587 | 449 |  | 18036 | 3400 | 3400 | 912 | 26.8235 | 03/2013 | 12/2013 | 09/2014-11/2014 | 01/2015 | UKONČENO - kolaudace 01/2015
3120 | MOP | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Nádražní | 175470 | 173000 | 2470 | 0 | 168800 | 1818 | 72618 | 69821 | 96.1483 | 07/2014 | 09/2014 | 04/2015-02/2017 | 03/2017 | stavba zahájena 04/2015, probíhá realizace stavby
3130 | VIT | Novotný | Prodloužená ul. Ruská | 194150 | 191127 | 1080 | 1943 | 194150 | 15272 | 14172 | 5414 | 38.2021 | 02/2012 | 06/2012 | 10/2012-11/2014 | 12/2014 | UKONČENO - zkolaudováno
3150 | VIT | Hlisníkovská | Tramvajové mosty ul. Plzeňská | 158289 | 156819 | 1470 |  | 1470 | 9796 | 830 | 830 | 100 | 06/2014 | 04/2015 | 2016-2017 | 2018 | probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
3156 | MHH | Novotný | MÚK Mariánskohorská-ul. Sokola Tůmy I.etapa | 1350 | 1350 |  |  | 1173 | 1372 | 1294 | 663 | 51.2365 | 07/1999 |  |  |  | Dohoda o ukončení, ukončeno
3162 | OJI | Žáčková | Komunikace v areálu bývalé nemocnice Zábřeh | 18858 | 17976 | 799 | 83 | 3956 | 572 | 736 | 735 | 99.8641 | 05/2015 | 07/2015 | 10/2015-10/2016 | 11/2016 | vybrán zhotovitel na základě VZ
3163 | VIT | Hlisníkovská | Komunikace U Cementárny | 4815 | 4678 | 137 |  | 137 | 220 | 48 | 47 | 97.9167 | 06/2014 | 12/2014 | 2017 | 2017 | vydáno SP, nebyly schváleny finance na realizaci
3165 | OJI | Kanclíř | SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova | 7100 | 6000 | 1100 |  | 577 | 1000 | 477 | 107 | 22.4319 | 06/2016 | 12/2016 | 2017 | 2017 | zpracována PD pro ÚR, běží IČ pro vydání ÚR
3166 | VIT | Kanclíř | Zvýšení kapacity koordinovaného tahu na ul. Rudná | 0 |  |  |  |  | 2400 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | finanční prostředky převedeny na odbor dopravy
3169 |  | Novotný | Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovice s centrem Ostravy | 1060 |  | 1060 |  | 966 | 1094 | 0 | 0 | x | 12/2016 |  |  |  | je zpracován investiční záměr je podán požadavek na výběr zhotovitele DÚR vč. IČ
3171 |  | Hlisníkovská | Komunikace - Severní spoj (DÚR) | 12000 |  | 2000 | 10000 | 6160 | 0 | 1160 | 1154 | 99.4828 | 2016 |  | 2016-2017 |  | průzkumy provedeny, zpracovává se DÚR
3172 | PUS | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Pustkovecká | 23673 | 22647 | 349 | 677 | 349 | 350 | 179 | 178 | 99.4413 |  | 06/2015 | 2017 | 2017 | stavební povolení vydáno, nebyly schváleny finance na realizaci
3180 | SLO | Kanclíř | SSZ P 2061 - Těšínská u kostela | 5274 | 5000 | 274 |  | 274 | 0 | 274 | 273 | 99.635 | 04/2016 | 05/2016 | 2017 | 2017 | zpracována DÚR,probíhá IČ pro vydání ÚR
3183 | SLO | Žáčková | Okružní křižovatka Michálkovická | 17854 | 17255 | 534 | 65 | 17854 | 0 | 17790 | 17613 | 99.0051 | 06/2012 | 10/2014 | 07/2015-10/2015 | 02/2016 | UKONČENO - zkolaudováno 11/2015 mimo trolejové vedení, které bylo dáno do zkušebního provozu (kolaudace 02/2016), předáno na majetkový odbor
3188 | POR | Kanclíř | SSZ K 4023 - Opavská x Martinovská x Francouzská | 181 |  | 181 |  | 181 | 0 | 181 | 180 | 99.4475 | ohlášení st. prací | ohlášení st. prací | 05/2016-10/2016 | 10/2016 | zpracována DPS, zajištěna IČ pro zadání realizace
3189 | POR | Kanclíř | SSZ K 4006 - Opavská x 17. listopadu | 183 |  | 183 |  | 183 | 0 | 183 | 183 | 100 | ohlášení st. prací | ohlášení st. prací | 05/2016-10/2016 | 10/2016 | zpracovává se DPS, zajištěna IČ pro zadání realizace
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací |  |  |  | 960858.4908 | 867812 | 75117 | 17930 | 368310 | 71693 | 104089 | 90619 | 87.0592
3071 |  | Muťková | Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK | 66500 | 64000 | 2500 | 0 | 60288 | 1000 | 0 | 0 | x | 11/2010 | 03/2012 | 06/2015-12/2015 | 03/2016 | SMO zde vystupuje jako partner projektu, investorem je Region Poodří
3091 | SVI | Muťková | Cyklotrasa M přes Svinovské mosty | 56345 | 52000 | 4345 | 0 | 3004 | 2200 | 575 | 575 | 100 | 07/2014 | 06/2016 | 03/2017-10/2017 | 11/2017 | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. na DSP, IČ, DPS a AD
3094 |  | Muťková | Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka | 29500 | 26000 | 3500 | 0 | 2545 | 38 | 2 | 1 | 50 | 06/2013 | 10/2014 | 10/2016-07/2017 | 08/2017 | SHB, akciová společnost na AD
3095 |  | Muťková | Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská | 24800 | 21700 | 3100 | 0 | 24064 | 11073 | 15521 | 15513 | 99.9485 | 09/2012 | 10/2013 | 04/2015-12/2015 | 01/2016 | OSA projekt s.r.o. na AD, Jankostav na realizaci, Road control systém na TDS a koordinátora BOZP
3097 | OJI | Muťková | Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova | 9836 | 8000 | 1800 | 36 | 1371 | 721 | 0 | 0 | x | 07/2014 | 05/2016 | 06/2017-11/2017 | 12/2017 | Dopravoprojekt na DSP, IČ a AD
3100 | OJI | Muťková | Cyklostezka Plzeňská - Pavlovova | 10581 | 9099 | 1348 | 134 | 10581 | 1000 | 1067 | 1067 | 100 | 02/2012 | 05/2013 | 09/2013-12/2014 | 01/2015 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
3102 |  | Muťková | Cyklistická stezka Proskovická, Blanická | 40112 | 36500 | 3300 | 312 | 3169 | 1840 | 871 | 871 | 100 | 12/2013 | 08/2015 | 10/2016-08/2017 | 09/2017 | SHB, akciová společnost na DSP, DPS, IČ a AD
3107 |  | Muťková | Cyklistická lávka přes řeku Odru v Polance nad Odrou | 42200 | 39300 | 2900 | 0 | 1146 | 1362 | 460 | 460 | 100 | 06/2015 | 08/2016 | 06/2017-06/2018 | 07/2018 | z rozhodnutí vedení města se nezahajuje další příprava cyklistických stezek
3109 | NVE | Muťková | Cyklostezka Nová Ves - vodárna | 26957 | 25000 | 1950 | 7 | 1274 | 19 | 0 | 0 | x | 12/2012 | 05/2014 | 06/2017-06/2018 | 07/2018 | DHV CR na AD
3111 | POL | Muťková | Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile | 9400 | 8300 | 1100 | 0 | 282 | 983 | 0 | 0 | x | 06/2016 | 12/2016 | 03/2017-09/2017 | 10/2017 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ
3112 | RAB | Muťková | Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice | 7009 | 6100 | 900 | 9 | 6768 | 24 | 9924 | 5980 | 60.258 | 11/2012 | 01/2014 | 07/2015-12/2015 | 12/2015 | HaskoningDHV CR na AD, Stavia na realizaci, HGH Safety na TDS a BOZP, byla podána žádost o dotaci z ROP
3113 | MOP | Muťková | Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz | 11432 | 8711 | 2200 | 521 | 11432 | 3341 | 4024 | 4023 | 99.9751 | 12/2004 | 08/2013 | 08/2014-12/2014 | 04/2015 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
3118 | MOP | Javorek | Cyklostezka Krajský úřad, náměstí Republiky a rekonstrukce chodníku | 7149 | 6249 | 444 | 456 | 7149 | 341 | 8222 | 6276 | 76.3318 | 04/2013 | 09/2013 | 05/2015-11/2015 | 12/2015 | UKONČENO
3123 | SLO | Muťková | Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad | 14299 | 12650 | 1600 | 49 | 11622 | 3078 | 3399 | 3399 | 100 | 05/2013 | 03/2014 | 08/2015-06/2016 | 07/2016 | HaskoningDHV CR na AD, Jankostav na realizaci, Sdružení TDS na TDS a BOZP
3125 | HRA | Muťková | Cyklostezka Statek, Mostní | 15602 | 13700 | 1900 | 2 | 1400 | 57 | 57 | 0 | 0 | 07/2013 | 12/2013 | 08/2016-06/2017 | 07/2017 | Tebodin na AD, akce bude zmařena
3126 | MOP | Muťková | Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova | 10900 | 9000 | 1900 | 0 | 1288 | 662 | 138 | 138 | 100 | 07/2014 | 02/2016 | 09/2016-09/2017 | 10/2017 | OSA projekt s.r.o. na DSP, DPS, IČ a AD
3127 | SLO | Zahrajová | Organizace parkování u ZOO | 15222 | 12034 | 2779 | 409 | 15222 | 23854 | 14618 | 12598 | 86.1814 | 12/2012 | 07/2013 | 03/2015-06/2015 | 06/2015 | UKONČENO
3129 | OJI | Žáčková | Náměstí O.-Jih, veřejný prostor Hrabůvka | 82461 | 80000 | 2461 |  | 2461 | 1208 | 118 | 117 | 99.1525 | 09/2014 |  | 2016-2017 |  | změna předmětu díla na PD a započaty projekční práce
3134 |  | Javorek | Cyklostezka chemické osady, Grmelova | 7528 | 6442 | 1000 | 86 | 7528 | 424 | 7610 | 6507 | 85.5059 | 07/2013 | 02/2014 | 05/2015-11/2015 | 12/2015 | UKONČENO
3137 |  | Muťková | Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova | 16340 | 14340 | 2000 | 0 | 1414 | 229 | 688 | 687 | 99.8547 | 12/2013 | 03/2015 | 07/2016-06/2017 | 07/2017 | HaskoningDHV CR na AD
3138 | HRA | Muťková | Cyklistické řešení na ul. Na Rovince | 13617 | 12200 | 1400 | 17 | 1210 | 317 | 0 | 0 | x | 12/2013 | 06/2016 | 06/2017-12/2017 | 12/2017 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS, IČ a AD
3146 | POR | Javorek | Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole | 4000 | 3558 | 442 |  | 627 | 435 | 135 | 15 | 11.1111 | 01/2015 |  |  |  | zajišťována PD pro ÚŘ a SP
3152 | POR | Muťková | Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, VTP | 18800 | 17500 | 1300 | 0 | 1145 | 1254 | 426 | 425 | 99.7653 | 12/2014 | 03/2016 | 07/2017-11/2017 | 12/2017 | HaskoningDHV CR na DSP, IČ, DPS a AD
3153 | MHH | Muťková | Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí | 11150 | 9900 | 1250 | 0 | 779 | 805 | 381 | 380 | 99.7375 | 10/2014 | 10/2015 | 08/2016-05/2017 | 05/2017 | Projekt 2010 na AD
3154 |  | Muťková | Cyklotrasa R - Svinov, Polanka | 20000 | 18000 | 2000 | 0 | 475 | 1108 | 0 | 0 | x | 05/2016 | 03/2017 | 04/2018-12/2018 | 12/2018 | OSA projekt na DÚR, IČ
3155 |  | Muťková | Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova | 22000 | 20000 | 2000 | 0 | 478 | 1256 | 0 | 0 | x | 06/2016 | 01/2017 | 10/2017-08/2018 | 09/2018 | SHB, akciová společnost na DÚR, IČ
3161 | MHH | Javorek | Rek. chodníků 28. října - Železárenská, Jahnova | 3500 | 3000 | 500 |  | 474 | 400 | 178 | 177 | 99.4382 |  | 04/2015 |  |  | dokončena DSP, vydáno SP
3173 | HRA | Javorek | Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici | 12981 | 11808 | 586 | 587 | 12981 | 4039 | 1519 | 1514 | 99.6708 | 08/2014 | 04/2015 | 10/2015-04/2016 |  | probíhá realizace
3174 | VIT | Javorek | Komunikace a chodníky u bývalého kina Mír | 2172 | 1858 | 0 | 314 | 2172 | 2044 | 2174 | 2059 | 94.7102 | 02/2014 | 05/2014 | 04/2015-06/2015 | 06/2015 | UKONČENO
3176 | MHH | Muťková | Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy | 11100 | 9500 | 1600 | 0 | 324 | 700 | 148 | 147 | 99.3243 | 02/2016 | 09/2016 | 04/2017-08/2017 | 09/2017 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ
3177 | MOP | Muťková | Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova | 13300 | 11500 | 1800 | 0 | 357 | 750 | 164 | 163 | 99.3902 | 06/2016 | 02/2017 | 08/2017-06/2018 | 07/2018 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ
3178 | OJI | Žáčková | Rozšíření výukového areálu Ostravských městských lesů - Bělský les | 21238.4908 | 19800 | 139 | 1300 | 21238 | 110 | 20110 | 20029 | 99.5972 | 10/2013 | 05/2014 | 07/2015-11/2015 | 11/2015 | UKONČENO - zkolaudováno
3184 |  | Muťková | Cyklotrasa L, I - Družstevní, při Odře | 42700 | 40000 | 2700 | 0 | 684 | 0 | 331 | 330 | 99.6979 | 07/2016 | 05/2017 | 03/2018-10/2018 | 11/2018 | SHB, akciová společnost na DÚR, IČ
3185 |  | Muťková | Cyklotrasa S,M - Mečníkovova, Žákovská | 44800 | 42000 | 2800 | 0 | 764 | 0 | 363 | 362 | 99.7245 | 03/2016 | 01/2017 | 03/2018-10/2018 | 11/2018 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ
3186 |  | Muťková | Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince | 13500 | 12000 | 1500 | 0 | 285 | 0 | 133 | 133 | 100 | 04/2016 | 12/2016 | 08/2017-06/2018 | 06/2018 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ
3192 | POR | Žáčková | Parkovací objekty DK POKLAD | 52638 | 50000 | 2415 | 223 | 2638 | 0 | 223 | 223 | 100 |  |  |  |  | zpracováva se dokumentace pro územní rozhodnutí
3193 | SLO | Zahrajová | Patrové parkování vozidel u ZOO | 115 |  | 115 |  | 115 | 0 | 115 | 115 | 100 |  |  |  |  | zpracováno pouze zaměření skutečného stavu
8134 |  | Muťková | Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová | 29843 | 27041 | 2763 | 39 | 29843 | 208 | 1208 | 1183 | 97.9305 | 11/2009 | 09/2011 | 08/2012-10/2014 | 02/2015 | stavba zkolaudovaná, řeší se majetkoprávní vztahy
8136 | SLO | Muťková | Cyklostezky - úsek Koblovský most, lávka na Kamenec | 28623 | 26119 | 1997 | 507 | 28623 | 850 | 850 | 596 | 70.1176 | 11/2009 | 08/2011 | 06/2013-04/2014 | 06/2014 | stavba zkolaudovaná, řeší se majetkoprávní vztahy
8137 | SLO | Muťková | Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezkoostravský hrad | 28020 | 21781 | 1634 | 4605 | 28020 | 480 | 4980 | 4194 | 84.2169 | 11/2009 | 08/2011 | 07/2013-01/2015 | 08/2015 | stavba zkolaudovaná, řeší se majetkoprávní vztahy
8138 | MOP | Muťková | Cyklostezky – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu | 42790 | 36602 | 1949 | 4239 | 42790 | 0 | 179 | 94 | 52.514 | 11/2009 | 09/2011 | 05/2012-05/2013 | 10/2013 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
8142 | SBE | Muťková | Cyklistická trasa I, podél silnice na Lukách | 19798 | 14520 | 1200 | 4078 | 18280 | 3483 | 3178 | 268 | 8.433 | 08/2012 | 10/2013 | 10/2015-08/2016 | 09/2016 | HaskoningDHV CR, spol. s r.o. na AD, STAVIA - silniční stavby na realizaci a JS Property na TDS a BOZP
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy |  |  |  | 176938 | 165314 | 9543 | 2081 | 254685 | 127059 | 175920 | 142531 | 81.0204
3033 | SLO | Hlisníkovská | Terminál Hranečník | 87271 | 82771 | 4500 | 0 | 165018 | 80598 | 72875 | 72872 | 99.9959 | 02/2005 | 11/2005 | 04/2014-2015 | 02/2016 | stavba se dokončuje
3064 | MHH | Muťka | Přestupní uzel Hulváky - I. et. | 76489 | 70452 | 4449 | 1588 | 76489 | 38850 | 90539 | 57166 | 63.1396 | 04/2011 | 08/2012 | 04/2014-09/2015 | 11/2015 | UKONČENO - spolufinancování z EU ve výši 62% z uznatelných nákladů
3167 | OJI | Javorek | Autobusový terminál Dubina - Interspar | 13178 | 12091 | 594 | 493 | 13178 | 7611 | 12506 | 12493 | 99.896 | 01/2013 | 09/2013 | 04/2015-07/2015 |  | UKONČENO - odstraňování vad
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě |  |  |  | 6145 | 5000 | 1114 | 31 | 2403 | 2146 | 311 | 311 | 100
3098 |  | Karásek | Inteligentní dopravní systémy - II. fáze pilotního projektu | 6145 | 5000 | 1114 | 31 | 2403 | 2146 | 311 | 311 | 100 |  |  | 04/2015-08/2015 |  | UKIONČENO - předáno na odbor dopravy
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3500 | 0 | 0 | x
3144 | VIT | Žáčková | Tramvajové zastávky Městský stadion + Sport Aréna | 21 |  |  | 21 | 21 | 3500 | 0 | 0 | x |  | 04/2014 | 2015 | 2015 | předáno DPO, SMO by mělo uhradit pouze ujmu za dar - bude hrazeno přes odbor dopravy, UKONČENO
OdPa - 2310 - Pitná voda |  |  |  | 568851 | 514479 | 33520 | 20852 | 159409 | 72625 | 60219 | 46855 | 77.8077
857 | NVE | Janus | Rekonstrukce ÚV Nová Ves | 308568 | 295370 | 3089 | 10109 | 25000 | 8000 | 1581 | 1580 | 99.9367 | 04/2006 | 12/2010 | 12/2015-12/2017 | 01/2018 | zpracovává se studie využitelnosti PD
1004 | MHH | Janus | Ul. Šimáčkova - I. etapa - TI | 24080 | 19000 | 4080 | 1000 | 4080 | 200 | 0 | 0 | x | 05/2008 | 05/2011 |  |  | příprava stavby je pozastavena
7025 | OJI | Frait | Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova | 5730 | 4865 | 219 | 646 | 340 | 140 | 10 | 0 | 0 | 08/2001 | 12/2012 | 2017 | 2018 | dorešen výkup pozemku 263/3 ČR UPZS, zpracována aktualizace DÚR v 08/2010, nutno dořešit majetkově s Lesy ČR
7175 | POR | Svrčinová | Vodojem Záhumenice - nápajecí kabel | 2111 | 1904 | 156 | 51 | 206 | 65 | 0 | 0 | x | - | 2016 |  |  | řeší se majetkoprávní vztahy
7176 | NVE | Janus | Záchytný drén Hůrka | 6275 | 5825 | 450 |  | 6275 | 2000 | 409 | 409 | 100 | 06/2008 | 12/2009 | 05/2012-02/2015 | 07/2015 | UKONČENO
7178 | SLO | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická | 7309 | 5751 | 821 | 737 | 7309 | 600 | 406 | 406 | 100 | 01/2005 | 10/2009 | 03/2014-10/2014 | 12/2014 | UKONČENO - stavba převzata, vydán koluadční souhlas, stavba předána na majetkový odbor
7179 | RAB | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská 2 | 10364 | 8927 | 949 | 488 | 10364 | 11180 | 990 | 974 | 98.3838 | 08/2006 | 08/2009 | 09/2015-06/2016 |  | realizace stavby
7193 | SLO | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu ul. Volná | 1746 | 1315 | 328 | 103 | 1746 | 100 | 100 | 73 | 73 | --------- | 08/2009 | 07/2014-09/2014 | 01/2015 | UKONČENO - převzato, vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor
7204 | MAR | Noga | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Martinovská | 2860 | 1810 | 360 | 690 | 488 | 1500 | 1100 | 0 | 0 | 05/2013 | 03/2015 |  |  | vydáno SP, příprava podkladů pro výběr zhotovitele
7205 | MOP | Noga | Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova | 6640 | 5500 | 500 | 640 | 661 | 430 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracována DÚR, probíhají majetkoprávní projednání
7206 | VIT | Noga | Rekonstrukce vodovodu Dušní, Barbořina | 20650 | 16300 | 1750 | 2600 | 3726 | 6950 | 3750 | 0 | 0 | 01/2013 | 06/2014 |  |  | vydáno SP, dokončen výběr zhotovitele, uzavřena SoD na realizaci
7207 | MHH | Janus | Záchytný drén Hulváky | 6200 | 6000 | 200 |  | 6200 | 200 | 1200 | 1160 | 96.6667 | 06/2008 | 12/2010 | 09/2015-02/2016 | 03/2016 | uzavřena sod na realizaci
7211 | POR | Karásek | Katodová ochrana | 6495 | 5495 | 1000 |  | 6495 | 1208 | 501 | 501 | 100 | 03/2011 | 10/2011 | 05/2014-04/2015 | 05/2015 | UKONČENO
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 1000 | 542 | 469 | 86.5314 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Stuchlá | Příprava VH staveb - MS | 1223 |  | 923 | 300 | 1193 | 600 | 500 | 476 | 95.2
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 990 |  | 645 | 345 | 338 | 500 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 3384 |  | 2680 | 704 | 3384 | 640 | 370 | 352 | 95.1351 |  |  | průběžně |  | příprava - nasmlouváno na r.2012 a dále
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 3000 |  | 3000 |  | 1830 | 1050 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | průběžné plnění
7238 | MOP | Noga | Vodovod P. Křičky | 10440 | 9450 | 390 | 600 | 608 | 2170 | 1770 | 83 | 4.6893 | 01/2009 | 08/2014 |  |  | zpracována DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro výběr zhotovitele
7249 | PRO | Stuchlá | Odvodnění vodovodní šachty Světlovská | 834 | 581 | 198 | 55 | 834 | 100 | 100 | 18 | 18 | 06/2010 | 01/2012 | 08/2014-09/2014 | 11/2014 | UKONČENO - převzato, vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor
7250 | KPO | Noga | Posílení vodovodu DTP ul. Zauliční | 1810 | 1320 | 335 | 155 | 1454 | 1700 | 1300 | 266 | 20.4615 | 04/2012 | 01/2013 | 2014 - 2015 |  | dokončena realizace stavby, příprava podkladů pro přejímku a kolaudaci - realizováno současně se stavbou KAN KrPole II. etapa, část 1.2 rušení výustí, ORG 7081
7251 | PET | Žáčková | Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská | 11952 | 11590 | 273 | 89 | 11952 | 10802 | 10802 | 9574 | 88.6317 | 06/2008 | 12/2009 | 08/2014-10/2015 | 12/2015 | UKONČENO - bude kolaudace
7271 | SBE | Stuchlá | Vodní zdroj Stará Bělá - Pešatek, optimalizace technologie | 5727 | 5081 | 496 | 150 | 5708 | 5300 | 5215 | 5015 | 96.1649 | --------- | 08/2013 | 05/2015-09/2015 | 12/2015 | UKONČENO - stavba převzata, vydán kolaudační souhlas
7274 | RAB | Svrčinová | Rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou | 2258 | 1926 | 296 | 36 | 2258 | 1900 | 1900 | 1775 | 93.4211 | 12/2012 | 03/2014 | 09/2014-05/2015 | 08/2015 | UKONČENO - zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 11/2015
7279 | MHH | Koneszová | Vodovodní řady park M.Horákové | 2413 | 2057 | 312 | 44 | 2413 | 2190 | 2120 | 2064 | 97.3585 | 06/2013 | 02/2014 | 04/2015-09/2015 | 11/2015 | UKONČENO-stavba zrealizována, příprava podkladů pro vyvedení na HIM
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 500 |  | 500 |  |  | 500 | 0 | 0 | x
7290 | NVE | Žáčková | ÚV Nová Ves - rekonstrukce objektu Babylon | 1938 | 1772 | 130 | 36 | 1938 | 1500 | 1907 | 1818 | 95.333 |  | 08/2014 | 02/2015-05/2015 | 10/2015 | UKONČENO - zkolaudováno
7292 | SLO | Stuchlá | Rek. vodovodu ul. Michálkovická, Petřvaldská | 40323 | 37513 | 2060 | 750 | 2766 | 100 | 294 | 292 | 99.3197 | 05/2009 | 11/2010 |  |  | vydáno stavební povolení, probíhá aktualizace PD
7293 | OJI | Svrčinová | Prameniště Dubí, rekonstrukce studny D2 | 7621 | 6927 | 480 | 214 | 7621 | 5000 | 6400 | 6360 | 99.375 | 01/2014 | 02/2015 | 06/2015-10/2015 | 12/2015 | UKONČENO - stavba převzata s drobnými nedodělky nebránícími užívání díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 30.04.2016, zkolaudováno
7294 | SLO | Noga | Rekonstrukce vodojemu Hladnov B | 22650 | 22200 | 250 | 200 | 222 | 5000 | 3500 | 204 | 5.8286 |  |  |  |  | dokončena PD, probíhá výběr zhotovitele
7325 | MOP | Janus | Rekonstrukce vodovodu Marianskohorská | 35700 | 35000 | 600 | 100 | 35000 | 0 | 12012 | 11991 | 99.8252 | 10/2014 | 2/2015 | 11/2015-12/2016 | 12/2016 | realizace stavby
7327 | SBE | Janus | Rekonstrukce čerpací stanice Palesek - SŘTP | 1060 | 1000 | 50 | 10 | 1000 | 0 | 1000 | 995 | 99.5 | 10/2014 | 2/2015 | 11/2015-12/2015 | 01/2016 | UKONČENO
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly |  |  |  | 4304324 | 3987667 | 234094 | 82563 | 1089755 | 438827 | 311176 | 266562 | 85.6628
1004 | MHH | Janus | Ul. Šimáčkova - I. etapa - TI | 24080 | 19000 | 4080 | 1000 | 4160 | 200 | 100 | 0 | 0 | 05/2008 | 05/2011 |  |  | příprava stavby je pozastavena
3120 | MOP | Stuchlá | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Nádražní | 32133 | 27149 | 4684 | 300 | 32103 | 25620 | 14620 | 14153 | 0 | 07/2014 | 07/2014 | 04/2015-02/2017 | 12/2015 I. etapa | realizace stavby; část stavby realizovaná v rámci "Rekonstrukce ul. Nádražní -I. etapa" byla zkolaudována a 12/2015 předána na majetkový odbor
7032 | SBE | Janus | Kanalizace Folvarek | 81492 | 77201 | 3111 | 1180 | 81492 | 30000 | 39110 | 39098 | 99.9693 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2015-12/2015 | 12/2015 | realizace stavby
7039 | MIC | Frait | Plošná kanalizace-Michálkovice (1.a2. et.) | 156561 | 151830 | 2059 | 2672 | 53000 | 36651 | 24400 | 18476 | 75.7213 | 03/2003 | 05/2005 | 12/2014-08/2016 | 12/2016 | realizace stavby
7040 | RAB | Frait | Prodloužení sběrače B do Radvanic | 352332 | 338159 | 4256 | 9917 | 32980 | 240 | 0 | 0 | x | 04/2003 | 03/2006 | 01/2016-12/2018 | 2019 | SP, (SANACE)
7049 | RAB | Janus | Kanalizace Bartovice | 34655 | 29000 | 5529 | 126 | 34655 | 18000 | 13000 | 9517 | 73.2077 | 02/2005 | 12/2009 | 07/2011-06/2016 | 07/2016 | realizace stavby
7066 | HOS | Janus | Dokončení kanalizace Hošťálkovice | 4209 | 3169 | 387 | 653 | 4209 | 7000 | 4000 | 3518 | 87.95 | 12/2008 | 12/2009 | 04/2012-10/2015 | 12/2015 | UKONČENO
7080 | PLE | Frait | Kanalizace Plesná - Žižkov | 45096 | 42830 | 656 | 1610 | 2320 | 300 | 0 | 0 | x | 07/2003 | 10/2005 | 2016-2017 | 2018 | SP
7081 | KPO | Noga | Kanalizace Krásné Pole - II. et. | 297300 | 270000 | 9900 | 17400 | 54679 | 6700 | 4000 | 3722 | 93.05 | 11/2005 | 03/2010 | 2009 - 2011 2014 - 2015 |  | zpracována DSP, vydána SP, probíhá realizace stavby část 1.2 rušení výustí - stoky KP, KPG (stavba z projektu DPK)
7085 | PET | Žáčková | Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa | 87581 | 86426 | 796 | 359 | 67581 | 36626 | 23971 | 23877 | 99.6079 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2013-05/2016 | 11/2016 | realizace stavby, část stavby na ul. Balbínové zkolaudována a předána do majetku (5.242.042,24 Kč s DPH - 4.332.266,31 Kč bez DPH)
7086 | NVE | Noga | N. Ves-Jih, inženýrské sítě 2. et. - ČS 2, II.a III. st. | 56700 | 47800 | 3400 | 5500 | 46283 | 23000 | 27300 | 26074 | 95.5092 |  | 03/2005 | 2014 - 2016 |  | vydáno SP, podepsána SoD, probíhá realizace stavby (stavba z projektu DPK)
7087 | MOP | Janus | Odkanalizování O.-Přívozu na ÚČOV - 2.et.,2.část | 54040 | 52000 | 1225 | 815 | 54040 | 23000 | 13990 | 13590 | 97.1408 | 12/2008 | 12/2009 | 07/2011-06/2016 | 07/2016 | realizace stavby
7088 | HRA | Noga | Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení | 71300 | 65700 | 3400 | 2200 | 18465 | 860 | 200 | 18 | 9 | 06/1997 | 06/2009 06/2010 | 2013 - 2015 |  | 4.+5. stavba - vydáno SP, příprava podkladů pro realizaci stavby - část dostavba (stavba z projektu DPK); 6. stavba - zpracována DSP, příprava podkladů pro zpracování DPS a realizaci stavby;
7089 | MOP | Janus | Rekonstrukce ÚČOV Ostrava | 514587 | 506937 | 7650 |  | 34774 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |  | 09/2006 |  |  | vypracována tendrová dokumentace podle optimalizace, hotova zadávací dokumentace, zařazeno do DPK, zpracována studie optimalizace - KONEKO, SP prodlouženo do 10/2012 OVAK požádal o prodloužení stavebního povolení
7091 | PLE | Frait | Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část | 198007 | 192327 | 2163 | 3517 | 7456 | 100 | 0 | 0 | x | 11/2005 | 01/2009 | 2017-2019 | 2020 | SP
7092 | SLO | Janus | Kanalizace Kunčičky | 122000 | 115373 | 4517 | 2110 | 10200 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 10/2011 |  | 04/2015-12/2015 | 12/2015 | vydáno ÚR, zpracovává se DSP
7093 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Hrušov SANACE | 149770 | 145000 | 2570 | 2200 | 4730 | 1200 | 50 | 10 | 20 | 10/2007 prodloužení platnosti zamítnuto |  |  |  | bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, příprava stavby zablokována z důvodu majetkoprávních vztahů, OSS MMO zamítl žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, ÚR pozbylo platnost; majetkový odbor řeší směnu pozemků s firmou ASPET-INVEST s.r.o.
7094 | NBE | Koneszová | Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová | 33693 | 27994 | 3657 | 2042 | 33693 | 20235 | 10355 | 10340 | 99.8551 | 11/2006 | 03/2010 | 05/2014-04/2016 |  | realizace stavby
7095 | SVI | Koneszová | Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE) | 79696 | 75929 | 2700 | 1067 | 3767 | 100 | 410 | 402 | 98.0488 | 12/2007 | 02/2011 |  |  | zpracována DSP, vydáno SP, zpracována DPS, aktualizována DPS pro realizaci stavby dle požadavků a doporučení OVaK a.s.,
7096 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SANACE | 123929 | 122035 | 621 | 1273 | 995 | 100 | 111 | 110 | 99.0991 | 11/2007 | 01/2009 |  |  | zpracována DSP, vydáno stavební povolení, zpracována DSP+DPS; zpracována dokumentace pro provádění stavby, zpracována aktualizace podkladů pro zadání veř. zak. na realizaci stavby dle požadavků a doporučení OVAK a jednání s MF/MPO ČR a předána OSR MMO
7097 | SLO | Stuchlá | Koblov - plošná kanalizace SANACE | 216024 | 209500 | 4524 | 2000 | 6200 | 1640 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | - | vybrán zhotovitel PD - HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 7.2.2011 - převzata DÚR, požádáno o územní rozhodnutí, přerušeno územní říz.- nutnost uzavření smluv s novými vlastníky plynovovdu. V rámci aktualizace vyj. - RWE z důvodu změny energet. zákona (zamítá původní vyjádření po době platnosti) vzneslo nové požadavky, které vyžadují změny v projektové dokumentaci.OSS MMO zamítl žádost o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů. Od zpracování DÚR změny ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba zahrnuta do "Sanace a rek. kanaliz." TDS - OVAK a.s. řeší uzavírání chybějících smluvních vztahů mezi RWE a vlastníky dotčených pozemků. Probíhá uzavírání smluv z důvodu přeložek plynárenských zařízení.
7115 | SBE | Frait | Kanalizace St. Bělá -propojení stávající kanalizace | 21900 | 20266 | 797 | 837 | 21360 | 21300 | 9585 | 9364 | 97.6943 | 10/2004 | 08/2012 | 11/2014-07/2016 | 10/2016 | realizace stavby
7120 | PRO | Frait | Kanalizace Proskovice - propojení | 37836 | 36279 | 856 | 701 | 1050 | 970 | 107 | 107 | 100 | 11/2016 | 12/2016 | 2017-2018 | 2018 | zajišťuje se UR
7130 | SLO | Janus | ČOV Heřmanice - II | 26993 | 25174 | 1608 | 211 | 26993 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 06/2008 | 06/2009 | 10/2009-02/2015 | 04/2015 | UKONČENO
7174 | PRO | Janus | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 30000 | 29118 | 882 |  | 2949 | 500 | 500 | 371 | 74.2 | 06/2009 | 06/2010 | 08/2016-12/2017 | 12/2017 | DSP předána, majetkoprávní vypořádání
7183 | SVI | Koneszová | Rek. kanalizace a vodovodu Svinov - Bílovecká | 84718 | 82036 | 587 | 2095 | 84718 | 12600 | 24205 | 24165 | 99.8347 | 01/2008 | 06/2009 02/2014 | 06/2015-05/2017 |  | realizace stavby
7187 | SLO | Frait | Kanalizace ul. Zvěřinská | 28621 | 27610 | 911 | 100 | 1400 | 100 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 01/2019-10/2019 | 2020 | SP, (SANACE)
7196 | OJI | Janus | Kanalizace Syllabova | 0 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | realizováno z oprav
7200 | SLO | Frait | Kanalizace Slívova - Jan Marie | 16700 | 16500 | 100 | 100 | 1140 | 100 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 01/2019-10/2019 | 2020 | příprava podkladů pro SP, (SANACE)
7201 | OJI | Frait | Kanalizace Heřmanice - Bučina | 157366 | 151907 | 5185 | 274 | 5937 | 140 | 5 | 1 | 20 | 12/2012 | 12/2015 | 2017-2018 | 2018 | DSP, zajišťuje se SP
7208 | OJI | Svrčinová | Kanalizace Husarova | 8244 | 6955 | 621 | 668 | 8244 | 1350 | 1370 | 1299 | 94.8175 | 04/2011 | 09/2012 | 07/2014-12/2015 | 03/2016 | UKONČENO - podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu
7210 | SBE | Stuchlá | Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci | 15018 | 14273 | 475 | 270 | 730 | 40 | 76 | 76 | 100 | 04/2013 | 11/2014 |  |  | odevzdána přepracována DÚR - Ing. Rechtík, vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, vydáno stavební povolení; řešení majetkoprávních vztahů s novými vlastníky
7213 | NBE | Janus | Kanalizace Nová Bělá | 25370 | 25350 |  | 20 | 1047 | 500 | 500 | 348 | 69.6 |  |  | 01/2017-12/2017 | 12/2017 | zpracovává se DÚR
7217 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul.Tvorkovských | 11874 | 10718 | 821 | 335 | 11874 | 6550 | 2415 | 2282 | 94.4928 | 12/2013 | 07/2014 | 07/2015-05/2016 |  | realizace stavby
7219 |  | Frait | Generel vodohospodářských staveb | 65006 |  | 65006 |  | 65006 | 710 | 710 | 0 | 0 |  |  | 10/2011-12/2014 |  | UKONČENO - generel v požadovaném rozsahu odevzdán, předáno na odbor majetkový v 04/2015
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 12500 |  | 12500 |  | 12500 | 1000 | 3000 | 934 | 31.1333 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Stuchlá | Příprava VH staveb - MS | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 0 | 0 | x
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 8995 |  | 4680 | 4315 | 5906 | 2420 | 1220 | 966 | 79.1803 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 2722 |  | 2442 | 280 | 2722 | 880 | 50 | 18 | 36 |  |  | průběžně |  | příprava - nasmlouváno na r.2012 a dále
7235 |  | Novotný | Příprava VH staveb - LN | 2300 |  | 2300 |  | 2300 | 4266 | 4266 | 444 | 10.4079 |  | 01/2016 | 06/2012-10/2016 |  | zadáno zpracování PD na akci Rek. Kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova je požádáno o vydání SP
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 16000 |  | 16000 |  | 15500 | 3000 | 1550 | 1541 | 99.4194 |  |  |  |  | průběžné plnění
7242 | VIT | Svrčinová | Kanalizace Jeremenko III | 81406 | 78137 | 2809 | 460 | 81406 | 10000 | 9600 | 9527 | 99.2396 | 10/2011 | 01/2013 | 07/2015-09/2016 | 12/2016 | realizace stavby
7244 | MOP | Janus | ÚČOV - rekonstrukce DN č. 2 | 8126 | 7126 | 1000 |  | 8126 | 3000 | 0 | 0 | x |  |  | 04/2013-02/2015 | 04/2015 | UKONČENO - předáno na majetkový odbor
7252 | PRO | Svrčinová | Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích (V) | 19805 | 17730 | 1644 | 431 | 5546 | 8320 | 200 | 186 | 93 | 10/2010 | 11/2012 | 08/2013-02/2014 | 05/2014 | ukončena realizace části stavby - SO 04 Kanal. ul. Ztracená a SO 05 Dolový potok, zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 08/2014, probíhá soutěž na výběr zhotovitele zbytku stavby
7254 | SLO | Frait | Oprava kanalizace ul. Hradní | 6966 | 6195 | 664 | 107 | 771 | 3620 | 60 | 47 | 78.3333 |  | 06/2011 | 2016 | 2016 | SP, (SANACE)
7255 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova | 7221 | 6185 | 929 | 107 | 1036 | 3625 | 60 | 41 | 68.3333 | - | 04/2011 | 2016 | 2016 | probíhá příprava podkladů pro vypsání soutěže na výběr zhotovitele stavby - SANACE
7256 | MHH | Janus | Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova | 17300 | 16000 | 1300 |  | 17300 | 15637 | 4087 | 2523 | 61.7323 |  |  | 04/2014-12/2016 | 12/2016 | realizace stavby
7257 | SLO | Janus | Kanalizace a ČOV Koblov | 121000 | 120000 | 1000 |  | 2300 | 1000 | 875 | 98 | 11.2 |  |  | 01/2017-12/2017 | 12/2017 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci
7259 | SVI | Karásek | ČS Dubí - připojení VN 22kV | 1000 | 700 | 300 |  | 378 | 5012 | 0 | 0 | x |  | 11/2013 | 08/2015-04/2016 | 05/2016 | probíhá realizace
7267 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Cihelní (SANACE) | 18830 | 16670 | 1866 | 294 | 2160 | 50 | 145 | 139 | 95.8621 | 02/2011 | 07/2011 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, zařazeno v SANACÍCH
7268 | MOP | Koneszová | Oprava kanalizace ul.Budečská (SANACE) | 5911 | 5225 | 567 | 119 | 686 | 50 | 50 | 0 | 0 | - | 10/2011 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, zařazeno v SANACÍCH
7270 | OJI | Žáčková | Rekonstrukce kanalizace U Hrůbků | 10015 | 9289 | 441 | 285 | 10015 | 7672 | 9320 | 9320 | 100 |  | 07/2014 | 09/2014-04/2015 | 06/2015 | UKONČENO
7273 | SLO | Svrčinová | Odstranění výpusti Mastného | 3514 | 3168 | 290 | 56 | 3514 | 3500 | 3500 | 3236 | 92.4571 | 07/2012 | 07/2013 | 10/2014-07/2015 | 09/2015 | UKONČENO - zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 12/2015
7276 | MOP | Stuchlá | Rek. vodovodu a kanalizace na Kostelním nám. | 6335 | 4476 | 359 | 1500 | 5034 | 6230 | 2000 | 1927 | 96.35 | 10/2009 | 08/2010 | 04/2015-11/2015 |  | vydáno SP, předán požadavek na LPO, předpoklad provádění záchranného archeologického výzkumu oprávněnou organizací uzavřena SOD se zhotovitelem stavby, probíhá realizace stavby a ZAV
7277 | PET | Žáčková | Rekonstrukce kanalizace v křížení ulic Balbínova a Hlučínská | 3404 | 2995 | 373 | 36 | 3305 | 3188 | 3038 | 3037 | 99.9671 | 07/2011 | 04/2012 | 03/2015-06/2015 | 07/2015 | UKONČENO
7278 | PET | Žáčková | Kanalizace ul. Ryšlinkova | 1033 | 843 | 171 | 19 | 1033 | 985 | 985 | 869 | 88.2234 | 01/2012 | 10/2012 | 03/2015-09/2015 | 10/2015 | UKONČENO - zkolaudováno
7280 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle | 5429 | 4663 | 556 | 210 | 5429 | 5210 | 45 | 19 | 42.2222 | - | 11/2013 | 03/2016-09/2016 |  | vybrán zhotovitel stavby, uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby
7281 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Repinova a Maroldova | 6040 | 5086 | 749 | 205 | 6040 | 5360 | 1970 | 1920 | 97.4619 | 01/2011 | 09/2011 | 09/2015-04/2016 |  | realizace stavby
7282 | SVI | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace Nad Porubkou | 8653 | 7076 | 1317 | 260 | 8646 | 6850 | 7350 | 7300 | 99.3197 | 04/2010 | 08/2011 | 05/2015-11/2015 |  | vydáno SP, ukončena soutěž, uzavřena SOD se zhotovitelem STASPO, spol. s r.o., stavba zrealizována, převzata a požádáno o vydání kolaudačního souhlasu
7283 | MOP | Janus | ÚČOV - míchání aktivační nádrže č. 3 | 4080 | 4000 | 80 |  | 4080 | 2000 | 100 | 91 | 91 |  |  | 10/2014-03/2015 | 06/2015 | UKONČENO
7284 | SLO | Stuchlá | Prodloužení kanalizace ul. Hradní | 3736 | 3243 | 290 | 203 | 3728 | 2300 | 3460 | 3438 | 99.3642 | 02/2008 | 02/2009 | 04/2015-09/2015 | 11/2015 | vydáno SP,ukončena soutěž, uzavřena SOD se zhotovitelem HYDROSPOR spol. s r.o., stavba byla zrealizována, převzata; vydán kolaudační souhlas, v 12/2015 stavba předána majetkovému odboru MMO
7285 | POR | Stuchlá | Rek. kanalizace a odlehčovací komora ul. Lvovská | 3532 | 3090 | 342 | 100 | 3500 | 1400 | 1400 | 1397 | 99.7857 | 01/2009 | 12/2009 | 07/2015-01/2016 |  | vydáno SP, předán požadavek pro zadání veřejné zakázky, uzavřena SOD se zhotovitelem STASPO, spol. s r.o., předáno staveniště zhotoviteli, po vytýčení stavby zjištěna kolize stavby s vysazenými stromy, přerušení stavby z důvodu přesazení kolizních stromů ÚMOb, probíhá realizace stavby
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 500 |  | 500 |  |  | 500 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Úpravna Vody Nová Ves rekonstrukce zdroje el. energie. Připraven investiční záměr,. Dokončeno zpracování základních podkladů pro PD..
7287 | MOP | Janus | Rekonstrukce kanalizace Ostrčilova | 2193 | 1801 | 392 |  | 2193 | 3000 | 1100 | 1085 | 98.6364 |  |  | 06/2014-07/2015 | 08/2015 | UKONČENO
7289 | PET | Žáčková | Dešťová kanalizace ul. Jahodová | 3123 | 3000 | 123 | 0 | 123 | 100 | 49 | 48 | 97.9592 | 07/2015 |  |  |  | podána žádost o stavební povolení
7291 | SLO | Janus | ČS Mexická česle | 1744 | 1544 | 200 |  | 1744 | 3000 | 3000 | 1744 | 58.1333 |  |  | 03/2015-06/2015 | 08/2015 | UKONČENO
7295 | MOP | Janus | Rekonstrukce DN 1 a 3 | 91000 | 90000 | 1000 |  | 200 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 09/2016-12/2017 | 12/2017 | DSP, zajišťování podkladů pro majetkové vypořádání
7296 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Hrušov - osady | 31142 | 29213 | 1259 | 670 | 1777 | 100 | 14 | 0 | 0 | 11/2008 | 11/2011 |  |  | vydáno SP; v 08/2015 požádáno o povolení odstranění stavby; provedena aktualizace vlastnických vztahů a probíhá uzavírání smlouvních vztahů s novými vlastníky
7297 | SLO | Stuchlá | Odkanalizování Heřmanic ul. Parcelní | 12086 | 11448 | 428 | 210 | 631 | 100 | 89 | 0 | 0 | 04/2010 | 02/2011 |  |  | vydáno SP
7298 | OJI | Stuchlá | Propojení kanalizace ul. Staňkova | 1867 | 1561 | 256 | 50 | 1863 | 1800 | 1430 | 1412 | 98.7413 | 10/2010 | 06/2011 | 08/2015-12/2015 |  | vydáno SP, zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky, předán požadavek pro zadání veřejné zakázky, probíhá soutěž na zhotovitele stavby, uzavřena SOD se zhotovitelem VODOSTAV OSTRAVA spol. s r.o., stavba zrealizována, převzata
7299 | SLO | Stuchlá | Odkanalizování Heřmanic, část ulice K Maliňáku | 1034 | 883 | 111 | 40 | 139 | 211 | 11 | 0 | 0 | 12/2012 | 08/2013 |  |  | vydáno SP; probíhá soutěž na výběr zhotovitele stavby
7300 | OJI | Stuchlá | Rekonstrukce kanalizace v ul. Svazácké | 1962 | 1789 | 113 | 60 | 1947 | 2200 | 1680 | 1646 | 97.9762 | §15 st.z. | 08/2012 | 10/2015-01/2016 |  | vydáno SP, aktualizace podkladů pro veřejnou zakázku dle Vyhl. 230/2012 Sb., předán požadavek pro zadání veřejné zakázky, probíhá realizace stavby
7301 | POR | Stuchlá | Rekonstrukce kanalizace v ul. Skautská | 1488 | 1152 | 282 | 54 | 1478 | 1600 | 50 | 12 | 24 |  | 01/2013 |  |  | vydáno SP, aktualizace podkladů pro veřejnou zakázku dle Vyhl. 230/2012 Sb., probíhá soutěž na zhotovitele stavby; 4.11. soutěž zrušena; předán nový požadavek; uzavřena SOD se zotovitelem stavby
7302 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka | 34656 | 32136 | 1721 | 799 | 2520 | 5000 | 3370 | 0 | 0 | 02/2009 | 02/2010 | 2017 | 2018 | soutěž na výběr zhotovitele stavby byla zrušena z důvodu kolize se stavbou "Rekonstrukce ul. Nádražní" (objízdné trasy stavby "Rekonstrukce ul. Nádražní" zasahují do prostoru stavby "Rek. vod. a kanal. na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka")
7303 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace ul. Křižíkova | 9658 | 8765 | 742 | 151 | 893 | 2000 | 0 | 0 | x | 11/2010 | 12/2011 | 2016 | 2016 | SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7304 | PRO | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace ul. U Zvonice | 4613 | 3888 | 569 | 156 | 4613 | 4200 | 3900 | 3888 | 99.6923 | 11/2009 | 02/2011 | 03/2015-09/2015 | 12/2015 | UKONČENO - probíhá příprava podkladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
7305 | SLO | Svrčinová | Zpětná klapka na ČSOV Kubínova | 229 | 172 | 54 | 3 | 229 | 400 | 180 | 173 | 96.1111 | 05/2012 | 02/2013 | 07/2015-11/2015 | 02/2016 | UKONČENO - podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu
7306 | VIT | Svrčinová | Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková | 4074 | 3567 | 443 | 64 | 4074 | 1000 | 0 | 0 | x | - | 09/2012 | 12/2015-12/2016 | 03/2017 | uzavřena SoD na realizaci stavby, předáno staveniště
7307 | OJI | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace na nám. SNP | 14188 | 12732 | 1242 | 214 | 1456 | 1000 | 60 | 54 | 90 | 07/2011 | 08/2012 | 2016 | 2016 | probíhá příprava podkladů pro vypsání soutěže na výběr zhotovitele stavby
7308 | MOP | Svrčinová | Rek. kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku | 42239 | 40201 | 1315 | 723 | 2036 | 1000 | 340 | 338 | 99.4118 | 10/2011 | 10/2012 | 2016-2017 | 2017 | SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7309 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. U Parku | 10823 | 10100 | 539 | 184 | 723 | 100 | 100 | 61 | 61 |  | 09/2012 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP
7310 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul.Sadová č.p.19-19A | 1243 | 992 | 226 | 25 | 251 | 1190 | 20 | 13 | 65 | 07/2012 | 03/2013 | 2016 |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady dle vyhl.č230/2012 Sb.pro zadání VZ na realizaci, předán požadavek na VZ na realizaci stavby
7311 | RAB | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Matušínského, Tomicova, Třanovského | 16472 | 14925 | 1282 | 265 | 1547 | 500 | 0 | 0 | x | 08/2012 | 06/2013 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, dle žádosti Ovak stavba začleněna do stavby Kanalizace Bartovice
7312 | RAB | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Trnkovecké | 6696 | 6285 | 301 | 110 | 411 | 2000 | 10 | 0 | 0 | 12/2012 | 11/2013 | 2016 |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, příprava podkladů pro zadání VZ na realizaci stavby
7313 | POR | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. K.H.Máchy | 2340 | 2071 | 230 | 39 | 269 | 2100 | 25 | 0 | 0 | 02/2014 | 11/2014 | 2016 |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP
7314 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová vč. povrchů | 96860 | 91100 | 5453 | 307 | 5760 | 1000 | 30 | 19 | 63.3333 | 01/2013 | 09/2014 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, realiz.nejdříve až po dokončení stavby Rekonstr. ul. Nádražní
7315 | MHH | Noga | Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace | 126050 | 120000 | 3750 | 2300 | 3967 | 1200 | 400 | 257 | 64.25 | 03/2011 | 02/2012 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení
7316 | MOP | Noga | Rek. kanalizace Soukenická,Valchařská,Gorkého | 41410 | 38000 | 2360 | 1050 | 2851 | 330 | 330 | 288 | 87.2727 | 05/2011 | 05/2012 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení
7317 | SBE | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Mitrovická | 3840 | 3200 | 320 | 320 | 293 | 563 | 163 | 0 | 0 | 01/2012 | 10/2012 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro výběr zhotovitele
7318 | MOP | Noga | Odlehčovací stoka Muglinovská | 3780 | 3000 | 650 | 130 | 602 | 276 | 76 | 0 | 0 | --- | 07/2013 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení
7319 | OJI | Noga | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská | 43150 | 40000 | 1650 | 1500 | 2012 | 3000 | 200 | 0 | 0 | --- | 04/2015 09/2015 |  |  | zpracována PD-DSP, vydána stavební povolení
7320 | HRA | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná | 13380 | 12000 | 880 | 500 | 1042 | 1850 | 538 | 333 | 61.8959 | 06/2014 |  |  |  | vydáno ÚR, zpracována PD-DSP, příprava podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení
7321 | MOP | Janus | Rekonstrukce sběrače D | 20850 | 20000 | 800 | 50 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 09/2015-02/2016 | 02/2016 | probíhá soutěž na realizaci
7323 | MOP | Janus | ÚČOV, dopravník jemných česlí | 2820 | 2700 | 100 | 20 | 2820 | 0 | 4000 | 2745 | 68.625 |  |  | 09/2015-12/2015 |  | UKONČENO
7326 | MOP | Janus | Rekonstrukce čerpací stanice Hlučínská | 6130 | 6000 | 100 | 30 | 6100 | 0 | 2550 | 2510 | 98.4314 |  |  | 09/2015-06/2016 | 06/2016 | uzavřena SOD na realizaci
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů |  |  |  | 2659 | 2300 | 359 | 0 | 359 | 408 | 46 | 46 | 100
7272 | RAB | Žáčková | Revitalizace vodní plochy Radvanice | 2659 | 2300 | 359 | 0 | 359 | 408 | 46 | 46 | 100 |  |  | 2017 |  | zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí, musí proběhnout před vydáním ÚR ještě biologické hodnocení, předpoklad územního rozhodnutí 05/2016
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO |  |  |  | 4914219.3947 | 4805305 | 86583 | 21345 | 1015314 | 222159 | 269178 | 257399 | 95.6241
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení |  |  |  | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 149 | 148 | 99.3289
5021 | MOP | Hostašová | MŠ Repinova - zateplení fasády, výměna oken | 148 | 148 |  |  | 148 | 0 | 149 | 148 | 99.3289 |  |  | 06/2014-10/2014 |  | UKONČENO, úhrada faktury za dodatečné stavební práce, probíhá kompletace podkladů pro předání na majetkový odbor
OdPa - 3113 - Základní školy |  |  |  | 70946 | 69673 | 992 | 281 | 43596 | 11988 | 24439 | 24391 | 99.8036
5030 |  | Hostašová | EKOTERMO IV | 18704 | 18462 | 242 | 0 | 18704 | 8000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | po zahájení realizace projektu "EKOTERMO IV" byla finanční částka převedena na 3 konkrétní stavby
5040 | RAB | Hostašová | SÚ budovy ZŠ v Ostravě-Bartovicích | 3611 | 3528 | 83 | 0 | 3611 | 0 | 3622 | 3610 | 99.6687 |  |  | 06/2015-10/2015 |  | UKONČENO v souladu s SOD, probíhá kompletace podkladů pro předání na majetkový odbor
5041 | RAB | Hostašová | SÚ budovy ZŠ na ul. Trnkovecká v Radvanicích | 10469 | 10383 | 86 | 0 | 10469 | 0 | 10479 | 10467 | 99.8855 |  |  | 06/2015-10/2015 |  | UKONČENO v souladu s SOD, probíhá kompletace podkladů pro předání na majetkový odbor
6315 | SVI | Hlisníkovská | Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká | 27800 | 27300 | 500 |  | 450 | 1447 | 110 | 110 | 100 | 07/2014 | 04/2015 | 2017 | 2017 | stavební povolení vydáno, zpracována prováděcí dokumentace, nebyly schváleny fiannce na realizaci
6319 | HOS | Koneszová | Revitalizace ZŠ Hošťálkovice | 10362 | 10000 | 81 | 281 | 10362 | 2541 | 10228 | 10204 | 99.7654 | - | 07/2012 | 05/2015-09/2015 | 10/2015 | UKONČENO - stavba zrealizována, zkolaudována, podklady předány na majetkový odbor
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické |  |  |  | 11091 | 10531 | 213 | 347 | 11091 | 8461 | 11461 | 10735 | 93.6655
8175 | POR | Javorek | Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - zateplení | 11091 | 10531 | 213 | 347 | 11091 | 8461 | 11461 | 10735 | 93.6655 | ----- | 08/2014 | 04/2015-07/2015 | 08/2015 | UKONČENO
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií |  |  |  | 359877 | 354127 | 2626 | 3124 | 19350 | 2500 | 1000 | 999 | 99.9
8156 | MOP | Muťka | Ostravské muzeum MHD | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 1500 | 0 | 0 | x | 12/2015 | 10/2016 | ----- | ----- | vybudování muzea tramvají a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován inv.záměr, řeší se majetkoprávní vypořádání AKUMA, demolice stávajících objektů v rámci I.etapy přípravy území UKONČENA
8176 | MOP | Gembík | Ostravské muzeum - depozitář | 10161 | 9537 |  | 624 | 10161 | 1000 | 1000 | 999 | 99.9 |  |  | 08/2014-12/2014 | 12/2014 | UKONČENO - v r. 2015 konečná faktura
OdPa - 3319 - Ostatní záležitosti kultury |  |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 2051 | 1500 | 1500 | 1137 | 75.8
8174 | MOP | Zahrajová | Multižánrové kulturní centrum - areál Černá louka | 60000 | 60000 |  |  | 2051 | 1500 | 1500 | 1137 | 75.8 |  |  |  |  | zpracován IZ a PD pro ÚR a SP. IČ zatím nezadáno.
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce |  |  |  | 313059 | 304435 | 4868 | 3756 | 218759 | 93099 | 115090 | 107547 | 93.446
8131 | VIT | Hlisníkovská | Víceúčelové hřiště Sirotčí | 3440 | 3000 | 40 | 400 | 3440 | 10253 | 10253 | 3267 | 31.8638 | 01/2014 | 04/2014 | 03/2015-06/2015 | 06/2015 | UKONČENO - zkolaudováno
8143 | VIT | Hlisníkovská | Sportovní areál U Cementárny | 55157 | 51304 | 1335 | 2518 | 55157 | 0 | 3 | 3 | 100 | 11/2012 | 06/2013 | 2013-2014 | 09/2014 | UKONČENO - 09/2014, zkolaudováno
8165 | VIT | Žáčková | Rekonstrukce Městského stadiónu Ostrava -Vítkovice - ochozy (severní+jižní) | 128811 | 126958 | 1479 | 374 | 128811 | 68000 | 85024 | 84969 | 99.9353 | 02/2012 | 08/2013 | 03/2014-05/2015 | 05/2015 | UKONČENO - zkolaudováno
8171 | VIT | Hlisníkovská | Sportovní areál U Cementárny - II. etapa | 95400 | 94100 | 1300 |  | 1100 | 430 | 255 | 255 | 100 | 09/2014 | 04/2015 | 2017 | 2017 | zpracováno DSP, požádáno o SP
8173 | SLO | Muťka | Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučina | 26913 | 25735 | 714 | 464 | 26913 | 14416 | 19055 | 19053 | 99.9895 | 2009 | 2011 | 10/2014-06/2015 | 07/2015 | UKONČENO - spolufinancování z EU ve výši 80% z uznatelných nákladů
8178 | VIT | Karásek | Atletická hala - přeložky | 3338 | 3338 |  |  | 3338 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | 06/2014-04/2015 |  | UKONČENO
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice |  |  |  | 74500 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | x
6207 | MOP | Karásek | Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce | 74500 | 74500 |  | 0 |  | 700 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | nezahájeno zpracování projektové dokumentace - stavba jako celek nezařazena do schváleného rouzpočtu
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče |  |  |  | 4044 | 4044 | 0 | 0 | 4044 | 959 | 1908 | 1907 | 99.9476
6043 | VIT | Karásek | Dětské centrum Domeček - energie - rekonstrukce zdroje tepla ÚT a TUV | 4044 | 4044 |  | 0 | 4044 | 959 | 1908 | 1907 | 99.9476 |  |  | 08/2014-09/2015 |  | UKONČENO
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství |  |  |  | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 236 | 100
8189 | MOP | Hostašová | Rekonstrukce objektu Husova 7 | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 236 | 100 |  |  |  |  | zpracovává se investiční záměr
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení |  |  |  | 48161 | 42471 | 2448 | 3127 | 46946 | 21572 | 19659 | 19485 | 99.1149
4042 |  | Kanclíř | PD a příprava staveb VO | 2343 |  | 2343 |  | 2343 | 1500 | 2032 | 2032 | 100 |  |  | průběžně
4098 |  | Kanclíř | Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN | 0 |  |  |  |  | 600 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | finanční částky byly převedeny na konkrétní stavby VO
4280 | POR | Kanclíř | Rekonstrukce VO oblast Studentská | 6028 | 5581 |  | 447 | 6028 | 1200 | 1350 | 1348 | 99.8519 |  | 10/2013 | 09/2014-08/2015 |  | UKONČENO
4289 | VIT | Kanclíř | Rekonstrukce VO oblast Starobní úsek Místecká - Středulínského | 3522 | 3305 |  | 217 | 3522 | 1700 | 1700 | 1699 | 99.9412 |  | 04/2013 | 09/2014-08/2015 |  | UKONČENO
4291 | RAB | Kanclíř | Rekonstrukce VO Ráčkova | 1486 | 1305 |  | 181 | 1486 | 400 | 400 | 400 | 100 | 04/2013 |  | 08/2014-06/2015 | 07/2015 | UKONČENO
4293 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce VO Dr. Martínka k Horní | 4076 | 3767 |  | 309 | 4076 | 1000 | 1000 | 907 | 90.7 |  | 03/2014 | 09/2014-05/2015 |  | UKONČENO
4294 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce VO 29. dubna | 5217 | 4898 |  | 319 | 5217 | 5122 | 5122 | 5121 | 99.9805 | 02/2014 |  | 10/2014-09/2015 |  | UKONČENO
4296 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce VO oblast Česká | 3012 | 2818 |  | 194 | 3012 | 1500 | 1500 | 1499 | 99.9333 | 11/2013 |  | 10/2014-06/2015 | 07/2015 | UKONČENO
4297 | PET | Žáčková | Doplnění VO Jahodová | 1205 | 1100 | 105 |  | 105 | 0 | 105 | 105 | 100 | 09/2015 | 09/2015 | 06/2016-10/2016 |  | zpracována dokumentace, bude se soutěžit zároveň s dešťovou kanalizací Jahodová
4298 | PLE | Kanclíř | Doplnění VO Vlnitá | 550 | 435 |  |  | 435 | 550 | 436 | 435 | 99.7706 | 09/2013 | 09/2013 | 07/2015-09/2015 | 10/2015 | UKONČENO
4299 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce VO oblast Mozartova - Březinova | 4714 | 4377 |  | 337 | 4714 | 4000 | 1844 | 1844 | 100 | 06/2011 | 06/2011 | 07/2015-06/2016 | 06/2016 | realizace stavby, v 11/2015 práce přerušeny z dúv. klim. podmínek
4300 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce VO Srbská, Jičínská | 4975 | 4670 |  | 305 | 4975 | 0 | 697 | 697 | 100 | 01/2015 |  | 09/2015-05/2016 | 06/2016 | realizace stavby, v 11/2015 práce přerušeny z dúv. klim. podmínek
4301 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce VO oblast Lužická | 3309 | 3073 |  | 236 | 3309 | 4000 | 3309 | 3308 | 99.9698 | 04/2014 |  | 07/2015-12/2015 | 06/2016 | UKONČENO
4302 | POR | Kanclíř | Doplnění VO nasvětlení přechodů 17. listopadu | 1559 | 1391 |  | 168 | 1559 | 0 | 40 | 39 | 97.5 | 02/2015 |  | 09/2015-05/2016 | 06/2016 | realizace stavby,z důvodu klim. podmínek a podmínek SP práce v 11/15 přerušeny
4303 | POR | Kanclíř | Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly | 2335 | 2165 |  | 170 | 2335 | 0 | 51 | 51 | 100 | 02/2015 |  | 09/2015-05/2016 | 06/2016 | realizace stavby,z důvodu klim. podmínek a podmínek SP práce v 11/15 přerušeny
4304 | POR | Kanclíř | Rekonstrukce VO oblast G. Klimenta | 3830 | 3586 |  | 244 | 3830 | 0 | 73 | 0 | 0 | 10/2014 |  | 10/2015-08/2016 | 09/2016 | v 11/2015 předáno staveniště, následně práce přerušeny z důvodu klimatických podmínek a podm SP
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  |  |  | 3755571 | 3679203 | 68016 | 8352 | 518628 | 60426 | 71051 | 68896 | 96.967
0000 |  | Kopitzová | Věcná břemena ukončených staveb | 1087 |  |  | 1087 | 1087 | 0 | 1960 | 1087 | 55.4592
8100 | MOŠ | Javorek | PZ Mošnov - navazující hydrotechnické řešení | 226 |  |  | 226 | 226 | 1000 | 563 | 175 | 31.0835
8114 | SLO | Žáčková | Gravitační odvodnění Hrušova | 2265720 | 2248643 | 16048 | 1029 | 17077 | 1075 | 57 | 56 | 98.2456 | 12/2013 | 12/2016 | 2017-2022 |  | podání odvolání obou stran na rozhodnutí o vyvlastnění
8130 | SLO | Zahrajová | Úpravy Slezskoostravského hradu a okolí | 32134 | 28617 | 1600 | 1917 | 32134 | 1200 | 671 | 665 | 99.1058 | 2009 | 2010 | 02/2013-10/2015 | 12/2015 | spolufinacováno s MF a MPO, stavba měla roční zpoždění z důvodů projednávání dodatečných stavebních prací na MF. Nyní zkolaudováno a bude probíhat monitoring
8141 | PUS | Zahrajová | VTP MFB III. a IV. | 459115 | 452943 | 4553 | 1619 | 459115 | 55000 | 67156 | 66639 | 99.2302 | 08/2005 | 11/2011 | 08/2013-05/2015 | 12/2014 | UKONČENO
8146 | PUS | Žáčková | Rozšíření areálu VTP Ostrava - I.etapa | 943127 | 900000 | 43122 | 5 | 5327 | 2151 | 0 | 0 | x |  |  | 2017-2018 |  | zpracovává se PD, podána žádost o územní rozhodnutí
8147 | HRA | Muťka | Technická a dopravní infrastruktura oblast Lužná - Zavadova, Hrabová | 53193 | 49000 | 2693 | 1500 | 2693 | 0 | 37 | 36 | 97.2973 | 07/2012 | 10/2013 |  |  | vydána veškerá stavební povolení, zpracována proj.dokumentace pro provádění stavby, vyhlášení VZ na zhotovitele stavby je podmíněné uzavřením budoucí kupní smlouvy s RWE na pořízený majetek v rámci této stavby
8172 | MOP | Zahrajová | Černá louka - IZ | 969 |  |  | 969 | 969 | 0 | 607 | 238 | 39.2092 |  |  |  |  | na základě IZ probíhá zpracování DUR pro část Nová Pivovarská
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť |  |  |  | 129820 | 127698 | 799 | 600 | 122353 | 16725 | 21502 | 20739 | 96.4515
5014 | SLO | Karásek | ZOO - energetické hospodářství | 19284 | 19284 |  |  | 12616 | 1404 | 902 | 901 | 99.8891 | 08/2015 |  | 10/2015-06/2016 | 07/2016 | vydáno ÚR, zahájeno zpracování dokomuntaci pro provádění stavby
5039 | SLO | Zahrajová | ZOO - snížení spotřeby energií | 18399 | 16277 | 799 | 600 | 17600 | 0 | 17500 | 16753 | 95.7314 |  |  | 06/2014-08/2015 |  | UKONČENO - zateplení 6 objektů v areálu, dotace z OPŽP
8154 | SLO | Zahrajová | Administrativní budova, vstup a park. u ZOO | 40137 | 40137 |  |  | 40137 | 7776 | 3100 | 3085 | 99.5161 | 2009 | 2010 | 10/2012-02/2015 | 04/2014 | dokončena instalace technických zařízení a interiérů
8159 | SLO | Zahrajová | SAFARI v ZOO | 52000 | 52000 |  |  | 52000 | 7545 | 0 | 0 | x | 2012 | 2012 | 09/2012-12/2015 | 12/2013 | zakázka na dopravní prostředky již 4x zrušena
OdPa - 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana |  |  |  | 86766.3947 | 78623 | 6385 | 1758 | 28112 | 4229 | 1183 | 1179 | 99.6619
3075 | OJI | Novotný | Zvýšení protipovodňové ochrany ul. U Hrůbků | 15920 | 15100 | 350 | 470 | 15920 | 50 | 30 | 30 | 100 | 05/2012 | 10/2012 | 11/2015-07/2016 |  | vypracováno DPS a prodlouženo SP je vybrán zhotovitel, je vybrán TDI
5010 | SLO | Žáčková | Protipovodňová ochrana Žabník | 70846.3947 | 63523 | 6035 | 1288 | 12192 | 4179 | 1153 | 1149 | 99.6531 | 10/2009 | 04/2010 | 2014-2015 | 04/2015 | UKONČENO - zkolaudováno, stavba bude předána MF v 07/2015 SMO, podíl MF 58.537.837,40 Kč z celkové částky
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI |  |  |  | 57417 | 47522 | 8511 | 1384 | 49785 | 34730 | 31329 | 29952 | 95.6047
OdPa - 4350 - Domovy pro seniory |  |  |  | 587 | 0 | 587 | 0 | 587 | 0 | 796 | 587 | 73.7437
6045 | MHH | Zahrajová | Domov pro seniory Čujkovova - rek. VZT | 587 |  | 587 |  | 587 | 0 | 796 | 587 | 73.7437 |  |  |  |  | vypracován IZ
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy
se zvláštním režimem |  |  |  | 56830 | 47522 | 7924 | 1384 | 49198 | 34730 | 30533 | 29365 | 96.1746
6022 |  | Karásek | Domovy pro seniory-rek. 3 ks trafostanic | 5500 | 4400 | 1100 |  | 2853 | 2910 | 294 | 0 | 0 |  | 08/2014 | 09/2015-09/2016 |  | DD Syllabova - ukončena I. etapa, probíhá realizace Domov Korýtko 2016, Čujkovova - aktualizace PD 04/2016
6027 | OJI | Karásek | Areál Zábřeh - energie | 6679 | 6179 | 500 |  | 6679 | 1985 | 1744 | 1293 | 74.1399 |  | 06/2014 | 09/2014-05/2015 |  | zdroje tepla - rekonstrukce ukončena, zkolaudováno 01/2012, rekonstrukce venkovního osvětlení ukončeno, stavba zkolaudována
6032 | OJI | Zahrajová | Domov pro seniory Korýtko, ul. Petruškova | 3382 |  | 2990 | 392 | 3382 | 1214 | 714 | 423 | 59.2437 | 01/2013 | 06/2013 | 02/2012-12/2017 |  | zveřejněno předběžné oznámení o zadáváni VZ
6035 | VIT | Karásek | DD Sluníčko - rekonstrukce zdroje energie | 2475 | 2213 | 262 |  | 2475 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | ukončena realizace zdroje tepla v objektu A, rekonstrukco zdroje tepla v objektu B zajišťuje Domov Sluníčko
6036 |  | Karásek | Domovy pro seniory - LEGIONELLA | 7500 | 7500 |  |  | 2515 | 1306 | 838 | 837 | 99.8807 |  |  | 08/2015-10/2015 |  | UKONČENO
6037 | MHH | Zahrajová | Domov pro seniory IRIS - přístavba dvou nových obytných bloků | 31095 | 27230 | 2873 | 992 | 31095 | 27113 | 26741 | 26739 | 99.9925 |  |  | 08/2014-12/2015 | 01/2016 | realizace stavby
6042 | OJI | Karásek | Domov pro seniory Čujkovova - rek. VZT | 199 |  | 199 |  | 199 | 102 | 102 | 73 | 71.5686 |  | 08/2014 |  |  | zpracována PD
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA |  |  |  | 436565 | 415191 | 14868 | 6506 | 53637 | 15399 | 2472 | 1814 | 73.3819
OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek |  |  |  | 21173 | 19102 | 2071 | 0 | 19225 | 4145 | 324 | 23 | 7.0988
8054 | SVI | Karásek | MěP - rekonstrukce zdrojů energie | 4495 | 4381 | 114 |  | 2547 | 2145 | 245 | 0 | 0 |  | 10/2013 | 09/2015-11/2015 |  | probíhá realizace stavby dle SOD
8160 | OJI | Hostašová | Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK | 16678 | 14721 | 1957 | 0 | 16678 | 2000 | 79 | 23 | 29.1139 |  | 05/2013 | 10/2015-06/2016 | 07/2016 | probíhá realizace stavby dle SOD
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném
záchranném systému |  |  |  | 415392 | 396089 | 12797 | 6506 | 34412 | 11254 | 2148 | 1791 | 83.3799
8120 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura (III.etapa) | 246535 | 238130 | 6605 | 1800 | 6404 | 190 | 110 | 97 | 88.1818 | 10/2011 | 11/2013 | ----- | ----- | vydána veškerá stavební povolení, zpracována kompletní PD, doposud nezajištěné financování realizace stavby
8127 | MIC | Muťka | Hasičská zbrojnice Michálkovice | 26377 | 23320 | 2357 | 700 | 2357 | 500 | 27 | 27 | 100 | 11/2011 | 07/2013 | 09/2016-08/2017 | 09/2017 | vydána veškerá stavební povolení, zpracována PD pro provádění stavby, realizace stavby podmíněna výstavbou kanalizace Michálkovice
8144 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže HZS(V.etapa) | 76028 | 74300 | 728 | 1000 | 728 | 588 | 280 | 36 | 12.8571 | 10/2011 | 08/2015 | ----- | ----- | vydáno pravomocné stavební povolení, probíhá příprava PD pro provedení stavby
8148 | SLO | Kopřivová | IVC Slezská Ostrava - přístavba | 24593 | 22839 | 1126 | 628 | 22664 | 9368 | 1297 | 1296 | 99.9229 | 04/2012 | 11/2012 | 08/2015-08/2016 | 09/2016 | probíhá realizace, předání staveniště v 08/2015, termín dokončení 08/2016
8155 | SLO | Muťka | Rek. budovy MěP - stavební objekt SO 05 | 33440 | 30000 | 1640 | 1800 | 1640 | 0 | 22 | 22 | 100 | 10/2011 | 04/2013 | 07/2016-10/2017 | 11/2017 | zajištěna veškerá pravomocná stavební povolení, zpracována PD pro provádění stavby
8177 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže MPO (IV.etapa) | 8141 | 7500 | 341 | 300 | 341 | 330 | 134 | 36 | 26.8657 | 10/2011 | 08/2015 | ----- | ----- | vydáno pravomocné stavební povolení, probíhá příprava PD pro provedení stavby
8185 | PUS | Javorek | Hasičský záchranný sbor Pustkovec - IZ | 278 |  |  | 278 | 278 | 278 | 278 | 277 | 99.6403 | ---- | ---- | ------ | ---- | vypracování investičního záměru - dokončeno
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY |  |  |  | 772674 | 766411 | 2797 | 35 | 56570 | 12300 | 13062 | 9438 | 72.2554
OdPa - 6171 - Činnost místní správy |  |  |  | 769243 | 766411 | 2797 | 35 | 56570 | 6300 | 9631 | 9438 | 97.9961
5042 | OJI | Hostašová | Snížení energetické náročnosti budovy Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka | 5023 | 4950 | 73 | 0 | 5023 | 0 | 5060 | 5022 | 99.249 |  |  | 06/2015-11/2015 |  | UKONČENO v souladu s SOD, probíhá kompletace podkladů pro předání na majetkový odbor
8099 | MOP | Zahrajová | Rekonstrukce budovy Nové radnice vč. přístavby | 632246 | 631000 | 1246 |  | 48973 | 2000 | 2028 | 2028 | 100 |  | 06/2009 | 06/2009-12/2015 |  | dokončena EPS a evakuační rozhlas
8179 | MOP | Zahrajová | NR rekonstrukce fasády a oken | 127600 | 126400 | 1200 |  | 1200 | 1300 | 1014 | 1014 | 100 |  |  | 2016 - 2020 |  | zveřejněno předběžné oznámení o zadávání VZ
8186 | MOP | Karásek | Budova Nová radnice - trafostanice | 3236 | 3000 | 236 |  | 236 | 3000 | 356 | 236 | 66.2921 |  | 01/2015 |  |  | aktualizace PD + IČ
8188 | SLO | Javorek | Spisovna Muglinov | 1138 | 1061 | 42 | 35 | 1138 | 0 | 1173 | 1138 | 97.0162 | ---- | ------- | 07/2015-08/2015 | ---- | UKONČENO
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |  | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3431 | 0 | 0
8064 |  |  | PD a příprava staveb | 2192 |  |  |  |  | 2000 | 2192 | 0 | 0
0000 |  |  | Kapitálová rezerva odb. investičního | 1239 |  |  |  |  | 4000 | 1239 | 0 | 0
[9 empty] | 1083975 | 1108839 | 970730
Note on H34: Jana Muťková Ing.: SŽDC
Note on F35: Jana Muťková Ing.: včetně přeložky ČEZu
Note on H36: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H38: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H40: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H41: Jana Muťková Ing.: České dráhy
Note on R42: Javorek Stanislav: V radě obvodu proběhla změna umístění náhradní výsadby. Na základě toho vystavil projektant žádost na odb. životního prostředí o vydání rozhodnutí na náhradní výsadbu. Po vydání rozhodnutí bude výsledek zapracován do PD a předán objednateli
Note on H43: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H44: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H50: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on R51: Javorek Stanislav: Jsou zapracovávány výsledky jednání s dotčenými organizacemi-hotovo bude cca za 14 dnů. Následně bude prováděn inženýring. Proběhlo jednání o vícepracích - stanovisko sdělí projektant po návratu Ing. Káni z nemocenské .
Note on H68: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H70: Jana Muťková Ing.: přeložka, ZVB
Note on R75: Javorek Stanislav: Do rady je dán materiál na uzavření smlouvy na provaděcí PD s firmou SHB. Komplikaci může způsobit přístřešek pro cestující. Pokud bude požadavek SÚ na územní souhlas tak si to važádá 90 dnů.
Note on R306: Javorek Stanislav: V radě obvodu proběhla změna umístění náhradní výsadby. Na základě toho vystavil projektant žádost na odb. životního prostředí o vydání rozhodnutí na náhradní výsadbu. Po vydání rozhodnutí bude výsledek zapracován do PD a předán objednateli