**Důvodová zpráva**

**Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o rozčlenění celkové výše poskytnuté účelové dotace 20.000 tis. Kč na investiční a neinvestiční prostředky a prodloužení termínu realizace projektu "Dodávka a instalace vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad"**

Usnesením zastupitelstva města č. 1165/ZM1822/18 ze dne 11. 11. 2020 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové dotace společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. (dále jen „A&P“) a uzavření smlouvy
ev. č. 0003/2021/KVA (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) na „Dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad“ ve výši 20.000.000,00 Kč. Na základě usnesení zastupitelstva města č. 1526/ZM1822/24 ze dne 23. 06. 2021 byl uzavřen dodatek číslo 1 ev. č. 0003D1/2021/KVA (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) k předmětné smlouvě, kterým byl posunut termín použití dotace a termín jejího závěrečného finančního vypořádání.

Odboru kultury a volnočasových aktivit (dále jen „KVA“) byla dne 16. 09. 2021 doručena žádost
(viz příloha č. 3 tohoto materiálu) společnosti A&P, **o rozčlenění celkové výše poskytnuté účelové dotace na investiční část ve výši** **2.857.342,30 Kč a neinvestiční část ve výši 17.142.657,70 Kč**, dále o změnu termínu použití poskytnuté účelové dotace určené na „Dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad“ z původního termínu od 01. 11. 2020
do 30. 09. 2021 na termín od 01. 11. 2020 **do 31. 10. 2021.**

Důvodem je skutečnost, že teprve po dokončení dodávky a instalace interiéru v DK Poklad bylo možné vyspecifikovat rozčlenění dotace na investiční a neinvestiční prostředky. Investiční prostředky ve výši 2.857 tis. Kč budou použity na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nad 80 tis. Kč a majetku, který je součástí stavby (šatní pulty, vestavěné skříně, barové pulty, police na stěny, zrcadla, dřezové baterie, rolety, ramp, konvektomat, zábradlí) a neinvestiční prostředky ve výši 17.143 tis. Kč budou použity na zakoupení majetku do 80 tis. Kč (sedací nábytek, stoly, úložný nábytek volný, dataprojektory, plátna televizory, mikrofony, LED displej, věšáky, odpadkové koše, řezačky, skartovačka, cvičební nářadí lednice, kávovary, nádobí, příbory, závěsy, záclon, servírovací vozíky, květináče hodiny, vitríny apod.).

Vzhledem k náročnosti dokončovacích prací a administrativní pracnosti požádala A&P o prodloužení termínu realizace projektu o jeden měsíc, tj. do 31. 10. 2021.

Termín pro předložení závěrečného finančního vypořádání zůstává původní, tj. do 31. 01. 2022.

**Stanovisko odboru kultury a volnočasových aktivit**

Odbor KVA prověřil požadavek na rozčlenění celkové výše dotace na investiční a neinvestiční prostředky a prodloužení doby použití dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Žádost splňuje náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor KVA konstatuje oprávněnost žádosti a doporučuje orgánům města schválit materiál v navrhovaném znění formou uzavření dodatku
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
ev. č. 0003/2021/KVA (viz příloha č. 4 tohoto materiálu).

**Stanovisko rady města**

Rada města projednala na svém zasedání dne 29.09.2021 žádost obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o rozčlenění celkové výše poskytnuté účelové dotace na investiční část ve výši 2.857.342,30 Kč a neinvestiční část ve výši 17.142.657,70 Kč, dále o změnu termínu použití poskytnuté účelové dotace určené na „Dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad“ a usnesením č. 07627/RM1822/117 doporučila zastupitelstvu města schválit materiál v navrhovaném znění.