**Důvodová zpráva**

**Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČO: 44940998, žádá o prodloužení termínů doby čerpání dotace a termínů vyúčtování dotací poskytnutých na projekty „Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova“ a „Zabezpečení zázemí pro matky s dětmi v tísni“ z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. smluv 2182/2019/SVZ** (Příloha č. 2) **a 2184/2019/SVZ** (Příloha č. 5).

**Navrhované změny nemají vliv na výši poskytnuté dotace.**

Zdůvodnění:

**Organizace Charita Ostrava** získala v roce 2019 na výše uvedené projekty dotace z rozpočtu SMO v celkové výši 1.000 tis. Kč. Dotace byly určeny na zajištění spolufinancování rekonstrukce objektů Charitní dům sv. Benedikta Labre, ve kterém jsou poskytovány služby pro osoby bez přístřeší nebo ohrožené sociálním vyloučením a Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi v tísni.

Dotace byly poskytnuty jako spoluúčast financování k dotacím poskytnutým z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem obou projektů je zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb pro zmíněné cílové skupiny obyvatel statutárního města Ostrava.

Žádosti o prodloužení termínů čerpání poskytnutých dotací a termínů vyúčtování byly předloženy z důvodu časové náročnosti při vyhlašování veřejné zakázky, respektive časové náročnosti při vyhodnocování dotací z IROP.

Termín čerpání dotací je stanoven do 30.06.2020 a předložení závěrečného vyúčtování do 31.07.2020.

**Stanovisko odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ):**

OSVZ posoudil potřebnost požadovaných změn smluv a na základě zdůvodnění a opodstatněné potřeby s úpravami souhlasí.

**OSVZ doporučuje** samosprávným orgánům **vyhovět žádostem** (příloha č. 1 a č. 4) a uzavřít dodatky ke smlouvám (příloha č. 2 a č. 5). Návrhy dodatků jsou uvedeny v přílohách č. 3 a č. 6.

**Stanovisko rady města ze dne 01.10.2019**

Rada města projednala výše uvedený materiál dne 01.10.2019 a svým usnesením č. 02278/RM1822/34 doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený materiál v navrhovaném znění.